## МКД
Сведения о выполнении работ (услуг) по капитальному ремонту в рамках реализации краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 11.01.2019г.
№ п/п | Наименование объекта | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Плановая стоимость работы (услуги) по краткосрочному плану | № и дата заключения договора подряда на капитальный ремонт | Наименование подрядной организации | Стоимость работ в соответствии с договором подряда, руб. | Плановая дата завершения работ (услуг) в соответствии с заключенным договором подряда | Дата фактического завершения работ (услуг) в соответствии с актами о приемке | Объем фактически исполненых работ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Сахалинская область всего |  |  | 2029275241.9402 |  |  | 2022167188.9779 |  |  | 1452182271.33
Сахалинская область всего с учетом выполненных объектов, перенесенных на 2019г. |  |  | 2060766187.5402 |  |  | 2053881609.8088 |  |  | 1481774948.58
Муниципальное образование городской округ "Александровск-Сахалинский район"
1 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Дзержинского, д. 9 | Электроснабжение | 1004854.96 | № 01-СМР/2018 от 27.04.2018 | ООО "Контроль-ДВ" | 1208179.0871 | 2018-06-20 | 2018-05-30 | 1004854.96
|  | Теплоснабжение | 4358083.38 |  |  | 6249622.3663 | 2018-07-05 | 2018-05-30 | 4358083.38
|  | Водоснабжение | 633547.9 |  |  | 689890.4969 | 2018-06-20 | 2018-05-30 | 633547.9
|  | Водоотведение | 657401.6 |  |  | 582499.8359 | 2018-06-20 | 2018-05-30 | 657401.6
|  | Крыша | 5966264.08 |  |  | 6148005.9114 | 2018-06-30 | 2018-07-20 | 5966264.08
|  | Фасад | 8625029.46 |  |  | 9413780.611 | 2018-07-25 | 2018-07-05 | 8625029.46
МКД всего: |  |  | 21245181.38 |  |  | 24291978.3085 |  |  | 21245181.38
2 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Цапко, д. 16 | Крыша | 3180629.82 | № 01-СМР/2018 от 27.04.2018 | ООО "Контроль-ДВ" | 3335537.798 | 2018-06-20 | 2018-07-13 | 3180629.82
МКД всего: |  |  | 3180629.82 |  |  | 3335537.798 |  |  | 3180629.82
3 | с. Мгачи, ул. Советская, д. 17 | Крыша | 5928257.46 | № 01-СМР/2018 от 27.04.2018 | ООО "Контроль-ДВ" | 6231376.4335 | 2018-07-10 | 2018-07-20 | 5928257.46
МКД всего: |  |  | 5928257.46 |  |  | 6231376.4335 |  |  | 5928257.46
4 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Герцена, д. 2, лит. З | Крыша | 3195546.6075 | № 69-СМР/2018 от 09.10.2018 | ООО "Контроль-ДВ" | 2778736.1804 | 2018-11-20 | 2018-12-08 | 2724250.66
|  | ПСД | 95456.23 | № 44-ПСД/2018 от 18.07.2018 | ООО "Контроль-ДВ" | 95456.23 | 2018-08-02 | 2018-07-30 | 95456.23
|  | Гос. экспертиза | 9281.0396
МКД всего: |  |  | 3300283.8771 |  |  | 2874192.4104 |  |  | 2819706.89
5 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Дзержинского, д. 21 | Крыша | 9856151.5637 | № 69-СМР/2018 от 09.10.2018 | ООО "Контроль-ДВ" | 8570566.58 | 2018-12-05 | 2018-12-24 | 8472460.18
|  | ПСД | 313806.12 | № 44-ПСД/2018 от 18.07.2018 | ООО "Контроль-ДВ" | 313806.12 | 2018-08-02 | 2018-07-30 | 313806.12
|  | Гос. экспертиза | 26729.3942 | [5 empty] | 10000
МКД всего: |  |  | 10196687.0779 |  |  | 8884372.7 |  |  | 8796266.3
6 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Дзержинского, д. 28 | Крыша | 5621575.9954 | № 69-СМР/2018 от 09.10.2018 | ООО "Контроль-ДВ" | 4888326.95 | 2018-11-20 | 2018-12-08 | 4792468.52
|  | ПСД | 97593.2 | № 44-ПСД/2018 от 18.07.2018 | ООО "Контроль-ДВ" | 97593.2 | 2018-08-02 | 2018-07-30 | 97593.2
|  | Гос. экспертиза | 11137.2476
МКД всего: |  |  | 5730306.4429 |  |  | 4985920.15 |  |  | 4890061.72
7 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Комсомольская, д. 19 | Крыша | 6328899.1231 | № 69-СМР/2018 от 09.10.2018 | ООО "Контроль-ДВ" | 5503390.54 | 2018-11-20 | 2018-12-24 | 5395481.56
|  | ПСД | 289112.43 | № 44-ПСД/2018 от 18.07.2018 | ООО "Контроль-ДВ" | 289112.43 | 2018-08-02 | 2018-07-30 | 289112.43
|  | Гос. экспертиза | 19868.8497
МКД всего: |  |  | 6637880.4028 |  |  | 5792502.97 |  |  | 5684593.99
8 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Ленина, д. 34 | Крыша | 2003408.9718 | № 69-СМР/2018 от 09.10.2018 | ООО "Контроль-ДВ" | 1742094.76 | 2018-11-15 | 2018-12-08 | 1707927.28
|  | ПСД | 92003.9 | № 44-ПСД/2018 от 18.07.2018 | ООО "Контроль-ДВ" | 92003.9 | 2018-08-02 | 2018-07-30 | 92003.9
|  | Гос. экспертиза | 5568.6238
МКД всего: |  |  | 2100981.4956 |  |  | 1834098.66 |  |  | 1799931.18
| ПСД на 2019 год |  | 954665.7945 |  |  | 1342477.26 |  |  | 1091875.56
1 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Герцена, д.4, лит. А | ПСД |  | 01-ПСД/2019 от 24.09.2018 | ООО "Контроль-ДВ" | 93129.29 | 2018-11-03 | 2018-12-26 | 93129.29
2 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Кирова, д.48 | ПСД |  |  |  | 258916.24 |  | 2018-12-26 | 8314.54
3 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Ленина, д.1, лит. А | ПСД |  |  |  | 397290.96 |  | 2018-12-26 | 397290.96
4 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Ленина, д.10 | ПСД |  |  |  | 417411.69 |  | 2018-12-26 | 417411.69
5 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Цапко, д.17 | ПСД |  |  |  | 175729.08 |  | 2018-12-26 | 175729.08
| Экспертиза сметной документации на 2019 год |  | 600000 | [5 empty] | 30000
1 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Ленина, д.1, лит. А | Гос. экспертиза | [6 empty] | 10000
2 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Ленина, д.10 | Гос. экспертиза | [6 empty] | 10000
3 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Герцена, д.4, лит. А | Гос. экспертиза | [5 empty] | 2018-12-19 | 10000
Муниципальное образование всего: |  |  | 59874873.7509 | 0 | 0 | 59572456.6904 | 0 | 0 | 55466504.3
Муниципальное образование "Анивский городской округ"
1 | г. Анива, ул. Дьяконова, д. 15 | Фасад | 6848301 | № 02-СМР/2018 от 28.04.2018 | ООО "Скала" | 5706918.3343 | 2018-06-30 | 2018-12-19 | 4455134.91
МКД всего: |  |  | 6848301 |  |  | 5706918.3343 |  |  | 4455134.91
2 | г. Анива, ул. Дьяконова, д. 17 | Фасад | 5204289.95 | № 02-СМР/2018 от 28.04.2018 | ООО "Скала" | 5854359.1257 | 2018-06-30 | 2018-09-21 | 5204289.95
МКД всего: |  |  | 5204289.95 |  |  | 5854359.1257 |  |  | 5204289.95
3 | г. Анива, ул. Дьяконова, д. 38 | Крыша | 5728031.26 | № 03-СМР/2018 от 07.05.2018 | ООО "Шадан" | 5114851.3504 | 2018-06-30 | 2018-07-17 | 5728031.26
МКД всего: |  |  | 5728031.26 |  |  | 5114851.3504 |  |  | 5728031.26
| г. Анива, ул. Дьяконова, д. 40 | Крыша | 6451299.61 | № 03-СМР/2018 от 07.05.2018 | ООО "Шадан" | 6157012.346 | 2018-06-30 | 2018-07-17 | 6451299.61
МКД всего: |  |  | 6451299.61 |  |  | 6157012.346 |  |  | 6451299.61
5 | г. Анива, ул. Дьяконова, д. 42 | Крыша | 6831227.22 | № 03-СМР/2018 от 07.05.2018 | ООО "Шадан" | 6378136.3036 | 2018-06-30 | 2018-07-17 | 6831227.22
МКД всего: |  |  | 6831227.22 |  |  | 6378136.3036 |  |  | 6831227.22
6 | г. Анива, ул. Гоголя, д. 5 | Крыша | 4998346.66 | № 97-СМР/2018 от 26.10.2018 | ООО СК "Энки" | 4973354.9265 | 2018-11-29 | 2018-12-21 | 4827068.48
|  | ПСД | 282897.92 | № 43-ПСД/2018 от 17.07.2018 | ООО "Дельта" | 282897.92 | 2018-08-11 | 2018-09-09 | 239744
МКД всего: |  |  | 5281244.58 |  |  | 5256252.8465 |  |  | 5066812.48
7 | г. Анива, ул. Гоголя, д. 7 | Крыша | 5388939.64 | № 97-СМР/2018 от 26.10.2018 | ООО СК "Энки" | 5361994.9416 | 2018-11-29
|  | ПСД | 286455.62 | № 43-ПСД/2018 от 17.07.2018 | ООО "Дельта" | 286455.62 | 2018-08-11 | 2018-09-09 | 242759
МКД всего: |  |  | 5675395.26 |  |  | 5648450.5616 |  |  | 242759
8 | г. Анива, ул. Кирова, д. 50 | Крыша | 10264142.68 | № 97-СМР/2018 от 26.10.2018 | ООО СК "Энки" | 10212821.9662 | 2018-11-29
|  | ПСД | 238467.38 | № 43-ПСД/2018 от 17.07.2018 | ООО "Дельта" | 238467.38 | 2018-08-11 | 2018-09-11 | 202091
МКД всего: |  |  | 10502610.06 |  |  | 10451289.3462 |  |  | 202091
9 | г. Анива, ул. Красноармейская, д. 4 | Крыша | 10749844.84 | № 97-СМР/2018 от 26.10.2018 | ООО СК "Энки" | 10696095.6154 | 2018-11-29
|  | ПСД | 258232.38 | № 43-ПСД/2018 от 17.07.2018 | ООО "Дельта" | 258232.38 | 2018-08-11 | 2018-09-10 | 218841
МКД всего: |  |  | 11008077.22 |  |  | 10954327.9954 |  |  | 218841
10 | г. Анива, ул. Невельского, д. 16 | Крыша | 10304309.88 | № 97-СМР/2018 от 26.10.2018 | ООО СК "Энки" | 10252788.3302 | 2018-11-29
|  | ПСД | 218060.46 | № 43-ПСД/2018 от 17.07.2018 | ООО "Дельта" | 218060.46 | 2018-08-11 | 2018-09-10 | 184797
МКД всего: |  |  | 10522370.34 |  |  | 10470848.7902 |  |  | 184797
11 | с. Троицкое, ул. Мостостроителей, д. 1 | Крыша | 5426463.64 | № 98-СМР/2018 от 26.10.2018 | ООО СПК "Лидер" | 5399331.3225 | 2018-11-29 | 2018-12-11 | 5821696.38
|  | ПСД | 110744.18 | № 43-ПСД/2018 от 17.07.2018 | ООО "Дельта" | 110744.18 | 2018-08-11 | 2018-09-09 | 93851
МКД всего: |  |  | 5537207.82 |  |  | 5510075.5025 |  |  | 5915547.38
12 | с. Троицкое, ул. Мостостроителей, д. 3 | Крыша | 5201237.04 | № 98-СМР/2018 от 26.10.2018 | ООО СПК "Лидер" | 5175230.8555 | 2018-11-29 | 2018-12-27 | 5140602.29
|  | ПСД | 147713.58 | № 43-ПСД/2018 от 17.07.2018 | ООО "Дельта" | 147713.58 | 2018-08-11 | 2018-09-09 | 125181
МКД всего: |  |  | 5348950.62 |  |  | 5322944.4355 |  |  | 5265783.29
13 | с. Троицкое, ул. Мостостроителей, д. 6 | Крыша | 5908018.1 | № 98-СМР/2018 от 26.10.2018 | ООО СПК "Лидер" | 5878478.0103 | 2018-11-29 | 2018-12-27 | 5678799.8
|  | ПСД | 152519.72 | № 43-ПСД/2018 от 17.07.2018 | ООО "Дельта" | 152519.72 | 2018-08-11 | 2018-09-17 | 129254
МКД всего: |  |  | 6060537.82 |  |  | 6030997.7303 |  |  | 5808053.8
14 | с. Троицкое, ул. Мостостроителей, д. 7 | Крыша | 5763370.16 | № 98-СМР/2018 от 26.10.2018 | ООО СПК "Лидер" | 5734553.3099 | 2018-11-29 | 27.12.20118 | 6128298.14
|  | ПСД | 152360.42 | № 43-ПСД/2018 от 17.07.2018 | ООО "Дельта" | 152360.42 | 2018-08-11 | 2018-09-17 | 129119
МКД всего: |  |  | 5915730.58 |  |  | 5886913.7299 |  |  | 6257417.14
15 | с. Троицкое, ул. Советская, д. 1 | Крыша | 3681539.82 | № 98-СМР/2018 от 26.10.2018 | ООО СПК "Лидер" | 3663132.1214 | 2018-11-29 | 2018-12-11 | 3949956.78
|  | ПСД | 92571 | № 43-ПСД/2018 от 17.07.2018 | ООО "Дельта" | 92571 | 2018-08-11 | 2018-09-10 | 78450
МКД всего: |  |  | 3774110.82 |  |  | 3755703.1214 |  |  | 4028406.78
16 | с. Троицкое, ул. Советская, д. 3 | Крыша | 3665198 | № 98-СМР/2018 от 26.10.2018 | ООО СПК "Лидер" | 3646872.0105 | 2018-11-29 | 2018-12-27 | 3931965.32
|  | ПСД | 90520.16 | № 43-ПСД/2018 от 17.07.2018 | ООО "Дельта" | 90520.16 | 2018-08-11 | 2018-09-10 | 76712
МКД всего: |  |  | 3755718.16 |  |  | 3737392.1705 |  |  | 4008677.32
| ПСД на 2019 год |  | 1106714.3936 |  |  | 988444.05 |  |  | 837664.45
1 | г. Анива, ул. Дьяконова, д. 38 | ПСД |  | № 02-ПСД/2019 от 14.09.2018 | ООО "Спецмонтаж" | 494981.11 | 2018-11-03 | 2018-11-26 | 419475.52
2 | г. Анива, ул. Дьяконова, д. 40 | ПСД |  |  |  | 493462.94 |  | 2018-11-26 | 418188.93
| Экспертиза сметной документации на 2019 год |  | 350000 | [5 empty] | 40000
1 | г. Анива, ул. Дьяконова, д. 40 | [6 empty] | 2018-12-07 | 20000
2 | г. Анива, ул. Дьяконова, д. 38 | [6 empty] | 2018-12-19 | 20000
Муниципальное образование всего: |  |  | 105901816.7136 | 0 | 0 | 103224917.74 | 0 | 0 | 66746833.59
Муниципальное образование "Долинский городской округ"
1 | с. Быков, ул. Торговая, д. 3 | ПСД | 885098.81 | № 01-СМР-ПД/2018 от 18.05.2018 | ООО "Магистраль" | 35505390.95 | 2018-11-06 | 2018-06-18 | 885098.81
|  | Гос. экспертиза | 139832.21 |  |  |  |  | 2018-08-24 | 139832.21
МКД всего: |  |  | 1024931.02 |  |  | 35505390.95 |  |  | 1024931.02
2 | с. Быков, ул. Торговая, д. 8 | Электроснабжение | 567430 | № 01-СМР-ПД/2018 от 18.05.2018 | ООО "Магистраль" | 30371569.05 | 2018-11-06 | 2018-11-01 | 560626.26
|  | Теплоснабжение | 4209166.2 |  |  |  |  | 2018-10-12 | 4209166.2
|  | Водоснабжение | 400731.54 |  |  |  |  | 2018-10-12 | 400731.54
|  | Водоотведение | 795267 |  |  |  |  | 2018-10-12 | 795267
|  | Фасад | 9829880 |  |  |  |  | 2018-12-04 | 9721590.48
|  | Фундамент | 1040420 |  |  |  |  | 2018-11-15 | 1028964.72
|  | ПСД | 830552.47 |  |  |  |  | 2018-06-18 | 830552.47
|  | Гос. экспертиза | 131214.7 |  |  |  |  | 2018-08-24 | 131214.7
МКД всего: |  |  | 17804661.91 |  |  | 30371569.05 |  |  | 17678113.37
3 | с. Быков, ул. Торговая, д. 9 | Фасад | 9593390 | № 01-СМР-ПД/2018 от 18.05.2018 | ООО "Магистраль" | 10945000 | 2018-11-06 | 2018-12-04 | 9247576.22
|  | ПСД | 148501.34 |  |  |  |  | 2018-06-20 | 148501.34
|  | Гос. экспертиза | 33553.76 |  |  |  |  | 2018-08-24 | 33553.76
МКД всего: |  |  | 9775445.1 |  |  | 10945000 |  |  | 9429631.32
4 | с. Быков, ул. Шахтерская, д. 14 | Фасад | 7093830 | № 01-СМР-ПД/2018 от 18.05.2018 | ООО "Магистраль" | 19104000 | 2018-11-06 | 2018-12-04 | 6586886.26
|  | ПСД | 272722.3 |  |  |  |  | 2018-06-13 | 272722.3
|  | Гос. экспертиза | 42681.8 |  |  |  |  | 2018-08-17 | 42681.8
МКД всего: |  |  | 7409234.1 |  |  | 19104000 |  |  | 6902290.36
5 | г. Долинск, ул. Ленина, д. 22 | ПСД | 190492 | № 35-ПСД/2018 от 09.08.2018 | ООО "Контроль-ДВ" | 190492 | 2018-08-20 | 2018-08-17 | 190492
МКД всего: |  |  | 190492 |  |  | 190492 |  |  | 190492
6 | с. Быков, ул. Торговая, д. 7 | ПСД | 149760.85 | № 35-ПСД/2018 от 09.08.2018 | ООО "Контроль-ДВ" | 149760.84 | 2018-08-20 | 2018-08-17 | 149760.85
МКД всего: |  |  | 149760.85 |  |  | 149760.84 |  |  | 149760.85
7 | с. Быков, ул. Шахтерская, д. 3 | ПСД | 193496.22 | № 35-ПСД/2018 от 09.08.2018 | ООО "Контроль-ДВ" | 193496.23 | 2018-08-20 | 2018-08-17 | 193496.22
МКД всего: |  |  | 193496.22 |  |  | 193496.23 |  |  | 193496.22
8 | с. Быков, ул. Шахтерская, д. 8, лит. А | ПСД | 404158.8011
|  |  | 404158.8011 |  |  | 0 |  |  | 0
| ПСД на 2019 год |  | 2652126.3847 |  |  | 3305736.47 |  |  | 2450494.51
1 | с. Быков, ул. Горняцкая, д.11 | ПСД |  | № 03-ПСД/2019 от 24.09.2018 | ООО "Контроль-ДВ" | 547753.84 | 2018-11-13 | 2018-12-26 | 547753.84
2 | с. Быков, ул. Торговая, д.6 | ПСД |  |  |  | 463591.68 |  | 2018-12-26 | 463591.68
3 | с. Быков, ул. Торговая, д.7 | ПСД |  |  |  | 422987.96 |  | 2018-12-26 | 422987.96
4 | с. Быков, ул. Шахтерская, д.3 | ПСД |  |  |  | 547228.63 |  | 2018-12-26 | 547228.63
5 | с. Быков, ул. Шахтерская, д.4 | ПСД |  |  |  | 408498.11 |  | 2018-12-26 | 408498.11
6 | с. Быков, ул. Шахтерская, д.8 | ПСД |  |  |  | 248564.06 |  | 2018-12-26 | 31866.81
7 | с. Покровка, ул. Новая, д.12 | ПСД |  |  |  | 100830.86 |  | 2018-12-26 | 10039.99
8 | г. Долинск, ул. Орловская, д.9 | ПСД |  |  |  | 127032.55 |  | 2018-12-26 | 127032.55
9 | г. Долинск, ул. Горького, д.9 | ПСД |  |  |  | 167221.27 |  | 2018-12-26 | 167221.27
10 | г. Долинск, ул. Ленина, д.21 | ПСД |  |  |  | 272027.51 |  | 2018-12-26 | 272027.51
| Экспертиза сметной документации на 2019 год |  | 1200000 | [5 empty] | 70000
1 | с. Быков, ул. Торговая, д.7 | Гос. Экспертиза | [6 empty] | 10000
2 | с. Быков, ул. Торговая, д.6 | Гос. экспертиза | [6 empty] | 10000
4 | с. Быков, ул. Шахтерская, д. 3 | Гос. экспертиза | [6 empty] | 10000
5 | с. Быков, ул. Горняцкая, д. 11 | Гос. экспертиза
6 | с. Быков, ул. Шахтерская, д. 4 | Гос. экспертиза | [6 empty] | 20000
7 | г. Долинск, ул. Горького, д. 9 | Гос. экспертиза | [6 empty] | 10000
8 | г. Долинск, ул. Ленина, д. 21 | Гос. экспертиза | [6 empty] | 10000
Муниципальное образование всего: |  |  | 40804306.3858 | 0 | 0 | 99765445.54 | 0 | 0 | 38089209.65
Муниципальное образование "Корсаковский городской округ"
1 | г. Корсаков, пер. Мирный, д. 2 | Крыша | 5194010.72 | № 04-СМР/2018 от 27.04.2018 | ООО СПК "Лидер" | 5060105.2285 | 2018-07-05 | 2018-07-13 | 5194010.72
МКД всего: |  |  | 5194010.72 |  |  | 5060105.2285 |  |  | 5194010.72
2 | г. Корсаков, ул. Советская, д. 25 | Крыша | 7452615.68 | № 04-СМР/2018 от 27.04.2018 | ООО СПК "Лидер" | 6959458.9903 | 2018-07-10 | 2018-07-13 | 7452615.68
МКД всего: |  |  | 7452615.68 |  |  | 6959458.9903 |  |  | 7452615.68
3 | г. Корсаков, ул. Советская, д. 27 | Крыша | 7334616.86 | № 04-СМР/2018 от 27.04.2018 | ООО СПК "Лидер" | 6835219.7212 | 2018-07-10 | 2018-07-13 | 7334616.86
МКД всего: |  |  | 7334616.86 |  |  | 6835219.7212 |  |  | 7334616.86
4 | г. Корсаков, ул. Окружная, д. 80, лит. А | Фасад | 7158030.42 | № 05-СМР/2018 от 27.04.2018 | ООО "СК Омега" | 7337634.94 | 2018-07-20 | 2018-08-16 | 7158030.42
МКД всего: |  |  | 7158030.42 |  |  | 7337634.94 |  |  | 7158030.42
5 | с. Озерское, ул. Центральная, д. 48 | Электроснабжение | 414619.57 | № 06-СМР/2018 от 07.05.2018 | ООО "СК Омега" | 490370.4284 | 2018-05-26 | 2018-06-01 | 414619.57
|  | Теплоснабжение | 994801.15 |  |  | 1174121.7111 | 2018-06-10 | 2018-08-16 | 994801.15
|  | Водоснабжение | 174450.61 |  |  | 195384.211 | 2018-05-26 | 2018-06-01 | 174450.61
|  | Фасад | 3011990.36 |  |  | 3336220.3221 | 2018-06-30 | 2018-08-16 | 3011990.36
МКД всего: |  |  | 4595861.69 |  |  | 5196096.6726 |  |  | 4595861.69
6 | с. Озерское, ул. Центральная, д. 50 | Электроснабжение | 390372.06 | № 06-СМР/2018 от 07.05.2018 | ООО "СК Омега" | 471172.0172 | 2018-05-26 | 2018-06-01 | 390372.06
|  | Теплоснабжение | 868951.37 |  |  | 1075174.7463 | 2018-06-10 | 2018-08-16 | 868951.37
|  | Водоснабжение | 174450.61 |  |  | 195384.211 | 2018-05-26 | 2018-06-01 | 174450.61
|  | Фасад | 3184810.8 |  |  | 3403577.4597 | 2018-06-30 | 2018-08-16 | 3184810.8
МКД всего: |  |  | 4618584.84 |  |  | 5145308.4343 |  |  | 4618584.84
7 | с. Озерское, ул. Центральная, д. 62 | Электроснабжение | 230249.54 | № 17-СМР/2018 от 16.05.2018 | ООО "СК Омега" | 378293.17 | 2018-06-10 | 2018-06-29 | 230249.54
|  | Теплоснабжение | 1095181.9382 |  |  | 952332.12 | 2018-06-10 | 2018-11-30 | 1203005
|  | Водоснабжение | 232347 |  |  | 202040.9 | 2018-06-10 | 2018-11-30 | 178802
|  | Водоотведение | 452956 |  |  | 393874.86 | 2018-06-10 | 2018-11-30 | 406837.45
|  | Фасад | 4423471 |  |  | 3846496.59 | 2018-07-10 | 2018-11-13 | 1903065
МКД всего: |  |  | 6434205.4782 |  |  | 5773037.64 |  |  | 3921958.99
8 | с. Озерское, ул. Центральная, д. 64 | Электроснабжение | 265352.53 | № 17-СМР/2018 от 16.05.2018 | ООО "СК Омега" | 391406.15 | 2018-06-10 | 2018-06-29 | 265352.53
|  | Теплоснабжение | 1095345 |  |  | 952474.45 | 2018-06-10 | 2018-11-13 | 863955
|  | Водоснабжение | 220989 |  |  | 192165.19 | 2018-06-10 | 2018-11-13 | 170571
|  | Водоотведение | 431571 |  |  | 375279.31 | 2018-06-10 | 2018-11-13 | 294537
|  | Крыша | 2522285.47 |  |  | 2861186.78 | 2018-07-10 | 2018-08-03 | 2522285.47
|  | Фасад | 3543321 |  |  | 3081149.55 | 2018-07-10 | 2018-11-13 | 1694449
МКД всего: |  |  | 8078864 |  |  | 7853661.43 |  |  | 5811150
9 | с. Озерское, ул. Центральная, д. 70 | Электроснабжение | 238598.15 | № 17-СМР/2018 от 16.05.2018 | ООО "СК Омега" | 393257.25 | 2018-06-10 | 2018-06-29 | 238598.15
|  | Фасад | 4361338.2857 |  |  | 3634448.57 | 2018-07-10 | 2018-11-13 | 1946890
МКД всего: |  |  | 4599936.4357 |  |  | 4027705.82 |  |  | 2185488.15
10 | с. Озерское, ул. Центральная, д. 83 | Фасад | 3989972.0589 | № 06-СМР/2018 от 07.05.2018 | ООО "СК Омега" | 3324976.7157 | 2018-06-30 | 2018-11-13 | 1667939
МКД всего: |  |  | 3989972.0589 |  |  | 3324976.7157 |  |  | 1667939
11 | с. Озерское, ул. Центральная, д. 91 | Электроснабжение | 266753.2 | № 17-СМР/2018 от 16.05.2018 | ООО "СК Омега" | 393257.25 | 2018-06-10 | 2018-06-29 | 266753.2
|  | Крыша | 2645728.76 |  |  | 3019213.56 | 2018-07-10 | 2018-08-03 | 2645728.76
|  | Фасад | 3784416.1134 |  |  | 3153680.09 | 2018-07-10 | 2018-11-13 | 1646544
МКД всего: |  |  | 6696898.0734 |  |  | 6566150.9 |  |  | 4559025.96
12 | с. Озерское, ул. Центральная, д. 95 | Электроснабжение | 265352.53 | № 17-СМР/2018 от 16.05.2018 | ООО "СК Омега" | 391406.15 | 2018-06-10 | 2018-06-29 | 265352.53
|  | Теплоснабжение | 1091801 |  |  | 949392.44 | 2018-06-10 | 2018-11-30 | 1199363
|  | Водоснабжение | 256074.94 |  |  | 222673.86 | 2018-06-10 | 2018-11-30 | 196780
|  | Водоотведение | 408818.4 |  |  | 355494.26 | 2018-06-10 | 2018-11-30 | 378204.45
|  | Фасад | 4339915.15 |  |  | 3773839.26 | 2018-07-10 | 2018-11-13 | 1866078
МКД всего: |  |  | 6361962.02 |  |  | 5692805.97 |  |  | 3905777.98
13 | с. Соловьевка, ул. Новая, д. 7 | Электроснабжение | 446136.93 | 07-СМР/2018 от 27.04.2018 | ООО "Стройстандарт" | 532532.372 | 2018-05-26 | 2018-06-28 | 446136.93
|  | Водоснабжение | 183724.47 |  |  | 213223.2153 | 2018-05-26 | 2018-06-28 | 183724.47
|  | Фасад | 3903693.2 |  |  | 4340059.8505 | 2018-06-30 | 2018-08-14 | 3903693.2
МКД всего: |  |  | 4533554.6 |  |  | 5085815.4378 |  |  | 4533554.6
14 | г. Корсаков, ул. Федько, д. 4 | Фасад | 4847767.46 | № 20-СМР/2018 от 15.05.2018 | ООО "Скала" | 5502557.64 | 2018-06-20 | 2018-09-20 | 4847767.46
МКД всего: |  |  | 4847767.46 |  |  | 5502557.64 |  |  | 4847767.46
15 | с. Соловьевка, ул. Центральная, д. 23 | Электроснабжение | 239902.35 | 07-СМР/2018 от 27.04.2018 | ООО "Стройстандарт" | 278736.7918 | 2018-05-21 | 2018-06-01 | 239902.35
|  | Теплоснабжение | 750609.27 |  |  | 840698.6234 | 2018-05-26 | 2018-07-06 | 750609.27
|  | Водоснабжение | 186778.17 |  |  | 220312.7261 | 2018-05-21 | 2018-06-01 | 186778.17
|  | Крыша | 2107123.76 |  |  | 2294234.3299 | 2018-06-15 | 2018-06-28 | 2107123.76
|  | Фасад | 1947877.39 |  |  | 2182965.9466 | 2018-06-20 | 2018-08-14 | 1947877.39
МКД всего: |  |  | 5232290.94 |  |  | 5816948.4179 |  |  | 5232290.94
16 | с. Соловьевка, ул. Центральная, д. 25 | Электроснабжение | 568776.62 | № 23-СМР/2018 от 14.05.2018 | ООО "БизнеСтрой-Групп" | 869908.16 | 2018-06-10 | 2018-06-28 | 568776.62
|  | Водоснабжение | 497323.91 |  |  | 589167.91 | 2018-06-10 | 2018-06-28 | 497323.91
|  | Крыша | 3152196.04 |  |  | 3568562.97 | 2018-07-10 | 2018-07-13 | 3152196.04
МКД всего: |  |  | 4218296.57 |  |  | 5027639.04 |  |  | 4218296.57
17 | с. Соловьевка, ул. Центральная, д. 32, лит. А | Электроснабжение | 446403.68 | 07-СМР/2018 от 27.04.2018 | ООО "Стройстандарт" | 531578.8376 | 2018-05-26 | 2018-06-01 | 446403.68
|  | Теплоснабжение | 886171.3 |  |  | 982848.5979 | 2018-06-10 | 2018-07-20 | 886171.3
|  | Водоснабжение | 197755.08 |  |  | 229655.9662 | 2018-05-26 | 2018-06-01 | 197755.08
|  | Фасад | 3292378.86 |  |  | 3630762.9828 | 2018-06-30 | 2018-08-14 | 3292378.86
МКД всего: |  |  | 4822708.92 |  |  | 5374846.3844 |  |  | 4822708.92
18 | г. Корсаков, пер. Мирный, 1 | ПСД | 232136.41 | № 49-ПСД/2018 от 14.09.2018 | ООО "Дельта" | 273920.96 | 2018-10-04 | 2018-10-12 | 232136.41
МКД всего: |  |  | 232136.41 |  |  | 273920.96 |  |  | 232136.41
19 | г. Корсаков, ул. Корсаковская, д. 22 | ПСД | 269711.98 | № 49-ПСД/2018 от 14.09.2018 | ООО "Дельта" | 318260.14 | 2018-10-04 | 2018-10-12 | 269711.98
МКД всего: |  |  | 269711.98 |  |  | 318260.14 |  |  | 269711.98
20 | г. Корсаков, ул. Лермонтова, 4 | ПСД | 209832.45 | № 49-ПСД/2018 от 14.09.2018 | ООО "Дельта" | 247602.29 | 2018-10-04 | 2018-10-12 | 209832.45
МКД всего: |  |  | 209832.45 |  |  | 247602.29 |  |  | 209832.45
21 | г. Корсаков, ул. Парковая, 11 | Электроснабжение | 1891398 | № 84-СМР/2018 от 16.10.2018 | ООО "Логос" | 1644694.2598 | 2018-11-20 | 2018-12-10 | 1793845.35
|  | Теплоснабжение | 5499371.23 |  |  | 4782061.9439 | 2018-12-11 | 2018-12-14 | 4138693.59
|  | Водоснабжение | 1066310.3 |  |  | 927226.3485 | 2018-11-22 | 2018-12-14 | 716872.48
|  | Водоотведение | 1408256 |  |  | 1224571.2478 | 2018-11-23 | 2018-12-14 | 976427.09
|  | ПСД | 337400.39 | № 36-ПСД/2018 от 17.07.2018 | ООО "Дельта" | 398132.46 | 2018-08-01 | 2018-08-24 | 337400.39
|  | Гос. экспертиза | 20000 | [5 empty] | 20000
МКД всего: |  |  | 10222735.92 |  |  | 8976686.26 |  |  | 7983238.9
22 | г. Корсаков, ул. Парковая, 11, корп. 1 | Крыша | 8854229.12 | № 96-СМР/2018 от 19.10.2018 | ООО "Скала" | 7835992.67 | 2018-12-17 | 2018-12-24 | 6815355.32
|  | ПСД | 279540.1249
|  | Гос. экспертиза | 10000 | [5 empty] | 10000
МКД всего: |  |  | 9143769.2449 |  |  | 7835992.67 |  |  | 6825355.32
23 | с. Охотское, ул. Кедровая, 4 | Крыша | 4450019.22 | № 85-СМР/2018 от 05.10.2018 | ООО "Авантажстрой" | 3869581.93 | 2018-11-15 | 2018-12-27 | 3259478
|  | ПСД | 85789.8 | № 36-ПСД/2018 от 17.07.2018 | ООО "Дельта" | 101231.96 | 2018-08-01 | 2018-08-24 | 85789.8
МКД всего: |  |  | 4535809.02 |  |  | 3970813.89 |  |  | 3345267.8
24 | с. Соловьевка, ул. Новая, 9 | Крыша | 5308872.52 | № 83-СМР/2018 от 05.10.2018 | ООО "Авантажстрой" | 4616410.89 | 2018-11-20 | 2018-12-25 | 3798059
|  | ПСД | 91512.03 | № 36-ПСД/2018 от 17.07.2018 | ООО "Дельта" | 107984.2 | 2018-08-01 | 2018-08-24 | 91512.03
МКД всего: |  |  | 5400384.55 |  |  | 4724395.09 |  |  | 3889571.03
25 | с. Соловьевка, ул. Центральная, 31 | Крыша | 5310094.4 | № 83-СМР/2018 от 05.10.2018 | ООО "Авантажстрой" | 4617473.39 | 2018-11-20 | 2018-12-25 | 3860627
|  | ПСД | 106003.37 | № 36-ПСД/2018 от 17.07.2018 | ООО "Дельта" | 125083.98 | 2018-08-01 | 2018-08-24 | 106003.37
МКД всего: |  |  | 5416097.77 |  |  | 4742557.37 |  |  | 3966630.37
ПСД на 2019 год |  |  | 4551437.7218 |  |  | 2156215.33 |  |  | 1827301.14
1 | г. Корсаков, ул. Вокзальная, д.42 | ПСД |  | № 04-ПСД/2019 от 14.09.2018 | ООО "Дельта" | 381233.03 | 2018-10-24 | 2018-12-26 | 323078.84
2 | г. Корсаков, ул. Краснофлотская, д.23 | ПСД |  |  |  | 216479.22 |  | 2018-12-26 | 183456.97
3 | г. Корсаков, ул. Нагорная, д.9 | ПСД |  |  |  | 210968.35 |  | 2018-12-26 | 178786.74
4 | г. Корсаков, ул. Советская, д.54 | ПСД |  |  |  | 635704.66 |  | 2018-12-26 | 538732.77
5 | с. Озерское, ул. Центральная, д.17 | ПСД |  |  |  | 711830.07 |  | 2018-12-26 | 603245.82
Экспертиза сметной документации на 2019 год |  |  | 900000 |  |  | 0 |  |  | 90000
1 | г. Корсаков, ул. Вокзальная, д. 42 | Гос. Экспертиза | [6 empty] | 10000
2 | г. Корсаков, ул. Краснофлотская, д. 23 | Гос. экспертиза | [6 empty] | 20000
3 | г. Корсаков, ул. Нагорная, д. 9 | Гос. экспертиза | [6 empty] | 20000
4 | г. Корсаков, ул. Советская, д. 54 | Гос. экспертиза | [6 empty] | 20000
5 | с. Озерское, ул. Центральная, д. 17 | Гос. экспертиза | [6 empty] | 20000
Муниципальное образование всего: |  |  | 137052091.8328 | 0 | 0 | 129826413.3826 | 0 | 0 | 110698724.18
Муниципальное образование "Курильский городской округ"
ПСД на 2019 год |  |  | 336500.9981 |  |  | 1380274.62 |  |  | 1169724.25
1 | г. Курильск, ул. Ленинского Комсомола, д.10 | ПСД |  | № 05-ПСД/2019 от 14.09.2018 | ООО "Дельта" | 313059.91 | 2018-11-08 | 2018-12-26 | 265305
2 | г. Курильск, ул. Ленинского Комсомола, д.12 | ПСД |  |  |  | 200597.19 |  | 2018-12-26 | 169997.61
3 | г. Курильск, ул. Ленинского Комсомола, д.13 | ПСД |  |  |  | 130492.04 |  | 2018-12-26 | 110586.48
4 | г. Курильск, ул. Ленинского Комсомола, д.14 | ПСД |  |  |  | 129668.8 |  | 2018-12-26 | 109888.82
5 | г. Курильск, ул. Ленинского Комсомола, д.17 | ПСД |  |  |  | 71728.48 |  | 2018-12-26 | 60786.85
6 | г. Курильск, ул. Ленинского Комсомола, д.17, А | ПСД |  |  |  | 64954.1 |  | 2018-12-26 | 55045.85
7 | г. Курильск, ул. Ленинского Комсомола, д.8 | ПСД |  |  |  | 59759.94 |  | 2018-12-26 | 50644.02
8 | г. Курильск, ул. Полевого, д.11 | ПСД |  |  |  | 118783.74 |  | 2018-12-26 | 100664.18
9 | г. Курильск, ул. Урожайная, д.5 | ПСД |  |  |  | 148833.36 |  | 2018-12-26 | 126129.96
10 | с. Рейдово, ул. Зеленая, д.2 | ПСД |  |  |  | 142397.06 |  | 2018-12-26 | 120675.48
Экспертиза сметной документации на 2019 год |  |  | 900000 | [5 empty] | 100000
1 | г. Курильск, ул. Ленинского Комсомола, д.10 | Гос. экспертиза | [6 empty] | 10000
2 | г. Курильск, ул. Ленинского Комсомола, д.12 | Гос. экспертиза | [6 empty] | 10000
3 | г. Курильск, ул. Ленинского Комсомола, д.13 | Гос. экспертиза | [6 empty] | 10000
4 | г. Курильск, ул. Ленинского Комсомола, д.14 | Гос. экспертиза | [6 empty] | 10000
5 | г. Курильск, ул. Ленинского Комсомола, д.17 | Гос. экспертиза | [6 empty] | 10000
6 | г. Курильск, ул. Ленинского Комсомола, д.17, А | Гос. экспертиза | [6 empty] | 10000
7 | г. Курильск, ул. Ленинского Комсомола, д.8 | Гос. экспертиза | [6 empty] | 10000
8 | г. Курильск, ул. Полевого, д.11 | Гос. экспертиза | [6 empty] | 10000
9 | г. Курильск, ул. Урожайная, д.5 | Гос. экспертиза | [6 empty] | 10000
10 | с. Рейдово, ул. Зеленая, д.2 | Гос. экспертиза | [6 empty] | 10000
Муниципальное образование всего: |  |  | 1236500.9981 | 0 | 0 | 1380274.62 | 0 | 0 | 1269724.25
Муниципальное образование "Макаровский городской округ"
1 | г. Макаров, ул. 50 лет Октября, д. 15 | Фасад | 17966180.7045 | № 65-СМР/208 от 10.09.2018 | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 15622765.83 | 2018-12-06 | 2018-12-26 | 14557825.2
|  | ПСД | 106119 | № 26-ПСД/2018 от 27.02.2018 | ООО "Дельта" | 125220.42 | 2018-03-23 | 2018-07-13 | 106119
|  | Гос. экспертиза | 20000 |  |  | 20000 |  |  | 20000
МКД всего: |  |  | 18092299.7045 |  |  | 15767986.25 |  |  | 14683944.2
2 | г. Макаров, ул. 50 лет Октября, д. 17 | Фасад | 18954261.038 | № 65-СМР/208 от 10.09.2018 | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 16481966.12 | 2018-12-06 | 2018-12-26 | 14939352.24
|  | ПСД | 106347 | № 26-ПСД/2018 от 27.02.2018 | ООО "Дельта" | 125489.46 | 2018-03-23 | 2018-07-13 | 106347
|  | Гос. экспертиза | 20000 |  |  | 20000 |  |  | 20000
МКД всего: |  |  | 19080608.038 |  |  | 16627455.58 |  |  | 15065699.24
3 | г. Макаров, ул. Красноармейская, д. 30 | Крыша | 5767953.28 | № 45-СМР/2018 от 02.07.2018 | ООО СПК "Лидер" | 5681054.62 | 2018-08-08 | 2018-09-11 | 5767953.28
|  | Фасад | 20864511.157 | № 67-СМР/2018 от 07.09.2018 | ООО "Альпстрой-ДВ" | 18143053.18 | 2018-12-06
|  | ПСД | 800435.3495 | № 13-ПСД/2018 от 12.09.2017 | ООО СК "ТехноСтрой" | 249856.74 | 2017-10-02
|  | Гос. экспертиза | 20000 |  |  | 20000 |  |  | 20000
МКД всего: |  |  | 27452899.7865 |  |  | 24093964.54 |  |  | 5787953.28
4 | с. Восточное, ул. Привокзальная, д. 10 | Электроснабжение | 438423.9 | № 25-СМР/2018 от 17.05.2018/ второй договор от 01.10.2018г. | ООО "Сириус" (договор рассторгнут) / ООО СКФ Рубин (второй участник) | 451249.78 | 2018-06-18 | 2018-06-09 | 438423.9
|  | Водоснабжение | 213934.47 |  |  | 220569.64 | 2018-06-18 | 2018-06-09 | 213934.47
|  | Крыша | 2398553.81 |  |  | 2429130.09 | 2018-07-13 | 2018-06-09 | 2398553.81
|  | Фасад | 6150610.76 |  |  | 4699050.49 | 2018-07-13 | 2018-09-07 | 4169088.68
МКД всего: |  |  | 9201522.94 |  |  | 7800000 |  |  | 7220000.86
5 | с. Новое, ул. Механическая, д. 9 | Электроснабжение | 284975.9 | № 102-СМР/2018 от 29.10.2018 | ООО СКФ "Рубин" | 284975.9 | 2018-11-30 | 2018-11-23 | 279388.6
|  | ПСД | 78798.6 | № 37-ПСД/2018 от 07.08.2018 | ООО "Контроль-ДВ" | 78798.59 | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 78798.6
МКД всего: |  |  | 363774.5 |  |  | 363774.49 |  |  | 358187.2
6 | с. Новое, ул. Центральная, д. 7 | Электроснабжение | 749887.64 | № 116-СМР/2018 от 02.11.2018 | ООО СПК "Лидер" | 566165.1412 | 2018-12-01
|  | ПСД | 169131.37 | № 37-ПСД/2018 от 07.08.2018 | ООО "Контроль-ДВ" | 169131.38 | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 169131.37
|  | Гос. экспертиза | 10000 | [5 empty] | 10000
МКД всего: |  |  | 929019.01 |  |  | 735296.5212 |  |  | 179131.37
ПСД на 2019 год |  |  | 782676.3955 |  |  | 320584.79 |  |  | 271682.02
1 | г. Новое, ул. Лесопильная, д. 3 лит А | ПСД |  | № 06-ПСД/2019 от 14.09.2018 | ООО "Дельта" | 161132.73 | 2018-10-14 | 2018-12-26 | 136553.16
2 | г. Новое, ул. Центральная, д. 7 лит А | ПСД |  |  |  | 159452.06 |  | 2018-12-26 | 135128.86
Экспертиза сметной документации на 2019 год |  |  | 900000 |  |  | 0 |  |  | 20000
1 | г. Новое, ул. Лесопильная, д. 3 лит А | [7 empty] | 10000
2 | г. Новое, ул. Центральная, д. 7 лит А | [7 empty] | 10000
Муниципальное образование всего: |  |  | 76802800.3745 | 0 | 0 | 65709062.1712 | 0 | 0 | 43586598.17
Муниципальное образование "Невельский городской округ"
1 | с. Горнозаводск, ул. Советская, д. 11, лит. А | Электроснабжение | 1582896.55 | № 10-СМР/2018 от 14.05.2018/ второй договор от 01.10.2018 | ООО "СахалинЭнергоСервис" (договор рассторгнут); ООО СКФ Рубин (второй участник) | 1376431.78 | 2018-06-10 | 2018-11-26 | 1411888.88
|  | Теплоснабжение | 3885395.9 |  |  | 3378605.13 | 2018-06-20 | 06.09.2018, 20.11.2018 | 3059423.72
|  | Водоснабжение | 377581.69 |  |  | 430872.39 | 2018-06-10 | 2018-09-25 | 377581.69
|  | Водоотведение | 572612.14 |  |  | 633458.85 | 2018-06-10 | 2018-09-25 | 572612.14
|  | Крыша | 5283605.83 |  |  | 4403004.86 | 2018-06-30 | 06.09.2018,05.12.2018 | 4444224.93
МКД всего: |  |  | 11702092.11 |  |  | 10222373.01 |  |  | 9865731.36
2 | с. Горнозаводск, ул. Советская, д. 13, лит. А | Теплоснабжение | 3897550.42 | № 10-СМР/2018 от 14.05.2018/ второй договор от 01.10.2018 | ООО "СахалинЭнергоСервис" (договор рассторгнут); ООО СКФ Рубин (второй участник) | 3247958.68 | 2018-06-20 | 11.09.2018,20.11.2018 | 2860125.3
|  | Водоснабжение | 385520.02 |  |  | 430872.39 | 2018-06-10 | 2018-09-25 | 385520.02
|  | Водоотведение | 566035.9 |  |  | 633458.85 | 10.06.018 | 2018-09-25 | 566035.9
|  | Крыша | 5465312 |  |  | 4554426.67 | 2018-06-30 | 2018-09-06 | 4834241.34
|  | Подвал | 1551303.48 |  |  | 1292752.9 | 2018-06-10 | 2018-09-06 | 1311921.77
МКД всего: |  |  | 11865721.82 |  |  | 10159469.49 |  |  | 9957844.33
3 | с. Горнозаводск, ул. Советская, д. 42 | Теплоснабжение | 4027073.04 | № 10-СМР/2018 от 14.05.2018/ второй договор от 01.10.2018 | ООО "СахалинЭнергоСервис" (договор рассторгнут); ООО СКФ Рубин (второй участник) | 3355894.2 | 2018-06-20 | 06.09.2018,20.11.2018 | 2960442.08
|  | Водоснабжение | 361266.5 |  |  | 430818.79 | 2018-06-10 | 2018-09-25 | 361266.5
|  | Водоотведение | 619020.95 |  |  | 708225.74 | 2018-06-10 | 2018-09-25 | 619020.95
|  | Фасад | 8775995.61 |  |  | 8775995.61 | 2018-07-15 | 2018-09-06 | 103120.35
|  | Подвал | 1551303.48 |  |  | 1292752.9 | 2018-06-10 | 2018-09-06 | 125260.93
МКД всего: |  |  | 15334659.58 |  |  | 14563687.24 |  |  | 4169110.81
4 | г. Невельск, ул. Железнодорожная, д. 61 | Крыша | 8898153 | № 72-СМР/2018 от 05.10.2018 | ООО "Арминэ" | 7415128.1 | 2018-11-20 | 2018-12-26 | 6537550.24
|  | ПСД | 238275.36 | № 38-ПСД/2018 от 26.07.2018 | ООО "ПСК "Лидер" | 281164.93 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 238275.36
|  | Гос. экспертиза | 21532.012
МКД всего: |  |  | 9157960.372 |  |  | 7696293.03 |  |  | 6775825.6
5 | г. Невельск, ул. Победы, д. 7 | Крыша | 4062376.95 | № 72-СМР/2018 от 05.10.2018 | ООО "Арминэ" | 3385314.13 | 2018-11-20 | 2018-12-15 | 3215044.26
|  | ПСД | 170833.9 | № 38-ПСД/2018 от 26.07.2018 | ООО "ПСК "Лидер" | 201583.99 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 170833.9
|  | Гос. экспертиза | 14107.1803
МКД всего: |  |  | 4247318.0303 |  |  | 3586898.12 |  |  | 3385878.16
6 | г. Невельск, ул. Победы, д. 9 | Крыша | 4062376.96 | № 72-СМР/2018 от 05.10.2018 | ООО "Арминэ" | 3385314.13 | 2018-11-20 | 2018-12-15 | 3215044.26
|  | ПСД | 168008.71 | № 38-ПСД/2018 от 26.07.2018 | ООО "ПСК "Лидер" | 198250.28 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 168008.71
|  | Гос. экспертиза | 13364.6971
МКД всего: |  |  | 4243750.3671 |  |  | 3583564.41 |  |  | 3383052.97
7 | с. Шебунино, ул. Дачная, д. 2 | Крыша | 7253183.18 | № 73-СМР/2018 от 05.10.2018 | ООО СК "Высота" | 6044319.32 | 2018-11-20
|  | ПСД | 178326.87 | № 38-ПСД/2018 от 26.07.2018 | ООО "ПСК "Лидер" | 210425.71 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 178326.87
|  | Гос. экспертиза | 27100.6358
МКД всего: |  |  | 7458610.6858 |  |  | 6254745.03 |  |  | 178326.87
ПСД на 2019 год |  |  | 2219411.0272 |  |  | 2522234.61 |  |  | 1977072.38
1 | г. Невельск, ул. Вакканай, д.1 | ПСД |  | № 07-ПСД/2019 от 14.09.2018 | ООО "Спецмонтаж" | 551369.79 | 2018-11-03 | 2018-11-26 | 467262.52
2 | г. Невельск, ул. Победы, д.6 | ПСД |  |  |  | 263562.18 |  | 2018-11-26 | 223357.78
3 | г. Невельск, ул. Приморская, д.64, лит. А, | ПСД |  |  |  | 207853.04 |  | 2018-11-26 | 15732.09
4 | г. Невельск, ул. Советская, д.49 | ПСД |  |  |  | 397467.96 |  | 2018-11-26 | 336837.25
5 | г. Невельск, ул. Советская, д.57 | ПСД |  |  |  | 274576.33 |  | 2018-11-26 | 232691.8
6 | г. Невельск, ул. Школьная, д.85 | ПСД |  |  |  | 421148.64 |  | 2018-11-26 | 356905.63
7 | г. Невельск, ул. Школьная, д.93 | ПСД |  |  |  | 406256.67 |  | 2018-11-26 | 344285.31
Экспертиза сметной документации на 2019 год |  |  | 800000 |  |  | 0 |  |  | 100000
| г. Невельск, ул. Вакканай, д.1 | [6 empty] | 2018-12-19 | 20000
| г. Невельск, ул.Победы, д. 6 | [6 empty] | 2018-12-19 | 10000
| г. Невельск, ул. Советская, д.57 | [6 empty] | 2018-12-25 | 10000
| г. Невельск, ул. Советская, д.49 | [6 empty] | 2018-12-25 | 20000
| г. Невельск,ул. Школьная, д. 85 | [6 empty] | 2018-12-25 | 20000
| г. Невельск,ул. Школьная, д. 93 | [6 empty] | 2018-12-25 | 20000
Муниципальное образование всего: |  |  | 67029523.9923 | 0 | 0 | 58589264.94 | 0 | 0 | 39792842.48
Муниципальное образование "Городской округ Ногликский"
1 | пгт. Ноглики, ул. Буровиков, д. 4 | Теплоснабжение | 1789240 | № 06-СМР-ПД/2018 от 03.06.2018 | ООО "Проектстроймонтаж" | 7885980 | 2018-12-18
|  | Фасад | 4964530
|  | ПСД | 193030 |  |  | 193030 | 2018-06-23 | 2018-07-20 | 193030
|  | Гос. экспертиза | 34157.53 |  |  |  |  | 2018-10-16 | 34157.53
МКД всего: |  |  | 6980957.53 |  |  | 8079010 |  |  | 227187.53
2 | пгт. Ноглики, ул. Вокзальная, д. 1 | Электроснабжение | 656320 | № 06-СМР-ПД/2018 от 03.06.2018 | ООО "Проектстроймонтаж" | 4306450 | 2018-12-18 | 2018-12-20 | 661257.84
|  | Водоснабжение | 285920 |  |  |  |  | 2018-12-20 | 263765.4
|  | ПСД | 192603 |  |  | 192603 | 2018-06-23 | 2018-07-20 | 192603
|  | Гос. экспертиза | 34082.18 |  |  |  |  | 2018-10-11 | 34082.18
МКД всего: |  |  | 1168925.18 |  |  | 4499053 |  |  | 1151708.42
3 | пгт. Ноглики, ул. Вокзальная, д. 1, лит. А | Крыша | 4115950 | № 06-СМР-ПД/2018 от 03.06.2018 | ООО "Проектстроймонтаж" | 5186700 | 2018-12-18 | 2018-12-20 | 3704488.46
|  | ПСД | 120647 |  |  | 120647 | 2018-06-23 | 2018-07-20 | 120647
|  | Гос. экспертиза | 21349.02 |  |  |  |  | 2018-10-11 | 21349.02
МКД всего: |  |  | 4257946.02 |  |  | 5307347 |  |  | 3846484.48
4 | пгт. Ноглики, ул. Пролетарская, д. 10 | ПСД | 220840 | № 06-СМР-ПД/2018 от 03.06.2018 | ООО "Проектстроймонтаж" | 220840 | 2018-06-23 | 2018-07-20 | 220840
|  | Гос. экспертиза | 62835.8 |  |  |  |  | 2018-10-15 | 62835.8
МКД всего: |  |  | 283675.8 |  |  | 220840 |  |  | 283675.8
5 | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 48 | Электроснабжение | 717190 | № 06-СМР-ПД/2018 от 03.06.2018 | ООО "Проектстроймонтаж" | 12413690 | 2018-12-18 | 2018-12-20 | 703520.72
|  | Теплоснабжение | 2736850 |  |  |  |  | 2018-12-20 | 2081330.02
|  | Водоснабжение | 299020 |  |  |  |  | 2018-12-20 | 318716.82
|  | Фасад | 5381350
|  | ПСД | 406244 |  |  | 406244 | 2018-06-23 | 2018-07-20 | 406244
|  | Гос. экспертиза | 84826.61 |  |  |  |  | 2018-10-17 | 84826.61
МКД всего: |  |  | 9625480.61 |  |  | 12819934 |  |  | 3594638.17
6 | пгт. Ноглики, ул. Строительная, д. 43 | ПСД | 16246.71 | № 06-СМР-ПД/2018 от 03.06.2018 | ООО "Проектстроймонтаж" | 210803 | 2018-06-23 | 2018-07-20 | 16246.71
МКД всего: |  |  | 16246.71 |  |  | 210803 |  |  | 16246.71
7 | пгт. Ноглики, ул. Гагарина, д. 3 | ПСД | 238980.8563
|  | Гос. экспертиза | 25244.4278 | [5 empty] | 10000
МКД всего: |  |  | 264225.2841 |  |  | 0 |  |  | 10000
8 | пгт. Ноглики, ул. Пограничная, д. 1 | ПСД | 325432.2 | № 39-ПСД/2018 от 07.08.2018 | ООО "Контроль-ДВ" | 325432.2 | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 325432.2
МКД всего: |  |  | 325432.2 |  |  | 325432.2 |  |  | 325432.2
| ПСД на 2019 год |  | 848481.0351 |  |  | 1117630.94 |  |  | 753299.6
1 | пгт. Ноглики, ул. Пограничная, д.1 | ПСД |  | 08-ПСД/2019 от 14.09.2018 | ООО "Дельта" | 298337.74 | 2018-10-24 | 2018-12-26 | 252828.59
2 | пгт. Ноглики, ул. Пролетарская, д.10 | ПСД |  |  |  | 111882.96 |  | 2018-12-26 | 24916.43
3 | пгт. Ноглики, ул. Сахалинская, д.4 | ПСД |  |  |  | 215452.41 |  | 2018-12-26 | 182586.79
4 | пгт. Ноглики, ул. Советская, д.24 | ПСД |  |  |  | 157216.75 |  | 2018-12-26 | 9288.91
5 | пгт. Ноглики, ул. Физкультурная, д.66 | ПСД |  |  |  | 334741.08 |  | 2018-12-26 | 283678.88
Экспертиза сметной документации на 2019 год |  |  | 600000 | [5 empty] | 30000
1 | пгт. Ноглики, ул. Пограничная, д. 1 | [7 empty] | 10000
2 | пгт. Ноглики, ул. Сахалинская, д. 4 | [7 empty] | 10000
3 | пгт. Физкультурная, д. 66 | [7 empty] | 10000
Муниципальное образование всего: |  |  | 24371370.3692 | 0 | 0 | 32580050.14 | 0 | 0 | 10238672.91
Муниципальное образование городской округ "Охинский"
1 | г. Оха, ул. Ленина, д. 40, корп. 2 | Фасад | 24760905.9 | № 51-СМР/2018 от 06.07.2018 | ООО "Альпстрой-ДВ" | 20634088.25 | 2018-10-01 | 2018-12-19 | 21741050.42
МКД всего: |  |  | 24760905.9 |  |  | 20634088.25 |  |  | 21741050.42
2 | г. Оха, ул. Ленина, д. 42 | Теплоснабжение | 11101149.72 | № 41-СМР/2018 от 28.05.2018 | ООО СКФ "Рубин" | 14899626.92 | 2018-08-08 | 2018-09-13 | 11101149.72
МКД всего: |  |  | 11101149.72 |  |  | 14899626.92 |  |  | 11101149.72
3 | с. Восточное, ул. Береговая, д. 15 | Фасад | 7348468.88 | № 51-СМР/2018 от 06.07.2018 | ООО "Альпстрой-ДВ" | 8181117 | 2018-09-16 | 2018-10-01 | 7348468.88
МКД всего: |  |  | 7348468.88 |  |  | 8181117 |  |  | 7348468.88
4 | с. Восточное, ул. Береговая, д. 7 | Фасад | 5302353.6 | № 51-СМР/2018 от 06.07.2018 | ООО "Альпстрой-ДВ" | 5846130.35 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 5302353.6
МКД всего: |  |  | 5302353.6 |  |  | 5846130.35 |  |  | 5302353.6
5 | с. Москальво, ул. Советская, д. 47 | Водоснабжение | 262971.26 | № 42-СМР/2018 от 28.05.2018 | ОАО "Сахалиоблгаз" | 269008.199 | 2018-07-04 | 2018-07-02 | 262971.26
|  | Водоотведение | 335463.38 |  |  | 301754.2658 | 2018-07-04 | 2018-07-13 | 335463.38
|  | Газоснабжение | 545606.04 |  |  | 575560.2552 | 2018-07-14 | 2018-07-02 | 545606.04
МКД всего: |  |  | 1144040.68 |  |  | 1146322.72 |  |  | 1144040.68
6 | с. Москальво, ул. Советская, д. 62 | Крыша | 3106469.68 | № 66-СМР/2018 от 05.09.2018 | ООО "СТК" | 3552060.37 |  | 2018-10-01 | 3106469.68
|  | Фасад | 10124283.83 |  |  | 8436903.19 |  | 2018-11-15 | 6989468.82
|  | ПСД | 141377 | № 27-ПСД/2018 от 24.04.2018 | ООО "Дельта" | 166824.86 | 2018-05-15 | 2018-07-13 | 141377
|  | Гос. экспертиза | 20000 |  |  | 20000 |  |  | 20000
МКД всего: |  |  | 13392130.51 |  |  | 12175788.42 |  |  | 10257315.5
7 | с. Некрасовка, ул. Октябрьская, д. 16 | Теплоснабжение | 2650255.22 | № 43-СМР/2018 от 28.05.2018 | ООО "Контроль-ДВ" | 2711341.0041 | 2018-07-24 | 2018-06-27 | 2650255.22
МКД всего: |  |  | 2650255.22 |  |  | 2711341.0041 |  |  | 2650255.22
8 | с. Некрасовка, ул. Октябрьская, д. 99 | Теплоснабжение | 2453196.4 | № 43-СМР/2018 от 28.05.2018 | ООО "Контроль-ДВ" | 3116611.4759 | 2018-07-24 | 2018-06-27 | 2453196.4
МКД всего: |  |  | 2453196.4 |  |  | 3116611.4759 |  |  | 2453196.4
9 | г. Оха, п/р. Лагури, ул. Ленина, д. 13 | Крыша | 6009091 | № 115-СМР/2018 от 08.11.2018 | ООО "СТК" | 3984027.36 | 2018-12-25 | 2018-12-07 | 2969225.63
|  | ПСД | 42287.27 | № 40-ПСД/2018 от 07.09.2018 | ООО "Дельта" | 42287.27 |  | 2018-09-26 | 42287.27
|  | Гос. экспертиза | 17262.7337
МКД всего: |  |  | 6068641.0037 |  |  | 4026314.63 |  |  | 3011512.9
10 | г. Оха, п/р. Лагури, ул. Ленина, д. 15 | Крыша | 6042783.54 | № 115-СМР/2018 от 08.11.2018 | ООО "СТК" | 4006365.51 | 2018-12-25 | 2018-12-07 | 2969225.63
|  | ПСД | 35798.93 | № 40-ПСД/2018 от 07.09.2018 | ООО "Дельта" | 35798.93 |  | 2018-09-26 | 35798.93
|  | Гос. экспертиза | 17262.7337
МКД всего: |  |  | 6095845.2037 |  |  | 4042164.44 |  |  | 3005024.56
11 | г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 25 | Крыша | 12086175.77 | № 68-СМР/2018 от 09.10.2018 | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 10071813.14 | 2018-12-13 | 2018-11-26 | 9992168.48
|  | ПСД | 395372.7402
|  | Гос. экспертиза | 41764.6784 | [5 empty] | 20000
МКД всего: |  |  | 12523313.1886 |  |  | 10071813.14 |  |  | 10012168.48
12 | г. Оха, ул. Блюхера, д. 23, корп. 1 | Крыша | 8546076.84 | № 68-СМР/2018 от 09.10.2018 | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 7121730.7 | 2018-12-08 | 2018-11-15 | 6584943.94
|  | ПСД | 199731.7651
|  | Гос. экспертиза | 21098.4018 | [5 empty] | 10000
МКД всего: |  |  | 8766907.0069 |  |  | 7121730.7 |  |  | 6594943.94
13 | г. Оха, ул. Дзержинского, д. 30, лит. А | Крыша | 8542071.12 | № 68-СМР/2018 от 09.10.2018 | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 7118392.6 | 2018-12-13 | 2018-12-07 | 7085881.82
|  | ПСД | 312783.7678
|  | Гос. экспертиза | 33040.5012 | [5 empty] | 10000
МКД всего: |  |  | 8887895.3889 |  |  | 7118392.6 |  |  | 7095881.82
14 | г. Оха, ул. Ленина, д. 44 | Крыша | 7052448.67 | № 68-СМР/2018 от 09.10.2018 | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 5877040.56 | 2018-12-08 | 2018-12-07 | 5713482.34
|  | ПСД | 224044.5528
|  | Гос. экспертиза | 23666.6511 | [5 empty] | 10000
МКД всего: |  |  | 7300159.8739 |  |  | 5877040.56 |  |  | 5723482.34
15 | г. Оха, ул. Советская, д. 20 | Крыша | 8442019.52 | № 68-СМР/2018 от 09.10.2018 | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 7035016.27 | 2018-12-13 | 2018-12-07 | 7000080.55
|  | ПСД | 312783.7678
|  | Гос. экспертиза | 33040.5012 | [5 empty] | 10000
МКД всего: |  |  | 8787843.7889 |  |  | 7035016.27 |  |  | 7010080.55
16 | г. Оха, ул. Советская, д. 24 | Крыша | 15653173.58 | № 68-СМР/2018 от 09.10.2018 | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 13044311.32 | 2018-12-18 | 2018-12-07 | 12697797.74
|  | ПСД | 494655.2283
|  | Гос. экспертиза | 52252.2532 | [5 empty] | 20000
МКД всего: |  |  | 16200081.0615 |  |  | 13044311.32 |  |  | 12717797.74
| ПСД на 2019 год |  | 2238354.7871 |  |  | 2168225.74 |  |  | 1837479.43
1 | г. Оха, ул. Цапко, д. 12,корп. 3 |  |  | № 09-ПСД/2019 от 17.09.2018 | ООО "СТЭК" | 112811.05 | 2018-10-22 |  | 95602.58
2 | г. Оха, ул. Цапко, д. 12,корп. 1 |  |  |  |  | 133644.28 |  |  | 113257.87
3 | г. Оха, ул. Советская, д. 22 |  |  |  |  | 695156.44 |  |  | 589115.62
4 | с. Некрасовка, ул. Октябрьская, д. 13 |  |  |  |  | 103178.73 |  |  | 87439.6
5 | г. Оха, ул. Дзержинского, д. 30, лит. А |  |  |  |  | 681734.12 |  |  | 577740.78
6 | г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 15 |  |  |  |  | 441701.12 |  |  | 374322.98
Экспертиза сметной документации на 2019 год |  |  | 300000 |  |  | 0 |  |  | 60000
1 | г. Оха, ул. Советская, д. 22 | [6 empty] | 2018-11-28 | 10000
2 | г. Оха, ул. Дзержинского, д. 30, лит. А | [6 empty] | 2018-12-10 | 10000
3 | г. Оха, ул. Цапко, д. 12,корп. 1 | [6 empty] | 2018-11-23 | 10000
4 | г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 15 | [6 empty] | 2018-11-27 | 20000
5 | г. Оха, ул. Цапко, д. 12,корп. 3 | [6 empty] | 2018-11-23 | 10000
Муниципальное образование всего: |  |  | 145321542.2133 | 0 | 0 | 129216035.54 | 0 | 0 | 119066202.18
Муниципальное образование "Поронайский городской округ"
1 | г. Поронайск, ул. Комсомольская, д. 24 | Фасад | 10069330 | № 05-СМР-ПД/2018 от 04.06.2018 | ООО "Магистраль" | 12039500 | 2018-11-06
|  | ПСД | 159948.24 |  |  | 159948.24 | 2018-06-24 | 2018-07-03 | 159948.24
|  | Гос. экспертиза | 33126.98 |  |  |  |  | 2018-08-17 | 33126.98
МКД всего: |  |  | 10262405.22 |  |  | 12199448.24 |  |  | 193075.22
2 | г. Поронайск, ул. Октябрьская, д. 67 | Крыша | 11219650 | № 05-СМР-ПД/2018 от 04.06.2018 | ООО "Магистраль" | 11410878.9 | 2018-11-06 | 2018-12-26 | 8885995.9
|  | ПСД | 273813.05 |  |  | 273813.05 | 2018-06-24 | 2018-07-03 | 273813.05
|  | Гос. экспертиза | 54589.9 |  |  |  |  | 2018-08-17 | 54589.9
МКД всего: |  |  | 11548052.95 |  |  | 11684691.95 |  |  | 9214398.85
3 | г. Поронайск, ул. Победы, д. 82 | Электроснабжение | 1614170 | № 05-СМР-ПД/2018 от 04.06.2018 | ООО "Магистраль" | 32030602.2 | 2018-11-06 | 2018-11-02 | 1579321.44
|  | Водоотведение | 1359440 |  |  |  |  | 2018-12-17 | 1018790.76
|  | Фасад | 19924580
|  | ПСД | 698531.79 |  |  | 698531.79 | 2018-06-24 | 2018-07-03 | 698531.79
|  | Гос. экспертиза | 72050.85 |  |  |  |  | 2018-08-17 | 72050.85
МКД всего: |  |  | 23668772.64 |  |  | 32729133.99 |  |  | 3368694.84
4 | с. Гастелло, ул. Речная, д. 12 | Электроснабжение | 2402750 | № 04-СМР-ПД/2018 от 03.06.2018 | ООО "Проектстроймонтаж" | 34128220 | 2018-12-11 | 2018-11-08 | 2151469.22
|  | Теплоснабжение | 11311340 |  |  |  |  | 2018-11-08 | 7917690.26
|  | Фасад | 23137500 |  |  |  |  | 2018-12-11 | 19438175.4
|  | ПСД | 755439 |  |  | 755439 | 2018-06-23 | 2018-07-20 | 755439
|  | Гос. экспертиза | 133678.72 |  |  |  |  | 2018-10-15 | 133678.72
МКД всего: |  |  | 37740707.72 |  |  | 34883659 |  |  | 30396452.6
5 | с. Гастелло, ул. Речная, д. 14 | Электроснабжение | 2402990 | № 04-СМР-ПД/2018 от 03.06.2018 | ООО "Проектстроймонтаж" | 33435850 | 2018-12-11 | 2018-11-08 | 2151514.06
|  | Теплоснабжение | 11311340 |  |  |  |  | 2018-11-08 | 7917690.26
|  | Фасад | 23169000 |  |  |  |  | 2018-12-11 | 19542298.6
|  | ПСД | 589476 |  |  | 589476 | 2018-06-23 | 2018-07-20 | 589476
|  | Гос. экспертиза | 104310.67 |  |  |  |  | 2018-10-10 | 104310.67
МКД всего: |  |  | 37577116.67 |  |  | 34025326 |  |  | 30305289.59
6 | г. Поронайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 12 | Фасад | 11873509 | № 70-СМР/2018 от 05.10.2018 | ООО "Контроль-ДВ" | 9894590.84 | 2018-11-30 | 2018-12-21 | 9700579.4
|  | ПСД | 241170.01 | № 47-ПСД/2018 от 20.07.2018 | ООО "Контроль-ДВ" | 241170 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 241170.01
|  | Гос. экспертиза | 33411.7427
МКД всего: |  |  | 12148090.7527 |  |  | 10135760.84 |  |  | 9941749.41
7 | г. Поронайск, ул. Комсомольская, д. 3, лит. А | Крыша | 5068638.83 | № 71-СМР/2018 от 10.10.2018 | ООО "Контроль-ДВ" | 4223865.69 | 2018-11-20 | 2018-12-14 | 3977237.2
|  | ПСД | 224520.05 | № 47-ПСД/2018 от 20.07.2018 | ООО "Контроль-ДВ" | 224520.05 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 224520.05
|  | Гос. экспертиза | 22274.4952 | [5 empty] | 10000
МКД всего: |  |  | 5315433.3752 |  |  | 4448385.74 |  |  | 4211757.25
ПСД на 2019 год |  |  | 3282754.1811 |  |  | 4215711.73 |  |  | 2513123.24
1 | г. Поронайск, ул. Невельская, д.56 | ПСД |  | № 10-ПСД/2019 от 17.09.2018 | ООО "СТЭК" | 238526.63 | 2018-11-06 |  | 202141.21
2 | г. Поронайск, ул. Октябрьская, д.69 | ПСД |  |  |  | 1250226.29 |  |  | 0
3 | г. Поронайск, ул. Победы, д.2 | ПСД |  |  |  | 1031356.45 |  | 2018-12-20 | 874030.88
4 | г. Поронайск, ул. Победы, д.4 | ПСД |  |  |  | 1376557.12 |  |  | 1166573.83
5 | г. Поронайск, ул. Фрунзе, д.5 | ПСД |  |  |  | 319045.24 |  | 2018-12-20 | 270377.32
Экспертиза сметной документации на 2019 год |  |  | 800000 |  |  | 0 |  |  | 50000
1 | г. Поронайск, ул. Фрунзе, д.5 | Гос. Экспертиза | [6 empty] | 10000
2 | г. Поронайск, ул. Победы, д.4 | Гос. Экспертиза | [5 empty] | 2018-12-25 | 20000
3 | г. Поронайск, ул. Победы, д.2 | Гос. Экспертиза | [5 empty] | 2018-12-19 | 20000
Муниципальное образование всего: |  |  | 142343333.509 |  |  | 144322117.49 |  |  | 90194541
Муниципальное образование Северо-Курильский городской округ
1 | г. Северо-Курильск, ул. 60 лет Октября, д. 13 | Электроснабжение | 585871 | № 26-СМР/2018 от 07.05.2018 | ООО "Сенат" | 732330.42 | 2018-10-01 | 2018-09-21 | 585871
МКД всего: |  |  | 585871 |  |  | 732330.42 |  |  | 585871
2 | г. Северо-Курильск, ул. Вилкова, д. 22 | Водоотведение | 139211 | № 18-СМР/2018 от 07.05.2018 | ООО "Сенат" | 142156.96 | 2018-10-01 | 2018-09-21 | 139211
МКД всего: |  |  | 139211 |  |  | 142156.96 |  |  | 139211
3 | г. Северо-Курильск, ул. 60 лет Октября, д. 8 | Крыша | 3615186.58 | № 44-СМР/2018 от 13.06.2018 | ООО "Сенат" | 3859709.67 | 2018-10-02 | 2018-09-21 | 3615186.58
МКД всего: |  |  | 3615186.58 |  |  | 3859709.67 |  |  | 3615186.58
4 | г. Северо-Курильск, ул. Вилкова, д. 8 | Крыша | 1394748.64 | № 44-СМР/2018 от 13.06.2018 | ООО "Сенат" | 1629634.19 | 2018-10-02 | 2018-09-21 | 1394748.64
МКД всего: |  |  | 1394748.64 |  |  | 1629634.19 |  |  | 1394748.64
5 | г. Северо-Курильск, ул. Вилкова, д. 8, лит. А | Крыша | 1347288.25 | № 44-СМР/2018 от 13.06.2018 | ООО "Сенат" | 1608823.78 | 2018-10-02 | 2018-09-21 | 1347288.25
МКД всего: |  |  | 1347288.25 |  |  | 1608823.78 |  |  | 1347288.25
6 | г. Северо-Курильск, ул. Вилкова, д. 9, лит. А | Крыша | 2519545.35 | № 44-СМР/2018 от 13.06.2018 | ООО "Сенат" | 2773410.68 | 2018-10-02 | 2018-09-21 | 2519545.35
МКД всего: |  |  | 2519545.35 |  |  | 2773410.68 |  |  | 2519545.35
7 | г. Северо-Курильск, ул. Шутова, д. 18 | Крыша | 2289320.99 | № 44-СМР/2018 от 13.06.2018 | ООО "Сенат" | 2451200.8 | 2018-10-02 | 2018-09-21 | 2289320.99
МКД всего: |  |  | 2289320.99 |  |  | 2451200.8 |  |  | 2289320.99
8 | г. Северо-Курильск, ул. Шутова, д. 38 | Крыша | 3395814.42 | № 44-СМР/2018 от 13.06.2018 | ООО "Сенат" | 3611250.98 | 2018-10-02 | 2018-09-21 | 3395814.42
МКД всего: |  |  | 3395814.42 |  |  | 3611250.98 |  |  | 3395814.42
1 | г. Северо-Курильск, ул. Сахалинская, д.46 | ПСД |  | № 11-ПСД/2019 от 14.09.2018 | ООО "Дельта" | 93651.88 | 2018-10-14 | 2018-12-26 | 79366
2 | г. Северо-Курильск, ул. Сахалинская, д.59, лит. А | ПСД |  |  |  | 94658.42 |  | 2018-12-26 | 80219
3 | г. Северо-Курильск, ул. Шутова, д.34 | ПСД |  |  |  | 113565.56 |  | 2018-12-26 | 96242
ПСД на 2019 год |  |  | 623149.9964 |  |  | 301875.86 |  |  | 255827
Экспертиза сметной документации на 2019 год |  |  | 300000 | [5 empty] | 30000
1 | г. Северо-Курильск, ул. Сахалинская, д.59, лит. А | Гос. экспертиза | [6 empty] | 10000
2 | г. Северо-Курильск, ул. Сахалинская, д.46 | Гос. экспертиза | [6 empty] | 10000
3 | г. Северо-Курильск, ул. Шутова, д.34 | Гос. экспертиза | [6 empty] | 10000
Муниципальное образование всего: |  |  | 16210136.2264 | 0 | 0 | 17110393.34 | 0 | 0 | 15572813.23
Муниципальное образование городской округ "Смирныховский"
1 | пгт. Смирных, ул. Чехова, д. 1, лит. А | Электроснабжение | 1098043.1 | № 46-СМР/2018 от 18.06.2018 | ООО СКФ "Рубин" | 11896128.12 | 2018-08-03 | 2018-08-08 | 1098043.1
|  | Теплоснабжение | 3849748.82 |  |  |  | 2018-08-18 | 2018-08-28 | 3849748.82
|  | Водоснабжение | 343863.8 |  |  |  | 2018-08-03 | 2018-08-10 | 343863.8
|  | Водоотведение | 425266.1 |  |  |  | 2018-08-03 | 2018-08-10 | 425266.1
|  | Фасад | 8049476.2 |  |  |  | 2018-08-18 | 2018-10-25 | 8049476.2
МКД всего: |  |  | 13766398.02 |  |  | 11896128.12 |  |  | 13766398.02
2 | пгт. Смирных, ул. Чехова, д. 1, лит. Б | Водоотведение | 262067.18 | № 24-СМР/2018 от 14.05.2018 | ООО "Бизнесстрой" | 361161.38 | 2018-06-09 | 2018-06-07 | 262067.18
МКД всего: |  |  | 262067.18 |  |  | 361161.38 |  |  | 262067.18
3 | пгт. Смирных, ул. Чехова, д. 13 | Теплоснабжение | 1940125.32 | № 46-СМР/2018 от 18.06.2018 | ООО СКФ "Рубин" | 2179250.9 | 2018-08-18 | 2018-08-24 | 1940125.32
|  | Водоснабжение | 163103.14 |  |  |  | 2018-08-03 | 2018-08-10 | 163103.14
|  | Водоотведение | 160419.82 |  |  |  | 2018-08-03 | 2018-08-10 | 160419.82
МКД всего: |  |  | 2263648.28 |  |  | 2179250.9 |  |  | 2263648.28
4 | пгт. Смирных, ул. Чехова, д. 3 | Электроснабжение | 461138.1 | № 46-СМР/2018 от 18.06.2018 | ООО СКФ "Рубин" | 3501517.67 | 2018-07-04 | 2018-08-08 | 461138.1
|  | Теплоснабжение | 1965589.72 |  |  |  | 2018-07-24 | 2018-09-07 | 1965589.72
|  | Водоснабжение | 296829 |  |  |  | 2018-07-04 | 2018-09-07 | 296829
|  | Водоотведение | 237955.26 |  |  |  | 2018-07-14 | 2018-09-07 | 237955.26
МКД всего: |  |  | 2961512.08 |  |  | 3501517.67 |  |  | 2961512.08
| ПСД на 2019 год |  | 678485.7161 |  |  | 902197.32 |  |  | 764574
1 | пгт. Смирных, ул.50 лет ВЛКСМ, д.18 | ПСД |  | № 12-ПСД/2018 от 14.09.2018 | ООО "Дельта" | 82461.94 | 2018-10-24 | 2018-12-26 | 69883
2 | пгт. Смирных, ул.50 лет ВЛКСМ, д.20 | ПСД |  |  |  | 318266.06 |  | 2018-12-26 | 269717
3 | пгт. Смирных, ул.8 Марта, д.37, лит. А | ПСД |  |  |  | 257728.52 |  | 2018-12-26 | 218414
4 | пгт. Смирных, ул. Чехова, д.9 | ПСД |  |  |  | 243740.8 |  | 2018-12-26 | 206560
Экспертиза сметной документации на 2019 год |  |  | 500000 | [5 empty] | 40000
1 | пгт. Смирных, ул. 50 лет ВЛКСМ, Д.18 | Гос. экспертиза | [6 empty] | 10000
2 | пгт. Смирных, ул. 50 лет ВЛКСМ, Д.20 | Гос. экспертиза | [6 empty] | 10000
3 | пгт. Смирных, ул. 8 Марта, д.37, лит. А | Гос. экспертиза | [6 empty] | 10000
4 | пгт. Смирных, ул. Чехова, д.9 | Гос. экспертиза | [6 empty] | 10000
Муниципальное образование всего: |  |  | 20432111.2761 | 0 | 0 | 18840255.39 | 0 | 0 | 20058199.56
Муниципальное образование "Томаринский городской округ"
1 | г. Томари, ул. Юбилейная, д. 23 | Электроснабжение | 1198839.88 | 11-СМР/2018 от 11.05.2018 | ООО "Скейт" | 1595425.67 | 2018-05-26 | 2018-06-27 | 1198839.88
|  | Теплоснабжение | 2499727.34 |  |  | 2979663.24 | 2018-06-10 | 2018-08-28 | 2499727.34
|  | Водоснабжение | 362166.78 |  |  | 408391.09 | 2018-05-26 | 2018-08-28 | 362166.78
|  | Водоотведение | 598624.62 |  |  | 735792.16 | 2018-05-26 | 2018-08-28 | 598624.62
МКД всего: |  |  | 4659358.62 |  |  | 5719272.16 |  |  | 4659358.62
2 | г. Томари, ул. Юбилейная, д. 24 | Фасад | 9239387.54 | 12-СМР/2018 от 11.05.2018 | ООО "Дом" | 7699489.62 | 2018-06-30 | 2018-10-17 | 7041373.64
МКД всего: |  |  | 9239387.54 |  |  | 7699489.62 |  |  | 7041373.64
3 | с. Красногорск, ул. Калинина, д. 18 | Водоснабжение | 115144.29 | № 19-СМР/2018 от 14.05.2018 | ООО "Техно-Строй ДВ" | 92490.03 | 2018-06-24 | 2018-08-15 | 115144.29
|  | Водоотведение | 254970.54 |  |  | 170573.29 | 2018-06-24 | 2018-08-15 | 254970.54
МКД всего: |  |  | 370114.83 |  |  | 263063.32 |  |  | 370114.83
4 | с. Красногорск, ул. Победы, д. 29 | Электроснабжение | 569080.63 | № 19-СМР/2018 от 14.05.2018 | ООО "Техно-Строй ДВ" | 853030.01 | 2018-06-09 | 2018-10-02 | 569080.63
|  | Водоснабжение | 200688.11 |  |  | 237611.62 | 2018-06-09 | 2018-08-15 | 200688.11
|  | Водоотведение | 466373.94 |  |  | 383091.19 | 2018-06-09 | 2018-08-15 | 466373.94
|  | Фасад | 4612774 |  |  | 4770311.64 | 2018-08-08 | 2018-10-17 | 4612774
МКД всего: |  |  | 5848916.68 |  |  | 6244044.46 |  |  | 5848916.68
5 | г. Томари, ул. Антона Буюклы, д. 12 | Крыша | 5222969.1 | № 101-СМР/2018 от 30.10.2018 | ООО "Бизнесстрой-Групп" | 5196854.2536 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 4629516.07
|  | ПСД | 201618.17 | № 41-ПСД/2018 от 07.08.2018 | ООО "Контроль-ДВ" | 201618.16 | 2018-08-22 | 2018-08-17 | 201618.17
МКД всего: |  |  | 5424587.27 |  |  | 5398472.4136 |  |  | 4831134.24
6 | г.Томари, ул.Юбилейная, д.17 | ПСД | 270587.67 | № 41-ПСД/2018 от 07.08.2018 | ООО "Контроль-ДВ" | 270587.68 | 2018-08-22 | 2018-08-17 | 270587.67
МКД всего: |  |  | 270587.67 |  |  | 270587.68 |  |  | 270587.67
7 | с. Красногорск, ул. Карла Маркса, д. 99 | ПСД | 83535.97 | № 41-ПСД/2018 от 07.08.2018 | ООО "Контроль-ДВ" | 83535.96 | 2018-08-22 | 2018-08-17 | 83535.97
МКД всего: |  |  | 83535.97 |  |  | 83535.96 |  |  | 83535.97
8 | с. Пензенское, ул. Черемушки, д. 3 | ПСД | 89127.07 | № 41-ПСД/2018 от 07.08.2018 | ООО "Контроль-ДВ" | 89127.08 | 2018-08-22 | 2018-08-17 | 89127.07
МКД всего: |  |  | 89127.07 |  |  | 89127.08 |  |  | 89127.07
9 | с.Пензенское, ул.Советская, д.18, лит. А | ПСД | 90888.05 | № 41-ПСД/2018 от 07.08.2018 | ООО "Контроль-ДВ" | 90888.05 | 2018-08-22 | 2018-08-17 | 90888.05
МКД всего: |  |  | 90888.05 |  |  | 90888.05 |  |  | 90888.05
| ПСД на 2019 год |  | 1346003.9922 |  |  | 598999.86 |  |  | 598999.86
1 | г. Томари, ул. Юбилейная, д.21 | ПСД |  | № 13-ПСД/2019 от 24.09.2018 | ООО "Контроль-ДВ" | 300734.8 | 2018-10-14 | 2018-10-31 | 300734.8
2 | г. Томари, ул. Юбилейная, д.25 | ПСД |  |  |  | 298265.06 |  | 2018-10-31 | 298265.06
Экспертиза сметной документации на 2019 год |  |  | 100000 |  |  | 0 |  |  | 40000
1 | г. Томари, ул. Юбилейная, д.21 | Гос. экспертиза | [5 empty] | 2018-11-23 | 20000
2 | г. Томари, ул. Юбилейная, д.25 | Гос. экспертиза | [5 empty] | 2018-11-23 | 20000
Муниципальное образование всего: |  |  | 27522507.6922 | 0 | 0 | 26457480.6036 | 0 | 0 | 23924036.63
Муниципальное образование "Тымовский городской округ"
1 | пгт. Тымовское, ул. Кировская, д. 47 | Крыша | 5406340 | № 02-СМР-ПД/2018 от 27.05.2018 | ООО "Проектстроймонтаж" | 19718388.36 | 2018-12-17 | 2018-12-27 | 5086477.32
|  | Фасад | 5342040 |  |  |  |  | 2018-11-09 | 5176944.38
|  | ПСД | 192796.86 |  |  | 302448.36 | 2018-06-17 | 2018-07-20 | 192796.86
|  | Гос. экспертиза | 53519.62 |  |  |  |  | 2018-10-11 | 53519.62
МКД всего: |  |  | 10994696.48 |  |  | 20020836.72 |  |  | 10509738.18
2 | пгт. Тымовское, ул. Кировская, д. 74 | Крыша | 7730640 | № 02-СМР-ПД/2018 от 27.05.2018 | ООО "Проектстроймонтаж" | 9996992.31 | 2018-12-17 | 2018-11-09 | 8073852.64
|  | ПСД | 248602.31 |  |  | 248602.31 | 2018-06-17 | 2018-07-20 | 248602.31
|  | Гос. экспертиза | 43991.38 |  |  |  |  | 2018-10-19 | 43991.38
МКД всего: |  |  | 8023233.69 |  |  | 10245594.62 |  |  | 8366446.33
3 | пгт. Тымовское, ул. Кировская, д. 82 | Крыша | 8641410 | № 02-СМР-ПД/2018 от 27.05.2018 | ООО "Проектстроймонтаж" | 9993808.04 | 2018-12-17 | 2018-11-09 | 8060876.18
|  | ПСД | 245418.04 |  |  | 245418.04 | 2018-06-17 | 2018-07-20 | 245418.04
|  | Гос. экспертиза | 43427.93 |  |  |  |  | 2018-10-10 | 43427.93
МКД всего: |  |  | 8930255.97 |  |  | 10239226.08 |  |  | 8349722.15
4 | пгт. Тымовское, ул. Кировская, д. 87, лит. А | Крыша | 4664080 | № 02-СМР-ПД/2018 от 27.05.2018 | ООО "Проектстроймонтаж" | 6674529.58 | 2018-12-17 | 2018-11-09 | 4344955.88
|  | ПСД | 160486.58 |  |  | 160489.58 | 2018-06-17 | 2018-07-20 | 160489.58
|  | Гос. экспертиза | 28399.41 |  |  |  |  | 2018-10-12 | 28399.41
МКД всего: |  |  | 4852965.99 |  |  | 6835019.16 |  |  | 4533844.87
5 | пгт. Тымовское, ул. Кировская, д. 89, лит. А | Фасад | 7588060 | № 02-СМР-ПД/2018 от 27.05.2018 | ООО "Проектстроймонтаж" | 9692166.23 | 2018-12-17 | 2018-11-09 | 7226368.38
|  | ПСД | 111406.23 |  |  | 111406.23 | 2018-06-17 | 2018-07-20 | 111406.23
|  | Гос. экспертиза | 19713.88 |  |  |  |  | 2018-10-12 | 19713.88
МКД всего: |  |  | 7719180.11 |  |  | 9803572.46 |  |  | 7357488.49
6 | пгт. Тымовское, ул. Первомайская, д. 25 | Электроснабжение | 1127480 | № 03-СМР-ПД/2018 от 27.05.2018 | ООО "Проектстроймонтаж" | 24050057 | 2018-12-17 | 2018-11-30 | 1090157.16
|  | Теплоснабжение | 5984740 |  |  |  |  | 2018-11-09 | 5276780.64
|  | Водоснабжение | 493700 |  |  |  |  | 2018-11-26 | 604555.3
|  | Водоотведение | 524930 |  |  |  |  | 2018-11-26 | 701685.82
|  | Крыша | 6412120
|  | Фасад | 13588390 |  |  |  |  | 2018-11-09 | 13316612.7
|  | ПСД | 896287 |  |  | 896287 | 2018-06-17 | 2018-07-20 | 896287
|  | Гос. экспертиза | 158602.36 |  |  |  |  | 2018-10-15 | 158602.36
МКД всего: |  |  | 29186249.36 |  |  | 24946344 |  |  | 22044680.98
7 | пгт. Тымовское, ул. Первомайская, д. 36 | Электроснабжение | 804640 | № 03-СМР-ПД/2018 от 27.05.2018 | ООО "Проектстроймонтаж" | 12119346.15 | 2018-12-17 | 2018-11-30 | 808664.62
|  | Теплоснабжение | 4839300 |  |  |  |  | 2018-11-09 | 4483854.86
|  | Водоснабжение | 415420 |  |  |  |  | 2018-11-26 | 469854.76
|  | Водоотведение | 766920 |  |  |  |  | 2018-11-26 | 756401.24
|  | Крыша | 4128100 |  |  |  |  | 2018-12-14 | 4030177.9
|  | ПСД | 702836.15 |  |  | 702836.15 | 2018-06-17 | 2018-07-20 | 702836.15
|  | Гос. экспертиза | 124370.28 |  |  |  |  | 2018-10-11 | 124370.28
МКД всего: |  |  | 11781586.43 |  |  | 12822182.3 |  |  | 11376159.81
8 | пгт. Тымовское, ул. Библиотечная, д. 6 | Крыша | 7448733.48 | № 103-СМР/2018 от 30.10.2018 | ООО СКФ "РУБИН" | 7411489.8141 | 2018-12-15 | 2018-12-27 | 7277047.02
|  | ПСД | 101943.32 | № 46-ПСД/2018 от 09.08.2018 | ООО "Контроль-ДВ | 101943.2 | 2018-08-20 | 2018-08-17 | 101943.32
МКД всего: |  |  | 7550676.8 |  |  | 7513433.0141 |  |  | 7378990.34
9 | пгт. Тымовское, ул. Первомайская, д. 7 | Крыша | 5612159.06 | № 103-СМР/2018 от 30.10.2018 | ООО СКФ "РУБИН" | 5584098.2659 | 2018-12-15 | 2018-12-27 | 5520461.26
|  | ПСД | 151973.38 | № 46-ПСД/2018 от 09.08.2018 | ООО "Контроль-ДВ | 151973.5 | 2018-08-20 | 2018-08-17 | 151973.38
МКД всего: |  |  | 5764132.44 |  |  | 5736071.7659 |  |  | 5672434.64
| ПСД на 2019 год |  | 2024489.7083 |  |  | 2329495.43 |  |  | 756844.83
1 | пгт. Тымовское, ул. Библиотечная, д.2 | ПСД |  | № 14-ПСД/2019 от 24.09.2018 | ООО "Контроль-ДВ" | 122482.11 | 2018-11-13 | 2018-12-26 | 122482.11
2 | пгт. Тымовское, ул. Библиотечная, д.4 | ПСД |  |  |  | 173126.92 |  | 2018-12-26 | 173126.92
3 | пгт. Тымовское, ул. Кировская, д.62 | ПСД |  |  |  | 311958.37 |  | 2018-12-26 | 311958.37
4 | пгт. Тымовское, ул. Кировская, д.95 | ПСД |  |  |  | 313443.61 |  | 2018-12-26 | 313443.61
5 | пгт. Тымовское, ул. Криворучко, д.23 | ПСД |  |  |  | 313186.48 |  | 2018-12-26 | 313186.48
6 | пгт. Тымовское, ул. Криворучко, д.34 | ПСД |  |  |  | 216277.44 |  | 2018-12-26 | 947505.73
7 | пгт. Тымовское, ул. Первомайская, д.36 | ПСД |  |  |  | 879020.5 |  | 2018-12-26 | 147792.19
Экспертиза сметной документации на 2019 год |  |  | 550000 |  |  | 0 |  |  | 50000
1 | пгт. Тымовское, ул. Библиотечная, д.2 | Гос. экспертиза | [6 empty] | 10000
2 | пгт. Тымовское, ул. Библиотечная, д.4 | Гос. экспертиза | [6 empty] | 10000
3 | пгт. Тымовское, ул. Кировская, д.62 | Гос. экспертиза
4 | пгт. Тымовское, ул. Первомайская, д.36 | Гос. экспертиза | [6 empty] | 20000
5 | пгт. Тымовское, ул. Криворучко, д.34 | Гос. экспертиза
6 | пгт. Тымовское, ул. Кировская, д.95 | Гос. экспертиза | [5 empty] | 2018-12-25 | 10000
7 | пгт. Тымовское, ул. Криворучко, д.23 | Гос. экспертиза
Муниципальное образование всего: |  |  | 97377466.9783 | 0 | 0 | 110491775.55 | 0 | 0 | 86396350.62
Муниципальное образование "Углегорский городской округ"
1 | г. Углегорск, ул. Бошняка, д. 4 | Крыша | 5409289.1457 | № 07-СМР-ПД/2018 от 03.06.2018 | ООО "Проектстроймонтаж" | 5609400 | 2018-12-20
|  | ПСД | 99579 |  |  | 99579 | 2018-06-23 | 2018-07-20 | 99579
|  | Гос. экспертиза | 17621 |  |  |  |  | 2018-10-18 | 17621
МКД всего: |  |  | 5526489.1457 |  |  | 5708979 |  |  | 117200
2 | г. Углегорск, ул. Капасина, д. 11 | Электроснабжение | 638250 | № 07-СМР-ПД/2018 от 03.06.2018 | ООО "Проектстроймонтаж" | 4614770 | 2018-12-20 | 2018-12-27 | 684618.3
|  | Водоснабжение | 617250 |  |  |  |  | 2018-12-27 | 408428.68
|  | Водоотведение | 526070 |  |  |  |  | 2018-12-27 | 247694.98
|  | ПСД | 223848 |  |  | 223848 | 2018-06-23 | 2018-07-20 | 223848
|  | Гос. экспертиза | 39611.09 |  |  |  |  | 2018-10-18 | 39611.09
МКД всего: |  |  | 2045029.09 |  |  | 4838618 |  |  | 1604201.05
3 | г. Углегорск, ул. Победы, д. 151 | Электроснабжение | 364284 | № 07-СМР-ПД/2018 от 03.06.2018 | ООО "Проектстроймонтаж" | 5542830 | в течении 70 календарных дней с даты заключения договора | 2018-12-27 | 344642.6
|  | Водоснабжение | 256908 |  |  |  |  | 2018-12-07 | 160601.54
|  | Крыша | 4529508 |  |  |  |  | 2018-12-27 | 2993839.36
|  | ПСД | 219787 |  |  | 219787 | 2018-06-23 | 2018-07-20 | 219787
|  | Гос. экспертиза | 38892.34 |  |  |  |  | 2018-10-19 | 38892.34
МКД всего: |  |  | 5409379.34 |  |  | 5762617 |  |  | 3757762.84
4 | г. Углегорск, ул. Победы, д. 169, лит. А | Электроснабжение | 581740 | № 07-СМР-ПД/2018 от 03.06.2018 | ООО "Проектстроймонтаж" | 6758550 | 2018-12-20 | 2018-12-27 | 543970.56
|  | Теплоснабжение | 2346400 | [5 empty] | 1715206.7
|  | Водоснабжение | 841790 | [5 empty] | 705130.24
|  | Водоотведение | 1045452 | [5 empty] | 221002.2
|  | ПСД | 336354 |  |  | 336354 | 2018-06-23 | 2018-07-20 | 336354
|  | Гос. экспертиза | 59519.53 |  |  |  |  | 2018-10-18 | 59519.53
МКД всего: |  |  | 5211255.53 |  |  | 7094904 |  |  | 3581183.23
5 | г. Углегорск, ул. Портовая, д. 30 | Фасад | 10406120 | № 07-СМР-ПД/2018 от 03.06.2018 | ООО "Проектстроймонтаж" | 8600000 | 2018-12-20
|  | ПСД | 142995 |  |  | 142995 | 2018-06-23 | 2018-07-20 | 142995
|  | Гос. экспертиза | 25303.61 |  |  |  |  | 2018-10-17 | 25303.61
МКД всего: |  |  | 10574418.61 |  |  | 8742995 |  |  | 168298.61
6 | г. Углегорск, ул. Приморская, д. 23 | Электроснабжение | 1155840 | № 07-СМР-ПД/2018 от 03.06.2018 | ООО "Проектстроймонтаж" | 20114330 | 2018-12-20 | 2018-12-27 | 1041557.68
|  | Теплоснабжение | 4609260
|  | Водоснабжение | 489024
|  | Водоотведение | 765948
|  | Фасад | 7832376
|  | ПСД | 654462 |  |  | 654462 | 2018-06-23 | 2018-07-20 | 654462
|  | Гос. экспертиза | 115810.3 |  |  |  |  | 2018-10-19 | 115810.3
МКД всего: |  |  | 15622720.3 |  |  | 20768792 |  |  | 1811829.98
7 | г. Углегорск, ул. Свободная, д. 11 | Крыша | 7683390 | № 07-СМР-ПД/2018 от 03.06.2018 | ООО "Проектстроймонтаж" | 9707300 | 2018-12-20 | 2018-12-27 | 5685550.34
|  | ПСД | 219459 |  |  | 219459 | 2018-06-23 | 2018-07-20 | 219459
|  | Гос. экспертиза | 38834.3 |  |  |  |  | 2018-10-11 | 38834.3
МКД всего: |  |  | 7941683.3 |  |  | 9926759 |  |  | 5943843.64
8 | г. Шахтерск, ул. Мира, д. 10 | Водоснабжение | 1108190 | № 08-СМР-ПД/2018 от 03.06.2018 | ООО "Проектстроймонтаж" | 14397029 | 2018-12-20
|  | ПСД | 249359 |  |  | 249359 | 2018-06-23 | 2018-07-20 | 249359
|  | Гос. экспертиза | 44125.25 |  |  |  |  | 2018-10-17 | 44125.25
МКД всего: |  |  | 1401674.25 |  |  | 14646388 |  |  | 293484.25
9 | г. Шахтерск, ул. Мира, д. 14 | Теплоснабжение | 11025120 | № 08-СМР-ПД/2018 от 03.06.2018 | ООО "Проектстроймонтаж" | 26223300 | 2018-12-20
|  | Фасад | 16845000 |  |  |  |  | 2018-11-20 | 14119199.14
|  | ПСД | 539452 |  |  | 539452 | 2018-06-23 | 2018-07-20 | 539452
|  | Гос. экспертиза | 95458.73 |  |  |  |  | 2018-10-17 | 95458.73
МКД всего: |  |  | 28505030.73 |  |  | 26762752 |  |  | 14754109.87
10 | г. Шахтерск, ул. Мира, д. 16, лит. А | Крыша | 7534454.7749 | № 08-СМР-ПД/2018 от 03.06.2018 | ООО "Проектстроймонтаж" | 8995000 | 2018-12-20 | 2018-12-26 | 5623556.68
|  | ПСД | 301161 |  |  | 301161 | 2018-06-23 | 2018-07-20 | 301161
|  | Гос. экспертиза | 53291.7702 |  |  |  |  | 2018-10-17 | 53291.77
МКД всего: |  |  | 7888907.5451 |  |  | 9296161 |  |  | 5978009.45
11 | пгт. Бошняково, ул. Новостройка, д. 24 | Фасад | 7426571.4632 | № 08-СМР-ПД/2018 от 03.06.2018 | ООО "Проектстроймонтаж" | 5629000 | 2018-12-20
|  | ПСД | 135527 |  |  | 135527 | 2018-06-23 | 2018-07-20 | 135527
|  | Гос. экспертиза | 23982.1 |  |  |  |  | 2018-10-18 | 23982.1
МКД всего: |  |  | 7586080.5632 |  |  | 5764527 |  |  | 159509.1
12 | с. Краснополье, ул. Юбилейная, д. 24 | Электроснабжение | 436332 | № 08-СМР-ПД/2018 от 03.06.2018 | ООО "Проектстроймонтаж" | 7998640 | 2018-12-20 | 2018-12-27 | 482538.58
|  | Теплоснабжение | 1060740 |  |  |  |  | 2018-12-27 | 697536.94
|  | Водоснабжение | 275664 |  |  |  |  | 2018-12-27 | 228386.64
|  | Водоотведение | 464064 |  |  |  |  | 2018-12-27 | 419171.4
|  | Фасад | 3746724
|  | ПСД | 364219 |  |  | 364219 | 2018-06-23 | 2018-07-20 | 364219
|  | Гос. экспертиза | 64450.3 |  |  |  |  | 2018-10-18 | 64450.3
МКД всего: |  |  | 6412193.3 |  |  | 8362859 |  |  | 2256302.86
13 | г. Углегорск, ул. Победы, д. 166 | ПСД | 170334 | № 42-ПСД/2018 от 25.09.2018 | ООО "Дельта" | 200994.12 | 2018-10-05 | 2018-10-19 | 170334
МКД всего: |  |  | 170334 |  |  | 200994.12 |  |  | 170334
14 | г. Шахтерск, ул. Мира, д. 21 | ПСД | 255913 | № 42-ПСД/2018 от 25.09.2018 | ООО "Дельта" | 301977.34 | 2018-10-05 | 2018-10-19 | 255913
МКД всего: |  |  | 255913 |  |  | 301977.34 |  |  | 255913
15 | с. Бошняково, ул. Новостройка, д. 25 | ПСД | 84548 | № 42-ПСД/2018 от 25.09.2018 | ООО "Дельта" | 99766.64 | 2018-10-05 | 2018-10-19 | 84548
МКД всего: |  |  | 84548 |  |  | 99766.64 |  |  | 84548
| ПСД на 2019 год |  | 3251863.6278 |  |  | 3480681.37 |  |  | 2251495
1 | г. Углегорск, ул. Баранова, д.6 | ПСД |  | № 15-ПСД/2019 от 14.09.2018 | ООО "Дельта" | 87993.78 | 2018-11-13 | 2018-12-26 | 74571
2 | г. Углегорск, ул. Блюхера, д.2 | ПСД |  |  |  | 86018.46 |  | 2018-12-26 | 72897
3 | г. Углегорск, ул. Блюхера, д.3 | ПСД |  |  |  | 91549.12 |  | 2018-12-26 | 77584
4 | г. Углегорск, ул. Блюхера, д.5 | ПСД |  |  |  | 85958.28 |  | 2018-12-26 | 0
5 | г. Углегорск, ул. Войтинского, д.1 | ПСД |  |  |  | 161616.34 |  | 2018-12-26 | 0
6 | г. Углегорск, ул. Портовая, д.30 | ПСД |  |  |  | 137296.54 |  | 2018-12-26 | 116353
7 | г. Углегорск, ул. Красноармейская, д.3 | ПСД |  |  |  | 377471.38 |  | 2018-12-26 | 319891
8 | г. Углегорск, ул. Приморская, д.43 | ПСД |  |  |  | 419357.84 |  | 2018-12-26 | 355388
9 | г. Углегорск, ул. Приморская, д.45 | ПСД |  |  |  | 194046.28 |  | 2018-12-26 | 164446
10 | г. Углегорск, ул. Приморская, д.47 | ПСД |  |  |  | 97860.94 |  | 2018-12-26 | 82933
11 | г. Шахтерск, ул. Ленина, д.9 | ПСД |  |  |  | 246492.56 |  | 2018-12-26 | 208892
12 | г. Шахтерск, ул. Мира, д.20 | ПСД |  |  |  | 773714.2 |  | 2018-12-26 | 250197
13 | г. Шахтерск, ул. Интернациональная, д.21 | ПСД |  |  |  | 721305.65 |  | 2018-12-26 | 611276
Экспертиза сметной документации на 2019 год |  |  | 800000 | [5 empty] | 120000
1 | г. Углегорск, ул. Баранова, д. 6 | Гос. экспертиза | [6 empty] | 10000
2 | г. Углегорск, ул. Блюхера, д. 3 | Гос. экспертиза | [6 empty] | 10000
3 | г. Углегорск, ул. Блюхера, д. 2 | Гос. экспертиза | [6 empty] | 10000
4 | г. Углегорск, ул. Красноармейская, д.3 | Гос. экспертиза | [6 empty] | 10000
5 | г. Углегорск, д. Портовая, д. 30 | Гос. экспертиза | [6 empty] | 10000
6 | г. Углегорск, ул. Приморская, д. 43 | Гос. экспертиза | [6 empty] | 20000
7 | г. Углегорск, ул. Приморская, д. 45 | Гос. экспертиза | [6 empty] | 10000
8 | г. Углегорск, ул. Приморская, д. 47 | Гос. экспертиза
9 | пгт. Шахтерск, ул. Ленина, д. 9 | Гос. экспертиза | [6 empty] | 10000
10 | пгт. Шахтерск, ул. Мира, д. 20 | Гос. экспертиза | [6 empty] | 20000
11 | пгт. Шахтерск, ул. Интернациональная, д. 21 | Гос. экспертиза | [6 empty] | 10000
Муниципальное образование всего: |  |  | 108687520.3317 | 0 | 0 | 131759770.47 | 0 | 0 | 43308024.88
Муниципальное образование "Холмский городской округ"
1 | г. Холмск, ул. Адмирала Макарова, д. 16 | Электроснабжение | 1784838.03 | № 35-СМР/2018 от 25.05.2018 | ООО "Спецмонтаж" | 1959326 | 2018-06-23 | 2018-08-02 | 1784838.03
МКД всего: |  |  | 1784838.03 |  |  | 1959326 |  |  | 1784838.03
2 | г. Холмск, ул. Бульвар Дружбы, д. 1 | Крыша | 2476408.37 | № 16-СМР/2018 от 17.05.2018 | ООО "Скала" | 2432438.75 | 2018-07-19 | 2018-07-26 | 2476408.37
|  | Фасад | 15165206.12 | № 75-СМР/2018 от 09.10.2018 | ООО "Скала" | 12637671.77 | 2018-12-20 | 2018-12-27 | 10294062.7
|  | ПСД | 276398.69 | № 45-ПСД/2018 от 20.07.2018 | ООО "Магистраль" | 276398.69 | 2018-08-14 |  | 276398.69
|  | Экспертиза сметной стоимости | 59303.7291
МКД всего: |  |  | 17977316.9091 |  |  | 15346509.21 |  |  | 13046869.76
3 | г. Холмск, ул. Бульвар Дружбы, д. 5 | Крыша | 6090362.47 | № 31-СМР/2018 от 28.05.2018 | ООО "Скала" | 5977303.07 | 2018-07-24 | 2018-08-08 | 6090362.47
|  | Фасад | 11355094.16 |  |  | 12231262.04 | 2018-08-13 | 2018-09-13 | 11355094.16
МКД всего: |  |  | 17445456.63 |  |  | 18208565.11 |  |  | 17445456.63
4 | г. Холмск, ул. Героев, д. 5 | Электроснабжение | 1912275.19 | № 30-СМР/2018 от 25.05.2018 | ООО "Скала" | 1593562.66 | 2018-06-24 | 2018-10-04 | 1174288.03
|  | Теплоснабжение | 4061045.99 |  |  | 4703847.67 | 2018-07-09 | 2018-09-27 | 4061045.99
|  | Водоснабжение | 441061.5 |  |  | 544218.69 | 2018-07-09 | 2018-08-08 | 441061.5
|  | Водоотведение | 482398.3 |  |  | 832061.36 | 2018-07-09 | 2018-08-08 | 482398.3
|  | Фасад | 5923758.37 |  |  | 6901439.43 | 2018-08-13 | 2018-09-27 | 5923758.37
|  | Подвал | 292663.52 |  |  | 311411.75 | 2018-07-25 | 2018-09-27 | 292663.52
МКД всего: |  |  | 13113202.87 |  |  | 14886541.56 |  |  | 12375215.71
5 | г. Холмск, ул. Капитанская, д. 4 | Фасад | 7848649.64 | № 34-СМР/2018 от 25.05.2018 | ООО СПК "Лидер" | 7397887.1 | 2018-08-23 | 2018-08-28 | 7848649.64
МКД всего: |  |  | 7848649.64 |  |  | 7397887.1 |  |  | 7848649.64
6 | с. Костромское, ул. Школьная, д. 7 | Электроснабжение | 221746 | № 28-СМР/2018 от 29.05.2018 | ООО "СПК" | 291589.16 | 2018-06-24 | 2018-06-24 | 221746
|  | Теплоснабжение | 318353 |  |  | 351395.28 | 2018-07-09 | 2018-07-06 | 318353
|  | Водоснабжение | 56654.29 |  |  | 69423.2 | 2018-07-09 | 2018-07-06 | 56654.29
|  | Водоотведение | 211202 |  |  | 246238.43 | 2018-07-09 | 2018-07-06 | 211202
|  | Крыша | 1836258.77 |  |  | 2011353.93 | 2018-07-24 | 2018-07-06 | 1836258.77
МКД всего: |  |  | 2644214.06 |  |  | 2970000 |  |  | 2644214.06
7 | с. Чехов, ул. Ленина, д. 35 | Фасад | 7176499.58 | № 27-СМР/2018 от 03.06.2018 | ООО "Скала" | 7196086.66 | 2018-08-13 | 2018-10-23 | 7176499.58
МКД всего: |  |  | 7176499.58 |  |  | 7196086.66 |  |  | 7176499.58
8 | с. Яблочное, ул. Центральная, д. 88, лит. А | Электроснабжение | 1141986.6 | № 29-СМР/2018 от 25.05.2018 | ООО "Логос" | 1596013.5 | 2018-06-24 | 2018-06-24 | 1141986.6
|  | Теплоснабжение | 3235143.17 |  |  | 3696237.19 | 2018-07-09 | 2018-08-31 | 3235143.17
|  | Водоснабжение | 345076.16 |  |  | 401980.32 | 2018-07-09 | 2018-08-31 | 345076.16
|  | Водоотведение | 623821.5 |  |  | 868827.06 | 2018-07-09 | 2018-08-31 | 623821.5
|  | Подвал | 1015962.9 |  |  | 1472985.55 | 2018-07-09 | 2018-08-31 | 1015962.9
МКД всего: |  |  | 6361990.33 |  |  | 8036043.62 |  |  | 6361990.33
9 | с. Яблочное, ул. Центральная, д. 90 | Крыша | 2172581.72 | № 22-СМР/2018 от 15.05.2018 | ООО "БизнесСтрой-Групп" | 2338085.02 | 2018-07-19 | 2018-07-06 | 2172581.72
МКД всего: |  |  | 2172581.72 |  |  | 2338085.02 |  |  | 2172581.72
10 | г. Холмск, ул. Бульвар Дружбы, д. 7 | Крыша | 12193521.49 | № 75-СМР/2018 от 09.10.2018 | ООО "Скала" | 10161267.91 | 2018-11-20 | 2018-12-15 | 8317403.27
|  | ПСД | 289247.91 | № 45-ПСД/2018 от 20.07.2018 | ООО "Магистраль" | 289247.91 | 2018-08-14 |  | 289247.91
|  | Экспертиза сметной стоимости | 49931.9933
МКД всего: |  |  | 12532701.3933 |  |  | 10450515.82 |  |  | 8606651.18
11 | г. Холмск, ул. Героев, д. 9 | Фасад | 19888496.98 | № 76-СМР/2018 от 11.10.2018, | ООО СКФ "РУБИН" | 16573747.48 | 2018-12-20 | 2018-12-14 | 16557683.04
|  | ПСД | 186950.73 | № 45-ПСД/2018 от 20.07.2018 | ООО "Магистраль" | 186950.73 | 2018-08-14 |  | 186950.73
|  | Экспертиза сметной стоимости | 59303.7291
МКД всего: |  |  | 20134751.4391 |  |  | 16760698.21 |  |  | 16744633.77
12 | г. Холмск, ул. Портовая, д. 16 | Крыша | 7279934.23 | № 74-СМР/2018 от 08.10.2018 | ООО СПК "Лидер" | 6066611.86 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 6245368.3
|  | ПСД | 246151.21 | № 45-ПСД/2018 от 20.07.2018 | ООО "Магистраль" | 246151.21 | 2018-08-14 |  | 246151.21
|  | Экспертиза сметной стоимости | 25504.1335
МКД всего: |  |  | 7551589.5735 |  |  | 6312763.07 |  |  | 6491519.51
13 | г. Холмск, ул. Советская, д. 108, лит. А | Крыша | 4864413.12 | № 86-СМР/2018 от 05.10.2018 | ООО СПК "Лидер" | 4053677.6 | 2018-12-20 | 2018-11-20 | 4284578.82
|  | ПСД | 220523.03 | № 45-ПСД/2018 от 20.07.2018 | ООО "Магистраль" | 220523.03 | 2018-08-14 |  | 220523.03
|  | Экспертиза сметной стоимости | 19503.1609
МКД всего: |  |  | 5104439.3109 |  |  | 4274200.63 |  |  | 4505101.85
14 | г. Холмск, ул. Советская, д. 113 | Крыша | 3958148.39 | № 74-СМР/2018 от 08.10.2018 | ООО СПК "Лидер" | 3298456.99 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 3446630.14
|  | ПСД | 216993.61 | № 45-ПСД/2018 от 20.07.2018 | ООО "Магистраль" | 216993.61 | 2018-08-14 |  | 216993.61
|  | Экспертиза сметной стоимости | 19503.1609
МКД всего: |  |  | 4194645.1609 |  |  | 3515450.6 |  |  | 3663623.75
15 | г. Холмск, ул. Советская, д. 125, лит. А | Крыша | 5074172.69 | № 74-СМР/2018 от 08.10.2018 | ООО СПК "Лидер" | 4228477.24 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 4490513.6
|  | ПСД | 254974.75 | № 45-ПСД/2018 от 20.07.2018 | ООО "Магистраль" | 254974.75 | 2018-08-14 |  | 254974.75
|  | Экспертиза сметной стоимости | 19503.1609
МКД всего: |  |  | 5348650.6009 |  |  | 4483451.99 |  |  | 4745488.35
16 | г. Холмск, ул. Советская, д. 126 | ПСД | 216918.33 | № 50-ПСД/2018 от 14.09.2018 | ООО "Магистраль" | 216918.33 | 2018-09-29 | 2018-10-11 | 216918.33
МКД всего: |  |  | 216918.33 |  |  | 216918.33 |  |  | 216918.33
17 | г. Холмск, ул. Советская, д. 128 | ПСД | 177243.14 | № 50-ПСД/2018 от 14.09.2018 | ООО "Магистраль" | 177243.14 | 2018-09-29 | 2018-10-11 | 177243.14
МКД всего: |  |  | 177243.14 |  |  | 177243.14 |  |  | 177243.14
18 | г. Холмск, ул. Советская, д. 68 | Крыша | 5204898.36 | № 74-СМР/2018 от 08.10.2018 | ООО СПК "Лидер" | 4337415.3 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 4613405.88
|  | ПСД | 170199.26 | № 45-ПСД/2018 от 20.07.2018 | ООО "Магистраль" | 170199.26 | 2018-08-14 |  | 170199.26
|  | Экспертиза сметной стоимости | 24204.9514
МКД всего: |  |  | 5399302.5714 |  |  | 4507614.56 |  |  | 4783605.14
ПСД на 2019 год |  |  | 4929016.7676 |  |  | 4748480.48 |  |  | 4313513.6
1 | г. Холмск, ул. 60 лет Октября, д.3, корп.1 | ПСД |  | № 16-ПСД/2019 от 14.09.2018 | ООО "Магистраль" | 156879.82 | 2018-11-03 |  | 156879.82
2 | г. Холмск, ул. Героев, д.1 | ПСД |  |  |  | 434966.88 |  |  | 434966.88
3 | г. Холмск, ул. Героев, д.7 | ПСД |  |  |  | 1283377.44 |  |  | 1283377.44
4 | г. Холмск, ул. Героев, д.9 | ПСД |  |  |  | 1147269.16 |  |  | 1147269.16
5 | г. Холмск, ул. Крузенштерна, д.2, лит. Д | ПСД |  |  |  | 1019732.4 |  |  | 1019732.4
6 | г. Холмск, ул. Советская, д.128 | ПСД |  |  |  | 117498.5 |  |  | 117498.5
7 | г. Холмск, ул. Советская, д.119 | ПСД |  |  |  | 250937.62 |  |  | 250937.62
8 | с. Яблочное, ул. Центральная, д.50, лит. Б | ПСД |  |  |  | 337818.66 |  |  | 337818.66
Экспертиза сметной документации на 2019 год |  |  | 550000 |  |  | 120000 |  |  | 110000
1 | г. Холмск, ул. 60 лет Октября, д.3, корп.1 | Гос. экспертиза |  |  |  | 10000 |  |  | 10000
2 | г. Холмск, ул. Героев, д.1 | Гос. экспертиза |  |  |  | 10000
3 | г. Холмск, ул. Героев, д.7 | Гос. экспертиза |  |  |  | 20000 |  |  | 20000
4 | г. Холмск, ул. Героев, д.9 | Гос. экспертиза |  |  |  | 20000 |  |  | 20000
5 | г. Холмск, ул. Крузенштерна, д.2, лит. Д | Гос. экспертиза |  |  |  | 20000 |  |  | 20000
6 | г. Холмск, ул. Советская, д.119 | Гос. экспертиза |  |  |  | 20000 |  |  | 20000
7 | с. Яблочное, ул. Центральная, д.50, лит. Б | Гос. экспертиза |  |  |  | 20000 |  |  | 20000
Муниципальное образование всего: |  |  | 142664008.0567 | 0 | 0 | 133906381.11 | 0 | 0 | 125214614.08
Муниципальное образование "Южно-Курильский городской округ"
| ПСД на 2019 год |  | 1046864.0768
Экспертиза сметной документации на 2019 год |  |  | 150000
Муниципальное образование всего: |  |  | 1196864.0768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальное образование городской округ "город Южно-Сахалинск"
1 | п/р. Луговое, ул. 2-я Железнодорожная, д. 43 | Крыша | 3875242.72 | № 49-СМР/2018 от 15.06.2018 | ООО СПК "Лидер" | 3840389.36 | 2018-08-18 | 2018-08-24 | 3875242.72
МКД всего: |  |  | 3875242.72 |  |  | 3840389.36 |  |  | 3875242.72
2 | п/р. Луговое, ул. 2-я Пионерская, д. 38 | Крыша | 10373421.3 | № 49-СМР/2018 от 15.06.2018 | ООО СПК "Лидер" | 9457923.71 | 2018-08-18 | 2018-08-31 | 10373421.3
МКД всего: |  |  | 10373421.3 |  |  | 9457923.71 |  |  | 10373421.3
3 | п/р. Луговое, ул. Дружбы, д. 101 | Крыша | 3662454.5 | № 49-СМР/2018 от 15.06.2018 | ООО СПК "Лидер" | 3519422.49 | 2018-08-03 | 2018-08-20 | 3662454.5
МКД всего: |  |  | 3662454.5 |  |  | 3519422.49 |  |  | 3662454.5
4 | п/р. Луговое, ул. Дружбы, д. 93 | Водоснабжение | 257500.78 | № 49-СМР/2018 от 15.06.2018 | ООО СПК "Лидер" | 366623.4 | 2018-08-03 | 2018-08-20 | 257500.78
|  | Водоотведение | 117270.76 |  |  | 315577.56 | 2018-08-03 | 2018-08-20 | 117270.76
МКД всего: |  |  | 374771.54 |  |  | 682200.96 |  |  | 374771.54
5 | п/р. Луговое, ул. Дружбы, д. 95 | Водоснабжение | 253043.58 | № 32-СМР/2018 от 28.05.2018 | ООО "Бизнесстрой" | 362006.83 | 2018-06-24 | 2018-08-16 | 253043.58
|  | Водоотведение | 115765.64 |  |  | 362993.17 | 2018-06-24 | 2018-08-16 | 115765.64
МКД всего: |  |  | 368809.22 |  |  | 725000 |  |  | 368809.22
6 | п/р. Луговое, ул. Дружбы, д. 97 | Водоснабжение | 248988.31 | № 32-СМР/2018 от 28.05.2018 | ООО "Бизнесстрой" | 362006.83 | 2018-06-24 | 2018-08-16 | 248988.31
|  | Водоотведение | 100993.83 |  |  | 362993.17 | 2018-06-24 | 2018-08-16 | 100993.83
МКД всего: |  |  | 349982.14 |  |  | 725000 |  |  | 349982.14
7 | п/р. Ново-Александровск, пер. Горького, д. 14 | Электроснабжение | 516082.91 | № 50-СМР/2018 от 14.06.2018 | ООО "Арминэ" | 768239.26 | 27,07,2018 | 2018-08-28 | 516082.91
|  | Фасад | 4820662 |  |  | 4017219.06 | 2018-08-03 | 085.10.2018 | 3530765.83
МКД всего: |  |  | 5336744.91 |  |  | 4785458.32 |  |  | 4046848.74
8 | п/р. Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, д. 11 | Крыша | 3380543.64 | № 50-СМР/2018 от 14.06.2018 | ООО "Арминэ" | 3718020.71 | 2018-08-03 | 2018-09-12 | 3380543.64
МКД всего: |  |  | 3380543.64 |  |  | 3718020.71 |  |  | 3380543.64
9 | п/р. Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, д. 15 | Крыша | 3541692.29 | № 50-СМР/2018 от 14.06.2018 | ООО "Арминэ" | 3698195.32 | 2018-08-03 | 2018-09-12 | 3541692.29
МКД всего: |  |  | 3541692.29 |  |  | 3698195.32 |  |  | 3541692.29
10 | п/р. Ново-Александровск, ул. 2-я Красносельская, д. 24 | Крыша | 7789726.02 | № 50-СМР/2018 от 14.06.2018 | ООО "Арминэ" | 8681666.77 | 2018-08-18 | 2018-09-19 | 7789726.02
МКД всего: |  |  | 7789726.02 |  |  | 8681666.77 |  |  | 7789726.02
11 | п/р. Ново-Александровск, ул. 2-я Красносельская, д. 28 | Крыша | 5848628.19 | № 37-СМР/2018 от 25.05.2018 | ИП Хачатурян А.А. | 6158141.94 | 2018-08-03 | 2018-07-23 | 5848628.19
МКД всего: |  |  | 5848628.19 |  |  | 6158141.94 |  |  | 5848628.19
12 | пер. Отдаленный, д. 13, лит. А | Водоснабжение | 165829.26 | № 48-СМР/2018 от 13.06.2018 | ООО "Ю-СТК" | 189488 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 165829.26
|  | Водоотведение | 155859.63 |  |  | 282780.81 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 155859.63
МКД всего: |  |  | 321688.89 |  |  | 472268.81 |  |  | 321688.89
16 | пр-кт. Коммунистический, д. 7 | Теплоснабжение | 4030046.92 | № 21-СМР/2018 от 14.05.2018 | ООО "Альпстрой-ДВ" | 4110647.59 | 2018-07-16 | 2018-08-13 | 4030046.92
|  | Водоснабжение | 2367565.77 |  |  | 2433515.45 | 2018-06-14 | 2018-06-21 | 2367565.77
|  | Водоотведение | 845523.69 |  |  | 1097900.42 | 2018-06-14 | 2018-06-21 | 845523.69
МКД всего: |  |  | 7243136.38 |  |  | 7642063.46 |  |  | 7243136.38
17 | пр-кт. Мира, д. 192, лит. А | Электроснабжение | 1963717.08 | № 62-СМР/2018 от 24.08.2018 | ООО "Альпстрой-ДВ" | 1636430.9029 | 2018-09-20 | 2018-11-27 | 1264910.44
|  | Теплоснабжение | 4803429 |  |  | 4002858.2984 | 2018-09-30 | 2018-11-27 | 4191696.13
|  | Водоснабжение | 1977220 |  |  | 1647680.6688 | 2018-09-20 | 2018-11-27 | 1525603.12
МКД всего: |  |  | 8744366.08 |  |  | 7286969.87 |  |  | 6982209.69
18 | пр-кт. Мира, д. 5, корп. 2 | Электроснабжение | 218851.19 | № 38-СМР/2018 от 25.05.2018 | ООО "Бизнесстрой" | 307677.64 | 2018-06-22 | 2018-09-07 | 218851.19
|  | Теплоснабжение | 1521678.14 |  |  | 1268065.12 | 2018-07-12 | 2018-11-19 | 930015.89
|  | Водоснабжение | 158415.22 |  |  | 355612.52 | 2018-06-22 | 2018-09-07 | 158415.22
|  | Водоотведение | 231709.42 |  |  | 201885.95 | 2018-07-03 | 2018-09-07 | 231709.42
МКД всего: |  |  | 2130653.97 |  |  | 2133241.23 |  |  | 1538991.72
19 | пр-кт. Победы, д. 26 | Крыша | 8932529 | № 08-СМР/2018 от 28.04.2018 | ООО "Бизнесстрой" | 7443774.89 | 2018-07-30 | 2018-12-18 | 5865367.22
МКД всего: |  |  | 8932529 |  |  | 7443774.89 |  |  | 5865367.22
20 | пр-кт. Победы, д. 6, лит. А | Фасад | 6643899.96 | № 09-СМР/2018 от 27.04.2018 | ООО "СК Омега" | 7624609.34 | 2018-07-05 | 2018-09-21 | 6643899.96
МКД всего: |  |  | 6643899.96 |  |  | 7624609.34 |  |  | 6643899.96
21 | пр-кт. Победы, д. 75 | Крыша | 3167950.66 | № 13-СМР/2018 от 07.05.2018 | ООО "Лоддес" | 3291859.96 | 2018-06-15 | 2018-07-19 | 3167950.66
МКД всего: |  |  | 3167950.66 |  |  | 3291859.96 |  |  | 3167950.66
22 | проезд. Спортивный, д. 11 | Теплоснабжение | 3825126.94 | № 64-СМР/2018 от 14.08.2018 | ООО "Контроль-ДВ" | 3939282.0295 | 2018-09-05 | 2018-09-26 | 3825126.94
|  | Водоснабжение | 2183361.08 |  |  | 2295695.2066 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 2183361.08
|  | Водоотведение | 800467.16 |  |  | 840276.8726 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 800467.16
|  | Крыша | 6171718.6 |  |  | 6295153.8145 | 2018-10-05 | 2018-10-10 | 6171718.6
|  | Фасад | 12083673.1437 |  |  | 10069727.6198 | 2018-10-10 | 2018-11-09 | 9872282.38
МКД всего: |  |  | 25064346.9237 |  |  | 23440135.543 |  |  | 22852956.16
23 | проезд. Спортивный, д. 15 | Теплоснабжение | 3783198 | № 64-СМР/2018 от 14.08.2018 | ООО "Контроль-ДВ" | 3941030.1759 | 2018-09-05 | 2018-09-26 | 3783198
|  | Водоснабжение | 2225835.18 |  |  | 2292898.347 | 2018-09-10 | 2018-09-26 | 2225835.18
|  | Водоотведение | 920623.02 |  |  | 949177.1381 | 2018-09-10 | 2018-09-26 | 920623.02
|  | Фасад | 11221189.7472 |  |  | 9350991.456 | 2018-10-20 | 2018-11-09 | 9167638.3
МКД всего: |  |  | 18150845.9472 |  |  | 16534097.117 |  |  | 16097294.5
25 | с. Дальнее, ул. Студенческая, д. 20 | Крыша | 3072765.87 | № 36-СМР/2018 от 31.05.2018 | ООО "ПромПроектСтрой Сервис" | 3405682.5 | 2018-07-24 | 2018-09-12 | 3072765.87
МКД всего: |  |  | 3072765.87 |  |  | 3405682.5 |  |  | 3072765.87
28 | ул. Амурская, д. 157 | Фасад | 12979826.93 | № 33-СМР/2018 от 01.06.2018 | ООО "Лоддес" | 12661199.826 | 2018-08-26 | 2018-08-31 | 12979826.93
МКД всего: |  |  | 12979826.93 |  |  | 12661199.826 |  |  | 12979826.93
29 | ул. Амурская, д. 167 | Фасад | 16023804.61 | № 33-СМР/2018 от 01.06.2018 | ООО "Лоддес" | 15897586.014 | 2018-08-26 | 2018-08-31 | 16023804.61
МКД всего: |  |  | 16023804.61 |  |  | 15897586.014 |  |  | 16023804.61
30 | ул. Амурская, д. 174 | Электроснабжение | 2826916.3926 | № 58-СМР/2018 от 03.08.2018 | ООО "Арминэ" | 2355763.6605 | 2018-09-08 | 2018-10-19 | 1731167.32
|  | Теплоснабжение | 5483891.4308 |  |  | 4569909.5257 | 2018-09-13 | 2018-11-02 | 4010147.47
|  | Водоснабжение | 3395591.5428 |  |  | 2829659.619 | 2018-09-08 | 2018-10-19 | 2438875.48
|  | Водоотведение | 1328966.5036 |  |  | 1107472.0863 | 2018-09-08 | 2018-10-19 | 982131.26
|  | Крыша | 8737951.0541 |  |  | 7281625.8784 | 2018-09-23 | 2018-11-09 | 6469189.57
МКД всего: |  |  | 21773316.924 |  |  | 18144430.77 |  |  | 15631511.1
31 | ул. Больничная, д. 38 | Электроснабжение | 1862453 | № 168-СМР/2017 от 07.02.2018г. | ООО СКФ "РУБИН" | 19795256.22 |  | 2018-04-05 | 1862453
|  | Фасад | 18326205.94 |  |  |  |  | 2018-08-28 | 18326205.94
|  | экспертиза | 20000 |  |  | 20000 |  |  | 20000
МКД всего: |  |  | 20208658.94 |  |  | 19815256.22 |  |  | 20208658.94
32 | ул. Вокзальная, д. 13 | Крыша | 6214786 | № 54-СМР/2018 от 31.07.2018 | ООО СК "Омега" | 6804590.0463 | 2018-09-23 | 2018-10-19 | 6214786
|  | Фасад | 10824046 |  |  | 11526697.2637 | 2018-10-08 | 2018-10-19 | 10824046
МКД всего: |  |  | 17038832 |  |  | 18331287.31 |  |  | 17038832
33 | ул. Комсомольская, д. 152 | Электроснабжение | 2043849.68 | № 57-СМР/2018 от 03.08.2018 | ООО "Альпстрой-ДВ" | 2377864.4545 | 2018-09-08 | 2018-10-22 | 2043849.68
|  | Фасад | 22037717.7426 |  |  | 18364764.7855 | 2018-09-30 | 2018-12-18 | 15894538.64
МКД всего: |  |  | 24081567.4226 |  |  | 20742629.24 |  |  | 17938388.32
34 | ул. Курильская, д. 12 | Теплоснабжение | 785030.4 | № 52-СМР/2018 от 10.07.2018 | ООО СКФ "РУБИН" | 980022.92 | 2018-08-20 | 2018-09-24 | 785030.4
|  | Водоснабжение | 173700.72 |  |  | 196938.91 | 2018-08-05 | 2018-09-19 | 173700.72
|  | Водоотведение | 206076.38 |  |  | 214374.97 | 2018-08-05 | 2018-09-19 | 206076.38
|  | Фасад | 4605871.58 |  |  | 3583799.66 | 2018-08-25 | 2018-09-24 | 4605871.58
МКД всего: |  |  | 5770679.08 |  |  | 4975136.46 |  |  | 5770679.08
37 | ул. Ленина, д. 171 | Электроснабжение | 2136718.04 | № 52-СМР/2018 от 10.07.2018 | ООО СКФ "РУБИН" | 2609865.57 | 2018-08-10 | 2018-09-13 | 2136718.04
|  | Теплоснабжение | 4333093.34 |  |  | 5174736.88 | 2018-09-04 | 2018-10-15 | 5729823.94
|  | Водоснабжение | 3902566.913 |  |  | 3252139.09 | 2018-08-10 | 2018-11-28 | 2859224.96
|  | Водоотведение | 1761961.821 |  |  | 1468301.52 | 2018-08-10 | 2018-11-28 | 1528127.35
МКД всего: |  |  | 12134340.114 |  |  | 12505043.06 |  |  | 12253894.29
38 | ул. Ленина, д. 216 | Крыша | 7820240 | № 117-СМР/2018 от 23.11.2018 | ООО СПК "Лидер" | 6061254.02 | 2019-02-25
|  | ПСД | 184251 | № 48-ПСД/2018 от 26.09.2018 | ООО "Дельта" | 217416.18 | 2018-10-06 |  | 184251
МКД всего: |  |  | 8004491 |  |  | 6278670.2 |  |  | 184251
39 | ул. Ленина, д. 217 | Электроснабжение | 819040.36 | № 53-СМР/2018 от 31.07.2018 | ООО "Контроль-ДВ" | 975884.8172 | 2018-09-08 | 2018-09-21 | 819040.36
МКД всего: |  |  | 819040.36 |  |  | 975884.8172 |  |  | 819040.36
40 | ул. Ленина, д. 248 | Электроснабжение | 762838.14 | № 53-СМР/2018 от 31.07.2018 | ООО "Контроль-ДВ" | 962437.5373 | 2018-09-08 | 2018-09-06 | 762838.14
|  | Теплоснабжение | 3034470.3 |  |  | 3189624.9273 | 2018-09-13 | 2018-09-07 | 3034470.3
|  | Водоснабжение | 1478860.96 |  |  | 1602659.0388 | 2018-09-08 | 2018-09-07 | 1478860.96
|  | Водоотведение | 549996.82 |  |  | 604010.771 | 2018-09-08 | 2018-09-07 | 549996.82
|  | Крыша | 4914815.64 |  |  | 5013111.8779 | 2018-09-23 | 2018-10-22 | 4914815.64
МКД всего: |  |  | 10740981.86 |  |  | 11371844.1523 |  |  | 10740981.86
41 | ул. Ленина, д. 268, лит. А | Электроснабжение | 558478.66 | № 53-СМР/2018 от 31.07.2018 | ООО "Контроль-ДВ" | 670948.5359 | 2018-08-29 | 2018-09-06 | 558478.66
|  | Теплоснабжение | 3994538.36 |  |  | 4055025.4961 | 2018-09-13 | 2018-09-10 | 3994538.36
|  | Водоснабжение | 1341329.6 |  |  | 1430753.0297 | 2018-08-29 | 2018-09-06 | 1341329.6
|  | Водоотведение | 454145.42 |  |  | 755519.7015 | 2018-08-29 | 2018-09-06 | 454145.42
|  | Крыша | 5506051.1 |  |  | 5616172.6073 | 2018-09-23 | 2018-10-24 | 5506051.1
МКД всего: |  |  | 11854543.14 |  |  | 12528419.3705 |  |  | 11854543.14
42 | ул. Ленина, д. 279 | Электроснабжение | 2427361.56 | № 39-СМР/2018 от 25.05.2018 | ООО "Бизнесстрой" | 2022801.3 | 2018-07-09 | 2018-10-30 | 1047779.6
МКД всего: |  |  | 2427361.56 |  |  | 2022801.3 |  |  | 1047779.6
43 | ул. Ленина, д. 302 | Крыша | 4917956.69 | № 40-СМР/2018 от 31.05.2018 | ООО "ПромПроектСтрой Сервис" | 5827420.04 | 2018-07-27 | 2018-09-12 | 4917956.69
МКД всего: |  |  | 4917956.69 |  |  | 5827420.04 |  |  | 4917956.69
44 | ул. Ленина, д. 327 | ПСД | 134928.25
МКД всего: |  |  | 134928.25 |  |  | 0 |  |  | 0
45 | ул. Ленина, д. 491 | Теплоснабжение | 4754536.436 | № 59-СМР/2018 от 03.08.2018 | ООО "Альпстрой-ДВ" | 3962113.6967 | 2018-09-08 | 2018-11-06 | 3975334.18
|  | Водоснабжение | 2736947.8214 |  |  | 2280789.8512 | 2018-08-29 | 2018-11-12 | 2179645.6
|  | Водоотведение | 1104184.8746 |  |  | 920154.0621 | 2018-08-29 | 2018-11-12 | 835514.48
МКД всего: |  |  | 8595669.132 |  |  | 7163057.61 |  |  | 6990494.26
46 | ул. Невельская, д. 11 | Фасад | 5036353.28 | № 47-СМР/2018 от 13.06.2018 | ООО СКФ "РУБИН" | 4739502.41 | 2018-08-18 | 2018-10-08 | 5036353.28
МКД всего: |  |  | 5036353.28 |  |  | 4739502.41 |  |  | 5036353.28
48 | ул. Пограничная, д. 63 | Электроснабжение | 1711731.6 | № 47-СМР/2018 от 13.06.2018 | ООО СКФ "РУБИН" | 2199571.86 | 2018-07-19 | 2018-08-15 | 1711731.6
|  | Фасад | 16222474.8 |  |  | 17226104.02 | 2018-08-23 | 2018-10-09 | 16222474.8
МКД всего: |  |  | 17934206.4 |  |  | 19425675.88 |  |  | 17934206.4
49 | ул. Саранская, д. 11 | Крыша | 8125356.1 | № 47-СМР/2018 от 13.06.2018 | ООО СКФ "РУБИН" | 11881717.06 | 2018-08-03 | 2018-08-24 | 8125356.1
МКД всего: |  |  | 8125356.1 |  |  | 11881717.06 |  |  | 8125356.1
50 | ул. Саранская, д. 13, лит. А | Крыша | 8090757.32 | № 47-СМР/2018 от 13.06.2018 | ООО СКФ "РУБИН" | 7480528.41 | 2018-08-08 | 2018-08-27 | 8090757.32
МКД всего: |  |  | 8090757.32 |  |  | 7480528.41 |  |  | 8090757.32
51 | ул. Тихоокеанская, д. 6, лит. А | Теплоснабжение | 3563683.78 | № 55-СМР/2018 от 03.08.2018 | ООО "Альпстрой-ДВ" | 3717755.268 | 2018-09-18 | 2018-10-19 | 3563683.78
|  | Водоснабжение | 2055338.16 |  |  | 2152720.9354 | 2018-09-03 | 2018-10-19 | 2055338.16
|  | Водоотведение | 658713.76 |  |  | 1056087.8966 | 2018-09-03 | 2018-10-19 | 658713.76
МКД всего: |  |  | 6277735.7 |  |  | 6926564.1 |  |  | 6277735.7
52 | ул. Тихоокеанская, д. 8 | Фасад | 11213162.4 | № 47-СМР/2018 от 13.06.2018 | ООО СКФ "РУБИН" | 11881717.06 | 2018-08-13 | 2018-10-09 | 11213162.4
МКД всего: |  |  | 11213162.4 |  |  | 11881717.06 |  |  | 11213162.4
53 | ул. Украинская, д. 111, лит. А | Фасад | 16970948.6118 | № 47-СМР/2018 от 13.06.2018 | ООО СКФ "РУБИН" | 14142457.18 | 2018-08-18 | 2018-11-14 | 12327956.78
МКД всего: |  |  | 16970948.6118 |  |  | 14142457.18 |  |  | 12327956.78
54 | ул. Фабричная, д. 20 | Фасад | 7794773.2 | № 47-СМР/2018 от 13.06.2018 | ООО СКФ "РУБИН" | 7131985.92 | 2018-08-03 | 2018-10-19 | 7794773.2
МКД всего: |  |  | 7794773.2 |  |  | 7131985.92 |  |  | 7794773.2
56 | г. Южно-Сахалинск, б-р. им Анкудинова Федора Степановича, д. 11, лит. А | Крыша | 10169940.92 | № 114-СМР/2018 от 30.10.2018 | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 10119091.216 | 2018-12-25
|  | ПСД | 139771.17 | № 28-ПСД/2018 от 17.07.2018 | ООО "Дельта" | 164929.98 | 2018-08-06 |  | 139771.17
МКД всего: |  |  | 10309712.09 |  |  | 10284021.196 |  |  | 139771.17
57 | г. Южно-Сахалинск, б-р. им Анкудинова Федора Степановича, д. 15 | Крыша | 6995022.3 | № 114-СМР/2018 от 30.10.2018 | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 6960047.1889 | 2018-12-25
|  | ПСД | 130145.47 | № 28-ПСД/2018 от 17.07.2018 | ООО "Дельта" | 153571.65 | 2018-08-06 |  | 130145.47
МКД всего: |  |  | 7125167.77 |  |  | 7113618.8389 |  |  | 130145.47
58 | г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Мира, д. 109 | Крыша | 9473102.54 | № 93-СМР/2018 от 29.10.2018 | ООО "Строй-Ресурс" | 8146868.1985 | 2018-12-17
|  | ПСД | 183345.51 | № 29-ПСД/2018 от 17.07.2018 | ООО "Дельта" | 216347.7 | 2018-08-06 |  | 183345.51
МКД всего: |  |  | 9656448.05 |  |  | 8363215.8985 |  |  | 183345.51
59 | г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Мира, д. 151 | Крыша | 10140068.856 | № 89-СМР/2018 от 15.10.2018 | ООО СК "Омега" | 8450057.38 | 2018-11-20 | 2018-12-27 | 7375380.84
|  | ПСД | 175724.19 | № 29-ПСД/2018 от 17.07.2018 | ООО "Дельта" | 207354.54 | 2018-08-06 |  | 175724.19
МКД всего: |  |  | 10315793.046 |  |  | 8657411.92 |  |  | 7551105.03
60 | г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Мира, д. 188 | Крыша | 12085249.0361 | № 80-СМР/2018 от 05.10.2018 | ООО "Шадан" | 10071040.86 | 2018-12-15 | 2018-12-18 | 8282934.56
|  | ПСД | 227523.67 | № 33-ПСД/2018 от 20.07.2018 | ООО "Магистраль" | 227523.67 | 2018-08-09 | 2018-08-24 | 227523.67
МКД всего: |  |  | 12312772.7061 |  |  | 10298564.53 |  |  | 8510458.23
61 | г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Мира, д. 261, лит. А | Крыша | 13225467.1478 | № 90-СМР/2018 от 15.10.2018 | ООО СПК "Лидер" | 11021222.6232 | 2018-12-14 | 2018-11-23 | 11686047.4
|  | ПСД | 137269.75 | № 29-ПСД/2018 от 17.07.2018 | ООО "Дельта" | 161978.31 | 2018-08-06 |  | 137269.75
МКД всего: |  |  | 13362736.8978 |  |  | 11183200.9332 |  |  | 11823317.15
62 | г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Мира, д. 263 | Крыша | 3333947.1922 | № 90-СМР/2018 от 15.10.2018 | ООО СПК "Лидер" | 2778289.3268 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2953307.54
|  | ПСД | 129162.57 | № 29-ПСД/2018 от 17.07.2018 | ООО "Дельта" | 152411.83 | 2018-08-06 |  | 129162.57
МКД всего: |  |  | 3463109.7622 |  |  | 2930701.1568 |  |  | 3082470.11
63 | г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Мира, д. 263, лит. А | Крыша | 11047336.248 | № 79-СМР/2018 от 19.10.2018 | ООО "Стройстандарт" | 9267899.53 | 2018-12-15 | 2018-12-23 | 7551622
|  | ПСД | 232722.07 | № 33-ПСД/2018 от 20.07.2018 | ООО "Магистраль" | 232722.07 | 2018-08-09 | 2018-08-24 | 232722.07
|  | Экспертиза сметной стоимости | 33270.098
МКД всего: |  |  | 11313328.416 |  |  | 9500621.6 |  |  | 7784344.07
64 | г. Южно-Сахалинск, ул. Алексея Максимовича Горького, д. 16 | Электроснабжение | 1424469.4628 | №81-СМР/2018 от 15.10.2018 | ООО "Альпстрой-ДВ" | 1187057.89 | 2018-11-30 | 2018-11-13 | 1409004.45
|  | Теплоснабжение | 9365422.9859 |  |  | 7804519.15 | 2018-12-15 | 2018-12-25 | 7629308.88
|  | Водоснабжение | 809072.0402 |  |  | 674226.7 | 2018-11-30 | 2018-12-25 | 656474.12
|  | Водоотведение | 984710.8251 |  |  | 820592.35 | 2018-11-30 | 2018-12-25 | 779171.7
|  | ПСД | 195877.88 | № 34-ПСД/2018 от 20.07.2018 | ООО "Контроль-ДВ" | 195877.87 | 2018-07-30 |  | 195877.88
|  | Экспертиза сметной стоимости | 20000 | [5 empty] | 20000
МКД всего: |  |  | 12799553.1941 |  |  | 10682273.96 |  |  | 10689837.03
65 | г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 6 | Крыша | 15153316.92 | № 93-СМР/2018 от 29.10.2018 | ООО "Строй-Ресурс" | 13031852.5737 | 2018-12-17
|  | ПСД | 192014.05 | № 29-ПСД/2018 от 17.07.2018 | ООО "Дельта" | 226576.58 | 2018-08-06 |  | 192014.05
МКД всего: |  |  | 15345330.97 |  |  | 13258429.1537 |  |  | 192014.05
66 | г. Южно-Сахалинск, ул. Больничная, д. 36, лит. Б | Крыша | 13244941.3199 | № 92-СМР/2018 от 12.10.2018 | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 11037451.1 | 2018-12-14 | 2018-12-21 | 10645351.15
|  | ПСД | 195934.48 | № 30-ПСД/2018 от 17.07.2018 | ООО "Дельта" | 231202.69 | 2018-08-06 |  | 195934.48
МКД всего: |  |  | 13440875.7999 |  |  | 11268653.79 |  |  | 10841285.63
67 | г. Южно-Сахалинск, ул. Больничная, д. 38, лит. А | Крыша | 9216626.2936 | № 92-СМР/2018 от 12.10.2018 | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 7680521.91 | 2018-12-14 | 2018-12-19 | 7365751.5
|  | ПСД | 183200.22 | № 30-ПСД/2018 от 17.07.2018 | ООО "Дельта" | 216176.26 | 2018-08-06 |  | 183200.22
МКД всего: |  |  | 9399826.5136 |  |  | 7896698.17 |  |  | 7548951.72
68 | г. Южно-Сахалинск, ул. Больничная, д. 40 | Крыша | 10124713.2743 | № 92-СМР/2018 от 12.10.2018 | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 8437261.06 | 2018-12-14 | 2018-11-30 | 8949363.08
|  | ПСД | 187833.89 | № 30-ПСД/2018 от 17.07.2018 | ООО "Дельта" | 221643.99 | 2018-08-06 |  | 187833.89
МКД всего: |  |  | 10312547.1643 |  |  | 8658905.05 |  |  | 9137196.97
69 | г. Южно-Сахалинск, ул. Больничная, д. 40, лит. А | Крыша | 5520621.9563 | № 92-СМР/2018 от 12.10.2018 | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 4600518.3 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 4884535.66
|  | ПСД | 170085.06 | № 30-ПСД/2018 от 17.07.2018 | ООО "Дельта" | 200700.37 | 2018-08-06 |  | 170085.06
МКД всего: |  |  | 5690707.0163 |  |  | 4801218.67 |  |  | 5054620.72
70 | г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова А.О., д. 116, лит. А | Крыша | 9140606.86 | № 113-СМР/2018 от 30.10.2018 | ООО СК "Высота" | 9094903.83 | 2018-12-25
|  | ПСД | 175390.53 | № 30-ПСД/2018 от 17.07.2018 | ООО "Дельта" | 206960.83 | 2018-08-06 |  | 175390.53
МКД всего: |  |  | 9315997.39 |  |  | 9301864.66 |  |  | 175390.53
71 | г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова А.О., д. 21 | Крыша | 11735404.44 | № 112-СМР/2018 от 30.10.2018 | ООО "Арминэ" | 11676727.42 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 9697084.86
|  | ПСД | 194742.69 | № 30-ПСД/2018 от 17.07.2018 | ООО "Дельта" | 229796.37 | 2018-08-06 |  | 194742.69
МКД всего: |  |  | 11930147.13 |  |  | 11906523.79 |  |  | 9891827.55
72 | г. Южно-Сахалинск, ул. Есенина, д. 1 | Крыша | 8711781.9143 | № 91-СМР/2018 от 15.10.2018 | ООО "Лоддес" | 7259818.2619 | 2018-12-14 | 26.12.2018г. | 6791690.12
|  | ПСД | 195715.52 | № 31-ПСД/2018 от 17.07.2018 | ООО "Дельта" | 230944.31 | 2018-08-06 |  | 195715.52
МКД всего: |  |  | 8907497.4343 |  |  | 7490762.5719 |  |  | 6987405.64
73 | г. Южно-Сахалинск, ул. Есенина, д. 44 | Крыша | 10824906.7879 | № 80-СМР/2018 от 05.10.2018 | ООО "Шадан" | 9020755.66 | 2018-11-10 | 2018-12-18 | 6761136.63
|  | ПСД | 232087.81 | № 33-ПСД/2018 от 20.07.2018 | ООО "Магистраль" | 232087.81 | 2018-08-09 | 2018-08-24 | 232087.81
|  | экспертиза | 33270.098
МКД всего: |  |  | 11090264.6959 |  |  | 9252843.47 |  |  | 6993224.44
74 | г. Южно-Сахалинск, ул. Есенина, д. 7 | Крыша | 8507871.9217 | № 91-СМР/2018 от 15.10.2018 | ООО "Лоддес" | 7089893.2681 | 2018-12-14 | 2018-12-26 | 6671474.22
|  | ПСД | 198172.07 | № 31-ПСД/2018 от 17.07.2018 | ООО "Дельта" | 233843.04 | 2018-08-06 |  | 198172.07
МКД всего: |  |  | 8706043.9917 |  |  | 7323736.3081 |  |  | 6869646.29
75 | г. Южно-Сахалинск, ул. Им Космонавта Поповича, д. 14 | Электроснабжение | 1424469.4628 | №81-СМР/2018 от 15.10.2018 | ООО "Альпстрой-ДВ" | 1187057.89 | 2018-11-30 | 2018-11-13 | 1409004.45
|  | Теплоснабжение | 9266899.8867 |  |  | 7722416.57 | 2018-12-15 | 2018-12-25 | 7553548.16
|  | Водоснабжение | 809072.0402 |  |  | 674226.7 | 2018-11-30 | 2018-12-17 | 656474.12
|  | Водоотведение | 974679.9802 |  |  | 812233.32 | 2018-11-30 | 2018-12-25 | 730042.4
|  | ПСД | 195814.99 | № 34-ПСД/2018 от 20.07.2018 | ООО "Контроль-ДВ" | 195814.99 | 2018-07-30 |  | 195814.99
|  | экспертиза | 20000 | [5 empty] | 20000
МКД всего: |  |  | 12690936.3599 |  |  | 10591749.47 |  |  | 10564884.12
76 | г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 225 | Крыша | 6189665.2401 | № 77-СМР/2018 от 19.10.2018 | ООО "Шадан" | 5192906.09 | 2018-11-20 | 2018-12-28 | 4669922.36
|  | ПСД | 198094.27 | № 33-ПСД/2018 от 20.07.2018 | ООО "Магистраль" | 198094.27 | 2018-08-09 | 2018-08-24 | 198094.27
МКД всего: |  |  | 6387759.5101 |  |  | 5391000.36 |  |  | 4868016.63
77 | г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 300, лит. А | Крыша | 11758929.5679 | № 77-СМР/2018 от 19.10.2018 | ООО "Шадан" | 9865318.16 | 2018-12-15 | 2018-12-21 | 7767645.6
|  | ПСД | 238530.18 | № 33-ПСД/2018 от 20.07.2018 | ООО "Магистраль" | 238530.18 | 2018-08-09 | 2018-08-24 | 238530.18
|  | экспертиза | 33270.098
МКД всего: |  |  | 12030729.846 |  |  | 10103848.34 |  |  | 8006175.78
78 | г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 172 | Крыша | 8729846.616 | № 88-СМР/2018 от 12.10.2018 | ООО "Шадан" | 7274872.18 | 2018-12-14 | 2018-12-25 | 6916003.09
|  | ПСД | 157665.59 | № 31-ПСД/2018 от 17.07.2018 | ООО "Дельта" | 186045.4 | 2018-08-06 |  | 157665.59
МКД всего: |  |  | 8887512.206 |  |  | 7460917.58 |  |  | 7073668.68
79 | г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 312 | Крыша | 16303366.16 | № 111-СМР/2018 от 30.10.2018 | ООО "Лоддес" | 16221849.3299 | 2018-12-25
|  | ПСД | 198032.36 | № 31-ПСД/2018 от 17.07.2018 | ООО "Дельта" | 233678.18 | 2018-08-06 |  | 198032.36
МКД всего: |  |  | 16501398.52 |  |  | 16455527.5099 |  |  | 198032.36
80 | г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 314 | Крыша | 11207896.06 | № 111-СМР/2018 от 30.10.2018 | ООО "Лоддес" | 11151856.5801 | 2018-12-25
|  | ПСД | 179078.49 | № 31-ПСД/2018 от 17.07.2018 | ООО "Дельта" | 211312.62 | 2018-08-06 |  | 179078.49
МКД всего: |  |  | 11386974.55 |  |  | 11363169.2001 |  |  | 179078.49
81 | г. Южно-Сахалинск, ул. Пушкина, д. 118 | Крыша | 13007650.94 | № 93-СМР/2018 от 29.10.2018 | ООО "Строй-Ресурс" | 11186579.8278 | 2018-12-17
|  | ПСД | 181668.1 | № 31-ПСД/2018 от 17.07.2018 | ООО "Дельта" | 214368.36 | 2018-08-06 |  | 181668.1
МКД всего: |  |  | 13189319.04 |  |  | 11400948.1878 |  |  | 181668.1
82 | г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 35 | Крыша | 9114343.6 | № 109-СМР/2018 от 30.10.2018 | ООО СК "Энки" | 9068771.8808 | 2018-12-25
|  | ПСД | 181668.1 | № 32-ПСД/2018 от 17.07.2018 | ООО "Дельта" | 214368.36 | 2018-08-06 |  | 181668.1
МКД всего: |  |  | 9296011.7 |  |  | 9283140.2408 |  |  | 181668.1
83 | г. Южно-Сахалинск, ул. Тихоокеанская, д. 10 | Крыша | 9102091.66 | № 114-СМР/2018 от 30.10.2018 | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 9056581.2022 | 2018-12-25
|  | ПСД | 127680.62 | № 32-ПСД/2018 от 17.07.2018 | ООО "Дельта" | 150663.13 | 2018-08-06 |  | 127680.62
МКД всего: |  |  | 9229772.28 |  |  | 9207244.3322 |  |  | 127680.62
84 | г. Южно-Сахалинск, ул. Тихоокеанская, д. 24 | Крыша | 15515299.62 | № 114-СМР/2018 от 30.10.2018 | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 15437723.1228 | 2018-12-25
|  | ПСД | 194713.77 | № 32-ПСД/2018 от 17.07.2018 | ООО "Дельта" | 229762.25 | 2018-08-06 |  | 194713.77
МКД всего: |  |  | 15710013.39 |  |  | 15667485.3728 |  |  | 194713.77
85 | г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д. 119 | Крыша | 8084023.06 | № 95-СМР/2018 от 19.10.2018 | ООО "Скала" | 7113940.18 | 2018-12-17 | 2018-12-10 | 6341784.55
|  | ПСД | 186455.24 | № 32-ПСД/2018 от 17.07.2018 | ООО "Дельта" | 220017.18 | 2018-08-06 |  | 186455.24
МКД всего: |  |  | 8270478.3 |  |  | 7333957.36 |  |  | 6528239.79
86 | г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 58 | Крыша | 15637633.76 | № 109-СМР/2018 от 30.10.2018 | ООО СК "Энки" | 15559445.5892 | 2018-12-25
|  | ПСД | 194843.08 | № 32-ПСД/2018 от 17.07.2018 | ООО "Дельта" | 229914.83 | 2018-08-06 |  | 194843.08
МКД всего: |  |  | 15832476.84 |  |  | 15789360.4192 |  |  | 194843.08
87 | г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 164 | Крыша | 12779940.44 | № 108-СМР/2018 от 30.10.2018 | ООО "Арминэ" | 12716040.74 | 2018-12-25 | 2018-12-28 | 10558710.81
|  | ПСД | 181788.37 | № 32-ПСД/2018 от 17.07.2018 | ООО "Дельта" | 214510.28 | 2018-08-06 |  | 181788.37
МКД всего: |  |  | 12961728.81 |  |  | 12930551.02 |  |  | 10740499.18
88 | г. Южно-Сахалинск, ул. Южно-Сахалинская, д. 10 | Крыша | 9818516.82 | № 78-СМР/2018 от 05.10.2018 | ООО "СК Омега" | 8182097.35 | 2018-11-20 | 2018-12-28 | 6635028.86
|  | ПСД | 210044.8 | № 33-ПСД/2018 от 20.07.2018 | ООО "Магистраль" | 210044.8 | 2018-08-09 | 2018-08-24 | 210044.8
МКД всего: |  |  | 10028561.62 |  |  | 8392142.15 |  |  | 6845073.66
89 | п/р. Луговое, ул. 2-я Железнодорожная, д. 41 | Крыша | 13570156.94 | № 110-СМР/2018 от 31.10.2018 | ООО "СК Омега" | 13502306.1568 | 2018-12-25 | 2018-12-28 | 11298085.2
|  | ПСД | 213906.68 | № 33-ПСД/2018 от 20.07.2018 | ООО "Магистраль" | 213906.68 | 2018-08-09 | 2018-08-24 | 213906.68
|  | Гос. экспертиза | 19503.1609
МКД всего: |  |  | 13803566.7809 |  |  | 13716212.8368 |  |  | 11511991.88
90 | п/р. Луговое, ул. 2-я Железнодорожная, д. 45 | Крыша | 8010796.98 | № 110-СМР/2018 от 31.10.2018 | ООО "СК Омега" | 7970742.996 | 2018-12-25 | 2018-12-24 | 7236972.78
|  | ПСД | 143585.63 | № 28-ПСД/2018 от 17.07.2018 | ООО "Дельта" | 169431.04 | 2018-08-06 |  | 143585.63
МКД всего: |  |  | 8154382.61 |  |  | 8140174.036 |  |  | 7380558.41
91 | п/р. Луговое, ул. имени В.Гайдука, д. 37 | Крыша | 7195244.7 | № 110-СМР/2018 от 31.10.2018 | ООО "СК Омега" | 7159268.4773 | 2018-12-25 | 2018-12-18 | 5141973.88
|  | ПСД | 60430.46 | № 28-ПСД/2018 от 17.07.2018 | ООО "Дельта" | 71307.94 | 2018-08-06 |  | 60430.46
МКД всего: |  |  | 7255675.16 |  |  | 7230576.4173 |  |  | 5202404.34
92 | п/р. Ново-Александровск, пер. Мичурина, д. 3 | Крыша | 5575482.3 | № 107-СМР/2018 от 30.10.2018 | ООО "Скала" | 5547604.8866 | 2018-12-25 | 2018-12-28 | 4603303.97
|  | ПСД | 231674.64 | № 28-ПСД/2018 от 17.07.2018 | ООО "Дельта" | 273376.08 | 2018-08-06 |  | 231674.64
МКД всего: |  |  | 5807156.94 |  |  | 5820980.9666 |  |  | 4834978.61
93 | п/р. Ново-Александровск, ул. 30 лет Победы, д. 5 | Крыша | 6063894.92 | № 107-СМР/2018 от 30.10.2018 | ООО "Скала" | 6033575.4434 | 2018-12-25
|  | ПСД | 103562.15 | № 28-ПСД/2018 от 17.07.2018 | ООО "Дельта" | 122203.34 | 2018-08-06 |  | 103562.15
МКД всего: |  |  | 6167457.07 |  |  | 6155778.7834 |  |  | 103562.15
94 | с. Дальнее, ул. Садовая, д. 17 | Крыша | 6646093.94 | № 94-СМР/2018 от 19.10.2018 | ИП Хачатурян А.А. | 5017800.92 | 2018-12-17 | 2018-11-12 | 4709475.91
|  | ПСД | 60107.08 | № 29-ПСД/2018 от 17.07.2018 | ООО "Дельта" | 70926.35 | 2018-08-06 |  | 60107.08
МКД всего: |  |  | 6706201.02 |  |  | 5088727.27 |  |  | 4769582.99
| ПСД на 2019 год |  | 18727003.3961 |  |  | 13601400.03 |  |  | 10235376.86
1 | п/р. Луговое, ул. 2-я Железнодорожная, д.31, лит.А | ПСД |  | № 18-ПСД/2019 от 24.09.2018 | ООО "Контроль-ДВ" | 85688.22 | 2018-11-03 | 2018-12-26 | 85688.22
2 | п/р. Луговое, ул. 2-я Набережная, д.73 | ПСД |  |  |  | 106295.4 |  | 2018-12-26 | 106295.4
3 | п/р. Луговое, ул. 2-я Северная, д.22 | ПСД |  |  |  | 87170.3 |  | 2018-12-26 | 87170.3
4 | п/р. Луговое, ул. Дружбы, д.3 | ПСД |  |  |  | 107843.6 |  | 2018-12-26 | 107843.6
5 | п/р. Ново-Александровск, ул. Советская, д.82 | ПСД |  |  |  | 91104.53 |  | 2018-12-26 | 6230.33
6 | г. Южно-Сахалинск, пр-кт Мира, д.375 | ПСД |  |  |  | 247955.94 |  | 2018-12-26 | 247955.94
7 | с. Дальнее, ул. Студенческая, д.19 | ПСД |  |  |  | 87972.58 |  | 2018-12-26 | 87972.58
8 | г. Южно-Сахалинск, ул. Бумажная, д.24, лит.В | ПСД |  |  |  | 157197.53 |  | 2018-12-26 | 11211.3
9 | г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, д.9 | ПСД |  |  |  | 118599.31 |  | 2018-12-26 | 118599.31
10 | г. Южно-Сахалинск, ул. Есенина, д.9, лит.А | ПСД |  |  |  | 109859.99 |  | 2018-12-26 | 109859.99
11 | г. Южно-Сахалинск, ул. Им. Космонавта Поповича, д.20, лит.А | ПСД |  |  |  | 91731.36 |  | 2018-12-26 | 91731.36
12 | г.Южно-Сахалинск, ул. Им. Космонавта Поповича, д.59 | ПСД |  | № 19-ПСД/2019 от 17.09.2018 | ООО ПСК "Лидер" | 135161.12 | 2018-10-27
13 | г.Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д.290, лит. А | ПСД |  |  |  | 117201.81 |  | 2019-12-20 | 99323.57
14 | г.Южно-Сахалинск, ул. Курильская, д.5 | ПСД |  |  |  | 95970.82 |  | 2019-12-20 | 81331.2
15 | г.Южно-Сахалинск, ул. Милицейская, д.13 | ПСД |  |  |  | 327383.71 |  | 2019-12-20 | 277443.82
16 | г.Южно-Сахалинск, ул. Милицейская, д.7, Лит. Б | ПСД |  |  |  | 223006.48 |  | 2019-12-20 | 188988.54
17 | г.Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д.16 | ПСД |  |  |  | 135568.59 |  | 2019-12-20 | 114888.64
18 | г.Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д.20, Лит. А | ПСД |  |  |  | 116985.53 |  | 2019-12-20 | 99140.28
19 | г.Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева М.А., д.84 | ПСД |  |  |  | 136197 |  | 2019-12-20 | 115421.19
20 | г.Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д.117 | ПСД |  |  |  | 319595.55 |  | 2019-12-20 | 270843.69
21 | п/р. Ново-Александровск, ул. 2-я Красносельская, д.20 | ПСД |  |  |  | 146478.3 |  | 2019-12-20 | 124134.15
22 | г.Южно-Сахалинск, пр-кт Коммунистический, д.15 | ПСД |  | № 20-ПСД/2019 от 24.09.2018 | ООО "Контроль-ДВ" | 468774.98 | 2018-11-03 | 2018-12-26 | 468774.98
23 | с. Дальнее, ул. Студенческая, д.7 | ПСД |  |  |  | 87446.54 |  | 2018-12-26 | 87446.54
24 | г.Южно-Сахалинск, ул. Авиационная, д.67 | ПСД |  |  |  | 272862.17 |  | 2018-12-26 | 18511.22
25 | г.Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, д.13 | ПСД |  |  |  | 673884.6 |  | 2018-12-26 | 673884.6
26 | г.Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д.121 | ПСД |  |  |  | 410016.35 |  | 2018-12-26 | 410016.35
27 | г.Южно-Сахалинск, ул. Крюкова Д.Н., д.35 | ПСД |  |  |  | 633619.86 |  | 2018-12-26 | 633619.86
28 | г.Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д.250 | ПСД |  |  |  | 678949.11 |  | 2018-12-26 | 678949.11
29 | г.Южно-Сахалинск, ул. Пушкина, д.120 | ПСД |  |  |  | 898553.91 |  | 2018-12-26 | 898553.91
30 | г.Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д.29 | ПСД |  |  |  | 563974.36 |  | 2018-12-26 | 563974.36
31 | г.Южно-Сахалинск, ул. Фабричная, д.20 | ПСД |  |  |  | 286942.96 |  | 2018-12-26 | 286942.96
32 | г. Южно-Сахалинск, ул. Физкультурная, д.122 | ПСД |  | № 21-ПСД/2019 от 24.09.2018 | ООО "Контроль-ДВ" | 503104.16 | 2018-11-13 | 2018-12-28 | 503104.16
33 | г. Южно-Сахалинск, пр-кт Мира, д.109 | ПСД |  |  |  | 670294.05 |  | 2018-12-28 | 670294.05
34 | г. Южно-Сахалинск, ул. Авиационная, д.61 | ПСД |  |  |  | 295214.91 |  | 2018-12-28 | 295214.91
35 | г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д.157 | ПСД |  |  |  | 718273.04 |  | 2018-12-28 | 718273.04
36 | г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д.127 | ПСД |  |  |  | 580369.79 |  | 2018-12-28 | 580369.79
37 | г. Южно-Сахалинск, ул. Невельская, д.3 | ПСД |  |  |  | 196380.22 |  | 2018-12-28 | 196380.22
38 | г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д.56, Лит.А | ПСД |  |  |  | 642438.93 |  | 2018-12-28 | 642438.93
39 | г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д.58, Лит.А | ПСД |  |  |  | 692212.84 |  | 2018-12-28 | 692212.87
40 | г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д.32 | ПСД |  |  |  | 596660.85 |  | 2018-12-28 | 596660.86
41 | г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д.172 | ПСД |  |  |  | 686458.73 |  | 2018-12-28 | 686458.73
Экспертиза сметной документации на 2019 год |  |  | 3300000 |  |  | 0 |  |  | 450000
1 | п/р. Луговое, ул. 2-я Железнодорожная, д.31, лит.А | Гос. экспертиза | [6 empty] | 10000
2 | п/р. Луговое, ул. 2-я Набережная, д.73 | Гос. экспертиза | [5 empty] | 2018-12-25 | 10000
3 | п/р. Луговое, ул. 2-я Северная, д.22 | Гос. экспертиза | [6 empty] | 10000
4 | п/р. Луговое, ул. Дружбы, д.3 | Гос. экспертиза | [6 empty] | 10000
5 | п/р. Ново-Александровск, ул. Советская, д.82 | Гос. экспертиза
6 | г. Южно-Сахалинск, пр-кт Мира, д.375 | Гос. экспертиза | [6 empty] | 10000
7 | с. Дальнее, ул. Студенческая, д.19 | Гос. экспертиза | [6 empty] | 10000
8 | г. Южно-Сахалинск, ул. Бумажная, д.24, лит.В | Гос. экспертиза
9 | г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, д.9 | Гос. экспертиза | [6 empty] | 20000
10 | г. Южно-Сахалинск, ул. Есенина, д.9, лит.А | Гос. экспертиза | [6 empty] | 10000
11 | г. Южно-Сахалинск, ул. Им. Космонавта Поповича, д.20, лит.А | Гос. экспертиза | [6 empty] | 10000
12 | г.Южно-Сахалинск, ул. Им. Космонавта Поповича, д.59 | Гос. экспертиза
13 | г.Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д.290, лит. А | Гос. экспертиза | [5 empty] | 2018-12-19 | 10000
14 | г.Южно-Сахалинск, ул. Курильская, д.5 | Гос. экспертиза | [6 empty] | 10000
15 | г.Южно-Сахалинск, ул. Милицейская, д.13 | Гос. экспертиза | [6 empty] | 20000
16 | г.Южно-Сахалинск, ул. Милицейская, д.7, Лит. Б | Гос. экспертиза | [5 empty] | 2018-12-19 | 10000
17 | г.Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д.16 | Гос. экспертиза | [6 empty] | 20000
18 | г.Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д.20, Лит. А | Гос. экспертиза | [6 empty] | 10000
19 | г.Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева М.А., д.84 | Гос. экспертиза | [5 empty] | 2018-12-19 | 20000
20 | г.Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д.117 | Гос. экспертиза | [5 empty] | 2018-12-19 | 10000
21 | п/р. Ново-Александровск, ул. 2-я Красносельская, д.20 | Гос. экспертиза | [6 empty] | 20000
22 | г.Южно-Сахалинск, пр-кт Коммунистический, д.15 | Гос. экспертиза | [6 empty] | 20000
23 | с. Дальнее, ул. Студенческая, д.7 | Гос. экспертиза | [6 empty] | 10000
24 | г.Южно-Сахалинск, ул. Авиационная, д.67 | Гос. экспертиза
25 | г.Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, д.13 | Гос. экспертиза | [6 empty] | 20000
26 | г.Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д.121 | Гос. экспертиза
27 | г.Южно-Сахалинск, ул. Крюкова Д.Н., д.35 | Гос. экспертиза
28 | г.Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д.250 | Гос. экспертиза | [6 empty] | 20000
29 | г.Южно-Сахалинск, ул. Пушкина, д.120 | Гос. экспертиза | [6 empty] | 20000
30 | г.Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д.29 | Гос. экспертиза | [6 empty] | 10000
31 | г.Южно-Сахалинск, ул. Фабричная, д.20 | Гос. экспертиза | [6 empty] | 10000
32 | г. Южно-Сахалинск, ул. Физкультурная, д.122 | Гос. экспертиза | [6 empty] | 10000
33 | г. Южно-Сахалинск, пр-кт Мира, д.109 | Гос. экспертиза | [6 empty] | 20000
34 | г. Южно-Сахалинск, ул. Авиационная, д.61 | Гос. экспертиза | [6 empty] | 10000
35 | г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д.157 | Гос. экспертиза | [6 empty] | 20000
36 | г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д.127 | Гос. экспертиза
37 | г. Южно-Сахалинск, ул. Невельская, д.3 | Гос. экспертиза
38 | г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д.56, Лит.А | Гос. экспертиза
39 | г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д.58, Лит.А | Гос. экспертиза | [6 empty] | 20000
40 | г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д.32 | Гос. экспертиза | [6 empty] | 10000
41 | г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д.172 | Гос. экспертиза | [6 empty] | 20000
Муниципальное образование всего: |  |  | 814446467.1624 | 0 | 0 | 759415094.26 | 0 | 0 | 562558379.62
Объекты, перенесенные на 2019г.
Муниципальное образование "Долинский городской округ"
1 | с. Быков, ул. Шахтерская, д. 8, лит. А | Крыша | 13585288.72 | № 106-СМР/2018 от 29.10.2018 | ООО "Контроль-ДВ" | 12439555.7509 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 12193762.46
|  | Экспертиза сметной стоимости | [6 empty] | 10000
|  |  | 13585288.72 |  |  | 12439555.7509 |  |  | 12203762.46
Муниципальное образование "Томаринский городской округ"
1 | с. Красногорск, ул. Карла Маркса, д. 99 | Фасад | 3968500.48 | № 99-СМР/2018 от 30.10.2018 | ООО "Скала" | 3948657.98 | 2018-12-25 | 2018-12-28 | 3319561.39
МКД всего: |  |  | 3968500.48 |  |  | 3948657.98 |  |  | 3319561.39
2 | с. Пензенское, ул. Черемушки, д. 3 | Фасад | 5230379.5 | № 100-СМР/2018 от 30.10.2018 | ООО "Стройстандарт" | 5204227.6011 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 4692305
МКД всего: |  |  | 5230379.5 |  |  | 5204227.6011 |  |  | 4692305
9 | с.Пензенское, ул.Советская, д.18, лит. А | Фасад | 6008211.9 | № 100-СМР/2018 от 30.10.2018 | ООО "Стройстандарт" | 5978170.8389 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 5451311
МКД всего: |  |  | 6008211.9 |  |  | 5978170.8389 |  |  | 5451311
Муниципальное образование городской округ "город Южно-Сахалинск"
44 | ул. Ленина, д. 327 | Крыша | 2698565 | № 87-СМР/2018 от 12.10.2018 | ООО "Лоддес" | 4143808.66 | 2018-11-26 | 2018-12-14 | 3925737.4
МКД всего: |  |  | 2698565 |  |  | 4143808.66 |  |  | 3925737.4
Итого |  |  | 31490945.6 |  |  | 31714420.8309 |  |  | 29592677.25
| И.о. генерального директора |  |  | Н.А.Мизинина | [5 empty] | .