## МКД
Сведения о выполнении работ (услуг) по капитальному ремонту в рамках реализации краткосрочного плана 2017 года реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 01.03.2018г.
№ п/п | Наименование объекта | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Плановая стоимость работы (услуги) по краткосрочному плану | № и дата заключения договора подряда на капитальный ремонт | Наименование подрядной организации | Стоимость работ в соответствии с договором подряда, руб. | Плановая дата завершения работ (услуг) в соответствии с заключенным договором подряда | Дата фактического завершения работ (услуг) в соответствии с актами о приемке | Объем фактически исполненых работ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Сахалинская область всего |  |  | 2401559023.0046 |  |  | 2506876760.6798 |  |  | 2318792234.3902
Муниципальное образование городской округ "Александровск-Сахалинский район"
1 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Герцена, д. 2, лит. А | Электроснабжение | 535302.28 | 67-СМР/2017 от 13.06.2017 | ООО Контроль-ДВ" | 5533541.6878 | 2017-08-18 | 2017-07-20 | 535302.28
|  | Теплоснабжение | 2304371.26 | [5 empty] | 2304371.26
|  | Водоснабжение | 186832.94 | [5 empty] | 186832.94
|  | Водоотведение | 115465.36 | [5 empty] | 115465.36
|  | Крыша | 2264421.18 | [5 empty] | 2264421.18
МКД всего: |  |  | 5406393.02 |  |  | 5533541.6878 |  |  | 5406393.02
2 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Герцена, д. 2, лит. Б | Крыша | 2305994.94 | 68-СМР/2017 от 13.06.2017 | ООО СК "Высота" | 2408758.2 | 2017-09-21 | 2017-08-24 | 2305994.94
МКД всего: |  |  | 2305994.94 |  |  | 2408758.2 |  |  | 2305994.94
3 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Ленина, д. 10 | Крыша | 3415822.7 | 68-СМР/2017 | ООО СК "Высота" | 3436440.85 |  | 2017-08-24 | 3415822.7
МКД всего: |  |  | 3415822.7 |  |  | 3436440.85 |  |  | 3415822.7
4 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Ленина, д. 14, лит. А | Электроснабжение | 665869.28 | 67-СМР/2017 от 13.06.2017 | ООО Контроль-ДВ" | 3956651.06 | 2017-08-18 |  | 665869.28
|  | Теплоснабжение | 2501872.58 | [5 empty] | 2501872.58
|  | Водоснабжение | 541773.4 | [5 empty] | 541773.4
|  | Водоотведение | 257097.22 | [5 empty] | 257097.22
МКД всего: |  |  | 3966612.48 |  |  | 3956651.06 |  |  | 3966612.48
5 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Ленина, д. 2 | Крыша | 3063454.64 | 68-СМР/2017 от 13.06.2017 | ООО СК "Высота" | 8200085.44 | 2017-09-21 | 2017-08-24 | 3063454.64
|  | Фасад | 4829900.48 |  |  |  |  | 2017-10-18 | 4829900.48
МКД всего: |  |  | 7893355.12 |  |  | 8200085.44 |  |  | 7893355.12
6 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Ново-Октябрьская, д. 5 | Электроснабжение | 489042.74 | 67-СМР/2017 от 13.06.2017 | ООО Контроль-ДВ" | 3343599.82 | 2017-08-18 |  | 489042.74
|  | Теплоснабжение | 2216478.96 | [5 empty] | 2216478.96
|  | Водоснабжение | 225455.52 | [5 empty] | 225455.52
|  | Водоотведение | 164374 | [5 empty] | 164374
МКД всего: |  |  | 3095351.22 |  |  | 3343599.82 |  |  | 3095351.22
| г. Александровск-Сахалинский, ул. Смирных, д. 11 | Крыша | 5906537.2 | 132-СМР/2017 от 25.08.2017 | ООО Контроль-ДВ" | 6071233.83 | 2017-10-20 | 2017-11-02 | 5906537.2
МКД всего: |  |  | 5906537.2 |  |  | 6071233.83 |  |  | 5906537.2
| г. Александровск-Сахалинский, ул. Смирных, д. 24 | Крыша | 7522113.85 | 132-СМР/2017 от 25.08.2017 | ООО Контроль-ДВ" | 7672556.13 | 2017-10-20 | 2017-11-02 | 7522113.85
МКД всего: |  |  | 7522113.85 |  |  | 7672556.13 |  |  | 7522113.85
7 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Советская, д. 18 | Крыша | 6495489.36 | 68-СМР/2017 от 13.06.2017 | ООО СК "Высота" | 17829332.58 | 2017-09-21 | 2017-11-01 | 6495489.36
|  | Фасад | 10640311.34 | [5 empty] | 10640311.34
МКД всего: |  |  | 17135800.7 |  |  | 17829332.58 |  |  | 17135800.7
8 | с. Мгачи, ул. Первомайская, д. 32 | Электроснабжение | 490563.76 | 69-СМР/2017 от 13.06.2017 | ООО "Контроль-ДВ" | 3383649.7458 | 2017-08-24 |  | 490563.76
|  | Теплоснабжение | 2263544.44 | [5 empty] | 2263544.44
|  | Водоснабжение | 239253.26 | [5 empty] | 239253.26
|  | Водоотведение | 155748.2 | [5 empty] | 155748.2
МКД всего: |  |  | 3149109.66 |  |  | 3383649.7458 |  |  | 3149109.66
9 | с. Мгачи, ул. Советская, д. 1 | Электроснабжение | 490563.76 | 69-СМР/2017 от 13.06.2017 | ООО "Контроль-ДВ" | 3351527.48 | 2017-08-24 |  | 490563.76
|  | Теплоснабжение | 2260785.6 | [5 empty] | 2260785.6
|  | Водоснабжение | 225273.8 | [5 empty] | 225273.8
|  | Водоотведение | 298540 | [5 empty] | 298540
МКД всего: |  |  | 3275163.16 |  |  | 3351527.48 |  |  | 3275163.16
1 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Дзержинского, д. 9 | ПСД |  | 04-ПСД/2018 от 07.09.2017 | ООО СК ТехноСтрой | 827396.6 | 2017-09-27 | 2017-11-17 | 827396.6
2 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Цапко, д. 16 | ПСД |  |  |  | 82941.68 |  |  | 82941.68
3 | с. Мгачи, ул. Советская, д. 17 | ПСД |  |  |  | 241211.93 |  |  | 241211.93
| ПСД на 2018 год |  | 1151550.21 |  |  | 1151550.21 |  |  | 1151550.21
1 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Дзержинского, д. 9 | гос. экспертиза |  | 244-ДСС-17-С от 27.11.2017г. | ОАУ "Управление государственной экспертизы Сахалинской области" | 62110.74 |  |  | 62110.74
2 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Цапко, д. 16 | гос. экспертиза |  | 248-ДСС-17-С от 12.12.2017г. |  | 14754.71 |  |  | 14754.71
3 | с. Мгачи, ул. Советская, д. 17 | гос. экспертиза |  | 249-ДСС-17-С от 27.11.2017г. |  | 41059.82 |  |  | 41059.82
| Государственная экспертиза |  | 300000 |  |  | 117925.27 |  |  | 117925.27
Муниципальное образование всего: |  |  | 64523804.26 | 0 | 0 | 66456852.3036 | 0 | 0 | 64341729.53
Муниципальное образование "Анивский городской округ"
1 | г. Анива, ул. Невельского, д. 19 | Крыша | 3226811.95 | № 140-СМР/2017 от 29.09.2017 | ИП Хачатурян А.А. | 3603181.63 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 3226811.95
|  | ПСД | 55253.09 | № 01-ПСД/2017 от 24.07.17 | ООО "Магистраль" | 55253.09 | 2017-08-13 | 2017-08-09 | 55253.09
МКД всего: |  |  | 3282065.04 |  |  | 3658434.72 |  |  | 3282065.04
2 | г. Анива, ул. Невельского, д. 21 | Крыша | 3014888.01 | № 140-СМР/2017 от 29.09.2017 | ИП Хачатурян А.А. | 3603181.63 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 3014888.01
|  | ПСД | 55227.35 | № 01-ПСД/2017 от 24.07.17 | ООО "Магистраль" | 55227.35 | 2017-08-13 | 2017-08-09 | 55227.35
МКД всего: |  |  | 3070115.36 |  |  | 3658408.98 |  |  | 3070115.36
3 | г. Анива, ул. Невельского, д. 24 | Крыша | 3869320.98 | №03-СМР/2017 от 26.04.2017 | ИП Хачатурян А.А. | 5734748.47 | 2017-07-01 | 2017-06-30 | 3869320.98
|  | Фасад | 1331234.59 | [5 empty] | 1331234.59
МКД всего: |  |  | 5200555.57 |  |  | 5734748.47 |  |  | 5200555.57
4 | с. Мицулевка, ул. Железнодорожная, д. 4 | Электроснабжение | 242289.96 | №04-СМР/2016 от 03.04.2017 | ООО "Стройстандарт" | 2895218.51 | 2017-06-15 | 2017-05-26 | 242289.96
|  | Водоснабжение | 177702.28 |  |  |  |  | 2017-05-26 | 177702.28
|  | Водоотведение | 204312.3 |  |  |  |  | 2017-05-26 | 204312.3
|  | Фасад | 1934675.29 |  |  |  |  | 2017-06-08 | 1934675.29
МКД всего: |  |  | 2558979.83 |  |  | 2895218.51 |  |  | 2558979.83
5 | с. Таранай, ул. Новая, д. 2 | Крыша | 3632861 | 163-СМР/2017 от 06.10.2017 | ООО "Контроль-ДВ" | 3632861 | 2017-11-08 | 2017-12-14 | 3606501.26
|  | ПСД | 66397.56 | № 01-ПСД/2017 от 24.07.17 | ООО "Магистраль" | 66397.56 | 2017-08-13 | 2017-08-09 | 66397.56
МКД всего: |  |  | 3699258.56 |  |  | 3699258.56 |  |  | 3672898.82
6 | с. Троицкое, ул. Гвардейская, д. 10 | Электроснабжение | 472207.85 | №05-СМР/2017 от 04.05.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 6584059.78 | 2017-07-01 | 2017-06-25 | 472207.85
|  | Теплоснабжение | 1978845.63 | [5 empty] | 1978845.63
|  | Водоснабжение | 467157.87 | [5 empty] | 467157.87
|  | Водоотведение | 368271.64 | [5 empty] | 368271.64
|  | Фасад | 3686419.12 |  |  |  |  | 2017-08-11 | 3686419.12
МКД всего: |  |  | 6972902.11 |  |  | 6584059.78 |  |  | 6972902.11
7 | с. Троицкое, ул. Гвардейская, д. 6 | Электроснабжение | 742920.92 | №06-СМР/2017 от 04.05.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 13661314.47 | 2017-07-01 | 2017-06-26 | 742920.92
|  | Теплоснабжение | 3188414.78 | [5 empty] | 3188414.78
|  | Водоснабжение | 566870.12 | [5 empty] | 566870.12
|  | Водоотведение | 544383.32 | [5 empty] | 544383.32
|  | Крыша | 3674030.3 |  |  |  |  | 2017-07-24 | 3674030.3
|  | Фасад | 5257160.78 |  |  |  |  | 2017-08-11 | 5257160.78
МКД всего: |  |  | 13973780.22 |  |  | 13661314.47 |  |  | 13973780.22
8 | с. Троицкое, ул. Гвардейская, д. 8 | Электроснабжение | 411563.94 | №07-СМР/2017 от 03.05.2017 | ООО "Альпстрой-ДВ" | 6822918.98 | 2017-07-07 | 2017-06-07 | 411563.94
|  | Теплоснабжение | 1845778.4 |  |  |  |  | 2017-07-07 | 1845778.4
|  | Водоснабжение | 490803.3 |  |  |  |  | 2017-07-07 | 490803.3
|  | Водоотведение | 531910.96 |  |  |  |  | 2017-07-07 | 531910.96
|  | Фасад | 3499241.6 |  |  |  |  | 2017-09-11 | 3499241.6
МКД всего: |  |  | 6779298.2 |  |  | 6822918.98 |  |  | 6779298.2
9 | с. Троицкое, ул. Центральная, д. 30 | Электроснабжение | 205494.64 | №08-СМР/2017 от 26.04.2017 | ООО "ТИСБизнесСтрой | 2597490.39 | 2017-07-01 | 2017-06-05 | 205494.64
|  | Теплоснабжение | 1154220.54 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 1154220.54
|  | Водоснабжение | 231310.68 |  |  |  |  | 2017-06-05 | 231310.68
|  | Водоотведение | 191374.76 |  |  |  |  | 2017-06-05 | 191374.76
|  | Фасад | 753297.84 |  |  |  |  | 2017-06-05 | 753297.84
МКД всего: |  |  | 2535698.46 |  |  | 2597490.39 |  |  | 2535698.46
10 | г. Анива, ул. Дьяконова, д. 15 | Электроснабжение | 654470.13 | №09-СМР/2017 от 04.05.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 7166173.49 | 2017-06-15 | 2017-06-26 | 654470.13
|  | Теплоснабжение | 0
|  | Водоснабжение | 0
|  | Водоотведение | 0
|  | Крыша | 3305880.92 |  |  |  |  | 2017-08-11 | 3305880.92
МКД всего: |  |  | 3960351.05 |  |  | 7166173.49 |  |  | 3960351.05
11 | г. Анива, ул. Дьяконова, д. 17 | Водоотведение | 527371.5 | №10-СМР/2017 от 03.04.2017 | ООО "Альпстрой-ДВ" | 570000 | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 527371.5
МКД всего: |  |  | 527371.5 |  |  | 570000 |  |  | 527371.5
| ПСД на 2018 год |  | 461370.01
1 | г. Анива, ул. Дьяконова, д. 15 | ПСД |  | № 01-ПД/2018 от 05.09.2017 | ООО "Дельта" | 162299.3 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 84754.88
2 | г. Анива, ул. Дьяконова, д. 17 | ПСД |  |  |  | 170960.68 |  |  | 92101.47
3 | г. Анива, ул. Дьяконова, д. 38 | ПСД |  |  |  | 125344.54 |  |  | 106224.19
4 | г. Анива, ул. Дьяконова, д. 40 | ПСД |  |  |  | 126933.71 |  |  | 107570.94
5 | г. Анива, ул. Дьяконова, д. 42 | ПСД |  |  |  | 83447.87 |  |  | 70718.53
|  |  | 0 |  |  | 668986.1 |  |  | 461370.01
1 | г. Анива, ул. Дьяконова, д. 15 | гос. экспертиза |  | 233-ДСС-17-С от 23.11.2017г. | ОАУ "Управление государственной экспертизы Сахалинской области" | 19222.25 |  |  | 19222.25
2 | г. Анива, ул. Дьяконова, д. 17 | гос. экспертиза |  | 234-ДСС-17-С от 23.11.2017г. |  | 19222.25 |  |  | 19222.25
3 | г. Анива, ул. Дьяконова, д. 38 | гос. экспертиза |  | 235-ДСС-17-С от 23.11.2017г. |  | 25679.37 |  |  | 25679.37
4 | г. Анива, ул. Дьяконова, д. 40 | гос. экспертиза |  | 236-ДСС-17-С от 23.11.2017г. |  | 23813.46 |  |  | 23813.46
5 | г. Анива, ул. Дьяконова, д. 42 | гос. экспертиза |  | 237-ДСС-17-С от 23.11.2017г. |  | 24166.34 |  |  | 24166.34
| Государственная экспертиза |  | 112103.67 |  |  | 112103.67 |  |  | 112103.67
Муниципальное образование всего: |  |  | 53133849.58 | 0 | 0 | 57829116.12 | 0 | 0 | 53107489.84
Муниципальное образование "Бошняковское сельское поселение"
1 | пгт. Бошняково, ул. Школьная, д. 5 | Фасад | 8512844.5 | № 106-СМР/2017 от 02.08.2017г. | ООО СПК "Лидер" | 7762835.52 | 2017-10-20 | 2017-10-30 | 8512844.5
МКД всего: |  |  | 8512844.5 |  |  | 7762835.52 |  |  | 8512844.5
| ПСД на 2018 год |  | 100000
11 | пгт. Бошняково, ул. Новостройка, д. 24 | ПСД |  | 20-ПСД/2018 от 22.09.2017 | ООО СК "ТехноСтрой" | 93896.14 | 2017-11-21
| Государственная экспертиза |  | 30000 |  |  | 93896.14
Муниципальное образование всего: |  |  | 8642844.5 | 0 | 0 | 7856731.66 | 0 | 0 | 8512844.5
Муниципальное образование "Долинский городской округ"
1 | г. Долинск, ул. Комсомольская, д. 16 | Электроснабжение | 2946728.75 | №71-СМР/2017 от 22.06.2017 | ООО "Сириус" | 22107319.5431 | 2017-09-07 | 2017-07-25 | 2946728.75
|  | Водоотведение | 1740826.33 | [5 empty] | 1740826.33
|  | Фасад | 17220995.05 |  |  |  |  | 2017-12-08 | 17061565.72
МКД всего: |  |  | 21908550.13 |  |  | 22107319.5431 |  |  | 21749120.8
2 | г. Долинск, ул. Комсомольская, д. 29, лит. А | Электроснабжение | 1852204.98 | №71-СМР/2017 от 22.06.2017 | ООО "Сириус" | 28261932.5415 | 2017-09-01 | 2017-08-22 | 1852204.98
|  | Теплоснабжение | 7260270.43 |  |  |  |  | 2017-07-27 | 7260270.43
|  | Водоотведение | 1283596.57 |  |  |  |  | 2017-08-22 | 1283596.57
|  | Фасад | 15931131.62 |  |  |  |  | 2017-11-24 | 15931131.62
МКД всего: |  |  | 26327203.6 |  |  | 28261932.5415 |  |  | 26327203.6
3 | г. Долинск, ул. Ленина, д. 25 | Водоотведение | 745910.43 | №71-СМР/2017 от 22.06.2017 | ООО "Сириус" | 930499.1855 | 2017-07-29 | 2017-07-25 | 745910.43
МКД всего: |  |  | 745910.43 |  |  | 930499.1855 |  |  | 745910.43
4 | с. Быков, ул. Горняцкая, д. 11, лит. А | Крыша | 4107582.72 | 165-СМР/2017 от 13.10.2017 | ООО СК Омега | 4107582.72 | 2017-11-22 | 2017-12-27 | 3827987.46
|  | ПСД | 99691.12 | № 05-ПСД/2017 от 17.07.2017 | ООО СК "Техно-Строй" | 99691.12 | 2017-08-06 | 2017-08-22 | 99691.12
МКД всего: |  |  | 4207273.84 |  |  | 4207273.84 |  |  | 3927678.58
5 | с. Быков, ул. Горняцкая, д. 18 | Крыша | 4533867.36 | № 155-СМР/2017 от 02.10.2017г. | ООО "СКАЛА" | 4533867.36 | 2017-11-03 | 2017-12-06 | 3353928.84
|  | ПСД | 94385.84 | № 05-ПСД/2017 от 17.07.2017 | ООО СК "Техно-Строй" | 94385.84 | 2017-08-06 | 2017-08-22 | 94385.84
МКД всего: |  |  | 4628253.2 |  |  | 4628253.2 |  |  | 3448314.68
6 | с. Быков, ул. Горняцкая, д. 21 | Крыша | 2753298.72 | № 115-СМР/2017 от 11.08.2017 | ООО "Сириус" | 3146345.58 | 2017-10-20 | 2017-12-06 | 2753298.72
МКД всего: |  |  | 2753298.72 |  |  | 3146345.58 |  |  | 2753298.72
7 | с. Быков, ул. Торговая, д. 3 | Крыша | 5654207.44 | 165-СМР/2017 от 13.10.2017 | ООО СК Омега | 5654207.44 | 2017-11-28 | 2017-12-25 | 4535443.07
|  | ПСД | 58233 | № 05-ПСД/2017 от 17.07.2017 | ООО СК "Техно-Строй" | 58233 | 2017-08-06 | 2017-08-22 | 58233
МКД всего: |  |  | 5712440.44 |  |  | 5712440.44 |  |  | 4593676.07
8 | с. Быков, ул. Торговая, д. 5 | Теплоснабжение | 5477089.18 | 72-СМР/2017 от 22.06.2017 | ООО СК "Высота" | 25369944.3753 | 2017-09-01 | 2017-08-15 | 5477089.18
|  | Водоснабжение | 1137367.78 |  |  |  |  | 2017-07-29 | 1137367.78
|  | Водоотведение | 1225660.1 | [5 empty] | 1225660.1
|  | Крыша | 7890596.39 |  |  |  |  | 2017-12-05 | 7764197.04
|  | Фасад | 9591903.76 |  |  |  |  | 2017-11-22 | 9591903.76
МКД всего: |  |  | 25322617.21 |  |  | 25369944.3753 |  |  | 25196217.86
9 | с. Быков, ул. Шахтерская, д. 8 | Фасад | 2094666.38 | 72-СМР/2017 от 22.06.2017 | ООО СК "Высота" | 2838248.5734 | 2017-08-12 | 2017-10-26 | 2094666.38
МКД всего: |  |  | 2094666.38 |  |  | 2838248.5734 |  |  | 2094666.38
10 | с. Взморье, пер. Горный, д. 2 | Электроснабжение | 567192.79 | № 116-СМР/2017 от 07.08.2017 | ООО "СКАЛА" | 1132215.77 | 2017-09-23 | 2017-09-15 | 567192.79
|  | Водоснабжение | 269746.28 | [5 empty] | 269746.28
МКД всего: |  |  | 836939.07 |  |  | 1132215.77 |  |  | 836939.07
11 | с. Покровка, ул. Новая, д. 12 | Электроснабжение | 552943.58 | № 117-СМР/2017 от 11.08.2017 | ООО "Сириус" | 1098626.24 | 2017-09-30 | 2017-10-20 | 552943.58
|  | Водоснабжение | 419410.83 | [5 empty] | 419410.83
|  | Крыша | 4059449.21 | 165-СМР/2017 от 13.10.2017 | ООО СК Омега | 4242198.25 | 2017-11-15 | 2017-12-06 | 4059449.21
|  | ПСД | 45040.6 | № 05-ПСД/2017 от 17.07.2017 | ООО СК "Техно-Строй" | 45040.6 | 2017-08-06 | 2017-08-22 | 45040.6
МКД всего: |  |  | 5076844.22 |  |  | 5385865.09 |  |  | 5076844.22
12 | с. Углезаводск, ул. Победы, д. 8 | Электроснабжение | 274567.89 | № 118-СМР/2017 от 11.08.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 1830537.39 | 2017-09-22 | 2017-10-20 | 274567.89
|  | Теплоснабжение | 904810.62 |  |  |  | 2017-10-06 |  | 904810.62
|  | Водоснабжение | 198129.06 |  |  |  | 2017-09-22 |  | 198129.06
|  | Водоотведение | 185678.38 |  |  |  | 2017-09-22 |  | 185678.38
МКД всего: |  |  | 1563185.95 |  |  | 1830537.39 |  |  | 1563185.95
13 | с. Углезаводск, ул. Торговая, д. 4, лит. Б | Фасад | 20275154.5 | № 118-СМР/2017 от 11.08.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 20275154.5 | 2017-10-20 | 2017-12-21 | 20250239.6
МКД всего: |  |  | 20275154.5 |  |  | 20275154.5 |  |  | 20250239.6
| ПСД на 2018 год |  | 1400000
1 | с. Быков, ул. Торговая, д. 3 | ПСД |  | 15-ПСД/2018 от 15.09.2017 | ООО СК "ТехноСтрой" | 547968.4 | 2017-10-15
2 | с. Быков, ул. Торговая, д. 8 | ПСД |  |  |  | 515377.98
3 | с. Быков, ул. Торговая, д. 9 | ПСД |  |  |  | 90258.2
4 | с. Быков, ул. Шахтерская, д. 14 | ПСД |  |  |  | 87058.04
1240662.62
| Государственная экспертиза |  | 500000
Муниципальное образование всего: |  |  | 123352337.69 | 0 | 0 | 127066692.6488 | 0 | 0 | 118563295.96
Муниципальное образование "Корсаковский городской округ"
1 | г. Корсаков, ул. 2-й микрорайон, д. 5 | Фасад | 9240177.18 | №11-СМР/2017 от 04.05.2017 | ООО "Проектстроймонтаж" | 8995497.51 | 2017-08-01 | 2017-08-11 | 9240177.18
МКД всего: |  |  | 9240177.18 |  |  | 8995497.51 |  |  | 9240177.18
2 | г. Корсаков, б-р. Приморский, д. 12 | Фасад | 9543081.26 | №01-СМР/2017 от 07.04.2017 | ООО ПРОЕКТСТРОЙМОНТАЖ | 9440000 | 2017-04-07 | 2017-11-08 | 9543081.26
МКД всего: |  |  | 9543081.26 |  |  | 9440000 |  |  | 9543081.26
3 | г. Корсаков, ул. Окружная, д. 80, лит. А | Крыша | 4678729.07 | № 143-СМР/2017 от 02.10.2017г. | ООО СК Омега | 4678729.07 | 2017-11-03 | 2017-12-20 | 4114351.76
|  | ПСД | 81861.35 | № 02-ПСД/2017 от 24.07.2017 | ООО "Дельта" | 96596.39 | 2017-08-13 | 2017-08-11 | 81861.35
МКД всего: |  |  | 4760590.42 |  |  | 4775325.46 |  |  | 4196213.11
4 | г. Корсаков, ул. Советская, д. 16 | Фасад | 3401872.17 | №12-СМР/2017 от 04.05.2017 | ООО "Гарант" | 5060000 | 2017-06-30 | 2017-07-28 | 3401872.17
МКД всего: |  |  | 3401872.17 |  |  | 5060000 |  |  | 3401872.17
5 | г. Корсаков, ул. Советская, д. 18 | Электроснабжение | 622663.58 | №13-СМР/2017 от 13.04.2017 | ООО "Альпстрой-ДВ" | 8181509.45 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 622663.58
|  | Теплоснабжение | 2855557.52 | [5 empty] | 2855557.52
|  | Водоснабжение | 530988.2 | [5 empty] | 530988.2
|  | Водоотведение | 599127.83 | [5 empty] | 599127.83
|  | Фасад | 3113591.66 | [5 empty] | 3113591.66
МКД всего: |  |  | 7721928.79 |  |  | 8181509.45 |  |  | 7721928.79
6 | г. Корсаков, ул. Советская, д. 49 | Теплоснабжение | 7988976.42 | №14-СМР/2017 от 12.04.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 8812724.77 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 7988976.42
|  | Водоснабжение | 1045383.24 | [5 empty] | 1045383.24
|  | Водоотведение | 1104948.46 | [5 empty] | 1104948.46
МКД всего: |  |  | 10139308.12 |  |  | 8812724.77 |  |  | 10139308.12
7 | г. Корсаков, ул. Строительная, д. 2 | Крыша | 5518903.72 | № 125-СМР/2017 от 15.09.2017 | ООО "СКАЛА" | 5518903.72 | 2017-10-20 | 2017-12-06 | 3882600.46
МКД всего: |  |  | 5518903.72 |  |  | 5518903.72 |  |  | 3882600.46
8 | с. Новиково, ул. Спортивная, д. 5 | Крыша | 2637493.87 | № 129-СМР/2017 от 21.08.2017 | ООО "Стройстандарт" | 2768215.83 | 2017-10-19 | 2017-10-11 | 2637493.87
МКД всего: |  |  | 2637493.87 |  |  | 2768215.83 |  |  | 2637493.87
9 | с. Новиково, ул. Советская, д. 34 | Крыша | 2813169.93 | № 129-СМР/2017 от 21.08.2017 | ООО "Стройстандарт" | 3058568.33 | 2017-10-19 | 2017-10-11 | 2813169.93
МКД всего: |  |  | 2813169.93 |  |  | 3058568.33 |  |  | 2813169.93
10 | с. Новиково, ул. Советская, д. 38 | Крыша | 2813169.93 | № 129-СМР/2017 от 21.08.2017 | ООО "Стройстандарт" | 3058568.33 | 2017-10-19 | 2017-10-11 | 2813169.93
МКД всего: |  |  | 2813169.93 |  |  | 3058568.33 |  |  | 2813169.93
11 | с. Новиково, ул. Советская, д. 40 | Крыша | 2637493.87 | № 129-СМР/2017 от 21.08.2017 | ООО "Стройстандарт" | 2768215.83 | 2017-10-19 | 2017-10-11 | 2637493.87
МКД всего: |  |  | 2637493.87 |  |  | 2768215.83 |  |  | 2637493.87
12 | с. Новиково, ул. Советская, д. 42 | Крыша | 2637493.87 | № 129-СМР/2017 от 21.08.2017 | ООО "Стройстандарт" | 2768215.83 | 2017-10-19 | 2017-10-30 | 2637493.87
МКД всего: |  |  | 2637493.87 |  |  | 2768215.83 |  |  | 2637493.87
| с. Новиково, ул. Советская, д. 44 | Крыша | 2637493.87 | № 129-СМР/2017 от 21.08.2017 | ООО "Стройстандарт" | 2768215.83 | 2017-10-19 | 2017-10-30 | 2637493.87
МКД всего: |  |  | 2637493.87 |  |  | 2768215.83 |  |  | 2637493.87
14 | с. Озерское, ул. Центральная, д. 21 | Крыша | 6721967.94 | № 130-СМР/2017 от 21.08.2017 | ООО "Магистраль" | 7259316.09 | 2017-10-19 | 2017-11-10 | 6721967.94
МКД всего: |  |  | 6721967.94 |  |  | 7259316.09 |  |  | 6721967.94
15 | с. Озерское, ул. Центральная, д. 70 | Крыша | 3469837.2 | №15-СМР/2017 от 04.04.2017 | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 3393783.36 | 2017-06-15 | 2017-06-13 | 3469837.2
МКД всего: |  |  | 3469837.2 |  |  | 3393783.36 |  |  | 3469837.2
16 | с. Соловьевка, д. 4 | Электроснабжение | 985450.85 | №16-СМР/2017 от 05.05.2017 | ООО "Контроль-ДВ" | 22063632.83 | 2017-08-01 | 2017-07-06 | 985450.85
|  | Теплоснабжение | 4011740.27 |  |  |  |  | 2017-06-16 | 4011740.27
|  | Водоснабжение | 754424.49 | [5 empty] | 754424.49
|  | Водоотведение | 863702.43 | [5 empty] | 863702.43
|  | Крыша | 5615182.83 |  |  |  |  | 2017-06-27 | 5615182.83
|  | Фасад | 9594438.51 |  |  |  |  | 2017-12-08 | 8698698.87
МКД всего: |  |  | 21824939.38 |  |  | 22063632.83 |  |  | 20929199.74
17 | с. Соловьевка, д. 5 | Электроснабжение | 1293387.07 | 17-СМР/2017 от 05.05.2017 | ООО "Сириус" | 29143225.43 | 2017-08-01 | 2017-07-06 | 1293387.07
|  | Теплоснабжение | 4974950 |  |  |  |  | 2017-07-04 | 4974950
|  | Водоснабжение | 1006155.12 |  |  |  |  | 2017-06-08 | 1006155.12
|  | Водоотведение | 1085900.71 |  |  |  |  | 2017-06-08 | 1085900.71
|  | Крыша | 7522963.67 |  |  |  |  | 2017-07-06 | 7522963.67
|  | Фасад | 10428285.88 |  |  |  |  | 2017-12-08 | 10428285.88
МКД всего: |  |  | 26311642.45 |  |  | 29143225.43 |  |  | 26311642.45
18 | с. Соловьевка, д. 273 | Электроснабжение | 890529.48 | 18-СМР/2017 от 05.05.2017 | ООО "Альпстрой-ДВ" | 11936890.13 | 2017-07-05 | 2017-06-07 | 890529.48
|  | Теплоснабжение | 3212585.4 |  |  |  |  | 2017-06-29 | 3212585.4
|  | Водоснабжение | 588913.22 |  |  |  |  | 2017-06-07 | 588913.22
|  | Водоотведение | 895040.62 |  |  |  |  | 2017-06-07 | 895040.62
|  | Крыша | 2652428.78 |  |  |  |  | 2017-08-11 | 2652428.78
|  | Фасад | 2276893.78 |  |  |  |  | 2017-07-22 | 2276893.78
МКД всего: |  |  | 10516391.28 |  |  | 11936890.13 |  |  | 10516391.28
19 | с. Третья Падь, д. 33 | Крыша | 6616276.92 | №19-СМР/2017 от 05.04.2017 | ООО "СКАЛА" | 17000000 | 2017-08-15 | 2017-07-12 | 6616276.92
|  | Фасад | 10163736 |  |  |  |  | 2017-11-13 | 10163736
МКД всего: |  |  | 16780012.92 |  |  | 17000000 |  |  | 16780012.92
20 | с. Третья Падь, д. 34 | Крыша | 7202855.7 | 40-СМР/2017 от 30.05.2017 | ООО "Спецстрой-Сахалин" | 18927942.86 | 2017-10-01 | 2017-10-02 | 7202855.7
|  | Фасад | 11524171.46 |  |  |  |  | 2017-10-25 | 11524171.46
МКД всего: |  |  | 18727027.16 |  |  | 18927942.86 |  |  | 18727027.16
ПСД на 2018 год |  |  | 3314172.91 |  |  | 3910724.0338 |  |  | 3314172.91
1 | с.Озерское, ул. Центральная, д.64 | ПСД |  | 02-ПСД/2018 от 05.09.2017 | ООО "Дельта" | 359874.748 | 2017-10-25 | 2017-11-13 | 304978.6
2 | г.Корсаков, пер.Мирный, д.2 | ПСД |  |  |  | 139509.2642 |  |  | 118228.19
3 | г.Корсаков, ул. Советская, д.25 | ПСД |  |  |  | 138474.5812 |  |  | 117351.34
4 | г.Корсаков, ул. Советская, д.27 | ПСД |  |  |  | 107580.6 |  |  | 91170
5 | г.Корсаков, ул. Окружная, д.80, лит.А | ПСД |  |  |  | 141316.092 |  |  | 119759.4
6 | с. Озерское, ул. Центральная, д.48 | ПСД |  |  |  | 233263.1316 |  |  | 197680.62
7 | с. Озерское, ул. Центральная, д.50 | ПСД |  |  |  | 239997.0494 |  |  | 203387.33
8 | с. Озерское, ул. Центральная, д.62 | ПСД |  |  |  | 290826.222 |  |  | 246462.9
9 | с. Озерское, ул. Центральная, д.70 | ПСД |  |  |  | 259888.9112 |  |  | 220244.84
10 | с. Озерское, ул. Центральная, д.83 | ПСД |  |  |  | 285655.4856 |  |  | 242080.92
11 | с. Озерское, ул. Центральная, д.91 | ПСД |  |  |  | 305014.1998 |  |  | 258486.61
12 | с. Озерское, ул. Центральная, д.95 | ПСД |  |  |  | 278168.8104 |  |  | 235736.28
13 | с. Соловьевка, ул. Новая, д.7 | ПСД |  |  |  | 179939.2266 |  |  | 152490.87
14 | г. Корсаков, ул. Федько, д.4 | ПСД |  |  |  | 86264.9856 |  |  | 73105.92
15 | с. Соловьевка, ул. Центральная, д.23 | ПСД |  |  |  | 286818.2222 |  |  | 243066.29
16 | с. Соловьевка, ул. Центральная, д.25 | ПСД |  |  |  | 346031.0942 |  |  | 293246.69
17 | с. Соловьевка, ул. Центральная, д.32, лит.А | ПСД |  |  |  | 232101.4098 |  |  | 196696.11
| Гос. экспертиза на 2018г. |  | 2000000 |  |  | 590926.7876 |  |  | 590926.7876
1 | г. Корсаков, пер. Мирный, д. 2 | гос. экспертиза |  | № 253-ДСС-17-С от 07.12.2017 | ОАУ "Управление государственной экспертизы Сахалинской области" | 34659.53 | 30 рабочих дней с момента получения оплаты |  | 34659.53
2 | г. Корсаков, ул. Советская, д. 25 |  |  | № 255-ДСС-17-С от 07.12.2017 |  | 28353.1 |  |  | 28353.1
3 | г. Корсаков, ул. Советская, д. 27 |  |  | № 257-ДСС-17-С от 07.12.2017 |  | 28353.1 |  |  | 28353.1
4 | г. Корсаков, ул. Окружная, д. 80, лит. А |  |  | № 254-ДСС-17-С от 07.12.2017 |  | 36791.47 |  |  | 36791.47
5 | с. Озерское, ул. Центральная, д. 62 |  |  | № 260-ДСС-17-С от 07.12.2017 |  | 28678.0476 |  |  | 28678.0476
6 | с. Озерское, ул. Центральная, д. 64 |  |  | № 258-ДСС-17-С от 07.12.2017 |  | 49006.58 |  |  | 49006.58
7 | с. Озерское, ул. Центральная, д. 70 |  |  | № 259-ДСС-17-С от 07.12.2017 |  | 28678.05 |  |  | 28678.05
8 | с. Озерское, ул. Центральная, д. 95 |  |  | № 263-ДСС-17-С от 07.12.2017 |  | 28678.05 |  |  | 28678.05
9 | г. Корсаков, ул. Федько, д. 4 |  |  | № 269-ДСС-17-С от 08.12.2017 |  | 18571.8 |  |  | 18571.8
10 | с. Озерское, ул. Центральная, д. 91 |  |  | № 268-ДСС-17-С от 08.12.2017 |  | 49006.58 |  |  | 49006.58
11 | с. Соловьевка, ул. Центральная, д. 25 |  |  | № 266-ДСС-17-С от 08.12.2017 |  | 60342.37 |  |  | 60342.37
12 | с. Соловьевка, ул. Центральная, д. 32, лит. А |  |  | № 267-ДСС-17-С от 08.12.2017 |  | 32894.97 |  |  | 32894.97
13 | с. Соловьёвка, ул. Центральная, д. 23 |  |  | № 265-ДСС-17-С |  | 37741.54 |  |  | 37741.54
14 | с. Соловьёвка, ул. Новая, д. 7 |  |  | № 264-ДСС-17-С от 21.12.2017 |  | 29721.43 |  |  | 29721.43
15 | с. Озерское, ул. Центральная, д. 83 |  |  | № 262-ДСС-17-С от 21.12.2017 |  | 38487.59 |  |  | 38487.59
16 | с. Озерское, ул. Центральная, д. 50 |  |  | № 261-ДСС-17-С от 07.12.2017 |  | 22474.99 |  |  | 22474.99
17 | с. Озерское, ул. Центральная, д. 48 |  |  | № 256-ДСС-17-С от 21.12.2017 |  | 38487.59 |  |  | 38487.59
Муниципальное образование всего: |  |  | 176168168.24 | 0 | 0 | 182200402.4114 | 0 | 0 | 171662674.8176
Муниципальное образование "Курильский городской округ"
1 | г. Курильск, ул. 60 лет Октября, д. 10 | Водоснабжение | 400618.26 | 41-СМР/2017 от 03.05.2017 | ООО "Гарант" | 4607547.48 | 2017-07-25 | 2017-10-18 | 400618.26
|  | Водоотведение | 310987.82 |  |  |  |  | 2017-10-18 | 310987.82
|  | Фасад | 4049724.6 |  |  |  |  | 2017-09-11 | 4239505.18
|  | Крыша | 2803623.36 | 128-СМР/2017 от 18.08.2017г. | ООО "Гарант" | 2969026.59 | 2017-11-22 | 2017-11-24 | 2803623.36
МКД всего: |  |  | 7564954.04 |  |  | 7576574.07 |  |  | 7754734.62
2 | г. Курильск, ул. 60 лет Октября, д. 4 | Водоснабжение | 389684.38 | 42-СМР/2017 от 03.05.2017 | ООО "Гарант" | 4607547.48 | 2017-07-25 | 2017-10-18 | 389684.38
|  | Водоотведение | 306716.22 |  |  |  |  | 2017-10-18 | 306716.22
|  | Фасад | 4113769.1 |  |  |  |  | 2017-10-02 | 4308767.64
|  | Крыша | 2803117.14 | 128-СМР/2017 от 18.08.2017г. | ООО "Гарант" | 2969026.59 | 2017-11-22 | 2017-11-24 | 2803117.14
МКД всего: |  |  | 7613286.84 |  |  | 7576574.07 |  |  | 7808285.38
3 | г. Курильск, ул. 60 лет Октября, д. 5 | Водоснабжение | 396245.18 | 43-СМР/2017 от 03.05.2017 | ООО "Гарант" | 4607547.48 | 2017-07-25 | 2017-10-18 | 396245.18
|  | Водоотведение | 306716.22 |  |  |  |  | 2017-10-18 | 306716.22
|  | Фасад | 4104135.58 |  |  |  |  | 2017-10-18 | 4278576.16
|  | Крыша | 2798465.58 | 128-СМР/2017 от 18.08.2017г. | ООО "Гарант" | 2969026.59 | 2017-11-22 | 2017-11-24 | 2798465.58
МКД всего: |  |  | 7605562.56 |  |  | 7576574.07 |  |  | 7780003.14
4 | г. Курильск, ул. 60 лет Октября, д. 6 | Водоснабжение | 378953.46 | 44-СМР/2017 от 03.05.2017 | ООО "Гарант" | 4607547.48 | 2017-07-25 | 2017-10-18 | 378953.46
|  | Водоотведение | 306716.22 |  |  |  |  | 2017-10-18 | 306716.22
|  | Фасад | 4113769.1 |  |  |  |  | 2017-10-02 | 4280813.44
|  | Крыша | 2799761.22 | 128-СМР/2017 от 18.08.2017г. | ООО "Гарант" | 2969026.59 | 2017-11-22 | 2017-11-24 | 2799761.22
МКД всего: |  |  | 7599200 |  |  | 7576574.07 |  |  | 7766244.34
5 | с. Рейдово, ул. Зеленая, д. 1 | Водоснабжение | 404258.56 | 45-СМР/2017 от 03.05.2017 РТС265А170048 | ООО "Гарант" | 588601.07 | 2017-06-25 | 2017-10-02 | 404258.56
МКД всего: |  |  | 404258.56 |  |  | 588601.07 |  |  | 404258.56
ПСД на 2018 год |  |  | 600000 |  |  | 0 |  |  | 0
1 | г. Курильск, ул. Ленинского Комсомола, д. 1 | ПСД |  | 09-ПСД/2018 от 12.09.2017 | ООО СК "ТехноСтрой" | 184637.5146 | 2017-10-22
2 | г. Курильск, ул. Ленинского Комсомола, д. 2 | ПСД |  |  |  | 184532.3412
3 | с. Рейдово, ул. Курильское шоссе, д. 8 | ПСД |  |  |  | 74829.8534
| Гос. экспертиза на 2018г. |  | 300000 |  |  | 443999.7092
Муниципальное образование всего: |  |  | 31687262 | 0 | 0 | 31338897.0592 | 0 | 0 | 31513526.04
Муниципальное образование "Макаровский городской округ"
1 | г. Макаров, ул. Красноармейская, д. 22 | Фасад | 11114114.38 | № 95-СМР/2017 от 12.07.2017 | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 13187022.39 | 2017-10-07 | 2017-10-09 | 11114114.38
МКД всего: |  |  | 11114114.38 |  |  | 13187022.39 |  |  | 11114114.38
2 | г. Макаров, ул. Красноармейская, д. 30 | Электроснабжение | 2197155.28 | № 149-СМР/2017 ОТ 29.09.2017 | ООО "Контроль-ДВ" | 17616652.28 | 2017-11-11 | 2017-11-11 | 2197155.28
|  | Теплоснабжение | 11145065.78 |  |  |  | 2017-10-20 | 2017-10-09 | 11145065.78
|  | Водоснабжение | 1740036.26 |  |  |  | 2017-11-11 | 2017-11-11 | 1740036.26
|  | Водоотведение | 1256585.54 |  |  |  | 2017-11-11 | 2017-11-11 | 1256585.54
|  | ПСД | 253618.81 | № 01-ПСД/2017 от 24.07.17 | ООО "Магистраль" | 253618.81 | 2017-08-13 | 2017-08-09 | 253618.81
МКД всего: |  |  | 16592461.67 |  |  | 17870271.09 |  |  | 16592461.67
3 | г. Макаров, ул. Ленина, д. 20 | Электроснабжение | 2137081.48 | № 149-СМР/2017 от 29.09.2017 | ООО "Контроль-ДВ" | 15839913.03 | 2017-11-11 | 2017-11-11 | 2137081.48
|  | Теплоснабжение | 10388222.04 |  |  |  | 2017-10-20 | 2017-10-19 | 10388222.04
|  | Водоснабжение | 1016423.68 |  |  |  | 2017-11-11 | 2017-11-11 | 1016423.68
|  | Водоотведение | 864226.1 |  |  |  | 2017-11-11 |  | 864226.1
|  | ПСД | 266838.46 | № 01-ПСД/2017 от 24.07.17 | ООО "Магистраль" | 266838.47 | 2017-08-13 | 2017-08-09 | 266838.46
МКД всего: |  |  | 14672791.76 |  |  | 16106751.5 |  |  | 14672791.76
4 | г. Макаров, ул. Школьная, д. 28 | Электроснабжение | 1531750.92 | № 149-СМР/2017 от 29.09.2017 | ООО "Контроль-ДВ" | 10774958.84 | 2017-11-11 | 2017-11-11 | 1531750.92
|  | Теплоснабжение | 7351547.5 |  |  |  | 2017-10-20 | 2017-10-19 | 7351547.5
|  | Водоснабжение | 895060.68 |  |  |  | 2017-11-11 | 2017-11-11 | 895060.68
|  | Водоотведение | 406172.52 |  |  |  | 2017-11-11 |  | 406172.52
|  | ПСД | 266836.99 | № 01-ПСД/2017 от 24.07.17 | ООО "Магистраль" | 266836.99 | 2017-08-13 | 2017-08-09 | 266836.99
МКД всего: |  |  | 10451368.61 |  |  | 11041795.83 |  |  | 10451368.61
5 | г. Макаров, ул. Школьная, д. 23, лит. А | Фасад | 10226550.13 | № 95-СМР/2017 от 12.07.2017 | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 12253180.29 | 2017-10-07 | 2017-10-13 | 10226550.13
МКД всего: |  |  | 10226550.13 |  |  | 12253180.29 |  |  | 10226550.13
ПСД на 2018 год |  |  | 700000 |  |  | 0
1 | г. Макаров, ул. Красноармейская, д. 30 | ПСД |  | 13-ПСД/2018 от 12.09.2017 | ООО СК "ТехноСтрой" | 249856.74 | 2017-10-02 | 2017-12-08 | 249856.74
2 | с. Восточное, ул. Привокзальная, д. 10 | ПСД |  |  |  | 267634.62 |  | 2017-12-08 | 267634.62
[6 empty] | 517491.36 |  |  | 517491.36
1 | г. Макаров, ул. Красноармейская, д. 30 | гос. экспертиза |  | № 27-ДСС-18-С от 18.01.2018 | ОАУ "Управление государственной экспертизы Сахалинской области" | 10000 | В течении 30 рабочих дней с момента оплаты | 2018-01-25 | 10000
2 | с. Восточное, ул. Привокзальная, д. 10 | гос. экспертиза |  | № 5-ДСС-18-С от 15.01.2018 |  | 20000 |  | 2018-01-22 | 20000
| Государственная экспертиза |  | 300000 |  |  | 30000 |  |  | 20000
Муниципальное образование всего: |  |  | 64057286.55 | 0 | 0 | 71006512.46 | 0 | 0 | 63594777.91
Муниципальное образование "Невельский городской округ"
1 | г. Невельск, ул. Ленина, д. 65 | Электроснабжение | 1869166.22 | 73-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 12327179.8516 | 2017-08-22 | 2017-08-21 | 1869166.22
|  | Теплоснабжение | 7225612.18 |  |  |  |  | 2017-09-12 | 7225612.18
|  | Водоснабжение | 1238856.31 | [5 empty] | 1238856.31
|  | Водоотведение | 1313941.18 | [5 empty] | 1313941.18
|  | Крыша | 7043823.7 | 142-СМР/2017 от 05.10.2017 | ООО "СПК" | 7043823.7 | 2017-11-23 | 2017-12-25 | 5677992.98
|  | ПСД | 94084.68 | № 02-ПСД/2017 от 24.07.2017 | ООО "Дельта" | 111019.92 | 2017-08-13 | 2017-08-11 | 94084.68
МКД всего: |  |  | 18785484.27 |  |  | 19482023.4716 |  |  | 17419653.55
2 | г. Невельск, ул. Ленина, д. 82 | Теплоснабжение | 8091369.75 | 73-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 18636352.7868 | 2017-09-11 | 2017-10-03 | 8091369.75
|  | Водоснабжение | 1324847.36 | [5 empty] | 1324847.36
|  | Водоотведение | 1425351.53 | [5 empty] | 1425351.53
|  | Крыша | 7476329.49 |  |  |  |  | 2017-09-11 | 7476329.49
МКД всего: |  |  | 18317898.13 |  |  | 18636352.7868 |  |  | 18317898.13
3 | г. Невельск, ул. Школьная, д. 87 | Электроснабжение | 1430303.96 | 74-СМР/2017 от 26.06.2017 | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 20843584.41 | 2017-09-11 | 2017-08-23 | 1430303.96
|  | Теплоснабжение | 6600975.46 |  |  |  |  | 2017-08-22 | 6600975.46
|  | Водоснабжение | 1211957.94 |  |  |  |  | 2017-08-12 | 1211957.94
|  | Водоотведение | 1621390.8 |  |  |  |  | 2017-08-12 | 1621390.8
|  | Крыша | 10224248.06 |  |  |  |  | 2017-09-11 | 10224248.06
МКД всего: |  |  | 21088876.22 |  |  | 20843584.41 |  |  | 21088876.22
4 | г. Невельск, ул. Школьная, д. 95, лит. А | Крыша | 5230569.48 | 74-СМР/2017 от 26.06.2017 | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 5279278.77 | 2017-08-26 | 2017-08-09 | 5230569.48
МКД всего: |  |  | 5230569.48 |  |  | 5279278.77 |  |  | 5230569.48
5 | с. Горнозаводск, ул. Советская, д. 55 | Крыша | 3245270.55 | № 150-СМР/2017 от 02.10.2017г. | ООО "СКАЛА" | 3567011.2 | 11.11.2017г. | 2017-12-07 | 3245270.55
|  | ПСД | 65676.48 | № 02-ПСД/2017 от 24.07.2017 | ООО "Дельта" | 77498.25 | 2017-08-13 | 2017-08-11 | 65676.48
МКД всего: |  |  | 3310947.03 |  |  | 3644509.45 |  |  | 3310947.03
6 | с. Горнозаводск, ул. Советская, д. 55, лит. А | Крыша | 3249730.28 | № 150-СМР/2017 от 02.10.2017г. | ООО "СКАЛА" | 3538958.5 | 11.11.2017г. | 2017-12-07 | 3249730.28
|  | ПСД | 65703.71 | № 02-ПСД/2017 от 24.07.2017 | ООО "Дельта" | 77530.68 | 2017-08-13 | 2017-08-11 | 65703.71
МКД всего: |  |  | 3315433.99 |  |  | 3616489.18 |  |  | 3315433.99
7 | с. Горнозаводск, ул. Советская, д. 59 | Электроснабжение | 731467.84 | 50-СМР/2017 от 16.06.2017 | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 9324024.0298 | 2017-08-26 | 2017-08-06 | 731467.84
|  | Водоснабжение | 458464.22 |  |  |  |  | 2017-08-06 | 458464.22
|  | Крыша | 4340001.06 |  |  |  |  | 2017-07-21 | 4340001.06
|  | Фасад | 4297676.82 |  |  |  |  | 2017-08-09 | 4297676.82
МКД всего: |  |  | 9827609.94 |  |  | 9324024.0298 |  |  | 9827609.94
8 | с. Горнозаводск, ул. Советская, д. 61 | Электроснабжение | 741226.44 | 50-СМР/2017 от 16.06.2017 | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 9832878.9102 | 2017-08-26 | 2017-08-06 | 741226.44
|  | Водоснабжение | 448927.46 |  |  |  |  | 2017-08-06 | 448927.46
|  | Крыша | 4874336.92 |  |  |  |  | 2017-07-24 | 4874336.92
|  | Фасад | 4424791.14 |  |  |  |  | 2017-08-09 | 4424791.14
МКД всего: |  |  | 10489281.96 |  |  | 9832878.9102 |  |  | 10489281.96
ПСД на 2018 год |  |  | 1500000
1 | с. Горнозаводск, ул. Советская, д.11 лит А | ПСД |  | 10-ПСД/2018 от 12.09.2017 | ООО "Магистраль" | 359394.55 | 2017-11-01 |  | 359394.54
2 | с. Горнозаводск, ул. Советская, д.13 лит А | ПСД |  |  |  | 518957.22 |  |  | 518957.22
3 | с. Горнозаводск, ул. Советская, д.42 | ПСД |  |  |  | 439063.47 |  |  | 439063.49
[6 empty] | 1317415.24 |  |  | 1317415.25
1 | с. Горназоводск, ул. Советская, 13 | гос. экспертиза |  | № 2-ДДС-18-С от 15.01.2018 | ОАУ "Управление государственной экспертизы Сахалинской области" | 20000 | В течении 30 рабочих дней с момента оплаты | 2018-01-15 | 20000
2 | с. Горназоводск, ул. Советская, 11А |  |  | № 1-ДДС-18-С от 15.01.2018 |  | 20000 |  | 2018-01-15 | 20000
3 | с. Горназоводск, ул. Советская, 42 |  |  | № 3-ДСС-18-С от 15.01.2018 |  | 20000 |  | 2018-01-15 | 20000
| Государственная экспертиза |  | 500000 |  |  | 60000
Муниципальное образование всего: |  |  | 92366101.02 | 0 | 0 | 92036556.2484 | 0 | 0 | 90317685.55
Муниципальное образование "Городской округ Ногликский"
1 | пгт. Ноглики, кв-л. 8-й, д. 1 | Крыша | 8481099 | 138-СМР/2017 от 05.10.2017 | ООО СК "Высота" | 8481099 | 2017-12-09 | 2017-12-22 | 8233975.1
|  | ПСД | 0
МКД всего: |  |  | 8481099 |  |  | 8481099 |  |  | 8233975.1
2 | пгт. Ноглики, пер. Северный, д. 9 | Электроснабжение | 435859.03 | 20-СМР/2017 от 07.04.2017 | ООО "СМК Сахалин" | 8217298.42 | 2017-07-01 | 2017-10-02 | 435859.03
|  | Теплоснабжение | 1531263.13 | [5 empty] | 1531263.13
|  | Водоснабжение | 244329.85 | [5 empty] | 244329.85
|  | Газоснабжение | 94352.57 | [5 empty] | 94352.57
|  | Крыша | 2042299.22 |  |  |  |  | 2017-06-27 | 2042299.22
|  | Фасад | 2393074.69 |  |  |  |  | 202.10.2017 | 2393074.69
МКД всего: |  |  | 6741178.49 |  |  | 8217298.42 |  |  | 6741178.49
3 | пгт. Ноглики, ул. Сахалинская, д. 6 | Фасад | 1200639.14 | 21-СМР/2017 от 07.04.2017 | ООО "СМК Сахалин" | 3001684.19 | 2017-07-01 | 2017-11-17 | 1200639.14
МКД всего: |  |  | 1200639.14 |  |  | 3001684.19 |  |  | 1200639.14
4 | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 57 | Фасад | 2262545.35 | 22-СМР/2017 от 07.04.2017 | ООО "СМК Сахалин" | 2916300.79 | 2017-07-01 | 2017-10-19 | 2262545.35
МКД всего: |  |  | 2262545.35 |  |  | 2916300.79 |  |  | 2262545.35
5 | пгт. Ноглики, ул. Физкультурная, д. 27 | Электроснабжение | 352787.97 | № 23-СМР/2017 от 12.04.2017г. | ООО "СМК Сахалин" | 6376605.25 | 2017-07-01 | 2017-10-02 | 352787.97
|  | Теплоснабжение | 808936.22 |  |  |  |  | 2017-10-02 | 808936.22
|  | Водоснабжение | 216250.64 |  |  |  |  | 2017-10-02 | 216250.64
|  | Газоснабжение | 22059.58 |  |  |  |  | 2017-10-02 | 22059.58
|  | Крыша | 1646095.58 |  |  |  |  | 2017-06-27 | 1646095.58
|  | Фасад | 1611593.62 |  |  |  |  | 2017-10-02 | 1611593.62
МКД всего: |  |  | 4657723.61 |  |  | 6376605.25 |  |  | 4657723.61
| ПСД на 2018 год |  | 1000000 |  |  | 0
1 | пгт. Ноглики, ул. Буровиков, д. 4 | ПСД |  | 05-ПСД/2018 от 07.09.2017 | ООО СК "ТехноСтрой" | 122473.1912 | 2017-10-17
2 | пгт. Ноглики, ул. Вокзальная, д. 1 | ПСД |  |  |  | 109093.8084
3 | пгт. Ноглики, ул. Вокзальная, д. 1, лит. А | ПСД |  |  |  | 81010.7996
4 | пгт. Ноглики, ул. Пролетарская, д. 10 | ПСД |  |  |  | 165892.9786
5 | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 48 | ПСД |  |  |  | 230794.5834
6 | пгт. Ноглики, ул. Строительная, д. 43 | ПСД |  |  |  | 96394.2236
805659.5848
| Государственная экспертиза |  | 500000
Муниципальное образование всего: |  |  | 24843185.59 | 0 | 0 | 29798647.2348 | 0 | 0 | 23096061.69
Муниципальное образование городской округ "Охинский"
1 | г. Оха, ул. 50 лет Октября, д. 25, корп. 9 | Крыша | 2861745.17 | 135-СМР/2017 от 25.09.2017 | ООО "Регион" | 3534297.94 | 2017-11-20 | 2017-10-19 | 2861745.17
ПСД
МКД всего: |  |  | 2861745.17 |  |  | 3534297.94 |  |  | 2861745.17
2 | г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 13 | Электроснабжение | 4984865.16 | 88-СМР/2017 от 26.06.2017 | ООО "Контроль-ДВ" | 49381427.148 | 2017-11-21 | 2017-09-14 | 4984865.16
|  | Водоснабжение | 3941447.8 | [5 empty] | 3941447.8
|  | Фасад | 39860374.52 | [5 empty] | 41544395.7
МКД всего: |  |  | 48786687.48 |  |  | 49381427.148 |  |  | 50470708.66
3 | г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 38, корп. 2 | Крыша | 6275747.64 | № 119-СМР/2017 от 11.08.2017 | ООО "СТК" | 6846839.29 | 2017-10-20 | 2017-09-14 | 6275747.64
ПСД
МКД всего: |  |  | 6275747.64 |  |  | 6846839.29 |  |  | 6275747.64
4 | г. Оха, ул. Корейская, д. 18 | Фасад | 4680452.21 | № 94-СМР/2017 от 29.06.2017 | ООО "СМК Сахалин" | 6402753.36 | 2017-09-15 | 2017-10-19 | 4680452.21
МКД всего: |  |  | 4680452.21 |  |  | 6402753.36 |  |  | 4680452.21
5 | г. Оха, ул. Ленина, д. 42 | Электроснабжение | 4285931.1 | 88-СМР/2017 от 26.06.2017 | ООО "Контроль-ДВ" | 49784428.132 | 2017-11-21 | 2017-09-14 | 4285931.1
|  | Водоснабжение | 3729312.12 | [5 empty] | 3729312.12
|  | Водоотведение | 2235177.24 | [5 empty] | 2235177.24
|  | Крыша | 7942518.64 |  |  |  |  | 2017-08-22 | 7942518.64
|  | Фасад | 33714302.74 |  |  |  |  | 2017-11-21 | 33714302.74
МКД всего: |  |  | 51907241.84 |  |  | 49784428.132 |  |  | 51907241.84
6 | г. Оха, ул. Советская, д. 32, лит. В | Крыша | 2879302 | № 119-СМР/2017 от 11.08.2017 | ООО "СТК" | 3173233.87 | 2017-10-20 | 2017-01-28 | 2879302
ПСД
МКД всего: |  |  | 2879302 |  |  | 3173233.87 |  |  | 2879302
7 | г. Оха, ул. Советская, д. 32, лит. Г | Крыша | 2871013.82 | № 119-СМР/2017 от 11.08.2017 | ООО "СТК" | 3177028.09 | 2017-10-20 | 2017-01-28 | 2871013.82
ПСД
МКД всего: |  |  | 2871013.82 |  |  | 3177028.09 |  |  | 2871013.82
8 | г. Оха, ул. Цапко, д. 12, корп. 2 | Крыша | 2954152.22 | 93-СМР/2017 от 20.06.2017 | ООО "СТК" | 3475938.37 | 2017-09-20 | 2017-08-10 | 2954152.22
МКД всего: |  |  | 2954152.22 |  |  | 3475938.37 |  |  | 2954152.22
9 | с. Некрасовка, ул. Октябрьская, д. 16 | Электроснабжение | 1056766.7 | 70-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО "Контроль-ДВ" | 4194677.7245 | 2017-09-02 | 2017-07-26 | 1056766.7
|  | Водоснабжение | 619921.26 | [5 empty] | 619921.26
|  | Водоотведение | 419510.06 | [5 empty] | 419510.06
|  | Газоснабжение | 1380091.42 |  |  |  |  | 2017-09-01 | 1380091.42
МКД всего: |  |  | 3476289.44 |  |  | 4194677.7245 |  |  | 3476289.44
10 | с. Некрасовка, ул. Октябрьская, д. 17 | Электроснабжение | 952425.2 | 70-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО "Контроль-ДВ" | 3672949.9909 | 2017-09-02 | 2017-08-31 | 952425.2
|  | Водоснабжение | 338911.34 | [5 empty] | 338911.34
|  | Водоотведение | 337937.84 | [5 empty] | 337937.84
|  | Газоснабжение | 1662093.72 |  |  |  |  | 2017-09-01 | 1662093.72
МКД всего: |  |  | 3291368.1 |  |  | 3672949.9909 |  |  | 3291368.1
11 | с. Некрасовка, ул. Октябрьская, д. 18 | Электроснабжение | 881283 | 70-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО "Контроль-ДВ" | 3263315.6493 | 2017-09-02 | 2017-08-31 | 881283
|  | Водоснабжение | 563382.74 | [5 empty] | 563382.74
|  | Водоотведение | 376836.54 | [5 empty] | 376836.54
|  | Газоснабжение | 890503.52 |  |  |  |  | 2017-08-21 | 890503.52
МКД всего: |  |  | 2712005.8 |  |  | 3263315.6493 |  |  | 2712005.8
12 | с. Некрасовка, ул. Октябрьская, д. 20 | Электроснабжение | 951117.76 | 70-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО "Контроль-ДВ" | 3750508.5836 | 2017-09-02 | 2017-07-26 | 951117.76
|  | Водоснабжение | 414947 | [5 empty] | 414947
|  | Водоотведение | 337937.84 | [5 empty] | 337937.84
|  | Газоснабжение | 1662093.72 |  |  |  |  | 2017-08-21 | 1662093.72
МКД всего: |  |  | 3366096.32 |  |  | 3750508.5836 |  |  | 3366096.32
13 | с. Некрасовка, ул. Октябрьская, д. 24 | Электроснабжение | 1274221.82 | 70-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО "Контроль-ДВ" | 4533429.1097 | 2017-09-02 | 2017-07-26 | 1274221.82
|  | Водоснабжение | 705273.02 | [5 empty] | 705273.02
|  | Водоотведение | 628706.36 | [5 empty] | 628706.36
|  | Газоснабжение | 1521866.06 |  |  |  |  | 2017-09-01 | 1521866.06
МКД всего: |  |  | 4130067.26 |  |  | 4533429.1097 |  |  | 4130067.26
14 | с. Некрасовка, ул. Октябрьская, д. 99 | Электроснабжение | 894979.26 | 70-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО "Контроль-ДВ" | 3273191.9297 | 2017-09-02 | 2017-07-26 | 894979.26
|  | Водоснабжение | 509588.9 | [5 empty] | 509588.9
|  | Водоотведение | 358459.22 | [5 empty] | 358459.22
|  | Газоснабжение | 908675.52 |  |  |  |  | 2017-08-21 | 908675.52
МКД всего: |  |  | 2671702.9 |  |  | 3273191.9297 |  |  | 2671702.9
15 | с. Некрасовка, ул. Парковая, д. 13, лит. А | Электроснабжение | 908671.98 | 70-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО "Контроль-ДВ" | 3254178.5464 | 2017-09-02 | 2017-07-26 | 908671.98
|  | Водоснабжение | 424200.56 | [5 empty] | 424200.56
|  | Водоотведение | 307654.32 | [5 empty] | 307654.32
|  | Газоснабжение | 881544.96 |  |  |  |  | 2017-08-21 | 881544.96
МКД всего: |  |  | 2522071.82 |  |  | 3254178.5464 |  |  | 2522071.82
| ПСД на 2018 год |  | 1500000
1 | г. Оха, ул. Ленина, д. 40, корп. 2 | ПСД |  | 06-ПСД/2018 от 07.09.2017 | ООО СК "ТехноСтрой" | 296813.3768 | 2017-10-07 |  | 296813.38
2 | г. Оха, ул. Ленина, д. 42 | ПСД |  |  |  | 263019.8524 |  |  | 263019.85
3 | с. Восточное, ул. Береговая, д. 15 | ПСД |  |  |  | 99269.4942 |  |  | 99269.49
4 | с. Восточное, ул. Береговая, д. 7 | ПСД |  |  |  | 67563.3662 |  |  | 67563.37
5 | с. Москальво, ул. Советская, д. 47 | ПСД |  |  |  | 221346.0284 |  |  | 221346.03
6 | с. Некрасовка, ул. Октябрьская, д. 16 | ПСД |  |  |  | 122709.9346 |  |  | 122709.93
7 | с. Некрасовка, ул. Октябрьская, д. 99 | ПСД |  |  |  | 93590.6616 |  |  | 93590.657
[6 empty] | 1164312.7142 |  |  | 1164312.707
1 | г. Оха, ул. Ленина, 42 | гос. экспертиза |  | № 18-ДСС-18-С от 18.01.2018 | ОАУ "Управление государственной экспертизы Сахалинской области" | 20000 | В течении 30 рабочих дней с момента оплаты | 2018-01-25 | 20000
2 | с. Москальво, ул. Советская, д. 47 |  |  | № 16-ДСС-18-С от 18.01.2018г |  | 10000 |  | 2018-01-25 | 10000
3 | с. Восточное, ул. Береговая, д. 15 |  |  | № 17-ДСС-18-С от 17.01.2018г |  | 20000 |  | 2018-01-25 | 20000
4 | г. Оха, ул. Ленина, 40, корп. 2 |  |  | № 38-ДСС-18-С от 22.01.2018 |  | 20000 |  | 2018-01-31 | 20000
5 | с. Некрасовка, ул. Октяборьская, д. 16 |  |  | № 35-ДСС-18-С от 22.01.2018 |  | 10000 |  | 2018-01-31 | 10000
6 | с. Некрасовка, ул. Октяборьская, д. 99 |  |  | № 34-ДСС-18-С от 22.01.2018 |  | 10000 |  | 2018-01-31 | 10000
7 | с. Восточное, ул. Береговая, д. 7 |  |  | № 37-ДСС-18-С от 22.01.2018 |  | 10000 |  | 2018-01-31 | 10000
| Государственная экспертиза |  | 500000 |  |  | 100000
Муниципальное образование всего: |  |  | 147385944.02 | 0 | 0 | 152982510.4484 | 0 | 0 | 148234277.907
Муниципальное образование "Поронайский городской округ"
1 | г. Поронайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 14, лит. А | Крыша | 4058206.48 | 166-СМР/2017 от 16.10.2017 | ООО "Сириус" | 4058206.48 | 2017-11-18 | 2017-12-22 | 3130977.08
|  | ПСД | 97937.64 | № 04-ПСД/2017 от 17.07.2017 | ООО СК "Техно-Строй" | 97937.64 | 2017-08-06 | 2017-08-22 | 97937.64
МКД всего: |  |  | 4156144.12 |  |  | 4156144.12 |  |  | 3228914.72
2 | г. Поронайск, ул. Восточная, д. 112 | Крыша | 4086236.89 | 166-СМР/2017 от 16.10.2017 | ООО "Сириус" | 4086236.89 | 2017-11-18 | 2017-12-22 | 3116225.99
|  | ПСД | 99884.64 | № 04-ПСД/2017 от 17.07.2017 | ООО СК "Техно-Строй" | 99884.64 | 2017-08-06 | 2017-08-22 | 99884.64
МКД всего: |  |  | 4186121.53 |  |  | 4186121.53 |  |  | 3216110.63
3 | г. Поронайск, ул. Восточная, д. 125, лит. А | Электроснабжение | 1410960.59 | 46-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО "Сириус" | 10442113.4 | 2017-08-05 | 2017-07-06 | 1410960.59
|  | Водоснабжение | 699432.76 | [5 empty] | 699432.76
|  | Фасад | 7868086.73 |  |  |  |  | 2017-10-27 | 7868086.73
МКД всего: |  |  | 9978480.08 |  |  | 10442113.4 |  |  | 9978480.08
4 | г. Поронайск, ул. Гагарина, д. 3 | Фасад | 11371691.54 | 46-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО "Сириус" | 11640882.22 | 2017-08-05 | 2017-10-04 | 11371691.54
МКД всего: |  |  | 11371691.54 |  |  | 11640882.22 |  |  | 11371691.54
5 | г. Поронайск, ул. Советская, д. 35, лит. А | Фасад | 10314007.07 | 46-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО "Сириус" | 11454815.92 | 2017-08-05 | 2017-11-21 | 10314007.07
МКД всего: |  |  | 10314007.07 |  |  | 11454815.92 |  |  | 10314007.07
6 | г. Поронайск, ул. Комсомольская, д. 24 | Крыша | 3855556.64 | 166-СМР/2017 от 16.10.2017 | ООО "Сириус" | 3855556.64 | 2017-11-18 | 2017-12-22 | 3085582.98
|  | ПСД | 76153.66 | № 04-ПСД/2017 от 17.07.2017 | ООО СК "Техно-Строй" | 76153.66 | 2017-08-06 | 2017-08-22 | 76153.66
МКД всего: |  |  | 3931710.3 |  |  | 3931710.3 |  |  | 3161736.64
7 | г. Поронайск, ул. Сахалинская, д. 11 | Электроснабжение | 2233146.72 | 47-СМР/2017 от 14.06.2017 | ООО "Арминэ" | 27588377.2723 | 2017-08-05 | 2017-09-04 | 2233146.72
|  | Теплоснабжение | 6787845.9 |  |  |  |  | 2017-09-13 | 6787845.9
|  | Водоснабжение | 690031.81 |  |  |  |  | 2017-07-17 | 690031.81
|  | Водоотведение | 1041692.85 | [5 empty] | 1041692.85
|  | Фасад | 13067846.26 |  |  |  |  | 2017-10-18 | 13067846.26
МКД всего: |  |  | 23820563.54 |  |  | 27588377.2723 |  |  | 23820563.54
8 | г. Поронайск, ул. Сахалинская, д. 13 | Электроснабжение | 2670215.6 | 47-СМР/2017 от 14.06.2017 | ООО "Арминэ" | 17147330.8577 | 2017-08-05 | 2017-09-04 | 2670215.6
|  | Теплоснабжение | 9694157.22 |  |  |  |  | 2017-10-17 | 9694157.22
|  | Водоснабжение | 834530.4 |  |  |  |  | 2017-07-17 | 834530.4
|  | Водоотведение | 1226504.07 | [5 empty] | 1226504.07
МКД всего: |  |  | 14425407.29 |  |  | 17147330.8577 |  |  | 14425407.29
9 | г. Поронайск, ул. Совхозная, д. 21 | Крыша | 4877621.53 | 156-СМР/2017 от 11.10.2017 | ООО "Сириус" | 4877621.53 | 2017-11-03 | 2017-12-22 | 3953372
|  | ПСД | 50383.64 | № 04-ПСД/2017 от 17.07.2017 | ООО СК "Техно-Строй" | 50383.64 | 2017-08-06 | 2017-08-22 | 50383.64
МКД всего: |  |  | 4928005.17 |  |  | 4928005.17 |  |  | 4003755.64
10 | пгт. Вахрушев, ул. Центральная, д. 74 | Теплоснабжение | 11251060.46 | 48-СМР/2017 от 13.06.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 13198830.4 | 2017-09-03 | 2017-08-23 | 11251060.46
|  | Водоснабжение | 1783240.78 |  |  |  |  | 2017-07-27 | 1783240.78
|  | Водоотведение | 1224537.92 | [5 empty] | 1224537.92
МКД всего: |  |  | 14258839.16 |  |  | 13198830.4 |  |  | 14258839.16
11 | пгт. Вахрушев, ул. Центральная, д. 76 | Теплоснабжение | 12648692.58 | 48-СМР/2017 от 13.06.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 14863564.39 | 2017-09-03 | 2017-10-12 | 12648692.58
|  | Водоснабжение | 1853074.36 |  |  |  |  | 2017-11-21 | 1853074.36
|  | Водоотведение | 1395423.16 | [5 empty] | 1395423.16
МКД всего: |  |  | 15897190.1 |  |  | 14863564.39 |  |  | 15897190.1
ПСД на 2018 год |  |  | 1900000
1 | г. Поронайск, ул. Комсомольская, д. 24 | ПСД |  | 14-ПСД/2018 от 12.09.2017 | ООО СК "ТехноСтрой" | 114090.66 | 2017-10-12
2 | г. Поронайск, ул. Октябрьская, д. 67 | ПСД |  |  |  | 218856.96
3 | г. Поронайск, ул. Победы, д. 82 | ПСД |  |  |  | 463828.5
4 | с. Гастелло, ул. Речная, д. 12 | ПСД |  |  |  | 419691.78
5 | с. Гастелло, ул. Речная, д. 14 | ПСД |  |  |  | 413054.28
1629522.18
Муниципальное образование всего: |  |  | 119168159.9 |  |  | 125167417.76 |  |  | 113676696.41
Муниципальное образование Северо-Курильский городской округ
1 | г. Северо-Курильск, ул. 60 лет Октября, д. 1, лит. А | Водоснабжение | 1818905.63 | 59-СМР/2017 от 15.06.2017 | ООО "Сенат" | 2367962.57 | 2017-09-01 | 2017-09-19 | 1818905.63
МКД всего: |  |  | 1818905.63 |  |  | 2367962.57 |  |  | 1818905.63
2 | г. Северо-Курильск, ул. 60 лет Октября, д. 1, лит. Б | Электроснабжение | 619606.29 | 59-СМР/2017 от 15.06.2017 | ООО "Сенат" | 741974.98 | 2017-09-01 | 2017-09-19 | 619606.29
МКД всего: |  |  | 619606.29 |  |  | 741974.98 |  |  | 619606.29
3 | г. Северо-Курильск, ул. Вилкова, д. 11 | Электроснабжение | 619606.29 | 59-СМР/2017 от 15.06.2017 | ООО "Сенат" | 13366049.26 | 2017-09-01 | 2017-09-19 | 619606.29
|  | Теплоснабжение | 1529748.08 | [5 empty] | 1529748.08
|  | Крыша | 3702411.52 | [5 empty] | 3702411.52
|  | Фасад | 4835458.75 |  |  |  |  | 2017-10-20 | 4835458.75
МКД всего: |  |  | 10687224.64 |  |  | 13366049.26 |  |  | 10687224.64
4 | г. Северо-Курильск, ул. Вилкова, д. 3 | Теплоснабжение | 1344909.98 | 59-СМР/2017 от 15.06.2017 | ООО "Сенат" | 3438134.14 | 2017-09-01 | 2017-09-19 | 1344909.98
|  | Водоснабжение | 1284922.7 | [5 empty] | 1284922.7
МКД всего: |  |  | 2629832.68 |  |  | 3438134.14 |  |  | 2629832.68
5 | г. Северо-Курильск, ул. Вилкова, д. 30 | Электроснабжение | 746071.52 | 59-СМР/2017 от 15.06.2017 | ООО "Сенат" | 1762058.25 | 2017-09-01 | 2017-09-19 | 746071.52
|  | Водоснабжение | 596678.78 | [5 empty] | 596678.78
МКД всего: |  |  | 1342750.3 |  |  | 1762058.25 |  |  | 1342750.3
6 | г. Северо-Курильск, ул. Шутова, д. 30 | Водоснабжение | 1315496.38 | 59-СМР/2017 от 15.06.2017 | ООО "Сенат" | 5175535.52 | 2017-09-01 | 2017-09-19 | 1315496.38
|  | Крыша | 2805062.73 | [5 empty] | 2805062.73
МКД всего: |  |  | 4120559.11 |  |  | 5175535.52 |  |  | 4120559.11
7 | г. Северо-Курильск, ул. Сахалинская, д. 59, лит. А | Электроснабжение | 445438.1 | 59-СМР/2017 от 15.06.2017 | ООО "Сенат" | 850713.99 | 2017-09-01 | 2017-09-19 | 445438.1
Водоснабжение
МКД всего: |  |  | 445438.1 |  |  | 850713.99 |  |  | 445438.1
8 | г. Северо-Курильск, ул. Вилкова, д. 7, лит. А | Водоснабжение | 1301849.17 | 59-СМР/2017 от 15.06.2017 | ООО "Сенат" | 1729053.02 | 2017-09-01 | 2017-09-19 | 1301849.17
|  | крыша | 2836583.4 | 134-СМР/2017 от 18.09.2017 | ООО "Сенат" | 2841956.12 | 2017-12-10 | 2017-12-08 | 2511174.13
|  | ПСД | 83232.48 | № 05-ПСД/2017 от 17.07.2017 | ООО СК "Техно-Строй" | 83232.48 | 2017-08-06 | 2017-07-24 | 83232.48
МКД всего: |  |  | 4221665.05 |  |  | 4654241.62 |  |  | 3896255.78
9 | г. Северо-Курильск, ул. Вилкова, д. 22 | Крыша | 2054152.8 | 134-СМР/2017 от 18.09.2017 | ООО "Сенат" | 2058043.88 | 2017-12-10 | 2017-12-08 | 1799569.27
|  | ПСД | 81126.18 | № 05-ПСД/2017 от 17.07.2017 | ООО СК "Техно-Строй" | 81126.18 | 2017-08-06 | 2017-07-24 | 81126.18
МКД всего: |  |  | 2135278.98 |  |  | 2139170.06 |  |  | 1880695.45
ПСД на 2018 год |  |  | 800000 |  |  | 0
1 | г. Северо-Курильск, ул. 60 лет Октября, д. 13 | ПСД |  | 18-ПСД/2018 от 15.09.2017 | ООО СК "ТехноСтрой" | 66010.38 | 2017-10-20 |  | 66010.38
2 | г. Северо-Курильск, ул. Вилкова, д. 22 | ПСД |  |  |  | 76190.24 |  |  | 76190.24
3 | г. Северо-Курильск, ул. 60 лет Октября, д. 8 | ПСД |  |  |  | 40196.7 |  |  | 40196.7
4 | г. Северо-Курильск, ул. Вилкова, д. 8 | ПСД |  |  |  | 70757.52 |  |  | 70757.52
5 | г. Северо-Курильск, ул. Вилкова, д. 8, лит. А | ПСД |  |  |  | 70643.06 |  |  | 70643.06
6 | г. Северо-Курильск, ул. Вилкова, д. 9, лит. А | ПСД |  |  |  | 74836.78 |  |  | 74836.78
7 | г. Северо-Курильск, ул. Шутова, д. 18 | ПСД |  |  |  | 74718.78 |  |  | 74718.78
8 | г. Северо-Курильск, ул. Шутова, д. 38 | ПСД |  |  |  | 79959.16 |  |  | 79959.16
[6 empty] | 553312.62 |  |  | 553312.62
1 | г. Северо-Курильск ул. Шутова, д. 18 | гос. экспертиза |  | № 26-ДСС-18-С от 18.01.2018 | ОАУ "Управление государственной экспертизы Сахалинской области" | 10000 | В течении 30 рабочих дней с момента оплаты | 2018-01-31 | 10000
2 | г. Северо-Курильск, ул. Шутова, д. 38 |  |  | № 25-ДСС-18-С от 18.01.2018 |  | 10000 |  | 2018-01-31 | 10000
3 | г. Северо-Курильск, ул. Вилкова, д. 22 |  |  | № 36-ДСС-18-С от 22.01.2018 |  | 10000 |  | 2018-01-31 | 10000
4 | г. Северо-Курильск, ул. 60 лет Октября, 13 |  |  | № 39-ДСС-18-С от 22.01.2018 |  | 10000 |  | 2018-01-31 | 10000
5 | г. Северо-Курильск, ул. Вилкова, д.8 |  |  | № 33-ДСС-18-С от 21.01.2018 |  | 10000 |  | 2018-01-31 | 10000
6 | г. Северо-Курильск, ул. Вилкова, д.8А |  |  | № 32-ДСС-18-С от19.01.2018 |  | 10000 |  | 2018-02-07 | 10000
7 | г. Северо-Курильск, ул. Вилкова, д.9 |  |  | № 51-ДСС-18-С |  | 10000 |  | 2018-02-07 | 10000
8 | г. Северо-Курильск, ул. 60 лет Октября, д.8 |  |  | № 87-ДСС-18-С от 12.02.2018 |  | 10000
| Государственная экспертиза |  | 300000 |  |  | 80000
Муниципальное образование всего: |  |  | 29121260.78 | 0 | 0 | 35129153.01 | 0 | 0 | 27994580.6
Муниципальное образование городской округ "Смирныховский"
1 | пгт. Смирных, ул. 8 Марта, д. 27 | Электроснабжение | 1100175.36 | № 109-СМР/2017 от 16.08.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 7021377.58 | 2017-10-14 | 2017-10-14 | 1100175.36
|  | Водоотведение | 716059.4 | [5 empty] | 716059.4
|  | Фасад | 4361190.32 |  |  |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 4361190.32
МКД всего: |  |  | 6177425.08 |  |  | 7021377.58 |  |  | 6177425.08
2 | пгт. Смирных, ул. 8 Марта, д. 31 | Электроснабжение | 993288.6 | № 109-СМР/2017 от 16.08.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 10042489.97 | 2017-10-07 | 2017-10-07 | 993288.6
|  | Водоотведение | 912219.06 | [5 empty] | 912219.06
|  | Фасад | 7276899.52 |  |  |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 7276899.52
МКД всего: |  |  | 9182407.18 |  |  | 10042489.97 |  |  | 9182407.18
3 | пгт. Смирных, ул. Ленина, д. 37, лит. А | Крыша | 5277539.52 | № 144-СМР/2017 от 03.10.2017г. | ООО СКФ "Рубин" | 5304193.73 | 2017-11-14 | 2017-11-28 | 5185151.28
|  | ПСД | 55642.26 | № 01-ПСД/2017 от 24.07.17 | ООО "Магистраль" | 55642.26 | 2017-08-13 | 2017-08-09 | 55642.26
МКД всего: |  |  | 5333181.78 |  |  | 5359835.99 |  |  | 5240793.54
4 | пгт. Смирных, ул. Чехова, д. 1 | Водоотведение | 582446.82 | № 109-СМР/2017 от 16.08.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 5922455.74 | 2017-10-07 | 2017-10-07 | 582446.82
|  | Фасад | 4791255.48 |  |  |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 4791255.48
МКД всего: |  |  | 5373702.3 |  |  | 5922455.74 |  |  | 5373702.3
| ПСД на 2018 год |  | 1000000
1 | пгт. Смирных, ул. Чехова, д. 1, лит. А | ПСД |  | 21-ПСД/2018 от 22.09.2017 | ООО СК "ТехноСтрой" | 329650.7 | 2017-11-01
2 | пгт. Смирных, ул. Чехова, д. 1, лит. Б | ПСД |  |  |  | 51646.24
3 | пгт. Смирных, ул. Чехова, д. 1 | ПСД |  |  |  | 24526.3
4 | пгт. Смирных, ул. 8 Марта, д. 27 | ПСД |  |  |  | 33943.88
5 | пгт. Смирных, ул. 8 Марта, д. 31 | ПСД |  |  |  | 33069.5
6 | пгт. Смирных, ул. Чехова, д. 13 | ПСД |  |  |  | 165851.36
7 | пгт. Смирных, ул. Чехова, д. 3 | ПСД |  |  |  | 214970.04
853658.02
1 | пгт. Смирных, ул. Чехова, д. 1 лит. Б | гос. экспертиза |  | № 40-ДСС-18-С от 23.01.2018 | ОАУ "Управление государственной экспертизы Сахалинской области" | 10000 | В течении 30 рабочих дней с момента оплаты | 2018-01-31 | 10000
2 | пгт. Смирных, ул. Чехова, д.3 |  |  | № 41-ДСС-18-С от 23.01.2018 |  | 10000 |  | 2018-01-31 | 10000
3 | пгт. Смирных, ул. Чехова, 13 |  |  | № 49-ДСС-18-С от 30.01.2018 |  | 10000 |  | 2018-02-07 | 10000
4 | пгт. Смирных, ул. Чехова, д. 1 лит. А |  |  | № 50-ДСС-18-С от 30.01.2018 |  | 20000 |  | 2018-02-07 | 20000
| Государственная экспертиза |  | 500000 |  |  | 50000
Муниципальное образование всего: |  |  | 27566716.34 | 0 | 0 | 29249817.3 | 0 | 0 | 25974328.1
Муниципальное образование "Томаринский городской округ"
1 | с. Ильинское, ул. Чкалова, д. 33 | Фасад | 3969179.97 | № 110-СМР/2017 от 11.08.2017 | ООО "Логос" | 4730665.41 | 2017-10-07 | 2017-10-20 | 3969179.97
МКД всего: |  |  | 3969179.97 |  |  | 4730665.41 |  |  | 3969179.97
2 | с. Ильинское, ул. Чкалова, д. 37 | Фасад | 4569810.95 | № 110-СМР/2017 от 11.08.2017 | ООО "Логос" | 5155824.26 | 2017-10-07 | 2017-11-27 | 4569810.95
МКД всего: |  |  | 4569810.95 |  |  | 5155824.26 |  |  | 4569810.95
3 | с. Красногорск, ул. Карла Маркса, д. 116, лит. А | Крыша | 4641874.56 | 164-СМР/2017 от 13.10.2017 | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 4883235.67 | 2017-11-15 | 2017-11-14 | 4641874.56
|  | Фасад | 10825119.4 | № 111-СМР/2017 от 07.08.2017 | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 10362541.59 | 2017-10-20 | 2017-10-27 | 10825119.4
|  | ПСД | 71686.18 | № 05-ПСД/2017 от 17.07.2017 | ООО СК "Техно-Строй" | 71686.18 | 2017-08-06 | 2017-07-17 | 71686.18
МКД всего: |  |  | 15538680.14 |  |  | 15317463.44 |  |  | 15538680.14
4 | с. Пензенское, ул. Черемушки, д. 1 | Фасад | 4194413.84 | № 107-СМР/2017 от 02.08.2017 | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 4618400.01 | 2017-10-20 | 2017-10-06 | 4194413.84
МКД всего: |  |  | 4194413.84 |  |  | 4618400.01 |  |  | 4194413.84
5 | с. Пензенское, ул. Черемушки, д. 3 | Электроснабжение | 620005.94 | № 112-СМР/2017 от 14.08.2017 года | ООО "Контроль-ДВ" | 2980166.29 | 2017-09-24 | 2017-10-09 | 620005.94
|  | Теплоснабжение | 1625592.78 |  |  |  | 2017-10-07 |  | 1625592.78
|  | Водоснабжение | 254133.06 |  |  |  | 2017-09-24 |  | 254133.06
|  | Водоотведение | 273633.74 |  |  |  | 2017-09-24 |  | 273633.74
МКД всего: |  |  | 2773365.52 |  |  | 2980166.29 |  |  | 2773365.52
6 | с. Пензенское, ул. Черемушки, д. 4 | Фасад | 4201917.46 | № 107-СМР/2017 от 02.08.2017 | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 4616199.15 | 2017-10-20 | 2017-10-16 | 4201917.46
МКД всего: |  |  | 4201917.46 |  |  | 4616199.15 |  |  | 4201917.46
7 | с. Пензенское, ул. Черемушки, д. 5 | Фасад | 4687646.76 | № 107-СМР/2017 от 02.08.2017 | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 4881833.28 | 2017-10-20 | 2017-10-16 | 4687646.76
МКД всего: |  |  | 4687646.76 |  |  | 4881833.28 |  |  | 4687646.76
8 | с. Пензенское, ул. Черемушки, д. 7 | Электроснабжение | 620005.94 | № 112-СМР/2017 от 14.08.2017 года | ООО "Контроль-ДВ" | 3140448.88 | 2017-09-24 | 2017-09-24 | 620005.94
|  | Теплоснабжение | 1566878.34 |  |  |  | 2017-10-07 | 2017-10-09 | 1566878.34
|  | Водоснабжение | 235395.84 |  |  |  | 2017-09-24 |  | 235395.84
|  | Водоотведение | 281661.28 |  |  |  | 2017-09-24 |  | 281661.28
МКД всего: |  |  | 2703941.4 |  |  | 3140448.88 |  |  | 2703941.4
9 | с. Пензенское, ул. Черемушки, д. 8 | Фасад | 5963415.56 | № 107-СМР/2017 от 02.08.2017 | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 6134043.03 | 2017-10-20 | 2017-10-06 | 5963415.56
МКД всего: |  |  | 5963415.56 |  |  | 6134043.03 |  |  | 5963415.56
10 | с. Пензенское, ул. Черемушки, д. 9 | Водоснабжение | 295826 | № 112-СМР/2017 от 14.08.2017 года | ООО "Контроль-ДВ" | 717724.17 | 2017-09-24 | 2017-10-09 | 295826
|  | Водоотведение | 311789.04 | [5 empty] | 311789.04
МКД всего: |  |  | 607615.04 |  |  | 717724.17 |  |  | 607615.04
11 | с. Черемшанка, ул. Ленина, д. 1, лит. А | Водоснабжение | 297941.74 | № 113-СМР/2017 от 14.08.2017 | ООО "Контроль-ДВ" | 748801.87 | 2017-09-24 | 2017-10-09 | 297941.74
|  | Водоотведение | 309344.08 | [5 empty] | 309344.08
МКД всего: |  |  | 607285.82 |  |  | 748801.87 |  |  | 607285.82
12 | с. Черемшанка, ул. Ленина, д. 4 | Фасад | 2846785.4 | № 113-СМР/2017 от 14.08.2017 | ООО "Контроль-ДВ" | 3645350.48 | 2017-10-07 | 2017-12-04 | 2846785.4
МКД всего: |  |  | 2846785.4 |  |  | 3645350.48 |  |  | 2846785.4
| ПСД на 2018 год |  | 873983.52
1 | г. Томари, ул. Юбилейная, д. 23 | ПСД |  | 19-ПСД/2018 от 15.09.2017 | ООО "Магистраль" | 353624.76 | 2017-10-05 | 2017-12-04 | 353624.76
2 | г. Томари, ул. Юбилейная, д. 24 | ПСД |  |  |  | 184895.38 |  |  | 184895.38
3 | с. Красногорск, ул. Калинина, д. 18 | ПСД |  |  |  | 65551.36 |  |  | 65551.36
4 | с. Красногорск, ул. Победы, д. 29 | ПСД |  |  |  | 269912.02 |  |  | 269912.02
[6 empty] | 873983.52 |  |  | 873983.52
1 | с. Красногорск, ул. Калинина, д. 18 | гос. экспертиза |  | № 19-ДСС-18-С от 18.01.2018г. | ОАУ "Управление государственной экспертизы Сахалинской области" | 10000 | В течении 30 рабочих дней с момента оплаты | 2018-01-25 | 10000
2 | г. Томари, ул. Юбилейная, д. 23 | гос. экспертиза |  | № 4-ДСС-18-С от 15.01.2018 |  | 20000 |  | 2018-01-22 | 20000
3 | г. Томари, ул. Юбилейная, д. 24 | гос. экспертиза |  | № 6-ДСС-18-С от 15.01.2018 |  | 20000 |  | 2018-01-22 | 20000
4 | с. Красногорск, ул. Победы, д. 29 | гос. экспертиза |  | № 7-ДСС-18-С от 15.01.2018 |  | 10000 |  | 2018-01-22 | 10000
| Государственная экспертиза |  | 400000 |  |  | 60000
Муниципальное образование всего: |  |  | 53938041.38 | 0 | 0 | 57620903.79 | 0 | 0 | 53538041.38
Муниципальное образование "Тымовский городской округ"
1 | пгт. Тымовское, ул. Библиотечная, д. 12 | Электроснабжение | 2429631.8 | 92-СМР/2017 от 22.06.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 2493545.4065 | 2017-08-20 | 2017-08-20 | 2429631.8
МКД всего: |  |  | 2429631.8 |  |  | 2493545.4065 |  |  | 2429631.8
2 | пгт. Тымовское, ул. Библиотечная, д. 16 | Электроснабжение | 2161751.74 | 92-СМР/2017 от 22.06.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 2215521.0241 | 2017-08-20 | 2017-08-20 | 2161751.74
МКД всего: |  |  | 2161751.74 |  |  | 2215521.0241 |  |  | 2161751.74
3 | пгт. Тымовское, ул. Кировская, д. 102 | Электроснабжение | 529473.08 | 92-СМР/2017 от 22.06.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 2914307.0089 | 2017-08-20 | 2017-07-26 | 529473.08
|  | Теплоснабжение | 1449069.5 |  |  |  |  | 2017-08-13 | 1449069.5
|  | Водоснабжение | 219743.14 |  |  |  |  | 2017-07-26 | 219743.14
|  | Водоотведение | 370525.9 |  |  |  |  | 2017-07-26 | 370525.9
МКД всего: |  |  | 2568811.62 |  |  | 2914307.0089 |  |  | 2568811.62
4 | пгт. Тымовское, ул. Кировская, д. 47 | Электроснабжение | 585528.98 | 92-СМР/2017 от 22.06.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 3288591.8305 | 2017-08-20 | 2017-07-26 | 585528.98
|  | Теплоснабжение | 1749877.46 |  |  |  |  | 2017-08-13 | 1749877.46
|  | Водоснабжение | 346334.72 |  |  |  |  | 2017-07-26 | 346334.72
|  | Водоотведение | 223159.24 |  |  |  |  | 2017-07-26 | 223159.24
МКД всего: |  |  | 2904900.4 |  |  | 3288591.8305 |  |  | 2904900.4
5 | пгт. Тымовское, ул. Криворучко, д. 28 | Крыша | 7205782.1 | 131-СМР/2017 от 25.08.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 7998789.83 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 7205782.1
ПСД
МКД всего: |  |  | 7205782.1 |  |  | 7998789.83 |  |  | 7205782.1
6 | пгт. Тымовское, ул. Криворучко, д. 30 | Крыша | 7940687.28 | 131-СМР/2017 от 25.08.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 8566349.03 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 7940687.28
ПСД
МКД всего: |  |  | 7940687.28 |  |  | 8566349.03 |  |  | 7940687.28
7 | пгт. Тымовское, ул. Криворучко, д. 36 | Фасад | 11696719.32 | № 100-СМР/2017 от 26.06.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 12606043.2171 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 11696719.32
МКД всего: |  |  | 11696719.32 |  |  | 12606043.2171 |  |  | 11696719.32
8 | пгт. Тымовское, ул. Октябрьская, д. 83 | Водоснабжение | 1985506.94 | № 100-СМР/2017 от 26.06.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 17786602.4349 | 2017-08-19 | 2017-08-19 | 1985506.94
|  | Водоотведение | 1360495.16 |  |  |  | 2017-08-19 | 2017-08-19 | 1360495.16
|  | Фасад | 13229781.92 |  |  |  | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 13229781.92
|  | Крыша | 8183976.14 | 131-СМР/2017 от 25.08.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 8629134.83 | 2017-10-20 |  | 8183976.14
ПСД
МКД всего: |  |  | 24759760.16 |  |  | 17786602.4349 |  |  | 24759760.16
9 | пгт. Тымовское, ул. Первомайская, д. 2 | Электроснабжение | 498081.54 | № 100-СМР/2017 от 26.06.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 5760107.554 | 2017-07-30 | 2017-07-26 | 498081.54
|  | Теплоснабжение | 1404631.88 |  |  |  | 2017-08-05 |  | 1404631.88
|  | Водоснабжение | 110502.28 |  |  |  | 2017-07-30 |  | 110502.28
|  | Водоотведение | 106583.5 |  |  |  | 2017-07-30 |  | 106583.5
|  | Фасад | 3077415.22 |  |  |  | 2017-08-11 | 2017-08-21 | 3077415.22
МКД всего: |  |  | 5197214.42 |  |  | 5760107.554 |  |  | 5197214.42
10 | пгт. Тымовское, ул. Первомайская, д. 4 | Электроснабжение | 498081.54 | № 100-СМР/2017 от 26.06.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 5760107.554 | 2017-07-30 | 2017-07-26 | 498081.54
|  | Теплоснабжение | 1147829.66 |  |  |  | 2017-08-05 |  | 1147829.66
|  | Водоснабжение | 122613.8 |  |  |  | 2017-07-30 |  | 122613.8
|  | Водоотведение | 107672.64 |  |  |  | 2017-07-30 |  | 107672.64
|  | Фасад | 3216734.28 |  |  |  | 2017-08-11 | 2017-08-21 | 3216734.28
МКД всего: |  |  | 5092931.92 |  |  | 5760107.554 |  |  | 5092931.92
| ПСД на 2018 год |  | 1800000 |  |  | 0
1 | пгт. Тымовское, ул. Кировская, д. 47 | ПСД |  | 07-ПСД/2018 от 07.09.2017 | ООО СК "ТехноСтрой" | 170317.247 | 2017-10-17
2 | пгт. Тымовское, ул. Кировская, д. 74 | ПСД |  |  |  | 119091.5708
3 | пгт. Тымовское, ул. Кировская, д. 82 | ПСД |  |  |  | 115780.361
4 | пгт. Тымовское, ул. Кировская, д. 87, лит. А | ПСД |  |  |  | 103146.0656
5 | пгт. Тымовское, ул. Кировская, д. 89, лит. А | ПСД |  |  |  | 66712.6452
6 | пгт. Тымовское, ул. Первомайская, д. 25 | ПСД |  |  |  | 514241.4276
7 | пгт. Тымовское, ул. Первомайская, д. 36 | ПСД |  |  |  | 395030.3936
1484319.7108
| Государственная экспертиза |  | 600000
Муниципальное образование всего: |  |  | 74358190.76 | 0 | 0 | 79503419.4308 | 0 | 0 | 71958190.76
Муниципальное образование "Углегорское городское поселение"
1 | г. Углегорск, ул. Инженерная, д. 15 | Крыша | 1863766.29 | № 157-СМР/2017 от 02.10.2017г. | ООО "Стройстандарт" | 2020095.72 | 2017-11-04 | 2017-11-17 | 1863766.29
|  | ПСД | 63391.99 | № 03-ПСД/2017 от 21.07.2017 | ООО "Магистраль" | 63392 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 63391.99
МКД всего: |  |  | 1927158.28 |  |  | 2083487.72 |  |  | 1927158.28
2 | г. Углегорск, ул. Инженерная, д. 18 | Крыша | 1886587.61 | № 157-СМР/2017 от 02.10.2017г. | ООО "Стройстандарт" | 2035146.97 | 2017-11-04 | 2017-11-17 | 1886587.61
|  | ПСД | 63129.67 | № 03-ПСД/2017 от 21.07.2017 | ООО "Магистраль" | 63070.67 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 63129.67
МКД всего: |  |  | 1949717.28 |  |  | 2098217.64 |  |  | 1949717.28
3 | г. Углегорск, ул. Победы, д. 182 | Электроснабжение | 1395173 | № 99-СМР/2017 от 05.07.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 9955795.09 | 08.10.2017г. | 2017-09-15 | 1395173
|  | Водоснабжение | 1209102.34 |  |  |  |  | 2017-11-29 | 1209102.34
|  | Водоотведение | 790509.14 | [5 empty] | 790509.14
|  | Фасад | 5979441.14 |  |  |  |  | 2017-11-22 | 5979441.14
МКД всего: |  |  | 9374225.62 |  |  | 9955795.09 |  |  | 9374225.62
4 | г. Углегорск, ул. Победы, д. 182, лит. А | Электроснабжение | 1389340.26 | № 99-СМР/2017 от 05.07.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 14484864.93 | 08.10.2017г. | 2017-09-15 | 1389340.26
|  | Теплоснабжение | 5135559.42 |  |  |  |  | 2017-10-06 | 5135559.42
|  | Водоснабжение | 1167761.04 |  |  |  |  | 2017-10-13 | 1167761.04
|  | Водоотведение | 827378.24 | [5 empty] | 827378.24
|  | Фасад | 5774504.64 |  |  |  |  | 2017-11-29 | 5774504.64
МКД всего: |  |  | 14294543.6 |  |  | 14484864.93 |  |  | 14294543.6
5 | г. Углегорск, ул. Приморская, д. 45 | Крыша | 4453717.43 | №49-СМР/2017 от 13.06.2017 | ООО "ТехноСтрой-ДВ" | 9961741.96 | 2017-09-03 | 2017-08-29 | 4453717.43
|  | Фасад | 4805422.07 |  |  |  |  | 2017-09-07 | 4805422.07
МКД всего: |  |  | 9259139.5 |  |  | 9961741.96 |  |  | 9259139.5
6 | г. Углегорск, ул. Приморская, д. 47 | Крыша | 4450075.59 | №49-СМР/2017 от 13.06.2017 | ООО "ТехноСтрой-ДВ" | 10169943.43 | 2017-09-03 | 2017-08-29 | 4450075.59
|  | Фасад | 4951826.9 |  |  |  |  | 2017-08-31 | 4951826.9
МКД всего: |  |  | 9401902.49 |  |  | 10169943.43 |  |  | 9401902.49
7 | г. Углегорск, ул. Приморская, д. 49 | Крыша | 2949171.67 | №49-СМР/2017 от 13.06.2017 | ООО "ТехноСтрой-ДВ" | 7169927.96 | 2017-09-03 | 2017-08-16 | 2949171.67
|  | Фасад | 3835542.32 |  |  |  |  | 2017-08-16 | 3835542.32
МКД всего: |  |  | 6784713.99 |  |  | 7169927.96 |  |  | 6784713.99
8 | г. Углегорск, ул. Рабочая, д. 2 | Электроснабжение | 720384.1 | № 99-СМР/2017 от 05.07.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 12483537.13 | 27.09.2017г. | 2017-09-07 | 720384.1
|  | Теплоснабжение | 2370208 |  |  |  |  | 2017-09-07 | 2370208
|  | Водоснабжение | 553831.82 |  |  |  |  | 2017-09-07 | 553831.82
|  | Водоотведение | 493084.24 |  |  |  |  | 2017-09-07 | 493084.24
|  | Крыша | 4386261.78 |  |  |  |  | 2017-10-04 | 4386261.78
|  | Фасад | 3124589.26 | [5 empty] | 3124589.26
МКД всего: |  |  | 11648359.2 |  |  | 12483537.13 |  |  | 11648359.2
9 | г. Углегорск, ул. Свободная, д. 45 | Крыша | 6499608.27 | №49-СМР/2017 от 13.06.2017 | ООО "ТехноСтрой-ДВ" | 6931924.8 | 2017-09-03 | 2017-08-31 | 6499608.27
МКД всего: |  |  | 6499608.27 |  |  | 6931924.8 |  |  | 6499608.27
10 | с. Краснополье, ул. Чуднова, д. 8 | Крыша | 4719422.31 | 158-СМР/2017 от 05.10.2017 | ООО СК Высота | 4719422.09 | 2017-11-04 | 2017-12-29 | 4016443.88
|  | ПСД | 72999.69 | № 03-ПСД/2017 от 21.07.2017 | ООО "Магистраль" | 72999.69 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 72999.69
МКД всего: |  |  | 4792422 |  |  | 4792421.78 |  |  | 4089443.57
11 | с. Краснополье, ул. Юбилейная, д. 29 | Электроснабжение | 375959.8 | № 108-СМР/2017 от 04.08.2017 | ООО "Контроль-ДВ" | 7565136.67 | 2017-10-20 | 2017-10-05 | 375959.8
|  | Теплоснабжение | 891523.04 |  |  |  |  | 2017-09-14 | 891523.04
|  | Водоснабжение | 205871.06 |  |  |  |  | 2017-09-14 | 205871.06
|  | Водоотведение | 266654.04 |  |  |  |  | 2017-09-14 | 266654.04
|  | Крыша | 2537835.44 |  |  |  |  | 2017-10-23 | 2537835.44
|  | Фасад | 2528470.96 |  |  |  |  | 2017-10-23 | 2528470.96
МКД всего: |  |  | 6806314.34 |  |  | 7565136.67 |  |  | 6806314.34
12 | с. Краснополье, ул. Юбилейная, д. 47 | Крыша | 4669820.5 | 158-СМР/2017 от 05.10.2017 | ООО СК Высота | 5080196.19 | 2017-11-11 | 2017-11-27 | 4669820.5
|  | ПСД | 70300.53 | № 03-ПСД/2017 от 21.07.2017 | ООО "Магистраль" | 70300.53 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 70300.53
МКД всего: |  |  | 4740121.03 |  |  | 5150496.72 |  |  | 4740121.03
| ПСД на 2018 год |  | 1500000
1 | г. Углегорск, ул. Бошняка, д. 4 |  |  | 20-ПСД/2018 от 22.09.2017 | ООО СК "ТехноСтрой" | 75143.58 | 2017-11-21
2 | г. Углегорск, ул. Капасина, д. 11 |  |  |  |  | 138464.74
3 | г. Углегорск, ул. Победы, д. 151 |  |  |  |  | 156266.22
4 | г. Углегорск, ул. Победы, д. 169, лит. А |  |  |  |  | 182180.2
5 | г. Углегорск, ул. Портовая, д. 30 |  |  |  |  | 48464.96
6 | г. Углегорск, ул. Приморская, д. 23 |  |  |  |  | 318598.82
7 | г. Углегорск, ул. Свободная, д. 11 |  |  |  |  | 169445.64
8 | с. Краснополье, ул. Юбилейная, д. 24 |  |  |  |  | 194430.96
1282995.12
| Государственная экспертиза |  | 600000
Муниципальное образование всего: |  |  | 89578225.6 | 0 | 0 | 94130490.95 | 0 | 0 | 86775247.17
Муниципальное образование "Холмский городской округ"
1 | г. Холмск, ул. 60 лет Октября, д. 8 | Фасад | 8703696.64 | №64-СМР/2017 от 16.06.2017 | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 8325489.62 | 2017-08-24 | 2017-09-12 | 8703696.64
МКД всего: |  |  | 8703696.64 |  |  | 8325489.62 |  |  | 8703696.64
2 | г. Холмск, ул. Крузенштерна, д. 2, лит. Д | Фасад | 12841675.68 | №64-СМР/2017 от 16.06.2017 | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 12239380.61 | 2017-09-07 | 2017-10-30 | 12841675.68
МКД всего: |  |  | 12841675.68 |  |  | 12239380.61 |  |  | 12841675.68
3 | г. Холмск, ул. Молодежная, д. 17 | Фасад | 12678679.92 | №64-СМР/2017 от 16.06.2017 | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 12418248.78 | 2017-09-07 | 2017-10-05 | 12678679.92
МКД всего: |  |  | 12678679.92 |  |  | 12418248.78 |  |  | 12678679.92
4 | г. Холмск, ул. Первомайская, д. 18 | Крыша | 4526606.26 | № 114-СМР/2017 от 07.08.2017г. | ООО "Магистраль" | 5175030.01 | 2017-10-20 | 2017-11-07 | 4526606.26
ПСД
МКД всего: |  |  | 4526606.26 |  |  | 5175030.01 |  |  | 4526606.26
5 | г. Холмск, ул. Победы, д. 1 | Электроснабжение | 4104902.57 | 65-СМР/2017 от 13.06.2017 | ООО СК "Омега" | 44014813.0122 | 2017-09-07 | 2017-08-11 | 4104902.57
|  | Теплоснабжение | 14403224 |  |  |  |  | 2017-09-19 | 14403224
|  | Водоснабжение | 1539985.8 |  |  |  |  | 2017-08-18 | 1539985.8
|  | Водоотведение | 2342843.01 | [5 empty] | 2342843.01
|  | Фасад | 15728707 |  |  |  |  | 2017-10-20 | 15728707
МКД всего: |  |  | 38119662.38 |  |  | 44014813.0122 |  |  | 38119662.38
6 | г. Холмск, ул. Победы, д. 2 | Фасад | 17911013.5 | 66-СМР/2017 от 13.06.2017 | ООО "СПК Лидер" | 18402160.23 | 2017-09-07 | 2017-10-04 | 17911013.5
МКД всего: |  |  | 17911013.5 |  |  | 18402160.23 |  |  | 17911013.5
7 | г. Холмск, ул. Победы, д. 20 | Крыша | 7452396.2 | № 151-СМР/2017 от 02.10.2017г. | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 6915288.27 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 7452396.2
|  | ПСД | 83418.4 | № 01-ПСД/2017 от 24.07.17 | ООО "Магистраль" | 83418.4 | 2017-08-13 | 2017-08-09 | 83418.4
МКД всего: |  |  | 7535814.6 |  |  | 6998706.67 |  |  | 7535814.6
8 | г. Холмск, ул. Победы, д. 24 | Крыша | 7494793.6 | № 151-СМР/2017 от 02.10.2017г. | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 6950325.11 | 01.12.2017г. | 2017-12-01 | 7494793.6
|  | ПСД | 93910.37 | № 01-ПСД/2017 от 24.07.17 | ООО "Магистраль" | 93910.37 | 2017-08-13 | 2017-08-09 | 93910.37
МКД всего: |  |  | 7588703.97 |  |  | 7044235.48 |  |  | 7588703.97
9 | г. Холмск, ул. Портовая, д. 8, лит. А | Фасад | 8303349.66 | 66-СМР/2017 от 13.06.2017 | ООО "СПК Лидер" | 8469413.76 | 2017-09-07 | 2017-11-01 | 8303349.66
МКД всего: |  |  | 8303349.66 |  |  | 8469413.76 |  |  | 8303349.66
10 | г. Холмск, ул. Советская, д. 128 | Крыша | 5248535.905 | № 141-СМР/2017 от 29.09.2017 | ООО СК Омега | 5250504.65 | 2017-11-16 | 2017-12-20 | 3842475.26
|  | ПСД | 66432.05 | № 01-ПСД/2017 от 24.07.17 | ООО "Магистраль" | 66432.05 | 2017-08-13 | 2017-08-09 | 66432.05
МКД всего: |  |  | 5314967.955 |  |  | 5316936.7 |  |  | 3908907.31
11 | г. Холмск, ул. Советская, д. 130 | Электроснабжение | 656816.7 | 65-СМР/2017 от 13.06.2017 | ООО СК "Омега" | 4968138.5245 | 2017-09-07 | 2017-07-23 | 656816.7
|  | Фасад | 3639216.46 |  |  |  |  | 2017-09-15 | 3639216.46
|  | Крыша | 1869892.94 | № 141-СМР/2017 от 29.09.2017 | ООО СК "Омега" | 2185077.51 | 2017-10-27 | 2017-12-07 | 1869892.94
|  | ПСД | 60142.58 | № 01-ПСД/2017 от 24.07.17 | ООО "Магистраль" | 60142.58 | 2017-08-13 | 2017-08-09 | 60142.58
МКД всего: |  |  | 6226068.68 |  |  | 7213358.6145 |  |  | 6226068.68
12 | г. Холмск, ул. Советская, д. 68 | Теплоснабжение | 5740178.57 | 65-СМР/2017 от 13.06.2017 | ООО СК "Омега" | 7267503.4534 | 2017-09-07 | 2017-08-21 | 5740178.57
|  | Водоснабжение | 608408.66 |  |  |  |  | 2017-08-18 | 608408.66
МКД всего: |  |  | 6348587.23 |  |  | 7267503.4534 |  |  | 6348587.23
13 | г. Холмск, ул. Советская, д. 98 | Фасад | 8982361.78 | 66-СМР/2017 от 13.06.2017 | ООО "СПК Лидер" | 9183672.5 | 2017-09-07 | 2017-09-28 | 8982361.78
МКД всего: |  |  | 8982361.78 |  |  | 9183672.5 |  |  | 8982361.78
14 | г. Холмск, ул. Школьная, д. 46 | Крыша | 5417455.273 | № 141-СМР/2017 от 29.09.2017 | ООО СК "Омега" | 5419486.88 | 2017-11-27 |  | 4730282.14
|  | ПСД | 77921.83 | № 01-ПСД/2017 от 24.07.17 | ООО "Магистраль" | 77921.83 | 2017-08-13 | 2017-08-09 | 77921.83
МКД всего: |  |  | 5495377.103 |  |  | 5497408.71 |  |  | 4808203.97
15 | г. Холмск, ул. Школьная, д. 60, лит. А | Фасад | 12697970.56 | 66-СМР/2017 от 13.06.2017 | ООО "СПК Лидер" | 12650836.51 | 2017-09-07 | 2017-11-15 | 12697970.56
МКД всего: |  |  | 12697970.56 |  |  | 12650836.51 |  |  | 12697970.56
16 | с. Костромское, ул. Огородная, д. 4 | Электроснабжение | 736355.7 | 60-СМР/2017 от 13.06.2017 | ООО "Логос" | 8760905.3556 | 2017-08-18 | 2017-10-05 | 736355.7
|  | Теплоснабжение | 2239394.81 |  |  |  |  | 2017-08-11 | 2239394.81
|  | Водоснабжение | 304030.5 |  |  |  |  | 2017-10-05 | 304030.5
|  | Водоотведение | 489368.1 |  |  |  |  | 2017-08-11 | 489368.1
|  | Фасад | 3569545.51 |  |  |  |  | 2017-10-05 | 3569545.51
МКД всего: |  |  | 7338694.62 |  |  | 8760905.3556 |  |  | 7338694.62
17 | с. Костромское, ул. Школьная, д. 7 | Фасад | 2141325.29 | 60-СМР/2017 от 13.06.2017 | ООО "Логос" | 2598418.79 | 2017-08-18 | 2017-10-05 | 2141325.29
МКД всего: |  |  | 2141325.29 |  |  | 2598418.79 |  |  | 2141325.29
18 | с. Правда, ул. Речная, д. 50 | Фасад | 11155137.08 | 61-СМР/2017 от от 16.06.2017 | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 10941667.58 | 2017-09-07 | 2017-09-27 | 11155137.08
МКД всего: |  |  | 11155137.08 |  |  | 10941667.58 |  |  | 11155137.08
19 | с. Правда, ул. Речная, д. 57 | Крыша | 2043638.25 | 159-СМР/2017 от 05.10.2017 | ООО "СПК" | 2086673.79 | 2017-11-03 | 2017-12-07 | 2043638.25
|  | Фасад | 4446413.46 | 61-СМР/2017 от 16.06.2017 | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 4186099.39 | 2017-09-07 | 2017-09-05 | 4446413.46
|  | ПСД | 53779.17 | № 01-ПСД/2017 от 24.07.17 | ООО "Магистраль" | 53779.17 | 2017-08-13 | 2017-08-09 | 53779.17
МКД всего: |  |  | 6543830.88 |  |  | 6326552.35 |  |  | 6543830.88
20 | с. Правда, ул. Центральная, д. 13 | Электроснабжение | 1804349.8 | 61-СМР/2017 от 16.06.2017 | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 10987781.27 | 2017-09-07 | 2017-07-29 | 1804349.8
|  | Водоснабжение | 979431.86 |  |  |  |  | 2017-08-04 | 979431.86
|  | Водоотведение | 1211248.76 |  |  |  |  | 2017-08-04 | 1211248.76
|  | Фасад | 7265107.78 |  |  |  |  | 2017-08-24 | 7265107.78
МКД всего: |  |  | 11260138.2 |  |  | 10987781.27 |  |  | 11260138.2
21 | с. Чехов, ул. Первомайская, д. 4 | Фасад | 2991638.71 | 62-СМР/2017 от 21.06.2017 | ООО "СКАЛА" | 3163302.96 | 2017-08-18 | 2017-10-05 | 2991638.71
МКД всего: |  |  | 2991638.71 |  |  | 3163302.96 |  |  | 2991638.71
22 | с. Чехов, ул. Фабричная, д. 10 | Фасад | 4592870.55 | 62-СМР/2017 от 21.06.2017 | ООО "СКАЛА" | 4624817 | 2017-08-18 | 2017-10-20 | 4592870.55
МКД всего: |  |  | 4592870.55 |  |  | 4624817 |  |  | 4592870.55
23 | с. Чехов, ул. Фабричная, д. 8 | Фасад | 4534447.6 | 62-СМР/2017 от 21.06.2017 | ООО "СКАЛА" | 4611880.05 | 2017-08-18 | 2017-10-05 | 4534447.6
МКД всего: |  |  | 4534447.6 |  |  | 4611880.05 |  |  | 4534447.6
24 | с. Яблочное, ул. Центральная, д. 50, лит. А | Крыша | 8990785.49 | 63-СМР/2017 от 15.06.2017 | ООО "СПК" | 9034185.81 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 8990785.49
МКД всего: |  |  | 8990785.49 |  |  | 9034185.81 |  |  | 8990785.49
25 | с. Яблочное, ул. Центральная, д. 50, лит. В | Фасад | 19025271.68 | 63-СМР/2017 от 15.06.2017 | ООО "СПК" | 18938530.71 | 2017-09-13 | 2017-10-30 | 19025271.68
МКД всего: |  |  | 19025271.68 |  |  | 18938530.71 |  |  | 19025271.68
26 | с. Яблочное, ул. Центральная, д. 88, лит. А | Фасад | 10726453.9 | 63-СМР/2017 от 15.06.2017 | ООО "СПК" | 10651179.58 | 2017-09-13 | 2017-10-31 | 10726453.9
МКД всего: |  |  | 10726453.9 |  |  | 10651179.58 |  |  | 10726453.9
ПСД на 2018 год |  |  | 2200000 |  |  | 0
1 | г. Холмск, ул. Адмирала Макарова, д. 16 | ПСД |  | 11-ПСД/2018 от 12.09.2017 | ООО "Магистраль" | 79894.9916 | 2017-11-01 |  | 79894.9916
2 | г. Холмск, ул. Бульвар Дружбы, д. 1 | ПСД |  |  |  | 56872.9556 |  |  | 56872.9556
3 | г. Холмск, ул. Бульвар Дружбы, д. 5 | ПСД |  |  |  | 264219.818 |  |  | 264219.818
4 | г. Холмск, ул. Героев, д. 5 | ПСД |  |  |  | 474726.0006 |  |  | 474726.0006
5 | г. Холмск, ул. Капитанская, д. 4 | ПСД |  |  |  | 153437.3942 |  |  | 153437.3942
6 | с. Костромское, ул. Школьная, д. 7 | ПСД |  |  |  | 164901.9202 |  |  | 164901.9202
7 | с. Чехов, ул. Ленина, д. 35 | ПСД |  |  |  | 148639.6794 |  |  | 148639.6794
8 | с. Яблочное, ул. Центральная, д. 88, лит. А | ПСД |  |  |  | 405539.4382 |  |  | 405539.4382
9 | с. Яблочное, ул. Центральная, д. 90 | ПСД |  |  |  | 94891.7178 |  |  | 94891.7178
[6 empty] | 1843123.9156 |  |  | 1843123.9156
1 | с. Яблочное, ул. Центральная, д. 88, лит. А | гос. экспертиза |  | № 21-ДСС-18-С от 18.01.2018 | ОАУ "Управление государственной экспертизы Сахалинской области" | 20000 | В течении 30 рабочих дней с момента оплаты |  | 20000
2 | с. Костромское, ул. Школьная, д. 7 | гос. экспертиза |  | № 23-ДСС-18-С от 18.01.2018 |  | 10000 |  |  | 10000
3 | с. Ябочное, ул. Центральная, 90 | гос. экспертиза |  | № 20-ДСС-18-С от 18.01.2018 |  | 10000 |  |  | 10000
4 | с. Чехов, ул. Ленина, д. 35 | гос. экспертиза |  | № 22-ДСС-18-С от 18.01.2018 |  | 10000 |  |  | 10000
5 | г. Холмск, ул. Героев, д. 5 | гос. экспертиза |  | № 24-ДСС-18-С от 18.01.2018г. |  | 20000 |  |  | 20000
6 | г. Холмск, ул. Адмирала Макарова, д. 16 | гос. экспертиза | [6 empty] | 10000
7 | г. Холмск, ул. Бульвар Дружбы, д. 1 | гос. экспертиза | [6 empty] | 10000
8 | г. Холмск, ул. Бульвар Дружбы, д. 5 | гос. экспертиза | [6 empty] | 20000
9 | г. Холмск, ул. Капитанская, д. 4 | гос. экспертиза | [6 empty] | 20000
| Государственная экспертиза |  | 1200000 |  |  | 70000
Муниципальное образование всего: |  |  | 255975129.918 | 0 | 0 | 262769540.0313 | 0 | 0 | 252325020.0556
Муниципальное образование Шахтерское городское поселение
1 | г. Шахтерск, ул. Интернациональная, д. 12 | Крыша | 6889630.17 | 167-СМР/2017 от 16.10.2017 | ООО СКФ Рубин | 6889630.17 | 2017-12-12 | 2017-12-29 | 5853563.46
|  | ПСД | 72378.84 | № 04-ПСД/2017 от 17.07.2017 | ООО СК "Техно-Строй" | 72378.84 | 2017-08-06 | 2017-08-22 | 72378.84
МКД всего: |  |  | 6962009.01 |  |  | 6962009.01 |  |  | 5925942.3
2 | г. Шахтерск, ул. Интернациональная, д. 19 | Теплоснабжение | 9739144.38 | № 104-СМР/2017 от 21.07.2017 | ООО "СПК" | 12174832.74 | 2017-09-27 | 2017-09-07 | 9739144.38
|  | Водоснабжение | 1327512.11 | [5 empty] | 1327512.11
|  | Водоотведение | 851221.43 | [5 empty] | 851221.43
|  | Крыша | 6612552.235 | 167-СМР/2017 от 16.10.2017 | ООО СКФ Рубин | 6612552.1 | 2017-12-12 | 2018-01-29 | 5616975.82
|  | ПСД | 77839.88 | № 04-ПСД/2017 от 17.07.2017 | ООО СК "Техно-Строй" | 77839.88 | 2017-08-06 | 2017-08-22 | 77839.88
МКД всего: |  |  | 18608270.035 |  |  | 18865224.72 |  |  | 17612693.62
3 | г. Шахтерск, ул. Интернациональная, д. 23 | Электроснабжение | 1733184.74 | № 103-СМР/2017 от 21.07.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 21134925.87 | 2017-10-05 | 2017-10-06 | 1733184.74
|  | Теплоснабжение | 6238760.42 | [5 empty] | 6238760.42
|  | Водоснабжение | 963392.12 | [5 empty] | 963392.12
|  | Водоотведение | 764067.05 | [5 empty] | 764067.05
|  | Фасад | 10442948.08 |  |  |  |  | 2017-12-04 | 10442948.08
МКД всего: |  |  | 20142352.41 |  |  | 21134925.87 |  |  | 20142352.41
4 | г. Шахтерск, ул. Интернациональная, д. 26 | Электроснабжение | 1722410.6 | № 103-СМР/2017 от 21.07.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 21081321.38 | 2017-10-05 | 2017-10-06 | 1722410.6
|  | Теплоснабжение | 6104342.65 | [5 empty] | 6104342.65
|  | Водоснабжение | 908847.92 | [5 empty] | 908847.92
|  | Водоотведение | 823940.9 | [5 empty] | 823940.9
|  | Фасад | 10299928.28 |  |  |  |  | 2017-12-07 | 10299928.28
МКД всего: |  |  | 19859470.35 |  |  | 21081321.38 |  |  | 19859470.35
5 | г. Шахтерск, ул. Интернациональная, д. 7 | Водоснабжение | 1189032.52 | № 104-СМР/2017 от 21.07.2017 | ООО "СПК" | 1294937.77 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 1189032.52
ПСД
МКД всего: |  |  | 1189032.52 |  |  | 1294937.77 |  |  | 1189032.52
6 | г. Шахтерск, ул. Интернациональная, д. 9 | Водоснабжение | 1260182.18 | № 103-СМР/2017 от 21.07.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 12756060.95 | 2017-10-20 | 2017-12-04 | 1260182.18
|  | Фасад | 10137692.7 |  |  |  |  | 2017-12-04 | 10137692.7
МКД всего: |  |  | 11397874.88 |  |  | 12756060.95 |  |  | 11397874.88
7 | г. Шахтерск, ул. Ленина, д. 11 | Электроснабжение | 372055.35 | № 104-СМР/2017 от 21.07.2017 | ООО "СПК" | 2077280.27 | 2017-09-17 | 2017-09-07 | 372055.35
|  | Теплоснабжение | 1208280.94 | [5 empty] | 1208280.94
|  | Водоснабжение | 178835.07 | [5 empty] | 178835.07
|  | Водоотведение | 335862.03 | [5 empty] | 335862.03
МКД всего: |  |  | 2095033.39 |  |  | 2077280.27 |  |  | 2095033.39
8 | г. Шахтерск, ул. Ленина, д. 5 | Электроснабжение | 372055.35 | № 104-СМР/2017 от 21.07.2017 | ООО "СПК" | 2077280.27 | 2017-09-17 | 2017-09-07 | 372055.35
|  | Теплоснабжение | 1208280.94 | [5 empty] | 1208280.94
|  | Водоснабжение | 178835.07 | [5 empty] | 178835.07
|  | Водоотведение | 335862.03 | [5 empty] | 335862.03
МКД всего: |  |  | 2095033.39 |  |  | 2077280.27 |  |  | 2095033.39
9 | г. Шахтерск, ул. Ленина, д. 7 | Электроснабжение | 372055.35 | № 104-СМР/2017 от 21.07.2017 | ООО "СПК" | 2077280.27 | 2017-09-17 | 2017-09-07 | 372055.35
|  | Теплоснабжение | 1208280.94 | [5 empty] | 1208280.94
|  | Водоснабжение | 178835.07 | [5 empty] | 178835.07
|  | Водоотведение | 308073.03 | [5 empty] | 308073.03
МКД всего: |  |  | 2067244.39 |  |  | 2077280.27 |  |  | 2067244.39
| ПСД на 2018 год |  | 1000000
1 | г. Шахтерск, ул. Мира, д. 10 | ПСД |  | 20-ПСД/2018 от 22.09.2017 | ООО СК "ТехноСтрой" | 138252.34 | 2017-11-21
2 | г. Шахтерск, ул. Мира, д. 14 | ПСД |  |  |  | 344446.72
3 | г. Шахтерск, ул. Мира, д. 16, лит. А | ПСД |  |  |  | 232476.52
715175.58
| Государственная экспертиза |  | 200000
Муниципальное образование всего: |  |  | 85616320.375 | 0 | 0 | 89041496.09 | 0 | 0 | 82384677.25
Муниципальное образование "Южно-Курильский городской округ"
1 | пгт. Южно-Курильск, кв-л. Рыбников, д. 11 | Водоснабжение | 896861.43 | 51-СМР/2017 от 05.06.2017 | ООО "Техно-Строй ДВ" | 1585884.68 | 2017-08-02 | 2017-10-19 | 896861.43
|  | Водоотведение | 715528.75 |  |  |  |  | 2017-10-19 | 715528.75
МКД всего: |  |  | 1612390.18 |  |  | 1585884.68 |  |  | 1612390.18
2 | пгт. Южно-Курильск, кв-л. Рыбников, д. 15 | Водоснабжение | 672341.08 | 52-СМР/2017 от 05.06.2017 | ООО "Техно-Строй ДВ" | 1282321.27 | 2017-08-02 | 2017-10-19 | 672341.08
|  | Водоотведение | 487057.63 |  |  |  |  | 2017-10-19 | 487057.63
МКД всего: |  |  | 1159398.71 |  |  | 1282321.27 |  |  | 1159398.71
3 | пгт. Южно-Курильск, кв-л. Рыбников, д. 19 | Водоснабжение | 635419.37 | 53-СМР/2017 от 05.06.2017 | ООО "Техно-Строй ДВ" | 1276270.15 | 2017-08-02 | 2017-10-19 | 635419.37
|  | Водоотведение | 516172.15 |  |  |  |  | 2017-10-19 | 516172.15
МКД всего: |  |  | 1151591.52 |  |  | 1276270.15 |  |  | 1151591.52
4 | пгт. Южно-Курильск, кв-л. Рыбников, д. 20 | Водоснабжение | 657551.42 | 54-СМР/2017 от 05.06.2017 | ООО "Техно-Строй ДВ" | 1276270.15 | 2017-08-02 | 2017-10-19 | 657551.42
|  | Водоотведение | 391360.1 |  |  |  |  | 2017-10-19 | 391360.1
МКД всего: |  |  | 1048911.52 |  |  | 1276270.15 |  |  | 1048911.52
5 | пгт. Южно-Курильск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 1, лит. А | Фасад | 4305570.6 | 55-СМР/2017 от 05.06.2017 | ООО "Техно-Строй ДВ" | 4671412.51 | 2017-08-22 | 2017-10-12 | 4305570.6
МКД всего: |  |  | 4305570.6 |  |  | 4671412.51 |  |  | 4305570.6
6 | с. Крабозаводское, ул. Нагорная, д. 6 | Теплоснабжение | 1456484.22 | 56-СМР/2017 от 05.06.2017 | ООО "Техно-Строй ДВ" | 5735898.9 | 2017-08-22 | 2017-10-12 | 1456484.22
|  | Водоснабжение | 482678.38 | [5 empty] | 482678.38
|  | Водоотведение | 247227.2 |  |  |  |  | 2017-10-12 | 247227.2
|  | Крыша | 2699795.88 |  |  |  |  | 2017-07-27 | 2699795.88
МКД всего: |  |  | 4886185.68 |  |  | 5735898.9 |  |  | 4886185.68
7 | с. Малокурильское, ул. Черемушки, д. 13 | Теплоснабжение | 1544244.58 | 57-СМР/2017 от 05.06.2017 | ООО "Техно-Строй ДВ" | 6567442.85 | 2017-08-22 | 2017-10-12 | 1544244.58
|  | Водоснабжение | 414805.11 | [5 empty] | 414805.11
|  | Водоотведение | 262449.03 | [5 empty] | 262449.03
|  | Фасад | 4089181.32 | [5 empty] | 4089181.32
МКД всего: |  |  | 6310680.04 |  |  | 6567442.85 |  |  | 6310680.04
8 | с. Малокурильское, ул. Черемушки, д. 8 | Теплоснабжение | 1555784.13 | 58-СМР/2017 от 07.06.2017 | ООО "Техно-Строй ДВ" | 6567442.85 | 2017-08-22 | 2017-10-12 | 1555784.13
|  | Водоснабжение | 414805.11 | [5 empty] | 414805.11
|  | Водоотведение | 262449.03 | [5 empty] | 262449.03
|  | Фасад | 6498446.45 | [5 empty] | 6498446.45
МКД всего: |  |  | 8731484.72 |  |  | 6567442.85 |  |  | 8731484.72
| ПСД на 2018 год |  | 500000
1 | пгт. Южно-Курильск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 1, лит. А | ПСД |  | 22-ПСД/2018 от 22.09.2017 | ООО СК "ТехноСтрой" | 22775.18 | 2017-10-12
2 | пгт. Южно-Курильск, ул. Заводская, д. 13, лит. А | ПСД |  |  |  | 56562.12
3 | пгт. Южно-Курильск, ул. Мира, д. 3 | ПСД |  |  |  | 78760.28
4 | пгт. Южно-Курильск, ул. Мира, д. 31 лит. А | ПСД |  |  |  | 78014.52
5 | пгт. Южно-Курильск, ул. Мира, д. 6 | ПСД |  |  |  | 74046.18
310158.28
| Государственная экспертиза |  | 200000
Муниципальное образование всего: |  |  | 29906212.97 | 0 | 0 | 29273101.64 | 0 | 0 | 29206212.97
Муниципальное образование городской округ "город Южно-Сахалинск"
1 | п/р. Луговое, ул. 2-я Железнодорожная, д. 33а | Теплоснабжение | 2619448.96 | 89-СМР/2017 от 22.06.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 2835608.1235 | 2017-09-02 | 2017-08-23 | 2619448.96
|  | Водоснабжение | 341212.34 |  |  |  |  | 2017-08-29 | 341212.34
МКД всего: |  |  | 2960661.3 |  |  | 2835608.1235 |  |  | 2960661.3
2 | п/р. Луговое, ул. 2-я Железнодорожная, д. 35а | Теплоснабжение | 3646184.66 | 89-СМР/2017 от 22.06.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 11405842.1721 | 2017-09-02 | 2017-08-17 | 3646184.66
|  | Водоснабжение | 508997.72 |  |  |  |  | 2017-08-29 | 508997.72
|  | Крыша | 5078271.6 |  |  |  |  | 2017-08-08 | 5078271.6
МКД всего: |  |  | 9233453.98 |  |  | 11405842.1721 |  |  | 9233453.98
3 | п/р. Луговое, ул. 2-я Железнодорожная, д. 37а | Теплоснабжение | 2934057.02 | 89-СМР/2017 от 22.06.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 11528718.4179 | 2017-09-02 | 2017-08-29 | 2934057.02
|  | Водоснабжение | 747409.64 |  |  |  |  | 2017-08-29 | 747409.64
|  | Крыша | 5371994.84 |  |  |  |  | 2017-09-02 | 5371994.84
МКД всего: |  |  | 9053461.5 |  |  | 11528718.4179 |  |  | 9053461.5
4 | п/р. Луговое, ул. 2-я Набережная, д. 72 | Электроснабжение | 729755.66 | 89-СМР/2017 от 22.06.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 1115779.2722 | 2017-09-02 | 2017-07-26 | 729755.66
|  | Водоснабжение | 320146.98 |  |  |  |  | 2017-09-06 | 320146.98
МКД всего: |  |  | 1049902.64 |  |  | 1115779.2722 |  |  | 1049902.64
5 | п/р. Луговое, ул. 2-я Набережная, д. 74 | Фасад | 4896938.64 | № 121-СМР/2017 от 11.08.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 5065193.52 | 2017-10-20 | 2017-12-07 | 4896938.64
МКД всего: |  |  | 4896938.64 |  |  | 5065193.52 |  |  | 4896938.64
6 | п/р. Луговое, ул. 2-я Пионерская, д. 40 | Крыша | 9417617.5056 | № 139-СМР/2017 от 29.09.2017 | ООО "Шадан" | 9418807.44 | 2017-12-09 | 2017-12-22 | 8469111
МКД всего: |  |  | 9417617.5056 |  |  | 9418807.44 |  |  | 8469111
7 | п/р. Луговое, ул. 2-я Пионерская, д. 43 | Крыша | 3058249.85 | 137-СМР/2017 от 26.09.2017 | ООО "Скала" | 3328736.63 | 2017-11-11 | 2017-11-22 | 3058249.85
МКД всего: |  |  | 3058249.85 |  |  | 3328736.63 |  |  | 3058249.85
8 | п/р. Луговое, ул. Дружбы, д. 100 | Крыша | 6776627 | 161-СМР/2017 от 06.10.2017 | ООО "Контроль-ДВ" | 5985000 | 2017-12-05 | 2017-12-25 | 5867646.76
|  | ПСД | 101709.14 | № 03-ПСД/2017 от 21.07.2017 | ООО "Магистраль" | 102417.14 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 101709.14
МКД всего: |  |  | 6878336.14 |  |  | 6087417.14 |  |  | 5969355.9
9 | п/р. Луговое, ул. Дружбы, д. 64 | Электроснабжение | 798788.02 | 24-СМР/2017 от 20.04.2017 | ООО "Альпстрой-ДВ" | 785256.92 | 2017-06-20 | 2017-06-18 | 798788.02
МКД всего: |  |  | 798788.02 |  |  | 785256.92 |  |  | 798788.02
10 | п/р. Луговое, ул. Дружбы, д. 68 | Электроснабжение | 973594.25 | 25-СМР/2017 от 18.04.2017 | ООО "Контроль-ДВ" | 993066.13 | 2017-04-18 | 2017-06-14 | 973594.25
МКД всего: |  |  | 973594.25 |  |  | 993066.13 |  |  | 973594.25
11 | п/р. Луговое, ул. Дружбы, д. 70 | Электроснабжение | 769859.72 | 26-СМР/2017 от 20.06.2017 | ООО "Альпстрой-ДВ" | 785256.92 | 2017-06-20 | 2017-06-14 | 769859.72
МКД всего: |  |  | 769859.72 |  |  | 785256.92 |  |  | 769859.72
12 | п/р. Луговое, ул. Дружбы, д. 76 | Электроснабжение | 765339.74 | 27-СМР/2017 от 18.04.2017 | ООО "Альпстрой-ДВ" | 722566.58 | 2017-06-20 | 2017-06-18 | 765339.74
МКД всего: |  |  | 765339.74 |  |  | 722566.58 |  |  | 765339.74
13 | п/р. Луговое, ул. Дружбы, д. 83а | Электроснабжение | 537155.87 | 28-СМР/2017 от 20.04.2017 | ООО "Контроль-ДВ" | 547898.99 | 2017-06-20 | 2017-06-14 | 537155.87
МКД всего: |  |  | 537155.87 |  |  | 547898.99 |  |  | 537155.87
14 | п/р. Луговое, ул. Дружбы, д. 84 | Электроснабжение | 775549.1 | 29-СМР/2017 от 24.04.2017 | ООО СКФ "РУБИН" | 761526.82 | 2017-06-20 | 2017-06-16 | 775549.1
МКД всего: |  |  | 775549.1 |  |  | 761526.82 |  |  | 775549.1
15 | п/р. Луговое, ул. Дружбы, д. 88 | Электроснабжение | 782098.1 | 30-СМР/2017 от 20.04.2017 | ООО "Альпстрой-ДВ" | 726234.43 | 2017-06-20 | 2017-06-18 | 782098.1
МКД всего: |  |  | 782098.1 |  |  | 726234.43 |  |  | 782098.1
16 | п/р. Луговое, ул. Дружбы, д. 90 | Электроснабжение | 717335.55 | 31-СМР/2018 от 18.04.2017 | ООО "Контроль-ДВ" | 731682.27 | 2017-06-20 | 2017-06-14 | 717335.55
МКД всего: |  |  | 717335.55 |  |  | 731682.27 |  |  | 717335.55
17 | п/р. Луговое, ул. Дружбы, д. 99 | Теплоснабжение | 1748896.88 | 89-СМР/2017 от 22.06.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 3494833.2046 | 2017-09-02 | 2017-09-12 | 1748896.88
|  | Водоснабжение | 586221.64 | [5 empty] | 586221.64
|  | Водоотведение | 303202.18 | [5 empty] | 303202.18
МКД всего: |  |  | 2638320.7 |  |  | 3494833.2046 |  |  | 2638320.7
18 | п/р. Луговое, ул. имени В.Гайдука, д. 39 | Электроснабжение | 537310.64 | 81-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 540812.9844 | 2017-09-16 | 2017-07-23 | 537310.64
МКД всего: |  |  | 537310.64 |  |  | 540812.9844 |  |  | 537310.64
19 | п/р. Луговое, ул. имени В.Гайдука, д. 5 | Крыша | [5 empty] | исключается из плана
Фасад
|  | ПСД |  | № 03-ПСД/2017 от 21.07.2017 | ООО "Магистраль" | 103476.25 | 2017-08-10
МКД всего: |  |  | 0 |  |  | 103476.25 |  |  | 0
20 | п/р. Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, д. 14 | Крыша | 6423225.678 | 162-СМР/2017 от 06.10.2017 | ООО "Контроль-ДВ" | 5423225.8 | 2017-12-05 | 2017-12-29 | 5264437.84
|  | ПСД | 117622.13 | № 03-ПСД/2017 от 21.07.2017 | ООО "Магистраль" | 117622.13 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 117622.13
МКД всего: |  |  | 6540847.808 |  |  | 5540847.93 |  |  | 5382059.97
21 | п/р. Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, д. 6, лит. А | Крыша | 3998045.792 | 162-СМР/2017 от 06.10.2017 | ООО "Контроль-ДВ" | 3998046.08 | 2017-11-07 | 2017-12-01 | 3409811.78
|  | ПСД | 70332.66 | № 03-ПСД/2017 от 21.07.2017 | ООО "Магистраль" | 70332.66 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 70332.66
МКД всего: |  |  | 4068378.452 |  |  | 4068378.74 |  |  | 3480144.44
22 | п/р. Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, д. 9 | Крыша | 2766170.39 | 162-СМР/2017 от 06.10.2017 | ООО "Контроль-ДВ" | 2766170.12 | 2017-11-07 | 2017-12-08 | 2667006.5
|  | ПСД | 91347.45 | № 03-ПСД/2017 от 21.07.2017 | ООО "Магистраль" | 91347.45 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 91347.45
МКД всего: |  |  | 2857517.84 |  |  | 2857517.57 |  |  | 2758353.95
23 | п/р. Ново-Александровск, ул. Восточная, д. 22 | Электроснабжение | 1473414.13 | 81-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 8836180.7496 | 2017-09-16 | 2017-09-25 | 1473414.13
|  | Фасад | 8234246.5 |  |  |  |  | 2017-11-23 | 8234246.5
|  | Крыша | 6477398.78 | № 121-СМР/2017 от 11.08.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 8824976.78 | 2017-10-20 | 2017-11-10 | 6477398.78
ПСД
МКД всего: |  |  | 16185059.41 |  |  | 17661157.5296 |  |  | 16185059.41
24 | п/р. Ново-Александровск, ул. Науки, д. 11 | Крыша | 9294457.62 | № 121-СМР/2017 от 11.08.2017 | ООО СКФ "РУБИН" | 9944797.81 | 20.10.1017 | 2017-11-24 | 9294457.62
ПСД
МКД всего: |  |  | 9294457.62 |  |  | 9944797.81 |  |  | 9294457.62
25 | пр-кт. Коммунистический, д. 1 | Электроснабжение |  | № 101-СМР/2017 от 29.06.2017 | ООО "Сириус" | 10710071.98 | 2017-08-19 | исключается из плана
Теплоснабжение
Водоснабжение
Водоотведение
МКД всего: |  |  | 0 |  |  | 10710071.98 |  |  | 0
26 | пр-кт. Коммунистический, д. 74 | Электроснабжение | 2284104.71 | № 101-СМР/2017 от 29.06.2017 | ООО "Сириус" | 14473578.86 | 2017-09-10 | 2017-12-06 | 2284104.71
|  | Теплоснабжение | 5588650.25 |  |  |  |  | 2017-10-23 | 5588650.25
|  | Водоснабжение | 5255939.67 |  |  |  |  | 2017-12-06 | 5255939.67
|  | Водоотведение | [5 empty] | искл.из плана
МКД всего: |  |  | 13128694.63 |  |  | 14473578.86 |  |  | 13128694.63
27 | пр-кт. Мира, д. 163 | Теплоснабжение | 4923677.58 | № 101-СМР/2017 от 29.06.2017 | ООО "Сириус" | 12913425.21 | 2017-09-02 | 2017-10-04 | 4923677.58
|  | Водоснабжение | 5628919.53 |  |  |  |  | 2017-07-31 | 5628919.53
|  | Водоотведение | 1950155.45 | [5 empty] | 1950155.45
МКД всего: |  |  | 12502752.56 |  |  | 12913425.21 |  |  | 12502752.56
28 | пр-кт. Мира, д. 178 | Крыша | 9835100 | № 152-СМР/2017 от 02.10.2017г. | ООО "Гарант" | 9835102.75 | 17.12.2017г. | 2017-12-13 | 10175567.16
|  | ПСД | 115869.11 | № 03-ПСД/2017 от 21.07.2017 | ООО "Магистраль" | 115869.11 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 115869.11
МКД всего: |  |  | 9950969.11 |  |  | 9950971.86 |  |  | 10291436.27
29 | пр-кт. Мира, д. 186 | Крыша | 10142230.98 | № 127-СМР/2017 от 21.08.2017 | ООО СК "ЭНКИ" | 12251186.16 | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 10142230.98
МКД всего: |  |  | 10142230.98 |  |  | 12251186.16 |  |  | 10142230.98
30 | пр-кт. Мира, д. 192 | Крыша | 10155889.48 | № 127-СМР/2017 от 21.08.2017 | ООО СК "ЭНКИ" | 12251186.16 | 2017-11-01 | 2017-12-04 | 10155889.48
МКД всего: |  |  | 10155889.48 |  |  | 12251186.16 |  |  | 10155889.48
31 | пр-кт. Мира, д. 1а, корп. 2 | Крыша | 7775051.05 | № 123-СМР/2017 от 11.08.2017 | ООО СК "Энки" | 7930552.57 | 2017-10-20 | 2017-11-01 | 7775051.05
МКД всего: |  |  | 7775051.05 |  |  | 7930552.57 |  |  | 7775051.05
32 | пр-кт. Мира, д. 239а | Крыша | 5391655 | № 136-СМР/2017 от 26.09.2017 | ООО "Скала" | 5882453.67 | 2017-11-24 | 2017-11-13 | 5391655
МКД всего: |  |  | 5391655 |  |  | 5882453.67 |  |  | 5391655
33 | пр-кт. Мира, д. 2в | Теплоснабжение | 2276260.43 | № 101-СМР/2017 от 29.06.2017 | ООО "Сириус" | 2934332.34 | 2017-08-13 | 2017-11-28 | 2276260.43
|  | Водоснабжение | 601020.62 |  |  |  |  | 2017-07-22 | 601020.62
|  | Водоотведение | 657996.17 | [5 empty] | 657996.17
МКД всего: |  |  | 3535277.22 |  |  | 2934332.34 |  |  | 3535277.22
34 | пр-кт. Мира, д. 371б | Крыша | 3418455.2 | № 120-СМР/2017 от 12.10.2017 | ООО "СКАЛА" | 3519279.58 | 2017-12-31 | 2017-11-27 | 3418455.2
МКД всего: |  |  | 3418455.2 |  |  | 3519279.58 |  |  | 3418455.2
35 | пр-кт. Мира, д. 5, корп. 3 | Электроснабжение | 258832 | 77-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО "СК "Эверест" | 1981901.4347 | 2017-07-30 | 2017-09-12 | 258832
|  | Теплоснабжение | 1220351 |  |  |  |  | 2017-09-12 | 1220351
|  | Водоснабжение | [5 empty] | исключается из плана
Водоотведение
МКД всего: |  |  | 1479183 |  |  | 1981901.4347 |  |  | 1479183
36 | пр-кт. Мира, д. 5, корп. 4 | Электроснабжение | 342730 | 77-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО "СК "Эверест" | 4401098.5653 | 2017-08-02 | 2017-09-12 | 342730
|  | Теплоснабжение | 1229595 |  |  |  |  | 2017-09-12 | 1229595
|  | Водоснабжение | 131269 |  |  |  |  | 2017-11-17 | 131269
|  | Водоотведение | [5 empty] | искл. из плана
|  | Крыша | 2244164 |  |  |  |  | 2017-09-08 | 2244164
|  |  | 3947758 |  |  | 4401098.5653 |  |  | 3947758
37 | пр-кт. Победы, д. 50 | Крыша | 4708024 | 76-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО "Шадан" | 7702257.8444 | 01.09.2017 | 2017-09-01 | 4708024
|  | Фасад | 2335960 | [5 empty] | 2335960
МКД всего: |  |  | 7043984 |  |  | 7702257.8444 |  |  | 7043984
38 | пр-кт. Победы, д. 77 | Крыша | 4889123.58 | № 124-СМР/2017 от 11.08.2017 | ИП Хачатурян А.А. | 9323683.68 | 2017-10-20 | 2017-10-11 | 4889123.58
МКД всего: |  |  | 4889123.58 |  |  | 9323683.68 |  |  | 4889123.58
39 | проезд. Спортивный, д. 17а | Электроснабжение | 1978819.88 | 32-СМР/2019 от 24.04.2017 | ООО СКФ "РУБИН" | 1832287.04 | 2017-06-30 | 2017-06-23 | 1978819.88
МКД всего: |  |  | 1978819.88 |  |  | 1832287.04 |  |  | 1978819.88
40 | проезд. Спортивный, д. 3 | Электроснабжение | 1481284.06 | № 122-СМР/2017 от 07.08.2017 | ООО "Логос" | 10735586.05 | 18.10.2017 (теплоснабжение - 20.10.2017) | 2017-10-04 | 1481284.06
|  | Теплоснабжение | 3623269.61 |  |  |  |  | 2017-10-20 | 3623269.61
|  | Водоснабжение | 3439802.44 |  |  |  |  | 2017-12-07 | 3439802.44
|  | Водоотведение | 744525.22 |  |  |  |  | 2017-12-07 | 744525.22
МКД всего: |  |  | 9288881.33 |  |  | 10735586.05 |  |  | 9288881.33
41 | с. Березняки, ул. Крайняя, д. 6 | Крыша | 3655410 | 145-СМР/2017 от 06.10.2017 | ООО "Контроль-ДВ" | 3655409.97 | 2017-11-01 | 2017-12-25 | 3583735.52
|  | ПСД | 56007.52 | № 04-ПСД/2017 от 17.07.2017 | ООО СК "Техно-Строй" | 56007.52 | 2017-08-06 | 2017-08-22 | 56007.52
МКД всего: |  |  | 3711417.52 |  |  | 3711417.49 |  |  | 3639743.04
42 | с. Дальнее, ул. Новая, д. 14 | Крыша | 3712354.34 | 82-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО СК "Энки" | 3644778.4354 | 2017-09-24 | 2017-09-04 | 3712354.34
МКД всего: |  |  | 3712354.34 |  |  | 3644778.4354 |  |  | 3712354.34
43 | с. Дальнее, ул. Садовая, д. 15 | Крыша | 3812063.16 | 82-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО СК "Энки" | 3901822.3851 | 2017-09-24 | 2017-09-04 | 3812063.16
МКД всего: |  |  | 3812063.16 |  |  | 3901822.3851 |  |  | 3812063.16
44 | с. Дальнее, ул. Садовая, д. 19 | Крыша | 4161825.78 | 82-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО СК "Энки" | 8238704.9851 | 2017-09-24 | 2017-09-27 | 4161825.78
|  | Фасад | 4012787.06 |  |  |  |  | 2017-10-09 | 4012787.06
МКД всего: |  |  | 8174612.84 |  |  | 8238704.9851 |  |  | 8174612.84
45 | с. Дальнее, ул. Студенческая, д. 13 | Электроснабжение | 755385.26 | 33-СМР/2017 от 20.04.2017 | ООО "Альпстрой-ДВ" | 726234.43 | 2017-06-20 | 2017-07-18 | 755385.26
МКД всего: |  |  | 755385.26 |  |  | 726234.43 |  |  | 755385.26
46 | с. Дальнее, ул. Студенческая, д. 17 | Электроснабжение | 711994.54 | 34-СМР/2017 от 18.04.2017 | ООО "Контроль-ДВ" | 726234.43 | 2017-06-20 | 2017-06-15 | 711994.54
МКД всего: |  |  | 711994.54 |  |  | 726234.43 |  |  | 711994.54
47 | с. Елочки, ул. Верхняя, д. 4 | Крыша | 3456242.42 | 82-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО СК "Энки" | 3470643.2485 | 2017-09-24 | 2017-09-04 | 3456242.42
МКД всего: |  |  | 3456242.42 |  |  | 3470643.2485 |  |  | 3456242.42
48 | с. Елочки, ул. Центральная, д. 8 | Электроснабжение | 615856.8 | 96-СМР/2017 от 22.06.2017 | ООО СК "Омега" | 693209.5649 | 2017-09-01 | 2017-08-29 | 615856.8
МКД всего: |  |  | 615856.8 |  |  | 693209.5649 |  |  | 615856.8
49 | ул. Авиационная, д. 63 | Электроснабжение | 1008675.8 | 38-СМР/2017 от 24.04.2017 | ООО СКФ "РУБИН" | 936712.71 | 2017-06-20 | 2017-06-16 | 1008675.8
МКД всего: |  |  | 1008675.8 |  |  | 936712.71 |  |  | 1008675.8
50 | ул. Авиационная, д. 65 | Электроснабжение | 552965.15 | 96-СМР/2017 от 22.06.2017 | ООО СК "Омега" | 11382621.644 | 2017-09-01 | 2017-07-31 | 552965.15
|  | Крыша | 5566669.47 |  |  |  |  | 2017-08-12 | 5566669.47
|  | Фасад | 4282101.07 |  |  |  |  | 2017-09-13 | 4282101.07
МКД всего: |  |  | 10401735.69 |  |  | 11382621.644 |  |  | 10401735.69
51 | ул. Авиационная, д. 67 | Теплоснабжение |  | 96-СМР/2017 от 22.06.2017 | ООО СК "Омега" | 1839056.5897 | 2017-09-01 | исключается из плана
Водоснабжение
Водоотведение
МКД всего: |  |  | 0 |  |  | 1839056.5897 |  |  | 0
52 | ул. Авиационная, д. 78 | Крыша | 7315858.4 | 82-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО СК "Энки" | 7234425.3999 | 2017-09-24 | 2017-09-27 | 7315858.4
МКД всего: |  |  | 7315858.4 |  |  | 7234425.3999 |  |  | 7315858.4
53 | ул. Авиационная, д. 88 | Электроснабжение | 607209.21 | 96-СМР/2017 от 22.06.2017 | ООО СК "Омега" | 5524602.2899 | 2017-09-01 | 2017-07-23 | 607209.21
|  | Теплоснабжение | 248604.56 |  |  |  |  | 2017-09-04 | 248604.56
|  | Водоснабжение | 101152.7 | [5 empty] | 101152.7
|  | Водоотведение | [5 empty] | искл. из плана
|  | Фасад | 2090117.9 |  |  |  |  | 2017-10-03 | 2090117.9
МКД всего: |  |  | 3047084.37 |  |  | 5524602.2899 |  |  | 3047084.37
54 | ул. Алексея Максимовича Горького, д. 44 | Крыша | 4047666.79 | № 124-СМР/2017 от 11.08.2017 | ИП Хачатурян А.А. | 4635467.48 | 2017-10-20 | 2017-10-11 | 4047666.79
ПСД
МКД всего: |  |  | 4047666.79 |  |  | 4635467.48 |  |  | 4047666.79
55 | ул. Алексея Максимовича Горького, д. 62 | Крыша | 2382148 | 76-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО "Шадан" | 3338347.3737 | 2017-08-22 | 2017-07-27 | 2382148
МКД всего: |  |  | 2382148 |  |  | 3338347.3737 |  |  | 2382148
56 | ул. Амурская, д. 65 | Крыша | 9515420 | № 153-СМР/2017 от 02.10.2017 | ООО "Шадан" | 10190254.22 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 9285606
ПСД
МКД всего: |  |  | 9515420 |  |  | 10190254.22 |  |  | 9285606
57 | ул. Амурская, д. 94 | Фасад | 10789217.9 | № 98-СМР/2017 от 28.04.2017 | ООО СКФ "РУБИН" | 10005386.38 | 2017-10-21 | 2017-10-06 | 10789217.9
МКД всего: |  |  | 10789217.9 |  |  | 10005386.38 |  |  | 10789217.9
58 | ул. Амурская, д. 96 | Фасад | 10172702.12 | № 98-СМР/2017 от 28.04.2017 | ООО СКФ "РУБИН" | 9433499.38 | 2017-10-07 | 2017-10-06 | 10172702.12
МКД всего: |  |  | 10172702.12 |  |  | 9433499.38 |  |  | 10172702.12
59 | ул. Больничная, д. 36, лит. А | Крыша | 5562258 | 120-СМР/2017 от 12.10.2017 | ООО "СКАЛА" | 5730720.42 | 2017-12-25 | 2017-11-24 | 5562258
ПСД
МКД всего: |  |  | 5562258 |  |  | 5730720.42 |  |  | 5562258
60 | ул. Больничная, д. 38 | Электроснабжение |  | № 105-СМР/2017 |  |  |  | исключается из плана
Фасад
МКД всего: |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
61 | ул. Бумажная, д. 24в | Электроснабжение | 1204981.82 | 96-СМР/2017 от 22.06.2017 | ООО СК "Омега" | 1879652.8484 | 2017-09-01 | 2017-10-26 | 1204981.82
МКД всего: |  |  | 1204981.82 |  |  | 1879652.8484 |  |  | 1204981.82
62 | ул. Детская, д. 12 | Фасад | 14681272.08 | № 98-СМР/2017 от 28.04.2017 | ООО СКФ "РУБИН" | 15002394.92 | 2017-10-07 | 2017-11-23 | 14681272.08
МКД всего: |  |  | 14681272.08 |  |  | 15002394.92 |  |  | 14681272.08
63 | ул. Емельянова А.О., д. 23 | Крыша | 9462043 | № 124-СМР/2017 от 11.08.2017 | ИП Хачатурян А.А. | 10318037.21 | 2017-10-20 | 2017-10-05 | 9462043
ПСД
МКД всего: |  |  | 9462043 |  |  | 10318037.21 |  |  | 9462043
64 | ул. Емельянова А.О., д. 7 | Крыша | 3446057.84 | 75-СМР/2017 от 21.06.2017 | ООО "Магистраль" | 3546091.559 | 2017-09-11 | 2017-07-10 | 3446057.84
МКД всего: |  |  | 3446057.84 |  |  | 3546091.559 |  |  | 3446057.84
65 | ул. Есенина, д. 42 | Крыша | 2465895.56 | 75-СМР/2017 от 21.06.2017 | ООО "Магистраль" | 2401756.085 | 2017-08-28 | 2017-08-18 | 2465895.56
МКД всего: |  |  | 2465895.56 |  |  | 2401756.085 |  |  | 2465895.56
66 | ул. Железнодорожная, д. 81 | Крыша | 2712737.4 | 75-СМР/2017 от 21.06.2017 | ООО "Магистраль" | 2057782.6814 | 2017-08-28 | 2017-07-14 | 2712737.4
МКД всего: |  |  | 2712737.4 |  |  | 2057782.6814 |  |  | 2712737.4
67 | ул. Им Космонавта Поповича, д. 25 | Крыша | 9851984.02 | 75-СМР/2017 от 21.06.2017 | ООО "Магистраль" | 10510589.7502 | 2017-09-17 | 2017-11-28 | 9851984.02
МКД всего: |  |  | 9851984.02 |  |  | 10510589.7502 |  |  | 9851984.02
68 | ул. Им Космонавта Поповича, д. 42 | Фасад | 12109260 | 78-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО СК "ЭНКИ" | 12109256.4345 | 2017-09-21 | 2017-11-29 | 11749710.76
МКД всего: |  |  | 12109260 |  |  | 12109256.4345 |  |  | 11749710.76
69 | ул. Им Космонавта Поповича, д. 44 | Фасад | 12109260 | 78-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО СК "ЭНКИ" | 12948319.7779 | 2017-09-21 | 2017-12-06 | 12549206.78
МКД всего: |  |  | 12109260 |  |  | 12948319.7779 |  |  | 12549206.78
70 | ул. имени Ф.Э.Дзержинского, д. 22 | Крыша | 10992222.136 | № 153-СМР/2017 от 02.10.2017 | ООО "Шадан" | 10190254.22 | 07.12.2017г. | 2017-12-22 | 9694957
ПСД
МКД всего: |  |  | 10992222.136 |  |  | 10190254.22 |  |  | 9694957
71 | ул. Институтская, д. 18б | Электроснабжение | 583488.76 | № 83-СМР/2017 от 29.07.2017 | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 10341370.417 | 2017-08-18 | 2017-10-06 | 583488.76
|  | Теплоснабжение | 1639232.4 |  |  |  |  | 2017-09-12 | 1639232.4
|  | Водоснабжение | 474460.3 | [5 empty] | 474460.3
|  | Водоотведение | 163785.18 | [5 empty] | 163785.18
|  | Крыша | 3389940.58 |  |  |  |  | 2017-09-25 | 3389940.58
|  | Фасад | 2877038.24 |  |  |  |  | 2017-11-02 | 2877038.24
МКД всего: |  |  | 9127945.46 |  |  | 10341370.417 |  |  | 9127945.46
72 | ул. Карьерная, д. 33 | Теплоснабжение | 2417201.68 | № 83-СМР/2017 от 29.07.2017 | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 9917404.01 | 2017-08-25 | 2017-10-27 | 2417201.68
|  | Водоснабжение | 585596.24 |  |  |  |  | 2017-10-27 | 585596.24
|  | Крыша | 5689452.6 |  |  |  |  | 2017-10-27 | 5689452.6
МКД всего: |  |  | 8692250.52 |  |  | 9917404.01 |  |  | 8692250.52
73 | ул. Карьерная, д. 39 | Крыша | 3999738.62 | № 83-СМР/2017 от 29.07.2017 | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 4539463.3 | 2017-08-30 | 2017-11-05 | 3999738.62
МКД всего: |  |  | 3999738.62 |  |  | 4539463.3 |  |  | 3999738.62
74 | ул. Комсомольская, д. 192 | Крыша | 10205800 | № 152-СМР/2017 от 02.10.2017г. | ООО "Гарант" | 11105501.76 | 21.12.2017г. | 2017-12-21 | 10481499.86
|  | ПСД | 112100 | № 04-ПСД/2017 от 17.07.2017 | ООО СК "Техно-Строй" | 112100 | 2017-08-06 | 2017-08-22 | 112100
МКД всего: |  |  | 10317900 |  |  | 11217601.76 |  |  | 10593599.86
75 | ул. Комсомольская, д. 280а | Крыша | 8159777.63 | 86-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО СК "Омега" | 9154619.3368 | 2017-10-05 | 2017-11-24 | 8159777.63
МКД всего: |  |  | 8159777.63 |  |  | 9154619.3368 |  |  | 8159777.63
76 | ул. Курильская, д. 18 | Электроснабжение | 2392799.28 | 84-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 19303291.7698 | 2017-10-17 | 2017-08-24 | 2392799.28
|  | Теплоснабжение | 5731878.32 |  |  |  |  | 2017-10-23 | 5731878.32
|  | Водоснабжение | 3854270 |  |  |  |  | 2017-12-20 | 866383.14
|  | Водоотведение | 1263410 |  |  |  |  | 2017-12-20 | 917282.44
|  | Фасад | 7503083.1 |  |  |  |  | 2017-11-24 | 7503083.1
|  | Крыша | [5 empty] | искл. из плана
МКД всего: |  |  | 20745440.7 |  |  | 19303291.7698 |  |  | 17411426.28
77 | ул. Курильская, д. 18а | Крыша | 4237554.38 | 84-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 4716578.647 | 2017-10-17 | 2017-09-29 | 4237554.38
МКД всего: |  |  | 4237554.38 |  |  | 4716578.647 |  |  | 4237554.38
78 | ул. Курильская, д. 2 | Теплоснабжение | 1084785.8 | № 126-СМР/2017 от 14.08.2017 | ООО "Контроль-ДВ" | 1878225.55 | 2017-09-28 | 2017-09-21 | 1084785.8
|  | Водоснабжение | 226267.36 |  |  |  | 2017-09-22 |  | 226267.36
|  | Водоотведение | 226958.84 | [5 empty] | 226958.84
МКД всего: |  |  | 1538012 |  |  | 1878225.55 |  |  | 1538012
79 | ул. Курильская, д. 6а | Теплоснабжение | 997378.48 | № 126-СМР/2017 от 14.08.2017 | ООО "Контроль-ДВ" | 5494373.33 | 2017-09-28 | 2017-09-21 | 997378.48
|  | Водоснабжение | 309630.82 |  |  |  | 2017-09-22 |  | 309630.82
|  | Водоотведение | 216364.8 | [5 empty] | 216364.8
|  | Крыша | 3491835.94 |  |  |  | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 3491835.94
МКД всего: |  |  | 5015210.04 |  |  | 5494373.33 |  |  | 5015210.04
80 | ул. Курильская, д. 8а | Электроснабжение | 945202.42 | № 126-СМР/2017 от 14.08.2017 | ООО "Контроль-ДВ" | 4535302.53 | 2017-10-04 | 2017-09-21 | 945202.42
|  | Теплоснабжение | 1522200 |  |  |  | 2017-10-12 | 2017-11-30 | 1522200
|  | Водоотведение | 220315.44 |  |  |  | 2017-10-04 | 2017-11-30 | 220315.44
МКД всего: |  |  | 2687717.86 |  |  | 4535302.53 |  |  | 2687717.86
81 | ул. Ленина, д. 164 | Электроснабжение | 882061.92 | № 85-СМР/2017 от 28.06.2017 | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 6966434.83 | 2017-09-15 | 2017-10-23 | 882061.92
|  | Фасад | 5375723.64 |  |  |  |  | 2017-11-23 | 5375723.64
МКД всего: |  |  | 6257785.56 |  |  | 6966434.83 |  |  | 6257785.56
82 | ул. Ленина, д. 196 | Электроснабжение | 2051269.52 | № 85-СМР/2017 от 28.06.2017 | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 1984365.15 | 2017-09-14 | 2017-10-23 | 2051269.52
МКД всего: |  |  | 2051269.52 |  |  | 1984365.15 |  |  | 2051269.52
83 | ул. Ленина, д. 198 | Водоснабжение | 579014.48 | 86-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО СК "Омега" | 5826159.0147 | 2017-10-05 | 2017-08-05 | 579014.48
|  | Водоотведение | 681535.78 |  |  |  |  | 2017-08-05 | 681535.78
|  | Крыша | 3743572.29 |  |  |  |  | 2017-10-04 | 3743572.29
МКД всего: |  |  | 5004122.55 |  |  | 5826159.0147 |  |  | 5004122.55
84 | ул. Ленина, д. 216 | Крыша | [5 empty] | искл. из плана
МКД всего: |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
85 | ул. Ленина, д. 279 | Крыша | 5474831 | 86-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО СК "Омега" | 6065341.395 | 2017-10-05 | 2017-10-04 | 5474831
МКД всего: |  |  | 5474831 |  |  | 6065341.395 |  |  | 5474831
86 | ул. Ленина, д. 281 | Электроснабжение | 1958833.04 | 39-СМР/2017 от 24.04.2017 | ООО СКФ "РУБИН" | 1959314.81 | 2017-06-30 | 2017-07-14 | 1958833.04
МКД всего: |  |  | 1958833.04 |  |  | 1959314.81 |  |  | 1958833.04
87 | ул. Ленина, д. 283 | Электроснабжение | 2876531.68 | 35-СМР/2017 от 18.04.2017 | ООО СК "Энки" | 2667842.12 | 2017-06-30 | 2017-08-10 | 2876531.68
МКД всего: |  |  | 2876531.68 |  |  | 2667842.12 |  |  | 2876531.68
88 | ул. Ленина, д. 285 | Электроснабжение | 1774707 | 36-СМР/2017 от 18.04.2017 | ООО "Арминэ" | 1949469 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 1774707
МКД всего: |  |  | 1774707 |  |  | 1949469 |  |  | 1774707
89 | ул. Ленина, д. 293а | Теплоснабжение | 4165704.44 | 97-СМР/2017 от 20.06.2017 | ООО "Контроль-ДВ" | 9689082.3548 | 2017-09-02 | 2017-08-19 | 4165704.44
|  | Водоснабжение | 3128479.72 | [5 empty] | 3128479.72
|  | Водоотведение | 1228208.9 | [5 empty] | 1228208.9
МКД всего: |  |  | 8522393.06 |  |  | 9689082.3548 |  |  | 8522393.06
90 | ул. Ленина, д. 314б | Теплоснабжение | 4467423.36 | 97-СМР/2017 от 20.06.2017 | ООО "Контроль-ДВ" | 9083706.5674 | 2017-09-02 | 2017-08-16 | 4467423.36
|  | Водоснабжение | 3374600.58 |  |  |  |  | 2017-08-08 | 3374600.58
|  | Водоотведение | 1117944.98 | [5 empty] | 1117944.98
МКД всего: |  |  | 8959968.92 |  |  | 9083706.5674 |  |  | 8959968.92
91 | ул. Ленина, д. 319 | Крыша | 3784706.24 | 86-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО СК "Омега" | 4499951.0927 | 2017-10-05 | 2017-10-26 | 3784706.24
МКД всего: |  |  | 3784706.24 |  |  | 4499951.0927 |  |  | 3784706.24
92 | ул. Ленина, д. 327 | Крыша | [5 empty] | искл. из плана
МКД всего: |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
93 | ул. Ленина, д. 482 | Теплоснабжение | 4541506.12 | 97-СМР/2017 от 20.06.2017 | ООО "Контроль-ДВ" | 5409509.6677 | 2017-09-02 | 2017-08-10 | 4541506.12
|  | Водоснабжение | 757320.46 |  |  |  |  | 2017-08-05 | 757320.46
|  | Водоотведение | 1005042.58 |  |  |  |  | 2017-08-05 | 1005042.58
МКД всего: |  |  | 6303869.16 |  |  | 5409509.6677 |  |  | 6303869.16
94 | ул. Невельская, д. 13 | Теплоснабжение | 1051739.9 | 97-СМР/2017 от 20.06.2017 | ООО "Контроль-ДВ" | 1510162.2359 | 2017-09-02 | 2017-07-28 | 1051739.9
|  | Водоснабжение | 333338.2 | [5 empty] | 333338.2
|  | Водоотведение | 149516.62 | [5 empty] | 149516.62
МКД всего: |  |  | 1534594.72 |  |  | 1510162.2359 |  |  | 1534594.72
95 | ул. Невельская, д. 3 | Фасад | 2843844.84 | 78-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО СК "ЭНКИ" | 2638074.0541 | 2017-09-21 | 2017-09-20 | 2843844.84
МКД всего: |  |  | 2843844.84 |  |  | 2638074.0541 |  |  | 2843844.84
96 | ул. Невельская, д. 31 | Теплоснабжение | 8076895.86 | 97-СМР/2017 от 20.06.2017 | ООО "Контроль-ДВ" | 17606794.5587 | 2017-09-02 | 2017-08-16 | 8076895.86
|  | Водоснабжение | 5289342.92 |  |  |  |  | 2017-08-08 | 5289342.92
|  | Водоотведение | 2181991.1 | [5 empty] | 2181991.1
МКД всего: |  |  | 15548229.88 |  |  | 17606794.5587 |  |  | 15548229.88
97 | ул. Пограничная, д. 58 | Крыша | 7588053 | 79-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО "Шадан" | 7200961.3175 | 2017-09-24 | 2017-09-06 | 7588053
МКД всего: |  |  | 7588053 |  |  | 7200961.3175 |  |  | 7588053
98 | ул. Пограничная, д. 58а | Крыша | 9996504 | 79-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО "Шадан" | 9587247.3143 | 2017-09-24 | 2017-09-06 | 9996504
МКД всего: |  |  | 9996504 |  |  | 9587247.3143 |  |  | 9996504
99 | ул. Пограничная, д. 60а | Фасад | 9233671.1 | 78-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО СК "ЭНКИ" | 9831011.2045 | 2017-09-21 | 2017-10-10 | 9233671.1
МКД всего: |  |  | 9233671.1 |  |  | 9831011.2045 |  |  | 9233671.1
100 | ул. Пограничная, д. 65 | Крыша | 8196421 | 79-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО "Шадан" | 8111242.2537 | 2017-09-24 | 2017-09-09 | 8196421
МКД всего: |  |  | 8196421 |  |  | 8111242.2537 |  |  | 8196421
101 | ул. Пушкина, д. 120 | Крыша | 8933233 | 79-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО "Шадан" | 8900983.1776 | 2017-09-24 | 2017-10-10 | 8933233
МКД всего: |  |  | 8933233 |  |  | 8900983.1776 |  |  | 8933233
102 | ул. Саранская, д. 8 | Теплоснабжение | 4315451.51 | № 102-СМР/2017 от 30.06.2017 | ООО "Сириус" | 10186288.4582 | 2017-08-19 | 2017-10-04 | 4315451.51
|  | Водоснабжение | 4437074.18 |  |  |  |  | 2017-07-31 | 4437074.18
|  | Водоотведение | 1184142.07 | [5 empty] | 1184142.07
МКД всего: |  |  | 9936667.76 |  |  | 10186288.4582 |  |  | 9936667.76
103 | ул. Сахалинская, д. 100 | Крыша | 10390370.82 | № 154-СМР/2017 от 02.10.2017 | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 9830972.26 | 07.12.2017г. | 2017-11-27 | 10390370.82
|  | Фасад | 11586370.44 | 90-СМР/2017 от 20.06.2017 | ООО СК "Энки" | 11825845.9839 | 2017-10-11 | 2017-11-03 | 11586370.44
ПСД
МКД всего: |  |  | 21976741.26 |  |  | 21656818.2439 |  |  | 21976741.26
104 | ул. Сахалинская, д. 108а | Крыша | 5029168 | 79-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО "Шадан" | 5908286.049 | 2017-09-24 | 2017-09-10 | 5029168
МКД всего: |  |  | 5029168 |  |  | 5908286.049 |  |  | 5029168
105 | ул. Сахалинская, д. 25 | Электроснабжение | 852622.26 | № 125-СМР/2017 от 07.08.2017г. | ООО "Логос" | 6910875.58 | 04.10.2017 (Теплоснабжение-12.10.2017) | 2017-10-04 | 852622.26
|  | Теплоснабжение | 2463965.21 |  |  |  |  | 2017-10-12 | 2463965.21
|  | Водоснабжение | 1902556.06 |  |  |  |  | 2017-11-29 | 1902556.06
|  | Водоотведение | 560938.9 | [5 empty] | 560938.9
МКД всего: |  |  | 5780082.43 |  |  | 6910875.58 |  |  | 5780082.43
106 | ул. Сахалинская, д. 32 | Крыша | 6200843.36 | № 102-СМР/2017 от 30.06.2017 | ООО "Сириус" | 5992804.3646 | 2017-09-02 | 2017-10-04 | 6200843.36
МКД всего: |  |  | 6200843.36 |  |  | 5992804.3646 |  |  | 6200843.36
107 | ул. Сахалинская, д. 33 | Электроснабжение | 2484199.52 | № 102-СМР/2017 от 30.06.2017 | ООО "Сириус" | 24768036.2736 | 2017-09-21 | 2017-07-31 | 2484199.52
|  | Теплоснабжение | 6335103.11 |  |  |  |  | 2017-08-22 | 6335103.11
|  | Водоснабжение | 4955317.23 |  |  |  |  | 2017-07-31 | 4955317.23
|  | Водоотведение | 1323721.43 | [5 empty] | 1323721.43
|  | Фасад | 8822194.48 |  |  |  |  | 2017-10-04 | 8822194.48
МКД всего: |  |  | 23920535.77 |  |  | 24768036.2736 |  |  | 23920535.77
108 | ул. Сахалинская, д. 34 | Электроснабжение | 1775442.31 | № 102-СМР/2017 от 30.06.2017 | ООО "Сириус" | 4251614.6021 | 2017-08-12 | 2017-08-18 | 1775442.31
|  | Водоснабжение | 1157704.87 |  |  |  |  | 2017-07-31 | 1157704.87
|  | Водоотведение | 1220150.55 | [5 empty] | 1220150.55
МКД всего: |  |  | 4153297.73 |  |  | 4251614.6021 |  |  | 4153297.73
109 | ул. Сахалинская, д. 41 | Электроснабжение | 2271321.82 | 90-СМР/2017 от 20.06.2017 | ООО СК "Энки" | 16692072.9576 | 2017-10-11 | 2017-09-19 | 2271321.82
|  | Фасад | 14277980 |  |  |  |  | 2017-12-25 | 15165024.88
МКД всего: |  |  | 16549301.82 |  |  | 16692072.9576 |  |  | 17436346.7
110 | ул. Сахалинская, д. 43 | Фасад | 18601010 | 90-СМР/2017 от 20.06.2017 | ООО СК "Энки" | 18623254.0626 | 2017-10-11 | 2017-12-25 | 17132173.38
МКД всего: |  |  | 18601010 |  |  | 18623254.0626 |  |  | 17132173.38
111 | ул. Сахалинская, д. 51 | Крыша | 11022049.6 | № 154-СМР/2017 от 02.10.2017 | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 10638107.32 | 07.12.2017г. | 2017-12-04 | 10948215.82
ПСД
МКД всего: |  |  | 11022049.6 |  |  | 10638107.32 |  |  | 10948215.82
112 | ул. Тихоокеанская, д. 10а | Теплоснабжение | 4267062.9 | 91-СМР/2017 от 22.06.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 9051333.618 | 2017-09-14 | 2017-10-11 | 4267062.9
|  | Водоснабжение | 3829520.08 | [5 empty] | 3829520.08
|  | Водоотведение | 893022.82 | [5 empty] | 893022.82
МКД всего: |  |  | 8989605.8 |  |  | 9051333.618 |  |  | 8989605.8
113 | ул. Тихоокеанская, д. 12а | Теплоснабжение | 4034486.08 | 91-СМР/2017 от 22.06.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 9070407.4827 | 2017-09-14 | 2017-10-11 | 4034486.08
|  | Водоснабжение | 3760891.28 | [5 empty] | 3760891.28
|  | Водоотведение | 864154.12 | [5 empty] | 864154.12
МКД всего: |  |  | 8659531.48 |  |  | 9070407.4827 |  |  | 8659531.48
114 | ул. Тихоокеанская, д. 2 | Теплоснабжение | 4252387.24 | 91-СМР/2017 от 22.06.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 8971058.3524 | 2017-09-14 | 2017-10-11 | 4252387.24
|  | Водоснабжение | 3530438.46 | [5 empty] | 3530438.46
|  | Водоотведение | 631288.2 | [5 empty] | 631288.2
МКД всего: |  |  | 8414113.9 |  |  | 8971058.3524 |  |  | 8414113.9
115 | ул. Тихоокеанская, д. 32 | Крыша | 11459400 | № 152-СМР/2017 от 02.10.2017г. | ООО "Гарант" | 11459395.49 | 02.10.2017г. | 2017-12-12 | 10646997.22
|  | ПСД | 112038.64 | № 04-ПСД/2017 от 17.07.2017 | ООО СК "Техно-Строй" | 112038.64 | 2017-08-06 | 2017-08-22 | 112038.64
МКД всего: |  |  | 11571438.64 |  |  | 11571434.13 |  |  | 10759035.86
116 | ул. Тихоокеанская, д. 4 | Электроснабжение | 1588887.7 | 91-СМР/2017 от 22.06.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 1456329.5208 | 2017-09-14 | 2017-08-30 | 1588887.7
МКД всего: |  |  | 1588887.7 |  |  | 1456329.5208 |  |  | 1588887.7
117 | ул. Украинская, д. 1, лит. А | Крыша | 5505877.64 | 123-СМР/2017 от 11.08.2017 | ООО СК "Энки" | 5009397.04 | 2017-10-20 | 2017-11-07 | 5505877.64
|  | ПСД | [7 empty] | .
МКД всего: |  |  | 5505877.64 |  |  | 5009397.04 |  |  | 5505877.64
118 | ул. Украинская, д. 111а | Теплоснабжение | 4841397.22 | 91-СМР/2017 от 22.06.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 9899920.9191 | 2017-09-14 | 2017-10-17 | 4841397.22
|  | Водоснабжение | 4220147.28 |  |  |  |  | 2017-11-03 | 4220147.28
|  | Водоотведение | 1047940.3 |  |  |  |  | 2017-11-03 | 1047940.3
МКД всего: |  |  | 10109484.8 |  |  | 9899920.9191 |  |  | 10109484.8
119 | ул. Украинская, д. 123 | Крыша | 10305970 | 160-СМР/2017 от 12.10.2017 | ООО СК Эверест | 8330814.49 | 2017-12-17
|  | ПСД | 111708.24 | № 04-ПСД/2017 от 17.07.2017 | ООО СК "Техно-Строй" | 111708.24 | 2017-08-06 | 2017-08-22 | 111708.24
МКД всего: |  |  | 10417678.24 |  |  | 8442522.73 |  |  | 111708.24
120 | ул. Украинская, д. 45 | Фасад | 15204651.64 | 87-СМР/2017 от 21.06.2017 | ООО "Спецстрой-Сахалин" | 16414185.2875 | 2017-10-11 | 2017-12-04 | 15204651.64
МКД всего: |  |  | 15204651.64 |  |  | 16414185.2875 |  |  | 15204651.64
121 | ул. Физкультурная, д. 120 | Электроснабжение | 974779.12 | 87-СМР/2017 от 21.06.2017 | ООО "Спецстрой-Сахалин" | 4733840.4114 | 2017-10-11 | 2017-08-03 | 974779.12
|  | Фасад | 2633922.84 |  |  |  |  | 2017-10-06 | 2633922.84
МКД всего: |  |  | 3608701.96 |  |  | 4733840.4114 |  |  | 3608701.96
122 | ул. Физкультурная, д. 128 | Крыша | 4915530.72 | 87-СМР/2017 от 21.06.2017 | ООО "Спецстрой-Сахалин" | 10318441.6097 | 2017-10-11 | 2017-09-20 | 4915530.72
|  | Фасад | 2666263.1 |  |  |  |  | 2017-10-06 | 2666263.1
МКД всего: |  |  | 7581793.82 |  |  | 10318441.6097 |  |  | 7581793.82
123 | ул. Физкультурная, д. 130 | Крыша | 4949166.62 | 87-СМР/2017 от 21.06.2017 | ООО "Спецстрой-Сахалин" | 6385053.0859 | 2017-10-11 | 2017-10-23 | 4949166.62
МКД всего: |  |  | 4949166.62 |  |  | 6385053.0859 |  |  | 4949166.62
124 | ул. Чехова, д. 164 | Электроснабжение | 573186.18 | 37-СМР/2017 от 18.04.2017 | ООО "Контроль-ДВ" | 1199152.03 | 2017-06-20 | 2017-06-19 | 573186.18
МКД всего: |  |  | 573186.18 |  |  | 1199152.03 |  |  | 573186.18
125 | ул. Чехова, д. 172а | Фасад | 12391161.12 | 80-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО СК "ЭНКИ" | 12401177.9344 | 2017-10-14 | 2017-11-01 | 12391161.12
МКД всего: |  |  | 12391161.12 |  |  | 12401177.9344 |  |  | 12391161.12
126 | ул. Чехова, д. 174 | Крыша | 10475250.58 | 80-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО СК "ЭНКИ" | 10659367.1704 | 2017-10-14 | 2017-10-11 | 10475250.58
МКД всего: |  |  | 10475250.58 |  |  | 10659367.1704 |  |  | 10475250.58
127 | ул. Южно-Сахалинская, д. 8 | Фасад | 13947270 | 80-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО СК "ЭНКИ" | 13947269.5881 | 2017-10-14 | 2017-12-05 | 14685944.88
МКД всего: |  |  | 13947270 |  |  | 13947269.5881 |  |  | 14685944.88
| ПСД на 2018 год |  | 28000000
1 | г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Мира, д. 192, лит. А | ПСД |  | 03-ПСД/2018 от 07.09.2017 | ООО СК ТехноСтрой | 350445.23 | 2017-09-27 |  | 350445.23
2 | г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Мира, д. 5, корп. 2 | ПСД |  |  |  | 217952.39 |  |  | 217952.4
3 | г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Победы, д. 26 | ПСД |  |  |  | 141672.45 |  |  | 141672.45
4 | г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Победы, д. 6, лит. А | ПСД |  |  |  | 141051.38 |  |  | 141051.38
5 | г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Победы, д. 75 | ПСД |  |  |  | 111322.84 |  |  | 111322.84
6 | п/р Луговое, ул. 2-я Железнодорожная, д. 43 | ПСД |  | 08-ПСД/2018 от 05.09.2017 | ООО "Дельта" | 213549.7 | 2017-10-25 | 2017-11-13 | 180974.32
7 | п/р Луговое, ул. 2-я Пионерская, д. 38 | ПСД |  |  |  | 254883.08 |  |  | 216002.61
8 | п/р Луговое, ул. Дружбы, д. 101 | ПСД |  |  |  | 76684.34 |  |  | 64986.73
9 | п/р Луговое, ул. Дружбы, д. 93 | ПСД |  |  |  | 164036.1 |  |  | 139013.64
10 | п/р Луговое, ул. Дружбы, д. 95 | ПСД |  |  |  | 165364.94 |  |  | 140139.78
11 | п/р Луговое, ул. Дружбы, д. 97 | ПСД |  |  |  | 165099.18 |  |  | 139914.56
12 | п/р Ново-Александровск, пер. Горького, д. 14 | ПСД |  |  |  | 134943.61 |  |  | 114358.99
13 | п/р Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, д. 11 | ПСД |  |  |  | 140578.53 |  |  | 119134.35
14 | п/р Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, д. 15 | ПСД |  |  |  | 131112.44 |  |  | 111112.24
15 | п/р Ново-Александровск, ул. 2-я Комсомольская, д. 11 | ПСД |  |  |  | 93089.49
16 | п/р Ново-Александровск, ул. 2-я Комсомольская, д. 9 | ПСД |  |  |  | 83780.89
17 | п/р Ново-Александровск, ул. 2-я Красносельская, д. 24 | ПСД |  |  |  | 140916.56 |  |  | 119420.81
18 | п/р Ново-Александровск, ул. 2-я Красносельская, д. 28 | ПСД |  |  |  | 203629.7 |  |  | 172567.54
19 | пер. Отдаленный, д. 13, лит. А | ПСД |  |  |  | 88094.3 |  |  | 74656.18
20 | г. Южно-Сахалинск, пр-т Коммунистический, д. 7 | ПСД |  |  |  | 449413.06 |  |  | 380858.53
21 | г. Южно-Сахалинск ул. Вокзальная,13 | ПСД |  | 12-ПСД/2018 от 12.09.2017 | ООО "Дельта" | 351382.06 | 2017-11-01 |  | 297781.41
22 | г. Южно-Сахалинск, Комсомольская, д. 152 | ПСД |  |  |  | 284227.07 |  |  | 240870.4
23 | г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, д.12 | ПСД |  |  |  | 185298.7 |  |  | 157032.79
24 | г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина. д.166 | ПСД |  |  |  | 208113.63 |  |  | 176367.49
25 | г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина. д.171 | ПСД |  |  |  | 275152.36 |  |  | 233179.97
26 | г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина. д.217 | ПСД |  |  |  | 63610.79 |  |  | 53907.45
27 | г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина. д.248 | ПСД |  |  |  | 379037.06 |  |  | 321217.84
28 | г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д.268 лит А | ПСД |  |  |  | 351685.51 |  |  | 298038.57
29 | проезд. Спортивный д. 11 | ПСД |  | 23-ПСД/2018 от 22.09.2017 | ООО "Дельта" | 643791.48 | 2017-11-21
30 | проезд. Спортивный д. 15 | ПСД |  |  |  | 530926.84
31 | проезд. Спортивный д. 9 лит. А | ПСД |  |  |  | 484458.44
32 | с. Дальнее ул. Студенческая д. 20 | ПСД |  |  |  | 76320.04
33 | с. Елочки ул. Центральная д. 8 | ПСД |  |  |  | 167670.92
34 | ул. Амурская д. 157 | ПСД |  |  |  | 213361.7
35 | ул. Амурская д. 167 | ПСД |  |  |  | 227518.16
36 | ул. Амурская д. 174 | ПСД |  |  |  | 1012840.02
37 | г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д.279 | ПСД |  | 24-ПСД/2018 от 22.09.2017 | ООО "Дельта" | 95699.18 | 2017-11-21
38 | г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д.302 | ПСД |  |  |  | 225174.68
39 | г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д.491 | ПСД |  |  |  | 364669.56
40 | г. Южно-Сахалинск, ул. Невельская, д.11 | ПСД |  |  |  | 80999.92
41 | г. Южно-Сахалинск, ул. Невельская, д.27 | ПСД |  |  |  | 255381.5
42 | г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д.63 | ПСД |  |  |  | 245239.4
43 | г. Южно-Сахалинск, ул. Саранская, д.11 | ПСД |  |  |  | 210802.28
44 | г. Южно-Сахалинск, ул. Саранская, д.13, лит. А | ПСД |  |  |  | 204196.64
45 | г. Южно-Сахалинск, ул. Тихоокеанская, д.6, лит. А | ПСД |  |  |  | 323925.34
46 | г. Южно-Сахалинск, ул. Тихоокеанская, д.8 | ПСД |  |  |  | 140899.08
47 | г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д.111, лит.А | ПСД |  |  |  | 176552.78
48 | г. Южно-Сахалинск, ул. Фабричная, д.20 | ПСД |  |  |  | 99196.7
49 | г. Южно-Сахалинск, ул. Физкультурная, д.128 | ПСД |  |  |  | 379901
50 | г.Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-т, 21 А | ПСД |  | 25-ПСД/2018 от 29.01.2018 | ООО "Дельта" | 117308 | 2018-02-13
51 | г.Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-т, 21 Б | ПСД |  |  |  | 213955
[6 empty] | 12056916.05 |  |  | 4713980.5
1 | г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Победы, д. 6, лит. А | гос. экспертиза |  | 245-ДСС-17-С от 23.11.2017г. | ОАУ "Управление государственной экспертизы Сахалинской области" | 57017.15 | В течении 30 рабочих дней с момента оплаты |  | 57017.15
2 | г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Победы, д. 26 | гос. экспертиза |  | 246-ДСС-17-С от 23.11.2017г. |  | 46096.15 |  |  | 49096.15
3 | г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Победы, д. 75 | гос. экспертиза |  | 13-ДСС-18-С от 15.01.2018 |  | 10000 |  |  | 10000
4 | г. Южно-Сахалинск, пр-кт Мира, д.5, корп. 2 | гос. экспертиза |  | № 28-ДСС-18-С от 18.01.2018г. |  | 10000 |  |  | 10000
5 | г. Южно-Сахалинск, ул. Фабричная, д.20 | гос. экспертиза |  | № 43-ДСС-18-С от 23.01.2018 |  | 10000 |  |  | 10000
6 | г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д.111, лит.А | гос. экспертиза |  | № 44-ДСС-18-С от 23.01.2018 |  | 20000 |  |  | 20000
7 | г. Южно-Сахалинск, ул. Саранская, д. 11 | гос. экспертиза |  | № 42-ДСС-18-С от 23.01.2018 |  | 10000 |  |  | 10000
8 | г.Южно-Сахалинск, пр. Коммунистический, д.7 | гос. экспертиза |  | № 31-ДСС-18-С от 19.01.2018 |  | 10000 |  |  | 10000
9 | г.Южно-Сахалинск, ул. Саранская, 13, лит.А | гос. экспертиза |  | № 45-ДСС-18-С от 30.01.2018 |  | 10000 |  |  | 10000
10 | г.Южно-Сахалинск, ул. Тихоокеанская, 8 | гос. экспертиза |  | № 46-ДСС-18-С от 30.01.2018 |  | 20000 |  |  | 20000
11 | г.Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 63 | гос. экспертиза |  | № 47-ДСС-18-С от 30.01.2018 |  | 20000 |  |  | 20000
12 | г.Южно-Сахалинск, ул. Невельская, 11 | гос. экспертиза |  | № 48-ДСС-18-С от 30.01.2018 |  | 10000 |  |  | 10000
13 | с. Дальнее ул. Студенческая д. 20 | гос. экспертиза |  | " 74-ДСС-18-С от 07.02.2018 |  | 10000 |  |  | 10000
14 | ул. Амурская д. 167 | гос. экспертиза |  | № 76-ДСС-18-С от 07.02.2018 |  | 20000 |  |  | 20000
15 | ул. Амурская д. 157 | гос. экспертиза |  | № 75-ДСС-18-С от 07.02.2018 |  | 20000 |  |  | 20000
16 | г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д.279 | гос. экспертиза |  | № 77-ДСС-18-С от 07.02.2018 |  | 10000 |  |  | 10000
17 | г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д.302 | гос. экспертиза |  | № 78-ДСС-18-С от 07.02.2018 |  | 10000 |  |  | 10000
18 | п/р Луговое, ул. 2-я Пионерская, д. 38 | гос. экспертиза |  | № 63-ДСС-18-С от 02.02.2018 |  | 20000 |  |  | 20000
19 | п/р Луговое, ул. Дружбы, д. 101 | гос. экспертиза |  | № 62-ДСС-18-С от 02.02.2018 |  | 10000 |  |  | 10000
20 | п/р Луговое, ул. 2-я Железнодорожная, д. 43 | гос. экспертиза |  | № 60-ДСС-18-С от 02.02.2018 |  | 10000 |  |  | 10000
21 | п/р Луговое, ул. Дружбы, д. 95 | гос. экспертиза |  | № 70-ДСС-18-С от 02.02.2018 |  | 10000 |  |  | 10000
22 | п/р Луговое, ул. Дружбы, д. 97 | гос. экспертиза |  | № 69-ДСС-18-С от 02.02.2018 |  | 10000 |  |  | 10000
23 | п/р Луговое, ул. Дружбы, д. 93 | гос. экспертиза |  | № 67-ДСС-18-С от 02.02.2018 |  | 10000 |  |  | 10000
24 | п/р Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, д. 15 | гос. экспертиза |  | № 66-ДСС-18-С от 02.02.2018 |  | 10000 |  |  | 10000
25 | п/р Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, д. 11 | гос. экспертиза |  | № 59-ДСС-18-С от 02.02.2018 |  | 10000 |  |  | 10000
26 | п/р Ново-Александровск, ул. 2-я Красносельская, д. 24 | гос. экспертиза |  | № 68-ДСС-18-С от 02.02.2018 |  | 20000 |  |  | 20000
27 | п/р Ново-Александровск, ул. 2-я Красносельская, д. 28 | гос. экспертиза |  | № 73-ДСС-18-С от 02.02.2018 |  | 10000 |  |  | 10000
28 | п/р Ново-Александровск, пер. Горького, д. 14 | гос. экспертиза |  | № 65-ДСС-18-С от 02.02.2018 |  | 10000 |  |  | 10000
29 | пер. Отдаленный, д. 13, лит. А | гос. экспертиза |  | № 64-ДСС-18-С от 02.02.2018 |  | 10000 |  |  | 10000
| Государственная экспертиза |  | 6000000 |  |  | 443113.3 |  |  | 106113.3
Муниципальное образование всего: |  |  | 850169981.5316 | 0 | 0 | 886418502.0829 | 0 | 0 | 802014875.95