## Общий Свод
Информация о выполнении работ по капитальному ремонту жилищного фонда на территории Сахалинской области по состоянию на 01.10.2016г.
№ п/п | Наименование объекта | МКД |  |  |  | конструктивов |  |  |  | Выполнено работ (нарастающим итогом с начала года) |  |  |  |  | Профинансировано (нарастающим итогом с начала года) |  |  |  | Лимит по средствам собственников | Собрано на 01.01.2016г. | Использовано по КП 2015г. | Остаток с 2015 года | Собрано на 01.10.2016г. | 80% от 2016 года | Наличие средств на 01.10.2016г.
|  | план | факт выполнено | факт оплата | % | план | факт выполнено | факт оплата | % | Всего | областной бюджет | местный бюджет | % | средства собственников помещения | Всего | областной бюджет | местный бюджет | средства собственников помещения
1 | ГО Александровск-Сахалинский | 26 | 11 | 4 | 42.31% | 63 | 28 | 21 | 44.44% | 69328956.3 | 55498144.6546 | 3466447.8265 | 5% | 10364363.8189 | 40350481.53 | 33351463.36 | 2017524.06 | 4981494.11 | 26077280.1805 | 13015884.3 | 1944325.38 | 11071558.92 | 20073185.89 | 7201301.576 | 18272860.496
2 | Анивский городской округ | 23 | 19 | 19 | 82.61% | 27 | 23 | 23 | 85.19% | 74546036.02 | 54386797.001 | 3727301.7944 | 5% | 16431937.2246 | 74546036.02 | 54386797.04 | 3727301.77 | 16431937.21 | 18518456.4674 | 18471719.61 | 2273118.13 | 16198601.48 | 28276299.41 | 9662158.344 | 25860759.824
3 | Бошняковское сельское поселение | 1 |  |  | 0% | 5 | 4 | 4 | 80% | 4167645.3 | 3590384.7495 | 41676.453 | 1% | 535584.0975 | 4167645.3 | 3590384.75 | 41676.45 | 535584.1 | 2512162.8226 | 1515073.2 | 660276.62 | 854796.58 | 2247310.31 | 1114010.984 | 1968807.564
4 | Городской округ Долинский | 23 | 8 | 6 | 34.78% | 32 | 16 | 14 | 50% | 61396587.14 | 45268499.5181 | 2969796.5785 | 4.837% | 13158291.0434 | 55563806.67 | 40659378.05 | 2678157.57 | 12226271.05 | 32804421.3717 | 30675297.45 | 3097357.861 | 27577939.589 | 47398052.55 | 15856090.3688 | 43434029.9578
5 | Корсаковский городской округ | 54 | 33 | 32 | 61.11% | 75 | 55 | 49 | 73.33% | 222358960.21 | 167356490.1626 | 11113015.2445 | 4.998% | 43889454.8029 | 206618041.39 | 154093685.63 | 10327661.94 | 42196693.82 | 72550833.8284 | 52345455.37 | 14553065.9297 | 37792389.4403 | 81408003.17 | 34892490.9838 | 72684880.4241
6 | Курильский городской округ | 9 |  |  | 0% | 33 |  |  | 0% | 1275968.42 | 1143114.5881 | 63798.421 | 5% | 69055.4109 | 1275968.42 | 1143114.59 | 63798.42 | 69055.41 | 12261733.551 | 2476923.87 | 747486.29 | 1729437.58 | 4281035.59 | 2041278.408 | 3770715.988
7 | Макаровский городской округ | 6 |  |  | 0% | 9 |  |  | 0% | 734416.16 | 565400.0173 | 36720.808 | 5% | 132295.3347 | 734416.16 | 565400.02 | 36720.81 | 132295.33 | 17219156.2903 | 11061916.51 | 2217736 | 8844180.51 | 16963100.1 | 6495135.672 | 15339316.182
8 | Невельский городской округ | 17 | 11 | 10 | 64.71% | 19 | 13 | 12 | 68.42% | 68596064.72 | 47923257.3949 | 3429803.223 | 5% | 17243004.1021 | 68053680.46 | 47401180.33 | 3402684.02 | 17249816.11 | 32476553.5446 | 24120589.2 | 8472821.8825 | 15647767.3175 | 37650967.3 | 17602559.986 | 33250327.3035
9 | Городской округ Ногликский | 7 | 1 | 1 | 14.29% | 7 | 1 | 1 | 14.29% | 3798393.92 | 2794098.5676 | 189919.696 | 5% | 814375.6564 | 3798393.92 | 2794098.56 | 189919.7 | 814375.66 | 7058710.2928 | 8448168.19 | 1452028.86 | 6996139.33 | 13590305.23 | 5275332.72 | 12271472.05
10 | Городской округ Охинский | 34 | 21 | 8 | 61.76% | 115 | 103 | 87 | 89.57% | 194954382.01 | 154267261.2875 | 9752483.47 | 5.002% | 30934637.2525 | 147383286.78 | 120840193.36 | 7369194.4 | 19173899.02 | 48916502.9463 | 25019233.32 | 5581310.4931 | 19437922.8269 | 39239505.61 | 15841266.2265 | 35279189.0534
11 | Поронайский городской округ | 16 | 6 | 6 | 37.5% | 54 | 23 | 16 | 42.59% | 78894651.0652 | 58475994.3001 | 3759846.9493 | 4.766% | 16658809.8158 | 68829427.04 | 50372266.08 | 3256585.76 | 15200575.2 | 40822486.8903 | 34395949.52 | 4769336.65 | 29626612.87 | 50612123.3 | 16788408.344 | 46415021.214
12 | Северо-Курильский городской округ | 15 |  |  | 0% | 19 |  |  | 0% | 3089780.94 | 2477379.688 | 154489.046 | 5% | 457912.206 | 3089780.94 | 2477379.68 | 154489.04 | 457912.22 | 7676231.5217 | 3284489.31 | 903814.64 | 2380674.67 | 5081836.94 | 2160929.816 | 4541604.486
13 | Городской округ Смирныховский | 34 | 18 | 18 | 52.94% | 34 | 18 | 18 | 52.94% | 93444304.18 | 84503269.0333 | 4672215.211 | 5% | 4268819.9357 | 93444304.18 | 85315109.65 | 4672215.21 | 3456979.32 | 28930043.5176 | 5950096.57 | 3022740.35 | 2927356.22 | 9257330.57 | 5063979.48 | 7991335.7
14 | Томаринский городской округ | 26 | 7 | 7 | 26.92% | 27 | 8 | 8 | 29.63% | 28179578.34 | 22344159.4893 | 1408978.917 | 5% | 4426439.9337 | 28179578.34 | 22378674.38 | 1408978.92 | 4391925.04 | 42348735.8445 | 13256225.58 | 1288629.3564 | 11954263.9336 | 20332471.44 | 6702566.0052 | 18656829.9387
15 | Тымовский городской округ | 20 | 3 | 3 | 15% | 35 | 13 | 13 | 37.14% | 39977022.05 | 34854118.9556 | 1998851.1055 | 5% | 3124051.9889 | 39977022.05 | 34892691.24 | 1998851.12 | 3085479.69 | 29750745.3985 | 8185662.05 | 3414360.1979 | 4771301.8521 | 12711600.86 | 6352239.2063 | 11123541.0584
16 | Углегорский муниципальный район | 21 | 4 | 3 | 19.05% | 57 | 8 | 7 | 14.04% | 39048724.22 | 32262016.5884 | 413567.226 | 1.059% | 6373140.4056 | 32956503.4 | 27691763.05 | 694478.94 | 4570261.41 | 60152231.2967 | 22519465.84 | 2924671.7944 | 19594794.0456 | 31360352.81 | 9412447.0115 | 29007241.0571
17 | Холмский городской округ | 30 | 14 | 9 | 46.67% | 58 | 36 | 27 | 62.07% | 150878903.52 | 109115760.1338 | 7534215.0215 | 4.994% | 34228928.3647 | 127507710.45 | 90092008.75 | 6375385.52 | 31040316.18 | 52869507.2948 | 54521943.87 | 7196758.7611 | 47325185.1089 | 84262716.03 | 29550024.7369 | 76875209.8458
18 | Шахтерское городское поселение | 32 | 7 | 3 | 21.88% | 48 | 11 | 5 | 22.92% | 60867189.54 | 49241257.3358 | 680303.1609 | 1.118% | 10945629.0433 | 37224942 | 32794644.99 | 471185.98 | 3959111.03 | 63620256.8172 | 9790313.32 | 1667597.544 | 8122715.776 | 17760853.79 | 7710510.4112 | 15833226.1872
19 | Южно-Курильский городской округ | 9 |  |  | 0% | 17 |  |  | 0% | 721648.47 | 594825.9679 | 36082.4235 | 5% | 90740.0786 | 721648.46 | 594825.95 | 36082.42 | 90740.09 | 7424451.5452 | 3133836.49 | 496868.72 | 2636967.77 | 5146720.97 | 2007802.56 | 4644770.33
20 | ГО г. Южно-Сахалинск | 150 | 31 | 31 | 20.67% | 180 | 77 | 70 | 42.78% | 513666773.87 | 369413826.2148 | 24878306.8595 | 4.843% | 119374640.7957 | 487232760.1 | 348562630.18 | 23556606.23 | 115113523.69 | 215184795.7923 | 212113189.08 | 24577323.3464 | 187535865.7336 | 349869069.62 | 129866563.1091 | 317402428.8427
Итого по области: |  | 553 | 194 | 160 | 35.08% | 914 | 437 | 375 | 47.81% | 1709925986.3952 | 1296076055.6482 | 80327819.435 | 4.698% | 333522111.3119 | 1521655433.61 | 1153997689.64 | 72479498.28 | 295178245.69 | 819175297.2144 | 554301432.65 | 91261628.8067 | 463026471.5533 | 877522841.49 | 331597095.9493 | 794623567.5027
7288677.96
91274961.0344
0
Note on S26: d.osipova: если сравнивать с оперативкой, то еще +500000
Note on T27: d.osipova: возврат ошибочно уплаченных, перевод субсидии на 59

## Свод конструктивы
Сведения о выполнении работ по капитальному ремонту МКД на территории Сахалинской области по видам работ по состоянию на 01.10.2016г.
№ п/п | Наименование объекта | МКД | План, шт. | [11 empty] | МКД | Факт, шт. | [11 empty] | % выполнения по видам работ | Стоимость по краткосрочному плану 2016 года от 17.03.2016г. | [11 empty] | Факт выполнения, тыс.руб | [11 empty] | Факт оплаты, тыс.руб | [11 empty] | % освоения
|  |  | Итого по видам работ | ПСД | Стройконтроль | электр | тепло | вода | водоотв | газ | крыша | фасад | фундамент | подвал |  | Итого по видам работ | ПСД | Стройконтроль | электр | тепло | вода | водоотв | газ | крыша | фасад | фундамент | подвал |  | Итого по видам работ | ПСД | стройконтроль | электр | тепло | вода | водоотв | газ | крыша | фасад | фундамент | подвал | Итого по видам работ | ПСД | стройконтроль | электр | тепло | вода | водоотв | газ | крыша | фасад | фундамент | подвал | Итого по видам работ | ПСД | стройконтроль | электр | тепло | вода | водоотв | газ | крыша | фасад | фундамент | подвал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66
1 | ГО Александровск-Сахалинский | 28 | 71 |  |  | 14 | 13 | 14 | 14 |  | 16 |  |  |  | 11 | 28 | 26 |  | 4 | 5 | 5 | 5 |  | 9 |  |  |  | 39.44% | 151830.104 | 8174.076 | 0 | 10307.894 | 45892.805 | 7673.675 | 5586.124 | 0 | 74195.53 | 0 | 0 | 0 | 69328.9563 | 3674.0763 |  | 3546.7771 | 19860.9476 | 2563.1503 | 2547.0625 | 0 | 37136.9425 | 0 | 0 | 0 | 40350.4815 | 3674.0763 |  | 3546.7771 | 19860.9476 | 2563.1503 | 2547.0625 | 0 | 8158.4678 | 0 | 0 | 0 | 26.58%
2 | Анивский городской округ | 24 | 28 |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  | 19 | 4 |  |  | 19 | 23 | 23 |  | 1 | 2 | 2 |  |  | 18 |  |  |  | 82.14% | 107820.261 | 5702.311 | 0 | 661.631 | 4676.96 | 992.956 | 0 | 0 | 71836.403 | 23950 | 0 | 0 | 74546.036 | 2102.3111 |  | 661.631 | 3739.3959 | 741.8262 | 0 | 0 | 67300.8717 | 0 | 0 | 0 | 74546.036 | 2102.3111 |  | 661.631 | 3739.3959 | 741.8262 | 0 | 0 | 67300.8717 | 0 | 0 | 0 | 69.14%
3 | Бошняковское сельское поселение | 1 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 80% | 11863.646 | 653.332 | 0 | 687.776 | 0 | 239.768 | 293.234 | 0 | 2623.536 | 7366 | 0 | 0 | 4167.6453 | 323.3316 |  | 687.776 | 0 | 239.7677 | 293.2335 | 0 | 2623.5365 | 0 | 0 | 0 | 4167.6453 | 323.3316 |  | 687.776 | 0 | 239.7677 | 293.2335 | 0 | 2623.5365 | 0 | 0 | 0 | 35.13%
4 | Городской округ Долинский | 23 | 31 |  |  | 3 | 2 | 3 | 2 |  | 15 | 5 |  | 1 | 8 | 16 | 22 |  | 2 | 2 | 3 | 2 |  | 7 |  |  |  | 51.61% | 190997.629 | 8306.859 | 0 | 7798.575 | 17516.049 | 4013.728 | 2610.237 | 0 | 70748.346 | 78636 | 0 | 1367.835 | 61396.5871 | 2714.1398 |  | 6153.6221 | 18803.1171 | 3902.9719 | 2792.1089 | 0 | 27030.6272 | 0 | 0 | 0 | 55563.8067 | 1190.6323 |  | 6153.6221 | 18803.1171 | 3116.3576 | 2792.1089 | 0 | 23507.9686 | 0 | 0 | 0 | 29.09%
5 | Корсаковский городской округ | 54 | 76 |  |  | 1 | 3 | 5 | 6 |  | 40 | 18 | 1 | 2 | 33 | 55 | 47 |  | 1 | 3 | 5 | 6 |  | 37 |  | 1 | 2 | 72.37% | 422413.71 | 14190.199 | 0 | 382.248 | 16329.83 | 3866.321 | 7768.676 | 0 | 200650.275 | 165243 | 7576.962 | 6406.199 | 222358.9602 | 5890.1987 | 0 | 382.248 | 16018.1161 | 3866.3184 | 7646.2593 | 0 | 180388.0189 | 0 | 1761.6019 | 6406.1989 | 206618.0414 | 5890.1987 | 0 | 382.248 | 6325.273 | 3061.1879 | 6868.676 | 0 | 177684.2589 | 0 | 0 | 6406.1989 | 48.91%
6 | Курильский городской округ | 9 | 33 |  |  | 6 |  | 7 | 6 |  | 8 | 6 |  |  |  | 0 | 9 | [10 empty] | 0% | 71391.658 | 2255.968 | 505.69 | 4600 | 0 | 2783.087 | 1622.551 | 0 | 19224.362 | 40400 | 0 | 0 | 1275.9684 | 1275.9684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275.9684 | 1275.9684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.787%
7 | Макаровский городской округ | 7 | 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 6 | 3 |  |  |  | 0 | 6 | [10 empty] | 0% | 100255.328 | 1884.416 | 0 | 0 | 3800 | 800 | 750 | 0 | 40264.912 | 52756 | 0 | 0 | 734.4162 | 734.4162 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734.4162 | 734.4162 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7325%
8 | Невельский городской округ | 18 | 20 |  |  |  | 3 |  |  |  | 9 | 7 | 1 |  | 11 | 13 | 17 |  |  | 3 |  |  |  | 9 | 1 |  |  | 65% | 189088.68 | 4836.891 | 0 | 0 | 21984.201 | 0 | 0 | 0 | 44202.588 | 111340 | 6725 | 0 | 68596.0647 | 1866.8913 |  | 0 | 21984.2012 | 0 | 0 | 0 | 44202.588 | 542.3843 | 0 | 0 | 68053.6805 | 1866.8913 |  | 0 | 21984.2012 | 0 | 0 | 0 | 44202.588 | 0 | 0 | 0 | 35.99%
9 | Городской округ Ногликский | 7 | 7 |  |  |  | 3 | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 14.29% | 41098.026 | 932.625 | 0 | 0 | 7415.74 | 2158.332 | 0 | 0 | 3591.329 | 27000 | 0 | 0 | 3798.3939 | 207.0647 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3591.3292 | 0 | 0 | 0 | 3798.3939 | 207.0647 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3591.3292 | 0 | 0 | 0 | 9.242%
10 | Городской округ Охинский | 35 | 116 |  |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 26 | 5 |  |  | 21 | 103 | 28 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 3 |  |  | 88.79% | 284807.222 | 9398.953 | 1243.505 | 9876.384 | 64038.246 | 6376.699 | 5354.545 | 14437.494 | 141405.571 | 32675.825 | 0 | 0 | 194954.382 | 2818.9531 | 1243.5051 | 9876.3842 | 63288.9011 | 6376.6992 | 5354.5453 | 14437.4935 | 77332.0753 | 14225.8252 | 0 | 0 | 147383.2868 | 2818.9531 | 1243.5051 | 6979.6886 | 42605.9931 | 6376.6992 | 5354.5453 | 14437.4935 | 53340.5837 | 14225.8252 | 0 | 0 | 51.75%
11 | Поронайский городской округ | 16 | 54 |  |  | 8 | 8 | 8 | 10 |  | 8 | 8 | 4 |  | 6 | 23 | 14 |  | 4 | 4 | 3 | 5 |  | 6 | 1 |  |  | 42.59% | 237681.322 | 7726.511 | 0 | 10878.88 | 54262.286 | 8294.593 | 5225.386 | 0 | 42401.18 | 90260.989 | 18631.497 | 0 | 78894.6511 | 3132.0948 |  | 5232.2977 | 19581.8206 | 3786.4126 | 2255.8672 | 0 | 32943.1695 | 11962.9887 | 0 | 0 | 68829.427 | 2539.9434 |  | 3776.9876 | 16678.097 | 3080.1271 | 1727.9937 | 0 | 29063.2895 | 11962.9887 | 0 | 0 | 28.96%
12 | Северо-Курильский городской округ | 15 | 19 |  |  | 2 | 6 | 8 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 15 | [10 empty] | 0% | 44693.428 | 2329.781 | 700 | 1477.733 | 21838.328 | 8407.943 | 0 | 0 | 9939.643 | 0 | 0 | 0 | 3089.7809 | 1089.7809 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3089.7809 | 1089.7809 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.913%
13 | Городской округ Смирныховский | 34 | 34 | [7 empty] | 34 |  |  |  | 18 | 18 | 22 | [6 empty] | 18 |  |  |  | 52.94% | 168439.787 | 4792.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163647.301 | 0 | 0 | 0 | 93444.3042 | 1622.4857 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91821.8185 | 0 | 0 | 0 | 93444.3042 | 1622.4857 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91821.8185 | 0 | 0 | 0 | 55.48%
14 | Томаринский городской округ | 27 | 28 |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 5 | 18 |  | 1 | 7 | 8 | 21 |  |  | 3 |  |  |  | 4 | 1 |  |  | 28.57% | 246567.623 | 5030.618 | 849.389 | 0 | 6510.137 | 0 | 171.375 | 0 | 15331.281 | 215615 | 0 | 3059.823 | 28179.5783 | 1770.618 |  | 0 | 6510.1366 | 0 | 0 | 0 | 10900.224 | 8998.5998 | 0 | 0 | 28179.5783 | 1770.618 |  | 0 | 6510.1366 | 0 | 0 | 0 | 10900.224 | 8998.5998 | 0 | 0 | 11.43%
15 | Тымовский городской округ | 20 | 40 |  |  | 7 | 5 | 5 | 4 |  | 14 | 5 |  |  | 3 | 13 | 16 |  | 4 | 2 | 2 | 3 |  | 2 |  |  |  | 32.5% | 173218.1705 | 5541.7884 | 0 | 5329.338 | 46467.2313 | 8572.1344 | 4396.3943 | 0 | 74066.2842 | 28845 | 0 | 0 | 39977.022 | 2011.7884 |  | 2272.4583 | 15722.9194 | 2328.1476 | 2169.1383 | 0 | 15472.57 | 0 | 0 | 0 | 39977.022 | 2011.7884 |  | 2272.4583 | 15722.9194 | 2328.1476 | 2169.1383 | 0 | 15472.57 | 0 | 0 | 0 | 23.08%
16 | Углегорский муниципальный район | 21 | 57 |  |  | 7 | 9 | 10 | 10 |  | 11 | 10 |  |  | 4 | 8 | 22 | [6 empty] | 8 |  |  |  | 14.04% | 284067.868 | 15061.58 | 0 | 13129.719 | 55394.44 | 13564.579 | 9475.383 | 0 | 48569.167 | 128873 | 0 | 0 | 39048.7242 | 5161.5812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33887.1431 | 0 | 0 | 0 | 32956.5034 | 5161.5811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27794.9222 | 0 | 0 | 0 | 11.6%
17 | Холмский городской округ | 32 | 59 |  |  | 6 | 5 | 6 | 6 |  | 26 | 10 |  |  | 14 | 36 | 30 |  | 4 | 4 | 3 | 5 |  | 18 | 2 |  |  | 61.02% | 307822.852 | 13743.839 | 0 | 10055.637 | 18014.543 | 3768.249 | 5935.426 | 0 | 160596.127 | 95709.031 | 0 | 0 | 150878.9035 | 5243.839 |  | 6348.0766 | 13481.0253 | 1723.8323 | 4521.6714 |  | 112618.7554 | 6941.7035 | 0 | 0 | 127507.7105 | 5243.839 |  | 5589.9626 | 13481.0253 | 1723.8323 | 1319.5374 | 0 | 94079.4829 | 6070.031 | 0 | 0 | 41.42%
18 | Шахтерское городское поселение | 33 | 48 |  |  |  | 8 | 4 | 9 |  | 17 | 5 | 4 | 1 | 7 | 11 | 28 |  |  | 2 |  | 2 |  | 7 |  |  |  | 22.92% | 300445.557 | 6716.036 | 0 | 0 | 75883.155 | 9699.335 | 8926.386 | 0 | 124175.874 | 72385 | 1704.817 | 954.954 | 60867.1895 | 3082.4184 | 0 | 0 | 21119.3297 | 0 | 2417.5557 | 0 | 34247.8858 | 0 | 0 | 0 | 37224.942 | 3082.4184 | 0 | 0 | 21119.3297 | 0 | 0 | 0 | 13023.1939 | 0 | 0 | 0 | 12.39%
19 | Южно-Курильский городской округ | 9 | 17 |  |  |  | 2 | 2 | 3 |  | 6 | 2 | 1 | 1 |  | 0 | 8 | [10 empty] | 0% | 43227.51 | 3641.648 | 661.94 | 0 | 5320.284 | 895.487 | 1742 | 0 | 18398 | 9968.151 | 1500 | 1100 | 721.6485 | 721.6485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.6485 | 721.6485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.669%
20 | ГО г. Южно-Сахалинск | 148 | 181 |  |  | 12 | 13 | 7 | 6 |  | 126 | 17 |  |  | 31 | 77 | 57 |  | 2 | 3 |  |  |  | 70 | 2 |  |  | 42.54% | 1252873.375 | 35424.054 | 5848.511 | 17614.011 | 96392.518 | 18824.701 | 2753.062 | 0 | 937938.402 | 138078.116 | 0 | 0 | 513666.7739 | 5489.7919 | 0 | 2034.0871 | 23564.3922 | 0 | 0 | 0 | 476791.2929 | 5787.2098 | 0 | 0 | 487232.7601 | 5489.7919 | 0 | 0 | 18099.8631 | 0 | 0 | 0 | 461870.9893 | 1772.1158 | 0 | 0 | 38.89%
Итого по области: |  | 561 | 936 | 0 |  | 85 | 103 | 101 | 96 | 17 | 391 | 126 | 11 | 6 | 194 | 437 | 414 | 19 | 40 | 50 | 41 | 46 | 17 | 230 | 10 | 1 | 2 | 46.69% | 4630603.7565 | 156343.9714 | 9809.035 | 92799.826 | 561736.7533 | 100931.5874 | 62610.7793 | 14437.494 | 2263806.1112 | 1319101.112 | 36138.276 | 12888.811 | 1709925.9864 | 50933.398 | 1243.5051 | 37195.3582 | 245674.3028 | 25529.1263 | 29997.442 | 14437.4935 | 1248288.8484 | 48458.7112 | 1761.6019 | 6406.1989 | 1521655.4336 | 48817.7391 | 1243.5051 | 30051.1514 | 206930.299 | 23231.096 | 23072.2956 | 14437.4935 | 1124436.0946 | 43029.5605 | 0 | 6406.1989 | 32.86%

## Алек-Сах
Информация о выполнении работ по капитальному ремонту жилищного фонда в муниципальном образовании "ГО Александровск-Сахалинский" по состоянию на 01.10.2016г.
№ п/п | Наименование объекта | Итого выполненно | Размер средств направленных на капитальный ремонт |  |  |  | Оплата работ и услуг в отчетном периоде |  |  |  | Договор
|  |  | Всего | областной бюджет | местный бюджет | средства собственников помещения | Всего | областной бюджет | местный бюджет | средства собственников помещения
ГО Александровск-Сахалинский |  | 69328956.3 | 69328956.3 | 55498144.6546 | 3466447.8265 | 10364363.8189 | 40350481.53 | 33351463.36 | 2017524.06 | 4981494.11
1 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Герцена, д. 2, лит. Б | 171533.69 | 171533.69 | 126180.1824 | 8576.6845 | 36776.8231 | 171533.69 | 126180.19 | 8576.68 | 36776.82
| Электроснабжение | [5 empty] | 0
Теплоснабжение
Водоснабжение
Водоотведение
| ПСД | 171533.69 | 171533.69 | 126180.1824 | 8576.6845 | 36776.8231 | 171533.69 | 126180.19 | 8576.68 | 36776.82 | 34-ПД/2015
2 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Дзержинского, д. 2 | 4537073.73 | 4537073.73 | 3472721.5937 | 226853.693 | 837498.4433 | 117004.26 | 86068.34 | 5850.21 | 25085.71
| Крыша | 4420069.47 | 4420069.47 | 3386653.26 | 221003.48 | 812412.73 |  |  |  |  | 76-СМР/2016 | 2016-08-23
| ПСД | 117004.26 | 117004.26 | 86068.3337 | 5850.213 | 25085.7133 | 117004.26 | 86068.34 | 5850.21 | 25085.71 | 44-ПД/2015
3 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Кирова, д. 51 | 132465.38 | 132465.38 | 97441.5335 | 6623.269 | 28400.5775 | 132465.38 | 97441.53 | 6623.27 | 28400.58
Электроснабжение
Водоснабжение
Водоотведение
| ПСД | 132465.38 | 132465.38 | 97441.5335 | 6623.269 | 28400.5775 | 132465.38 | 97441.53 | 6623.27 | 28400.58 | 34-ПД/2015
4 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Кирова, д. 75 | 174078.67 | 174078.67 | 128052.2697 | 8703.9335 | 37322.4668 | 174078.67 | 128052.27 | 8703.93 | 37322.47
Электроснабжение
Теплоснабжение
Водоснабжение
Водоотведение
| ПСД | 174078.67 | 174078.67 | 128052.2697 | 8703.9335 | 37322.4668 | 174078.67 | 128052.27 | 8703.93 | 37322.47 | 34-ПД/2015
5 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Кондрашкина, д. 17 | 6499215.29 | 6499215.29 | 4974564.3844 | 324960.7565 | 1199690.1491 | 124923.13 | 91893.45 | 6246.16 | 26783.52
| Крыша | 6374292.16 | 6374292.16 | 4882670.93 | 318714.6 | 1172906.63 |  |  |  |  | 76-СМР/2016 | 2016-08-23
| ПСД | 124923.13 | 124923.13 | 91893.4544 | 6246.1565 | 26783.5191 | 124923.13 | 91893.45 | 6246.16 | 26783.52 | 44-ПД/2015
6 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Красноармейская, д. 34 | 98824.13 | 98824.13 | 72695.03 | 4941.2065 | 21187.8935 | 98824.13 | 72695.03 | 4941.21 | 21187.89
Крыша
| ПСД | 98824.13 | 98824.13 | 72695.03 | 4941.2065 | 21187.8935 | 98824.13 | 72695.03 | 4941.21 | 21187.89 | 44-ПД/2015
7 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Ленина, д. 11 | 120191.11 | 120191.11 | 88412.5805 | 6009.5555 | 25768.974 | 120191.11 | 88412.58 | 6009.56 | 25768.97
Крыша
| ПСД | 120191.11 | 120191.11 | 88412.5805 | 6009.5555 | 25768.974 | 120191.11 | 88412.58 | 6009.56 | 25768.97 | 44-ПД/2015
8 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Ленина, д. 13 | 4183883.7 | 4183883.7 | 3202386.4201 | 209194.193 | 772303.0869 | 106060.06 | 78017.78 | 5303 | 22739.28
| Крыша | 4077823.64 | 4077823.64 | 3124368.64 | 203891.19 | 749563.81 |  |  |  |  | 76-СМР/2016 | 2016-08-23
| ПСД | 106060.06 | 106060.06 | 78017.7801 | 5303.003 | 22739.2769 | 106060.06 | 78017.78 | 5303 | 22739.28 | 44-ПД/2015
9 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Ленина, д. 2 | 3665872.66 | 3665872.66 | 3036735.5941 | 183293.633 | 445843.4329 | 3665872.66 | 3036735.6 | 183293.63 | 445843.43
| Электроснабжение | 445738.97 | 445738.97 | 369241.248 | 22286.9485 | 54210.7735 | 445738.97 | 369241.25 | 22286.95 | 54210.77 | 169-СМР/2016 | 2016-08-24
| Теплоснабжение | 2493228.83 | 2493228.83 | 2065340.8982 | 124661.4415 | 303226.4903 | 2493228.83 | 2065340.9 | 124661.44 | 303226.49 | 169-СМР/2016 | 2016-08-24
| Водоснабжение | 282144.44 | 282144.44 | 233722.8112 | 14107.222 | 34314.4068 | 282144.44 | 233722.81 | 14107.22 | 34314.41 | 169-СМР/2016 | 2016-08-24
| Водоотведение | 444760.42 | 444760.42 | 368430.6367 | 22238.021 | 54091.7623 | 444760.42 | 368430.64 | 22238.02 | 54091.76 | 169-СМР/2016 | 2016-08-24
10 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Ленина, д. 8 | 2377340.9 | 2377340.9 | 1819640.5049 | 118867.0485 | 438833.3466 | 75526.57 | 55557.34 | 3776.33 | 16192.9
| Крыша | 2301814.33 | 2301814.33 | 1764083.16 | 115090.72 | 422640.45 |  |  |  |  | 76-СМР/2016 | 2016-08-23
| ПСД | 75526.57 | 75526.57 | 55557.3449 | 3776.3285 | 16192.8966 | 75526.57 | 55557.34 | 3776.33 | 16192.9 | 44-ПД/2015
11 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Смирных, д. 9 | 124653.47 | 124653.47 | 91695.0925 | 6232.6735 | 26725.704 | 124653.47 | 91695.1 | 6232.67 | 26725.7
Крыша
| ПСД | 124653.47 | 124653.47 | 91695.0925 | 6232.6735 | 26725.704 | 124653.47 | 91695.1 | 6232.67 | 26725.7 | 44-ПД/2015
12 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Советская, д. 32 | 106302.57 | 106302.57 | 78196.1705 | 5315.1285 | 22791.271 | 106302.57 | 78196.17 | 5315.13 | 22791.27
Крыша
| ПСД | 106302.57 | 106302.57 | 78196.1705 | 5315.1285 | 22791.271 | 106302.57 | 78196.17 | 5315.13 | 22791.27 | 44-ПД/2015
13 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Тимирязева, д. 1 | 8100551.15 | 8100551.15 | 6776739.5412 | 405027.5575 | 918784.0513 | 8100551.15 | 6803652.92 | 405027.55 | 891870.68
Электроснабжение
| Теплоснабжение | 3127164.27 | 3127164.27 | 2626505.2704 | 156358.2135 | 344300.7861 | 3127164.27 | 2637236.85 | 156358.21 | 333569.21 | 78-СМР/2016 | 2016-07-19
| Водоснабжение | 301347.41 | 301347.41 | 253101.6897 | 15067.3705 | 33178.3498 | 301347.41 | 254135.83 | 15067.37 | 32144.21 | 78-СМР/2016 | 2016-07-19
| Водоотведение | 338927.62 | 338927.62 | 284665.308 | 16946.381 | 37315.931 | 338927.62 | 285828.42 | 16946.38 | 36152.82 | 78-СМР/2016 | 2016-07-19
| Крыша | 4075073.79 | 4075073.79 | 3422654.4762 | 203753.6895 | 448665.6243 | 4075073.79 | 3436639.02 | 203753.69 | 434681.08 | 78-СМР/2016 | 2016-07-19
| ПСД | 258038.06 | 258038.06 | 189812.7969 | 12901.903 | 55323.3601 | 258038.06 | 189812.8 | 12901.9 | 55323.36 | 34-ПД/2015,44-ПД/2015
14 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Тимирязева, д. 2 | 8703847.92 | 8703847.92 | 7283448.4984 | 435192.396 | 985207.0256 | 8703847.92 | 7310361.87 | 435192.4 | 958293.65
| Электроснабжение | 660167.18 | 660167.18 | 554474.4145 | 33008.359 | 72684.4065 | 660167.18 | 556578.1 | 33008.36 | 70580.72 | 78-СМР/2016 | 2016-07-19
| Теплоснабжение | 3075585.68 | 3075585.68 | 2583184.4126 | 153779.284 | 338621.9834 | 3075585.68 | 2592985.06 | 153779.29 | 328821.33 | 78-СМР/2016 | 2016-07-19
| Водоснабжение | 292540.95 | 292540.95 | 245705.1439 | 14627.0475 | 32208.7586 | 292540.95 | 246637.35 | 14627.05 | 31276.55 | 78-СМР/2016 | 2016-07-19
| Водоотведение | 334122.08 | 334122.08 | 280629.135 | 16706.104 | 36786.841 | 334122.08 | 281693.85 | 16706.1 | 35722.13 | 78-СМР/2016 | 2016-07-19
| Крыша | 4083393.97 | 4083393.97 | 3429642.5954 | 204169.6985 | 449581.6761 | 4083393.97 | 3442654.71 | 204169.7 | 436569.56 | 78-СМР/2016 | 2016-07-19
| ПСД | 258038.06 | 258038.06 | 189812.7969 | 12901.903 | 55323.3601 | 258038.06 | 189812.8 | 12901.9 | 55323.36 | 34-ПД/2015,44-ПД/2015
15 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Тимирязева, д. 2, лит. А | 3984834.72 | 3984834.72 | 3050032.3445 | 199241.74 | 735560.6355 | 83460.8 | 61393.76 | 4173.04 | 17894
| Крыша | 3901373.92 | 3901373.92 | 2988638.58 | 195068.7 | 717666.64 |  |  |  |  | 77-СМР/2016 | 2016-08-23
| ПСД | 83460.8 | 83460.8 | 61393.7645 | 4173.04 | 17893.9955 | 83460.8 | 61393.76 | 4173.04 | 17894 | 44-ПД/2015
16 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Тимирязева, д. 3 | 3972927.22 | 3972927.22 | 3040918.2209 | 198646.361 | 733362.6381 | 83483.62 | 61410.55 | 4174.18 | 17898.89
| Крыша | 3889443.6 | 3889443.6 | 2979507.67 | 194472.18 | 715463.75 |  |  |  |  | 77-СМР/2016 | 2016-08-23
| ПСД | 83483.62 | 83483.62 | 61410.5509 | 4174.181 | 17898.8881 | 83483.62 | 61410.55 | 4174.18 | 17898.89 | 44-ПД/2015
17 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Тимирязева, д. 4 лит. А | 4097258.04 | 4097258.04 | 3136082.2769 | 204862.8995 | 756312.8636 | 83600.39 | 61496.45 | 4180.02 | 17923.92
| Крыша | 4013657.65 | 4013657.65 | 3074585.83 | 200682.88 | 738388.94 |  |  |  |  | 77-СМР/2016 | 2016-08-23
| ПСД | 83600.39 | 83600.39 | 61496.4469 | 4180.0195 | 17923.9236 | 83600.39 | 61496.45 | 4180.02 | 17923.92 | 44-ПД/2015
18 | с. Мгачи, ул. Ново – Мгачинская, д. 13 | 85274.29 | 85274.29 | 62727.7677 | 4263.7145 | 18282.8078 | 85274.29 | 62727.77 | 4263.71 | 18282.81
Крыша
| ПСД | 85274.29 | 85274.29 | 62727.7677 | 4263.7145 | 18282.8078 | 85274.29 | 62727.77 | 4263.71 | 18282.81 | 44-ПД/2015
19 | с. Мгачи, ул. Первомайская, д. 30 | 10910742.23 | 10910742.23 | 9038240.6499 | 545537.1115 | 1326964.4686 | 10910742.23 | 9038240.65 | 545537.11 | 1326964.47
| Электроснабжение | 1531395.36 | 1531395.36 | 1272225.8342 | 76569.768 | 182599.7578 | 1531395.36 | 1272225.83 | 76569.77 | 182599.76 | 102/2-СМР/2016 | 2016-08-02
| Теплоснабжение | 7052356.39 | 7052356.39 | 5858833.2089 | 352617.8195 | 840905.3616 | 7052356.39 | 5858833.21 | 352617.82 | 840905.36 | 102/2-СМР/2016 | 2016-08-02
| Водоснабжение | 1058918.49 | 1058918.49 | 879709.7696 | 52945.9245 | 126262.7959 | 1058918.49 | 879709.77 | 52945.92 | 126262.8 | 102/2-СМР/2016 | 2016-08-02
| Водоотведение | 994909.59 | 994909.59 | 826533.5759 | 49745.4795 | 118630.5346 | 994909.59 | 826533.58 | 49745.48 | 118630.53 | 102/2-СМР/2016 | 2016-08-02
| ПСД | 273162.4 | 273162.4 | 200938.2614 | 13658.12 | 58566.0186 | 273162.4 | 200938.26 | 13658.12 | 58566.02 | 34-ПД/2015
20 | с. Мгачи, ул. Первомайская, д. 52 | 6084629.84 | 6084629.84 | 5040385.6669 | 304231.492 | 740012.6811 | 6084629.84 | 5040385.67 | 304231.49 | 740012.68
| Электроснабжение | 909475.61 | 909475.61 | 753391.4058 | 45473.7805 | 110610.4237 | 909475.61 | 753391.41 | 45473.78 | 110610.42 | 102/2-СМР/2016 | 2016-08-02
| Теплоснабжение | 4112612.45 | 4112612.45 | 3406805.9013 | 205630.6225 | 500175.9262 | 4112612.45 | 3406805.9 | 205630.62 | 500175.93 | 102/2-СМР/2016 | 2016-08-02
| Водоснабжение | 628199.01 | 628199.01 | 520387.4959 | 31409.9505 | 76401.5636 | 628199.01 | 520387.5 | 31409.95 | 76401.56 | 102/2-СМР/2016 | 2016-08-02
| Водоотведение | 434342.77 | 434342.77 | 359800.8638 | 21717.1385 | 52824.7677 | 434342.77 | 359800.86 | 21717.14 | 52824.77 | 102/2-СМР/2016 | 2016-08-02
21 | с. Мгачи, ул. Первомайская, д. 52, лит. А | 196832.89 | 196832.89 | 144790.2739 | 9841.6445 | 42200.9716 | 196832.89 | 144790.28 | 9841.64 | 42200.97
Электроснабжение
Теплоснабжение
Водоснабжение
Водоотведение
| ПСД | 196832.89 | 196832.89 | 144790.2739 | 9841.6445 | 42200.9716 | 196832.89 | 144790.28 | 9841.64 | 42200.97 | 34-ПД/2015
22 | с. Мгачи, ул. Советская, д. 24 | 77016.13 | 77016.13 | 56653.0652 | 3850.8065 | 16512.2583 | 77016.13 | 56653.06 | 3850.81 | 16512.26
Крыша
| ПСД | 77016.13 | 77016.13 | 56653.0652 | 3850.8065 | 16512.2583 | 77016.13 | 56653.06 | 3850.81 | 16512.26 | 44-ПД/2015
23 | с. Мгачи, ул. Советская, д. 28 | 93004.21 | 93004.21 | 68413.8969 | 4650.2105 | 19940.1026 | 93004.21 | 68413.9 | 4650.21 | 19940.1
Крыша
| ПСД | 93004.21 | 93004.21 | 68413.8969 | 4650.2105 | 19940.1026 | 93004.21 | 68413.9 | 4650.21 | 19940.1 | 44-ПД/2015
24 | с. Михайловка, пер. Клубный, д. 6, лит. А | 172570.62 | 172570.62 | 126942.9481 | 8628.531 | 36999.1409 | 172570.62 | 126942.95 | 8628.53 | 36999.14
Электроснабжение
Теплоснабжение
Водоснабжение
Водоотведение
| ПСД | 172570.62 | 172570.62 | 126942.9481 | 8628.531 | 36999.1409 | 172570.62 | 126942.95 | 8628.53 | 36999.14 | 34-ПД/2015
25 | с. Михайловка, пер. Клубный, д. 7, лит. А | 171099.63 | 171099.63 | 125860.8878 | 8554.9815 | 36683.7607 | 171099.63 | 125860.89 | 8554.98 | 36683.76
Электроснабжение
Теплоснабжение
Водоснабжение
Водоотведение
| ПСД | 171099.63 | 171099.63 | 125860.8878 | 8554.9815 | 36683.7607 | 171099.63 | 125860.89 | 8554.98 | 36683.76 | 34-ПД/2015
26 | с. Михайловка, пер. Клубный, д.7 | 170851.92 | 170851.92 | 125678.6724 | 8542.596 | 36630.6516 | 170851.92 | 125678.67 | 8542.6 | 36630.65
Электроснабжение
Теплоснабжение
Водоснабжение
Водоотведение
| ПСД | 170851.92 | 170851.92 | 125678.6724 | 8542.596 | 36630.6516 | 170851.92 | 125678.67 | 8542.6 | 36630.65 | 34-ПД/2015
27 | с. Михайловка, ул. Первомайская, д. 4 | 157892.58 | 157892.58 | 116145.7818 | 7894.629 | 33852.1692 | 157892.58 | 116145.78 | 7894.63 | 33852.17
Электроснабжение
Теплоснабжение
Водоснабжение
Водоотведение
| ПСД | 157892.58 | 157892.58 | 116145.7818 | 7894.629 | 33852.1692 | 157892.58 | 116145.78 | 7894.63 | 33852.17 | 34-ПД/2015
28 | с. Михайловка, ул. Первомайская, д. 6 | 158187.61 | 158187.61 | 116362.8059 | 7909.3805 | 33915.4236 | 158187.61 | 116362.81 | 7909.38 | 33915.42
Электроснабжение
Теплоснабжение
Водоснабжение
Водоотведение
| ПСД | 158187.61 | 158187.61 | 116362.8059 | 7909.3805 | 33915.4236 | 158187.61 | 116362.81 | 7909.38 | 33915.42 | 34-ПД/2015
29 | ПСД на 2017 год |  | 0 |  |  |  | 0
| Электроснабжение | 3546777.12 | 3546777.12 | 2949332.9024 | 177338.856 | 420105.3616 | 3546777.12 | 2951436.59 | 177338.86 | 418001.67 | 1
| Теплоснабжение | 19860947.62 | 19860947.62 | 16540669.6914 | 993047.381 | 2327230.5476 | 19860947.62 | 16561201.92 | 993047.38 | 2306698.32 | 2
| Водоснабжение | 2563150.3 | 2563150.3 | 2132626.9102 | 128157.515 | 302365.8748 | 2563150.3 | 2134593.26 | 128157.51 | 300399.53 | 2
| Водоотведение | 2547062.48 | 2547062.48 | 2120059.5195 | 127353.124 | 299649.8365 | 2547062.48 | 2122287.35 | 127353.12 | 297422.01 | 2
| Крыша | 37136942.53 | 37136942.53 | 29052805.1416 | 1856847.138 | 6227290.2504 | 8158467.76 | 6879293.73 | 407923.39 | 871250.64 | 2
| ПСД | 3674076.25 | 3674076.25 | 2702650.4895 | 183703.8125 | 787721.948 | 3674076.25 | 2702650.51 | 183703.8 | 787721.94 | 26
| Итого по МО | 69328956.3 | 69328956.3 | 55498144.6546 | 3466447.8265 | 10364363.8189 | 40350481.53 | 33351463.36 | 2017524.06 | 4981494.11
|  | 69328956.3 | 69328956.3 | 55498144.6546 | 3466447.8265 | 10364363.8189 | 40350481.53 | 33351463.36 | 2017524.06 | 4981494.11
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Анива
Информация о выполнении работ по капитальному ремонту жилищного фонда в муниципальном образовании "Анивский городской округ" по состоянию на 01.10.2016г.
№ п/п | Наименование объекта | Итого выполненно | Размер средств направленных на капитальный ремонт |  |  |  | Оплата работ и услуг в отчетном периоде |  |  |  | Договор
|  |  | Всего | областной бюджет | местный бюджет | средства собственников помещения | Всего | областной бюджет | местный бюджет | средства собственников помещения
| Анивский городской округ | 74546036.02 | 74546036.02 | 54386797.001 | 3727301.7944 | 16431937.2246 | 74546036.02 | 54386797.04 | 3727301.77 | 16431937.21
1 | г. Анива, ул. Дьяконова, д. 17 | 7677242.78 | 7677242.78 | 6544081.7484 | 383862.141 | 749298.8906 | 7677242.78 | 6544081.75 | 383862.14 | 749298.89
| Электроснабжение | 661631.02 | 661631.02 | 443121.8827 | 33081.5516 | 185427.5857 | 661631.02 | 443121.88 | 33081.55 | 185427.59 | 89/2-СМР/2016 | 2016-08-25
| Теплоснабжение | 2273437.32 | 2273437.32 | 2044173.4504 | 113671.8474 | 115592.0222 | 2273437.32 | 2044173.45 | 113671.85 | 115592.02 | 89/2-СМР/2016 | 2016-09-05
| Водоснабжение | 497111.93 | 497111.93 | 317442.74 | 24855.61 | 154813.58 | 497111.93 | 317442.74 | 24855.61 | 154813.58 | 89/2-СМР/2016 | 2016-10-12
| Крыша | 3934564.27 | 3934564.27 | 3510941.17 | 196728.22 | 226894.88 | 3934564.27 | 3510941.17 | 196728.22 | 226894.88 | 89/2-СМР/2016 | 2016-09-05
| ПСД | 310498.24 | 310498.24 | 228402.5053 | 15524.912 | 66570.8227 | 310498.24 | 228402.51 | 15524.91 | 66570.82 | 48-ПД/2015
2 | г. Анива, ул. Кирова, д. 32 | 4389279.41 | 4389279.41 | 2944548.0993 | 219463.9745 | 1225267.3362 | 4389279.41 | 2944548.09 | 219463.97 | 1225267.35
| Крыша | 4315413.93 | 4315413.93 | 2890212.6522 | 215770.7005 | 1209430.5773 | 4315413.93 | 2890212.65 | 215770.7 | 1209430.58 | 89/2-СМР/2016 | 2016-08-26
| ПСД | 73865.48 | 73865.48 | 54335.4471 | 3693.274 | 15836.7589 | 73865.48 | 54335.44 | 3693.27 | 15836.77 | 46-ПД/2015
3 | г. Анива, ул. Кирова, д. 34 | 104437.34 | 104437.34 | 76824.1073 | 5221.867 | 22391.3657 | 104437.34 | 76824.11 | 5221.87 | 22391.36
| Фасад |  | 0 |  |  |  | 0
| ПСД | 104437.34 | 104437.34 | 76824.1073 | 5221.867 | 22391.3657 | 104437.34 | 76824.11 | 5221.87 | 22391.36 | 48-ПД/2015
4 | г. Анива, ул. Кирова, д. 36 | 3999482.06 | 3999482.06 | 2685615.2564 | 199974.1004 | 1113892.7032 | 3999482.06 | 2685615.26 | 199974.1 | 1113892.7
| Крыша | 3888108.91 | 3888108.91 | 2603689.1673 | 194405.4429 | 1090014.2998 | 3888108.91 | 2603689.17 | 194405.44 | 1090014.3 | 89/2-СМР/2016 | 2016-07-29
| ПСД | 111373.15 | 111373.15 | 81926.0891 | 5568.6575 | 23878.4034 | 111373.15 | 81926.09 | 5568.66 | 23878.4 | 46-ПД/2015
5 | г. Анива, ул. Кирова, д. 6 | 3837150.18 | 3837150.18 | 2574152.1979 | 191857.5065 | 1071140.4756 | 3837150.18 | 2574152.2 | 191857.51 | 1071140.47
| Крыша | 3767581.23 | 3767581.23 | 2522977.2783 | 188379.059 | 1056224.8927 | 3767581.23 | 2522977.28 | 188379.06 | 1056224.89 | 89/2-СМР/2016 | 2016-07-29
| ПСД | 69568.95 | 69568.95 | 51174.9196 | 3478.4475 | 14915.5829 | 69568.95 | 51174.92 | 3478.45 | 14915.58 | 46-ПД/2015
6 | г. Анива, ул. Кирова, д. 8 | 4507292.02 | 4507292.02 | 3023716.8476 | 225364.604 | 1258210.5684 | 4507292.02 | 3023716.85 | 225364.6 | 1258210.57
| Крыша | 4428195.56 | 4428195.56 | 2965533.4916 | 221409.781 | 1241252.2874 | 4428195.56 | 2965533.49 | 221409.78 | 1241252.29 | 89/2-СМР/2016 | 2016-08-16
| ПСД | 79096.46 | 79096.46 | 58183.356 | 3954.823 | 16958.281 | 79096.46 | 58183.36 | 3954.82 | 16958.28 | 46-ПД/2015
7 | г. Анива, ул. Ленина, д. 21 | 3293776.8 | 3293776.8 | 2210536.4256 | 164688.8379 | 918551.5365 | 3293776.8 | 2210536.43 | 164688.84 | 918551.53
| Крыша | 3220316.88 | 3220316.88 | 2156499.3084 | 161015.8419 | 902801.7297 | 3220316.88 | 2156499.31 | 161015.84 | 902801.73 | 89/2-СМР/2016 | 2016-07-29
| ПСД | 73459.92 | 73459.92 | 54037.1172 | 3672.996 | 15749.8068 | 73459.92 | 54037.12 | 3673 | 15749.8 | 46-ПД/2015
8 | г. Анива, ул. Ленина, д. 47 | 3318823.28 | 3318823.28 | 2229058.4899 | 165941.167 | 923823.6231 | 3318823.28 | 2229058.49 | 165941.17 | 923823.62
| Крыша | 3223100.32 | 3223100.32 | 2158644.6805 | 161155.019 | 903300.6205 | 3223100.32 | 2158644.68 | 161155.02 | 903300.62 | 89/2-СМР/2016 | 2016-08-26
| ПСД | 95722.96 | 95722.96 | 70413.8094 | 4786.148 | 20523.0026 | 95722.96 | 70413.81 | 4786.15 | 20523 | 46-ПД/2015
9 | г. Анива, ул. Октябрьская, д. 21 | 1808603.46 | 1808603.46 | 1610198.505 | 90430.161 | 107974.794 | 1808603.46 | 1610198.51 | 90430.16 | 107974.79
| Теплоснабжение | 1465958.6 | 1465958.6 | 1318124.6 | 73297.92 | 74536.08 | 1465958.6 | 1318124.6 | 73297.92 | 74536.08 | 89/2-СМР/2016 | 2016-09-14
| Водоснабжение | 244714.3 | 244714.3 | 220036.1851 | 12235.713 | 12442.4019 | 244714.3 | 220036.19 | 12235.71 | 12442.4 | 89/2-СМР/2016 | 2016-08-26
| ПСД | 97930.56 | 97930.56 | 72037.7199 | 4896.528 | 20996.3121 | 97930.56 | 72037.72 | 4896.53 | 20996.31 | 48-ПД/2015
10 | г. Анива, ул. Октябрьская, д. 24 | 6268375.35 | 6268375.35 | 5343225.8281 | 313418.764 | 611730.7579 | 6268375.35 | 5343225.83 | 313418.77 | 611730.75
| Крыша | 6186616.22 | 6186616.22 | 5283083.8121 | 309330.8075 | 594201.6004 | 6186616.22 | 5283083.81 | 309330.81 | 594201.6 | 89/2-СМР/2016 | 2016-09-21
| ПСД | 81759.13 | 81759.13 | 60142.016 | 4087.9565 | 17529.1575 | 81759.13 | 60142.02 | 4087.96 | 17529.15 | 46-ПД/2015
11 | с. Мицулевка, ул. Железнодорожная, д. 4 | 2285585.52 | 2285585.52 | 1681276.7085 | 114279.276 | 490029.5355 | 2285585.52 | 1681276.71 | 114279.27 | 490029.54
| Крыша | 2214377.5 | 2214377.5 | 1628896.089 | 110718.875 | 474762.536 | 2214377.5 | 1628896.09 | 110718.87 | 474762.54 | 89/2-СМР/2016
| ПСД | 71208.02 | 71208.02 | 52380.6195 | 3560.401 | 15266.9995 | 71208.02 | 52380.62 | 3560.4 | 15267 | 46-ПД/2015
12 | с. Огоньки, ул. Школьная, д. 18, лит. А | 2724330.38 | 2724330.38 | 1829162.8723 | 136216.519 | 758950.9887 | 2724330.38 | 1829162.87 | 136216.52 | 758950.99
| Крыша | 2653612.11 | 2653612.11 | 1777142.5129 | 132680.6055 | 743788.9916 | 2653612.11 | 1777142.51 | 132680.61 | 743788.99 | 89/1-СМР/2016 | 2016-08-26
| ПСД | 70718.27 | 70718.27 | 52020.3594 | 3535.9135 | 15161.9971 | 70718.27 | 52020.36 | 3535.91 | 15162 | 46-ПД/2015
13 | с. Огоньки, ул. Школьная, д. 4, лит. А | 4524609.21 | 4524609.21 | 3328302.5349 | 226230.4605 | 970076.2146 | 4524609.21 | 3328302.54 | 226230.46 | 970076.21
| Крыша | 4464851.43 | 4464851.43 | 3284344.7119 | 223242.5715 | 957264.1466 | 4464851.43 | 3284344.71 | 223242.57 | 957264.15 | 89/1-СМР/2016
| ПСД | 59757.78 | 59757.78 | 43957.823 | 2987.889 | 12812.068 | 59757.78 | 43957.83 | 2987.89 | 12812.06 | 46-ПД/2015
14 | с. Таранай, ул. Новая, д. 1 | 94398.18 | 94398.18 | 69439.3012 | 4719.909 | 20238.9698 | 94398.18 | 69439.3 | 4719.91 | 20238.97
| Фасад |  | 0 |  |  |  | 0
| ПСД | 94398.18 | 94398.18 | 69439.3012 | 4719.909 | 20238.9698 | 94398.18 | 69439.3 | 4719.91 | 20238.97 | 48-ПД/2015
15 | с. Таранай, ул. Совхозная, д. 6 | 3816664.9 | 3816664.9 | 2560409.6474 | 190833.245 | 1065422.0076 | 3816664.9 | 2560409.65 | 190833.24 | 1065422.01
| Крыша | 3750457.9 | 3750457.9 | 2511707.7782 | 187522.895 | 1051227.2268 | 3750457.9 | 2511707.78 | 187522.89 | 1051227.23 | 89/1-СМР/2016 | 2016-09-06
| ПСД | 66207 | 66207 | 48701.8692 | 3310.35 | 14194.7808 | 66207 | 48701.87 | 3310.35 | 14194.78 | 46-ПД/2015
16 | с. Таранай, ул. Центральная, д. 7, лит. Б | 77376.4 | 77376.4 | 56918.0798 | 3868.82 | 16589.5002 | 77376.4 | 56918.08 | 3868.82 | 16589.5
| Фасад |  | 0 |  |  |  | 0
| ПСД | 77376.4 | 77376.4 | 56918.0798 | 3868.82 | 16589.5002 | 77376.4 | 56918.08 | 3868.82 | 16589.5 | 48-ПД/2015
17 | с. Триоцкое, ул. Гвардейская, д. 10 | 3168402.05 | 3168402.05 | 2330676.548 | 158420.1025 | 679305.3995 | 3168402.05 | 2330676.55 | 158420.1 | 679305.4
| Крыша | 3066431.16 | 3066431.16 | 2255666.7613 | 153321.558 | 657442.8407 | 3066431.16 | 2255666.76 | 153321.56 | 657442.84 | 41-СМР/2016
| ПСД | 101970.89 | 101970.89 | 75009.7867 | 5098.5445 | 21862.5588 | 101970.89 | 75009.79 | 5098.54 | 21862.56 | 48-ПД/2015
18 | с. Триоцкое, ул. Гвардейская, д. 8 | 3260373.08 | 3260373.08 | 2398330.4376 | 163018.654 | 699023.9884 | 3260373.08 | 2398330.44 | 163018.65 | 699023.99
| Крыша | 3158402.19 | 3158402.19 | 2323320.651 | 157920.1095 | 677161.4295 | 3158402.19 | 2323320.65 | 157920.11 | 677161.43 | 41-СМР/2016
| ПСД | 101970.89 | 101970.89 | 75009.7867 | 5098.5445 | 21862.5588 | 101970.89 | 75009.79 | 5098.54 | 21862.56 | 48-ПД/2015
19 | с. Троицкое, ул. Молодежная, д. 16 | 4142824.59 | 4142824.59 | 2775197.1377 | 207141.2321 | 1160486.2202 | 4142824.59 | 2775197.14 | 207141.23 | 1160486.22
| Крыша | 4077258.54 | 4077258.54 | 2726966.7513 | 203862.9296 | 1146428.8591 | 4077258.54 | 2726966.75 | 203862.93 | 1146428.86 | 89/1-СМР/2016 | 2016-09-26
| ПСД | 65566.05 | 65566.05 | 48230.3864 | 3278.3025 | 14057.3611 | 65566.05 | 48230.39 | 3278.3 | 14057.36 | 46-ПД/2015
20 | с. Троицкое, ул. Советская, д. 5 | 2442835.7 | 2442835.7 | 1638776.3265 | 122141.7865 | 681917.587 | 2442835.7 | 1638776.33 | 122141.78 | 681917.59
| Крыша | 2368705.47 | 2368705.47 | 1584246.1293 | 118435.275 | 666024.0657 | 2368705.47 | 1584246.13 | 118435.27 | 666024.07 | 89/1-СМР/2016 | 2016-07-26
| ПСД | 74130.23 | 74130.23 | 54530.1972 | 3706.5115 | 15893.5213 | 74130.23 | 54530.2 | 3706.51 | 15893.52 | 46-ПД/2015
21 | с. Троицкое, ул. Центральная, д. 32 | 4196845.73 | 4196845.73 | 3087199.719 | 209842.2865 | 899803.7245 | 4196845.73 | 3087199.73 | 209842.28 | 899803.72
| Крыша | 4131671.88 | 4131671.88 | 3039257.8349 | 206583.594 | 885830.4511 | 4131671.88 | 3039257.84 | 206583.59 | 885830.45 | 89/1-СМР/2016
| ПСД | 65173.85 | 65173.85 | 47941.8841 | 3258.6925 | 13973.2734 | 65173.85 | 47941.89 | 3258.69 | 13973.27 | 46-ПД/2015
22 | с. Троицкое, ул. Центральная, д. 36 | 4514907.9 | 4514907.9 | 3321166.2512 | 225745.395 | 967996.2538 | 4514907.9 | 3321166.25 | 225745.39 | 967996.26
| Крыша | 4451206.21 | 4451206.21 | 3274307.2881 | 222560.3105 | 954338.6114 | 4451206.21 | 3274307.29 | 222560.31 | 954338.61 | 89/1-СМР/2016
| ПСД | 63701.69 | 63701.69 | 46858.9632 | 3185.0845 | 13657.6423 | 63701.69 | 46858.96 | 3185.08 | 13657.65 | 46-ПД/2015
23 | с. Троицкое, ул. Центральная, д. 40 | 92419.7 | 92419.7 | 67983.9313 | 4620.985 | 19814.7837 | 92419.7 | 67983.93 | 4620.99 | 19814.78
| Фасад |  | 0 |  |  |  | 0
| ПСД | 92419.7 | 92419.7 | 67983.9313 | 4620.985 | 19814.7837 | 92419.7 | 67983.93 | 4620.99 | 19814.78 | 48-ПД/2015
24 | ПСД на 2017 год |  | 0 |  |  |  | 0
| Электроснабжение | 661631.02 | 661631.02 | 443121.8827 | 33081.5516 | 185427.5857 | 661631.02 | 443121.88 | 33081.55 | 185427.59
| Теплоснабжение | 3739395.92 | 3739395.92 | 3362298.0504 | 186969.7674 | 190128.1022 | 3739395.92 | 3362298.05 | 186969.77 | 190128.1
| Водоснабжение | 741826.23 | 741826.23 | 537478.9251 | 37091.323 | 167255.9819 | 741826.23 | 537478.93 | 37091.32 | 167255.98
| Крыша | 67300871.71 | 67300871.71 | 48497438.0683 | 3365043.5954 | 15438390.0464 | 67300871.71 | 48497438.07 | 3365043.58 | 15438390.06 | 6
| Фасад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПСД | 2102311.14 | 2102311.14 | 1546460.0746 | 105115.557 | 450735.5084 | 2102311.14 | 1546460.11 | 105115.55 | 450735.48 | 23
| Итого по МО | 74546036.02 | 74546036.02 | 54386797.001 | 3727301.7944 | 16431937.2246 | 74546036.02 | 54386797.04 | 3727301.77 | 16431937.21
|  | 74546036.02 | 74546036.02 | 54386797.001 | 3727301.7944 | 16431937.2246 | 74546036.02 | 54386797.04 | 3727301.77 | 16431937.21
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Бошняково
Информация о выполнении работ по капитальному ремонту жилищного фонда в муниципальном образовании "Бошняковское сельское поселение" по состоянию на 01.10.2016г.
№ п/п | Наименование объекта | Итого выполненно | Размер средств направленных на капитальный ремонт |  |  |  | Оплата работ и услуг в отчетном периоде |  |  |  | Договор
|  |  | Всего | областной бюджет | местный бюджет | средства собственников помещения | Всего | областной бюджет | местный бюджет | средства собственников помещения
Бошняковское сельское поселение |  | 4167645.3 | 4167645.3 | 3590384.7495 | 41676.453 | 535584.0975 | 4167645.3 | 3590384.75 | 41676.45 | 535584.1
1 | пгт. Бошняково, ул. Новостройка, д. 21 | 4167645.3 | 4167645.3 | 3590384.7495 | 41676.453 | 535584.0975 | 4167645.3 | 3590384.75 | 41676.45 | 535584.1
| Электроснабжение | 687775.98 | 687775.98 | 599794.4105 | 6877.759 | 81103.8105 | 687775.98 | 599794.41 | 6877.76 | 81103.81 | 94-СМР/2016 | 2016-08-09
| Водоснабжение | 239767.74 | 239767.74 | 209096.2093 | 2397.6771 | 28273.8536 | 239767.74 | 209096.21 | 2397.68 | 28273.85 | 94-СМР/2016 | 2016-08-09
| Водоотведение | 293233.54 | 293233.54 | 255722.5658 | 2932.3351 | 34578.6392 | 293233.54 | 255722.57 | 2932.33 | 34578.64 | 94-СМР/2016 | 2016-08-09
| Крыша | 2623536.48 | 2623536.48 | 2287928.8639 | 26235.3618 | 309372.2543 | 2623536.48 | 2287928.86 | 26235.36 | 309372.26 | 94-СМР/2016 | 2016-08-09
Фасад
| ПСД | 323331.56 | 323331.56 | 237842.7 | 3233.32 | 82255.54 | 323331.56 | 237842.7 | 3233.32 | 82255.54 | 29-ПД/2015
2 | ПСД на 2017 год |  | 0 |  |  |  | 0

## Долинск
Информация о выполнении работ по капитальному ремонту жилищного фонда в муниципальном образовании "Городской округ Долинский " по состоянию на 01.10.2016г.
№ п/п | Наименование объекта | Итого выполненно | Размер средств направленных на капитальный ремонт |  |  |  | Оплата работ и услуг в отчетном периоде |  |  |  | Договор
|  |  | Всего | областной бюджет | местный бюджет | средства собственников помещения | Всего | областной бюджет | местный бюджет | средства собственников помещения
Городской округ Долинский |  | 61396587.14 | 61396587.14 | 45268499.5181 | 2969796.5785 | 13158291.0434 | 55563806.67 | 40659378.05 | 2678157.57 | 12226271.05
1 | г. Долинск, ул. Вилкова, д. 1 | 76916.91 | 76916.91 | 60780.51 | 3845.85 | 12290.55 | 0 | 0 | 0 | 0
Крыша
| ПСД | 76916.91 | 76916.91 | 60780.51 | 3845.85 | 12290.55 |  |  |  |  | 25-ПД/2015 | 2016-09-14
2 | г. Долинск, ул. Владивостокская, д. 24 | 3598034.5 | 3598034.5 | 2843202.84 | 179901.73 | 574929.93 | 0 | 0 | 0 | 0
| Крыша | 3522658.58 | 3522658.58 | 2783640.04 | 176132.93 | 562885.61 |  |  |  |  | 116-СМР/2016 | 2016-10-17
| ПСД | 75375.92 | 75375.92 | 59562.8 | 3768.8 | 12044.32 |  |  |  |  | 25-ПД/2015 | 2016-09-14
4 | г. Долинск, ул. Комсомольская, д. 40, лит. А | 92658.41 | 92658.41 | 61104.5151 | 4632.9205 | 26920.9744 | 92658.41 | 61104.52 | 4632.92 | 26920.97
Крыша
| ПСД | 92658.41 | 92658.41 | 61104.5151 | 4632.9205 | 26920.9744 | 92658.41 | 61104.52 | 4632.92 | 26920.97 | 51-ПД/2015
5 | г. Долинск, ул. Ленина, д. 21 | 1101161.01 | 1101161.01 | 870148.44 | 55058.05 | 175954.52 | 0 | 0 | 0 | 0
Электроснабжение
| Водоснабжение | 786614.36 | 786614.36 | 621590.53 | 39330.72 | 125693.11 |  |  |  |  | 214-СМР/2016 | 2016-10-17
Фасад
| ПСД | 314546.65 | 314546.65 | 248557.91 | 15727.33 | 50261.41 |  |  |  |  | 25-ПД/2015 | 2016-09-14
6 | г. Долинск, ул. Октябрьская, д. 9 | 107384.64 | 107384.64 | 70815.8747 | 5369.232 | 31199.5333 | 107384.63 | 70815.87 | 5369.23 | 31199.53
Крыша
| ПСД | 107384.64 | 107384.64 | 70815.8747 | 5369.232 | 31199.5333 | 107384.63 | 70815.87 | 5369.23 | 31199.53 | 51-ПД/2015
7 | г. Долинск, ул. Пионерская, д. 13 | 101237.22 | 101237.22 | 79998.66 | 5061.86 | 16176.7 | 0 | 0 | 0 | 0
Фасад
| ПСД | 101237.22 | 101237.22 | 79998.66 | 5061.86 | 16176.7 |  |  |  |  | 25-ПД/2015 | 2016-09-14
8 | г. Долинск, ул. Пионерская, д. 2, лит. Б | 2500819.2 | 2500819.2 | 1976172.3392 | 25008.185 | 499638.6758 | 2500819.21 | 1976172.34 | 25008.19 | 499638.68
| Крыша | 2420354.7 | 2420354.7 | 1923109.22 | 20984.96 | 476260.52 | 2420354.7 | 1923109.22 | 20984.96 | 476260.52 | 164-СМР/2016 | 2016-09-12
| ПСД | 80464.5 | 80464.5 | 53063.1192 | 4023.225 | 23378.1558 | 80464.51 | 53063.12 | 4023.23 | 23378.16 | 51-ПД/2015
9 | с. Быков, ул. Горняцкая, д. 5, лит. А | 3482238.23 | 3482238.23 | 2380163.3427 | 174111.9115 | 927962.9758 | 3482238.23 | 2380163.34 | 174111.91 | 927962.98
| Крыша | 3406527.84 | 3406527.84 | 2330235.369 | 170326.392 | 905966.079 | 3406527.84 | 2330235.37 | 170326.39 | 905966.08 | 111-СМР/2016 | 2016-07-30
| ПСД | 75710.39 | 75710.39 | 49927.9738 | 3785.5195 | 21996.8967 | 75710.39 | 49927.97 | 3785.52 | 21996.9 | 51-ПД/2015
10 | с. Быков, ул. Горняцкая, д. 5, лит. Б | 8018833.64 | 8018833.64 | 5483420.0581 | 400941.682 | 2134471.8999 | 8018833.64 | 5483420.05 | 400941.69 | 2134471.9
| Крыша | 7943067.34 | 7943067.34 | 5433455.2139 | 397153.367 | 2112458.7591 | 7943067.34 | 5433455.21 | 397153.37 | 2112458.76 | 111-СМР/2016 | 2016-07-30
| ПСД | 75766.3 | 75766.3 | 49964.8442 | 3788.315 | 22013.1408 | 75766.3 | 49964.84 | 3788.32 | 22013.14 | 51-ПД/2015
11 | с. Быков, ул. Горняцкая, д. 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фасад
12 | с. Быков, ул. Шахтерская, д. 12 | 108236.49 | 108236.49 | 71377.6357 | 5411.8245 | 31447.0298 | 108236.49 | 71377.64 | 5411.82 | 31447.03
Крыша
| ПСД | 108236.49 | 108236.49 | 71377.6357 | 5411.8245 | 31447.0298 | 108236.49 | 71377.64 | 5411.82 | 31447.03 | 51-ПД/2015
13 | с. Быков, ул. Шахтерская, д. 14 | 95944.64 | 95944.64 | 63271.6523 | 4797.232 | 27875.7557 | 95944.64 | 63271.65 | 4797.23 | 27875.76
Крыша
| ПСД | 95944.64 | 95944.64 | 63271.6523 | 4797.232 | 27875.7557 | 95944.64 | 63271.65 | 4797.23 | 27875.76 | 51-ПД/2015
14 | с. Сокол, ул. Железнодорожная, д. 3 | 3995115.3 | 3995115.3 | 2732858.621 | 199755.765 | 1062500.914 | 3995115.3 | 2732858.62 | 199755.77 | 1062500.91
| Крыша | 3912015 | 3912015 | 2678057.2971 | 195600.75 | 1038356.9529 | 3912015 | 2678057.3 | 195600.75 | 1038356.95 | 96-СМР/2016 | 2016-07-25
| ПСД | 83100.3 | 83100.3 | 54801.3238 | 4155.015 | 24143.9612 | 83100.3 | 54801.32 | 4155.02 | 24143.96 | 51-ПД/2015
15 | с. Сокол, ул. Железнодорожная, д. 5 | 2428254.59 | 2428254.59 | 1661047.5523 | 121412.7295 | 645794.3082 | 2428254.59 | 1661047.55 | 121412.73 | 645794.31
| Крыша | 2341662 | 2341662 | 1603943.2029 | 117083.1 | 620635.6971 | 2341662 | 1603943.2 | 117083.1 | 620635.7 | 96-СМР/2016 | 2016-07-25
| ПСД | 86592.59 | 86592.59 | 57104.3494 | 4329.6295 | 25158.6111 | 86592.59 | 57104.35 | 4329.63 | 25158.61 | 51-ПД/2015
16 | с. Сокол, ул. Совхозная, д. 1 | 72425.36 | 72425.36 | 47761.6279 | 3621.268 | 21042.4641 | 72425.36 | 47761.63 | 3621.27 | 21042.46
Фасад
| ПСД | 72425.36 | 72425.36 | 47761.6279 | 3621.268 | 21042.4641 | 72425.36 | 47761.63 | 3621.27 | 21042.46 | 51-ПД/2015
17 | с. Сокол, ул. Чкалова, д. 32 | 82847.88 | 82847.88 | 65467.23 | 4142.39 | 13238.26 | 0 | 0 | 0 | 0
Фасад
| ПСД | 82847.88 | 82847.88 | 65467.23 | 4142.39 | 13238.26 |  |  |  |  | 25-ПД/2015 | 2016-09-14
18 | с. Стародубское, ул. Заводская, д. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Крыша
ПСД
19 | с. Стародубское, ул. Лобанова, д. 3, лит. А | 3563801.15 | 3563801.15 | 2437818.1767 | 178190.0575 | 947792.9158 | 3563801.15 | 2437818.18 | 178190.06 | 947792.91
| Крыша | 3484341.76 | 3484341.76 | 2385417.8873 | 174217.088 | 924706.7847 | 3484341.76 | 2385417.89 | 174217.09 | 924706.78 | 112-СМР/2016 | 2016-07-31
| ПСД | 79459.39 | 79459.39 | 52400.2893 | 3972.9695 | 23086.1312 | 79459.39 | 52400.29 | 3972.97 | 23086.13 | 51-ПД/2015
20 | с. Стародубское, ул. Лобанова, д. 5, лит. А | 78665.94 | 78665.94 | 51877.0408 | 3933.297 | 22855.6022 | 78665.94 | 51877.04 | 3933.3 | 22855.6
Крыша
| ПСД | 78665.94 | 78665.94 | 51877.0408 | 3933.297 | 22855.6022 | 78665.94 | 51877.04 | 3933.3 | 22855.6 | 51-ПД/2015
21 | с. Стародубское, ул. Мухина, д. 6 | 81293.07 | 81293.07 | 53609.5279 | 4064.6535 | 23618.8886 | 81293.07 | 53609.53 | 4064.65 | 23618.89
Крыша
| ПСД | 81293.07 | 81293.07 | 53609.5279 | 4064.6535 | 23618.8886 | 81293.07 | 53609.53 | 4064.65 | 23618.89 | 51-ПД/2015
22 | с. Стародубское, ул. Набережная, д. 27 | 72930.29 | 72930.29 | 48094.609 | 3646.5145 | 21189.1665 | 72930.29 | 48094.61 | 3646.51 | 21189.17
Крыша
| ПСД | 72930.29 | 72930.29 | 48094.609 | 3646.5145 | 21189.1665 | 72930.29 | 48094.61 | 3646.51 | 21189.17 | 51-ПД/2015
23 | с. Углезаводск, ул. Новая, д. 12 | 8578530.12 | 8578530.12 | 5908831.5642 | 428926.505 | 2240772.0508 | 8195259.3 | 5605967.12 | 409762.97 | 2179529.21
| Электроснабжение | 1823304.14 | 1823304.14 | 1247231.197 | 91165.207 | 484907.736 | 1823304.15 | 1247231.2 | 91165.21 | 484907.74 | 146-СМР/2016 | 01.09.2016
| Теплоснабжение | 4630225.6 | 4630225.6 | 3167305.8217 | 231511.28 | 1231408.4983 | 4630225.6 | 3167305.82 | 231511.28 | 1231408.5 | 146-СМР/2016 | 01.09.2016
| Водоснабжение | 1022892.44 | 1022892.44 | 699709.5736 | 51144.622 | 272038.2444 | 1022892.43 | 699709.57 | 51144.62 | 272038.24 | 146-СМР/2016 | 01.09.2016
| Водоотведение | 718837.12 | 718837.12 | 491720.5319 | 35941.856 | 191174.7321 | 718837.12 | 491720.53 | 35941.86 | 191174.73 | 146-СМР/2016 | 01.09.2016
| ПСД | 383270.82 | 383270.82 | 302864.44 | 19163.54 | 61242.84 |  |  |  |  | 25-ПД/2015 | 2016-09-14
24 | с. Углезаводск, ул. Торговая, д. 4, лит. Б | 22989667.72 | 22989667.72 | 18166665.3305 | 1149483.381 | 3673519.0085 | 22669946.42 | 17914018.36 | 1133497.32 | 3622430.74
| Электроснабжение | 4330317.98 | 4330317.98 | 3421860.571 | 216515.899 | 691941.51 | 4330317.98 | 3421860.57 | 216515.9 | 691941.51 | 167-СМР/2016 | 2016-09-12
| Теплоснабжение | 14172891.5 | 14172891.5 | 11199560.5922 | 708644.575 | 2264686.3328 | 14172891.5 | 11199560.59 | 708644.57 | 2264686.34 | 167-СМР/2016 | 2016-09-12
| Водоснабжение | 2093465.14 | 2093465.14 | 1654277.0883 | 104673.257 | 334514.7947 | 2093465.14 | 1654277.09 | 104673.26 | 334514.79 | 167-СМР/2016 | 2016-09-12
| Водоотведение | 2073271.8 | 2073271.8 | 1638320.1091 | 103663.59 | 331288.1009 | 2073271.8 | 1638320.11 | 103663.59 | 331288.1 | 167-СМР/2016 | 2016-09-12
Подвал
| ПСД | 319721.3 | 319721.3 | 252646.97 | 15986.06 | 51088.27 |  |  |  |  | 25-ПД/2015 | 2016-09-14
25 | с. Быков, ул. Горняцкая, д. 11 | 169590.83 | 169590.83 | 134012.37 | 8479.54 | 27098.92 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПСД | 169590.83 | 169590.83 | 134012.37 | 8479.54 | 27098.92 | 0 |  |  |  | 25-ПД/2015 | 2016-09-14
26 | ПСД на 2017 год
| Электроснабжение | 6153622.12 | 6153622.12 | 4669091.7679 | 307681.106 | 1176849.2461 | 6153622.13 | 4669091.77 | 307681.11 | 1176849.25
| Теплоснабжение | 18803117.1 | 18803117.1 | 14366866.4139 | 940155.855 | 3496094.8311 | 18803117.1 | 14366866.41 | 940155.85 | 3496094.84
| Водоснабжение | 3902971.94 | 3902971.94 | 2975577.1919 | 195148.599 | 732246.1491 | 3116357.57 | 2353986.66 | 155817.88 | 606553.03
| Водоотведение | 2792108.92 | 2792108.92 | 2130040.641 | 139605.446 | 522462.833 | 2792108.92 | 2130040.64 | 139605.45 | 522462.83
| Крыша | 27030627.22 | 27030627.22 | 19137858.2302 | 1251498.587 | 6641270.4028 | 23507968.64 | 16354218.19 | 1075365.66 | 6078384.79
| Фасад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подвал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПСД | 2714139.84 | 2714139.84 | 1989065.2732 | 135706.9855 | 589367.5813 | 1190632.31 | 785174.38 | 59531.62 | 345926.31 | 14
| Итого по МО | 61396587.14 | 61396587.14 | 45268499.5181 | 2969796.5785 | 13158291.0434 | 55563806.67 | 40659378.05 | 2678157.57 | 12226271.05
|  | 61396587.14 | 61396587.14 | 45268499.5181 | 2969796.5785 | 13158291.0434 | 55563806.67 | 40659378.05 | 2678157.57 | 12226271.05
| Контроль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Корсаков
Информация о выполнении работ по капитальному ремонту жилищного фонда в муниципальном образовании "Корсаковский городской округ " по состоянию на 01.10.2016г.
№ п/п | Наименование объекта | Итого выполненно | Размер средств направленных на капитальный ремонт |  |  |  | Оплата работ и услуг в отчетном периоде |  |  |  | Договор
|  |  | Всего | областной бюджет | местный бюджет | средства собственников помещения | Всего | областной бюджет | местный бюджет | средства собственников помещения
| Корсаковский городской округ | 222358960.21 | 222358960.21 | 167356490.1626 | 11113015.2445 | 43889454.8029 | 206618041.39 | 154093685.63 | 10327661.94 | 42196693.82
1 | г. Корсаков, б-р Приморский, д. 12 | 6561116.72 | 6561116.72 | 4813333.5009 | 328055.836 | 1419727.3831 | 6561116.72 | 4826357.46 | 328055.84 | 1406703.42
| Водоснабжение | 1341468.44 | 1341468.44 | 986784.1845 | 67073.422 | 287610.8335 | 1341468.44 | 989546.89 | 67073.42 | 284848.13 | 19/1-СМР/2016
| Водоотведение | 1770792.26 | 1770792.26 | 1302594.7865 | 88539.613 | 379657.8605 | 1770792.26 | 1306125.78 | 88539.61 | 376126.87
| Подвал | 3267967.71 | 3267967.71 | 2403917.0475 | 163398.3855 | 700652.277 | 3267967.71 | 2410647.31 | 163398.39 | 693922.01
| ПСД | 180888.31 | 180888.31 | 120037.4825 | 9044.4155 | 51806.412 | 180888.31 | 120037.48 | 9044.42 | 51806.41 | 33-ПД/2015
2 | г. Корсаков, б-р Приморский, д. 8 | 9102341.83 | 9102341.83 | 6680920.5794 | 455117.0915 | 1966304.1591 | 9102341.83 | 6688400.78 | 455117.08 | 1958823.97
| Крыша | 8997282.88 | 8997282.88 | 6611203.4602 | 449864.144 | 1936215.2758 | 8997282.88 | 6618683.66 | 449864.14 | 1928735.08 | 114-СМР/2015
| ПСД | 105058.95 | 105058.95 | 69717.1192 | 5252.9475 | 30088.8833 | 105058.95 | 69717.12 | 5252.94 | 30088.89 | 33-ПД/2015
3 | г. Корсаков, б-р Приморский, д. 9 | 4809933.85 | 4809933.85 | 3529832.4154 | 240496.6925 | 1039604.7421 | 4809933.85 | 3538187.34 | 240496.69 | 1031249.82
| Водоотведение | 1555661.99 | 1555661.99 | 1144344.9598 | 77783.0995 | 333533.9307 | 1555661.99 | 1144344.96 | 77783.1 | 333533.93 | 19/1-СМР/2016
| Подвал | 3138231.24 | 3138231.24 | 2308482.9001 | 156911.562 | 672836.7779 | 3138231.24 | 2316837.82 | 156911.56 | 664481.86
| ПСД | 116040.62 | 116040.62 | 77004.5554 | 5802.031 | 33234.0336 | 116040.62 | 77004.56 | 5802.03 | 33234.03 | 33-ПД/2015
4 | г. Корсаков, ул. 2-й микрорайон, д. 1 | 13626991.51 | 13626991.51 | 10013113.3571 | 681349.5755 | 2932528.5774 | 13626991.51 | 10013113.36 | 681349.575 | 2932528.575
| Крыша | 13535679.7 | 13535679.7 | 9952518.84 | 676783.985 | 2906376.875 | 13535679.7 | 9952518.84 | 676783.985 | 2906376.875 | 116-СМР/2015
| ПСД | 91311.81 | 91311.81 | 60594.5171 | 4565.5905 | 26151.7024 | 91311.81 | 60594.52 | 4565.59 | 26151.7 | 33-ПД/2015
5 | г. Корсаков, б-р Приморский, д. 10 | 10076643.02 | 10076643.02 | 7397119.9782 | 503832.151 | 2175690.8908 | 10076643.02 | 7412378.61 | 503832.15 | 2160432.26
| Водоснабжение | 1299731.96 | 1299731.96 | 956082.8298 | 64986.598 | 278662.5322 | 1299731.96 | 956082.83 | 64986.6 | 278662.53 | 19/1-СМР/2016
| Водоотведение | 1936588.28 | 1936588.28 | 1424554.3388 | 96829.414 | 415204.5272 | 1936588.28 | 1424554.34 | 96829.41 | 415204.53
| Крыша | 6628397.4 | 6628397.4 | 4875849.1274 | 331419.87 | 1421128.4026 | 6628397.4 | 4891107.76 | 331419.87 | 1405869.77
| ПСД | 211925.38 | 211925.38 | 140633.6822 | 10596.269 | 60695.4288 | 211925.38 | 140633.68 | 10596.27 | 60695.43 | 33-ПД/2015
6 | г. Корсаков, б-р. Приморский, д. 5, корп. 1 | 7887416.69 | 7887416.69 | 5801983.7172 | 394370.8345 | 1691062.1383 | 7887416.69 | 5801983.72 | 394370.84 | 1691062.13
| Крыша | 7770537.72 | 7770537.72 | 5716007.5468 | 388526.886 | 1666003.2872 | 7770537.72 | 5716007.55 | 388526.89 | 1666003.28 | 64/2-СМР/2016
| ПСД | 116878.97 | 116878.97 | 85976.1703 | 5843.9485 | 25058.8512 | 116878.97 | 85976.17 | 5843.95 | 25058.85 | 46-ПД/2015
7 | г. Корсаков, ул. Гвардейская, д. 95 | 2307315.66 | 2307315.66 | 1749443.3254 | 115365.783 | 442506.5516 | 2307315.66 | 1751529.46 | 115365.79 | 440420.41
| Крыша | 2218619.3 | 2218619.3 | 1684198.283 | 110930.965 | 423490.052 | 2218619.3 | 1686284.41 | 110930.97 | 421403.92 | 64/2-СМР/2016
| ПСД | 88696.36 | 88696.36 | 65245.0424 | 4434.818 | 19016.4996 | 88696.36 | 65245.05 | 4434.82 | 19016.49 | 46-ПД/2015
8 | г. Корсаков, ул. Гвардейская, д. 97 | 4232758.72 | 4232758.72 | 3100818.125 | 211637.936 | 920302.659 | 4232758.72 | 3113617.32 | 211637.94 | 907503.46
| Крыша | 4054992.2 | 4054992.2 | 2982852.2623 | 202749.61 | 869390.3277 | 4054992.2 | 2995651.46 | 202749.61 | 856591.13 | 25-СМР/2015
| Фасад |  | 0 |  |  |  | 0
| Стройконтроль |  | 0 |  |  |  | 0
| ПСД | 177766.52 | 177766.52 | 117965.8627 | 8888.326 | 50912.3313 | 177766.52 | 117965.86 | 8888.33 | 50912.33 | 33-ПД/2015
9 | г. Корсаков, ул. Корсаковская, д. 146 | 3347689.85 | 3347689.85 | 2462560.65 | 167384.49 | 717744.71 | 3347689.85 | 2462560.65 | 167384.49 | 717744.71
| Крыша | 3347689.85 | 3347689.85 | 2462560.65 | 167384.49 | 717744.71 | 3347689.85 | 2462560.65 | 167384.49 | 717744.71 | 112-СМР/2015
10 | г. Корсаков, ул. Корсаковская, д. 28 | 730019.22 | 730019.22 | 532140.3224 | 36500.961 | 161377.9366 | 730019.22 | 537002.14 | 36500.96 | 156516.12
| Электроснабжение | 382248 | 382248 | 281181.6288 | 19112.4 | 81953.9712 | 382248 | 283986.81 | 19112.41 | 79148.78 | 19/4-СМР/2016
| Водоснабжение | 280246 | 280246 | 206148.9576 | 14012.3 | 60084.7424 | 280246 | 208205.59 | 14012.3 | 58028.11 | 19/4-СМР/2016
| ПСД | 67525.22 | 67525.22 | 44809.736 | 3376.261 | 19339.223 | 67525.22 | 44809.74 | 3376.25 | 19339.23 | 33-ПД/2015
11 | г. Корсаков, ул. Корсаковская, д. 32 | 1904693.85 | 1904693.85 | 1515888.689 | 95234.7055 | 293570.4555 | 143091.91 | 105258.41 | 7154.59 | 30678.91
| Фасад |  | 0
| Фундамент | 1761601.94 | 1761601.94 | 1410630.28 | 88080.11 | 262891.55 |  |  |  |  | 99-СМР/2016 | 2016-10-21
| Стройконтроль |  | 0
| ПСД | 143091.91 | 143091.91 | 105258.409 | 7154.5955 | 30678.9055 | 143091.91 | 105258.41 | 7154.59 | 30678.91 | 33-ПД/2015; 47-ПД/2015
12 | г. Корсаков, ул. Корсаковская, д. 36 | 4969875.2 | 4969875.2 | 3955374.5783 | 248493.7645 | 766006.8572 | 4969875.2 | 3955374.58 | 248493.76 | 766006.86
| Крыша | 4855333.91 | 4855333.91 | 3871118.0054 | 242766.7 | 741449.2046 | 4855333.91 | 3871118.01 | 242766.7 | 741449.2 | 113-СМР/2016 | 2016-09-12
| ПСД | 114541.29 | 114541.29 | 84256.5729 | 5727.0645 | 24557.6526 | 114541.29 | 84256.57 | 5727.06 | 24557.66 | 46-ПД/2015
13 | г. Корсаков, ул. Корсаковская, д. 44 | 107551.87 | 107551.87 | 79115.1556 | 5377.5935 | 23059.1209 | 107551.87 | 79115.15 | 5377.59 | 23059.13
| Крыша |  | 0 |  |  |  | 0
| Стройконтроль |  | 0 |  |  |  | 0
| ПСД | 107551.87 | 107551.87 | 79115.1556 | 5377.5935 | 23059.1209 | 107551.87 | 79115.15 | 5377.59 | 23059.13 | 46-ПД/2015
14 | г. Корсаков, ул. Лермонтова, д. 3 | 5226198.25 | 5226198.25 | 3833310.6124 | 261309.9125 | 1131577.7251 | 5226198.25 | 3840210.48 | 261309.91 | 1124677.86
| Крыша | 5129290.08 | 5129290.08 | 3769002.3508 | 256464.504 | 1103823.2252 | 5129290.08 | 3775902.22 | 256464.5 | 1096923.36 | 114-СМР/2015
| ПСД | 96908.17 | 96908.17 | 64308.2616 | 4845.4085 | 27754.4999 | 96908.17 | 64308.26 | 4845.41 | 27754.5 | 33-ПД/2015
15 | г. Корсаков, ул. Морская, д. 2 | 5751271.99 | 5751271.99 | 4223335.6686 | 287563.5995 | 1240372.7219 | 5751271.99 | 4230635.68 | 287563.58 | 1233072.73
| Крыша | 5649883 | 5649883 | 4156053.9348 | 282494.15 | 1211334.9152 | 5649883 | 4163353.95 | 282494.13 | 1204034.92 | 19/4-СМР/2016
| ПСД | 101388.99 | 101388.99 | 67281.7338 | 5069.4495 | 29037.8067 | 101388.99 | 67281.73 | 5069.45 | 29037.81 | 33-ПД/2015
16 | г. Корсаков, ул. Нагорная, д. 5 корп. 1 | 6485486.66 | 6485486.66 | 4756036.1534 | 324274.333 | 1405176.1736 | 6485486.66 | 4770723.99 | 324274.33 | 1390488.34
| Крыша | 6281488.97 | 6281488.97 | 4620663.2863 | 314074.4485 | 1346751.2352 | 6281488.97 | 4635351.12 | 314074.45 | 1332063.4 | 25-СМР/2016
| Фасад |  | 0 |  |  |  | 0
| Стройконтроль |  | 0 |  |  |  | 0
| ПСД | 203997.69 | 203997.69 | 135372.8671 | 10199.8845 | 58424.9384 | 203997.69 | 135372.87 | 10199.88 | 58424.94 | 33-ПД/2015
17 | г. Корсаков, ул. Нагорная, д. 60 | 90245.36 | 90245.36 | 59886.8209 | 4512.268 | 25846.2711 | 90245.36 | 59886.82 | 4512.27 | 25846.27
| Фасад |  | 0 |  |  |  | 0
| Стройконтроль |  | 0 |  |  |  | 0
| ПСД | 90245.36 | 90245.36 | 59886.8209 | 4512.268 | 25846.2711 | 90245.36 | 59886.82 | 4512.27 | 25846.27 | 33-ПД/2015
18 | г. Корсаков, ул. Нагорная, д. 60, лит. А | 89975.6 | 89975.6 | 59707.8082 | 4498.78 | 25769.0118 | 89975.6 | 59707.81 | 4498.78 | 25769.01
| Фасад |  | 0 |  |  |  | 0
| Стройконтроль |  | 0 |  |  |  | 0
| ПСД | 89975.6 | 89975.6 | 59707.8082 | 4498.78 | 25769.0118 | 89975.6 | 59707.81 | 4498.78 | 25769.01 | 33-ПД/2015
19 | г. Корсаков, ул. Нагорная, д. 62 | 84506.41 | 84506.41 | 56078.4537 | 4225.3205 | 24202.6358 | 84506.41 | 56078.45 | 4225.32 | 24202.64
| Фасад |  | 0 |  |  |  | 0
| Стройконтроль |  | 0 |  |  |  | 0
| ПСД | 84506.41 | 84506.41 | 56078.4537 | 4225.3205 | 24202.6358 | 84506.41 | 56078.45 | 4225.32 | 24202.64 | 33-ПД/2015
20 | г. Корсаков, ул. Нагорная, д. 64 | 4338651.12 | 4338651.12 | 3180396.666 | 216932.556 | 941321.898 | 4338651.12 | 3191511.76 | 216932.56 | 930206.8
| Крыша | 4184274.76 | 4184274.76 | 3077952.5135 | 209213.738 | 897108.5085 | 4184274.76 | 3089067.61 | 209213.74 | 885993.41 | 25-СМР/2016
| Фасад |  | 0 |  |  |  | 0
| Стройконтроль |  | 0 |  |  |  | 0
| ПСД | 154376.36 | 154376.36 | 102444.1525 | 7718.818 | 44213.3895 | 154376.36 | 102444.15 | 7718.82 | 44213.39 | 33-ПД/2015
21 | г. Корсаков, ул. Нагорная, д. 64 лит. Б | 4094091.06 | 4094091.06 | 3006030.2647 | 204704.553 | 883356.2423 | 4094091.06 | 3011613.38 | 204704.55 | 877773.13
| Крыша | 4016547.74 | 4016547.74 | 2954572.5175 | 200827.387 | 861147.8355 | 4016547.74 | 2960155.63 | 200827.38 | 855564.73 | 19/3-СМР/2016
| ПСД | 77543.32 | 77543.32 | 51457.7472 | 3877.166 | 22208.4068 | 77543.32 | 51457.75 | 3877.17 | 22208.4 | 33-ПД/2015
22 | г. Корсаков, ул. Нагорная, д. 68, лит. В | 120383.63 | 120383.63 | 79886.5769 | 6019.1815 | 34477.8716 | 120383.63 | 79886.58 | 6019.18 | 34477.87
| Фасад |  | 0 |  |  |  | 0
| Стройконтроль |  | 0 |  |  |  | 0
| ПСД | 120383.63 | 120383.63 | 79886.5769 | 6019.1815 | 34477.8716 | 120383.63 | 79886.58 | 6019.18 | 34477.87 | 33-ПД/2015
23 | г. Корсаков, ул. Невельская, д. 18 | 10605464.25 | 10605464.25 | 8440570.8305 | 530273.2065 | 1634620.213 | 6019137.01 | 4428169.13 | 297716.8 | 1293251.08
| Теплоснабжение | 4586327.24 | 4586327.24 | 4012401.7 | 232556.41 | 341369.13 |  |  |  |  | 202-СМР/2016 | 2016-10-15
| Крыша | 5758648.98 | 5758648.98 | 4231455.2705 | 287932.449 | 1239261.2605 | 5758648.98 | 4231455.27 | 287932.45 | 1239261.26 | 111-СМР/2015
| Фасад |  | 0 |  |  |  | 0
| Стройконтроль |  | 0 |  |  |  | 0
| ПСД | 188511.95 | 188511.95 | 125096.53 | 9425.5975 | 53989.8225 | 188511.95 | 125096.53 | 9425.6 | 53989.82 | 33-ПД/2015
| ПСД | 71976.08 | 71976.08 | 71617.33 | 358.75 | 0 | 71976.08 | 71617.33 | 358.75 | 0 | 64-ПД/2016 (тепло)
24 | г. Корсаков, ул. Окружная, д. 118, лит. Б | 4501543.83 | 4501543.83 | 3311335.6413 | 225077.1915 | 965130.9972 | 4501543.83 | 3311335.64 | 225077.19 | 965131
| Крыша | 4501543.83 | 4501543.83 | 3311335.6413 | 225077.1915 | 965130.9972 | 4501543.83 | 3311335.64 | 225077.19 | 965131 | 123/3-СМР/2015
25 | г. Корсаков, ул. Окружная, д. 9 | 124740.55 | 124740.55 | 82777.829 | 6237.0275 | 35725.6935 | 124740.55 | 82777.83 | 6237.03 | 35725.69
| Фасад |  | 0 |  |  |  | 0
| Стройконтроль |  | 0 |  |  |  | 0
| ПСД | 124740.55 | 124740.55 | 82777.829 | 6237.0275 | 35725.6935 | 124740.55 | 82777.83 | 6237.03 | 35725.69 | 33-ПД/2015
26 | г. Корсаков, ул. Парковая, д. 11 | 110330.73 | 110330.73 | 73215.4724 | 5516.5365 | 31598.7211 | 110330.73 | 73215.47 | 5516.54 | 31598.72
| Фасад |  | 0 |  |  |  | 0
| Стройконтроль |  | 0 |  |  |  | 0
| ПСД | 110330.73 | 110330.73 | 73215.4724 | 5516.5365 | 31598.7211 | 110330.73 | 73215.47 | 5516.54 | 31598.72 | 33-ПД/2015
27 | г. Корсаков, ул. Парковая, д. 13 | 2803215.65 | 2803215.65 | 2230995.2361 | 140160.7825 | 432059.6314 | 99455.65 | 73159.58 | 4972.78 | 21323.29
| Крыша | 2703760 | 2703760 | 2157835.66 | 135188 | 410736.34 | 0 |  |  |  | 93/1-СМР/2016 | 2016-10-05
| ПСД | 99455.65 | 99455.65 | 73159.5761 | 4972.7825 | 21323.2914 | 99455.65 | 73159.58 | 4972.78 | 21323.29 | 46-ПД/2015
28 | г. Корсаков, ул. Парковая, д. 15, корп. 1 | 107949.39 | 107949.39 | 79407.5713 | 5397.4695 | 23144.3492 | 107949.39 | 79407.57 | 5397.47 | 23144.35
| Крыша |  | 0 |  |  |  | 0
| Стройконтроль |  | 0 |  |  |  | 0
| ПСД | 107949.39 | 107949.39 | 79407.5713 | 5397.4695 | 23144.3492 | 107949.39 | 79407.57 | 5397.47 | 23144.35 | 46-ПД/2015
29 | г. Корсаков, ул. Парковая, д. 9 | 6190682.77 | 6190682.77 | 5222583.7957 | 309534.1345 | 658564.8398 | 6190682.77 | 5222583.8 | 309534.14 | 658564.83
| Крыша | 6083149.25 | 6083149.25 | 5143482.1384 | 304157.4585 | 635509.6531 | 6083149.25 | 5143482.14 | 304157.46 | 635509.65 | 93/2-СМР/2016 | 2016-09-02
| ПСД | 107533.52 | 107533.52 | 79101.6573 | 5376.676 | 23055.1867 | 107533.52 | 79101.66 | 5376.68 | 23055.18 | 46-ПД/2015
30 | г. Корсаков, ул. Первомайская, д. 37 | 1509794.05 | 1509794.05 | 1105165.6808 | 75489.7025 | 329138.6667 | 1509794.05 | 1110604.5 | 75489.7 | 323699.85
| Водоотведение | 1434254.85 | 1434254.85 | 1055037.8677 | 71712.7425 | 307504.2398 | 1434254.85 | 1060476.69 | 71712.74 | 302065.42 | 19/3-СМР/2016
| ПСД | 75539.2 | 75539.2 | 50127.8131 | 3776.96 | 21634.4269 | 75539.2 | 50127.81 | 3776.96 | 21634.43 | 33-ПД/2015
31 | г. Корсаков, ул. Первомайская, д. 51 | 347910.52 | 347910.52 | 253274.0712 | 17395.526 | 77240.9228 | 347910.52 | 255922.98 | 17395.53 | 74592.01
| Водоснабжение | 139741.51 | 139741.51 | 102793.8548 | 6987.0755 | 29960.5797 | 139741.51 | 103983.63 | 6987.07 | 28770.81 | 19/3-СМР/2016
| Водоотведение | 171378.63 | 171378.63 | 126066.1202 | 8568.9315 | 36743.5783 | 171378.63 | 127525.25 | 8568.94 | 35284.44 | 19/3-СМР/2016
| ПСД | 36790.38 | 36790.38 | 24414.0962 | 1839.519 | 10536.7648 | 36790.38 | 24414.1 | 1839.52 | 10536.76 | 33-ПД/2015
32 | г. Корсаков, ул. Пролетарская, д. 10 | 1300645.59 | 1300645.59 | 956754.9 | 65032.28 | 278858.41 | 1300645.59 | 956754.9 | 65032.28 | 278858.41
| Крыша | 1300645.59 | 1300645.59 | 956754.9 | 65032.28 | 278858.41 | 1300645.59 | 956754.9 | 65032.28 | 278858.41 | 112-СМР/2015
33 | г. Корсаков, ул. Свердлова, д. 71 | 4254763.29 | 4254763.29 | 3129803.8761 | 212738.1645 | 912221.2494 | 4254763.29 | 3129803.88 | 212738.16 | 912221.25
| Крыша | 4161347.06 | 4161347.06 | 3061086.8973 | 208067.353 | 892192.8097 | 4161347.06 | 3061086.9 | 208067.35 | 892192.81 | 64/1-СМР/2016
| ПСД | 93416.23 | 93416.23 | 68716.9788 | 4670.8115 | 20028.4397 | 93416.23 | 68716.98 | 4670.81 | 20028.44 | 46-ПД/2015
34 | г. Корсаков, ул. Серафимовича, д. 35, лит. А | 2940083.28 | 2940083.28 | 2160373.1941 | 147004.164 | 632705.9219 | 2940083.28 | 2160373.2 | 147004.155 | 632705.925
| Крыша | 2940083.28 | 2940083.28 | 2160373.1941 | 147004.164 | 632705.9219 | 2940083.28 | 2160373.2 | 147004.155 | 632705.925 | 116-СМР/2015
35 | г. Корсаков, ул. Советская, д. 34 | 5960147.94 | 5960147.94 | 5028100.0107 | 298007.394 | 634040.5353 | 5960147.94 | 5028100.01 | 298007.39 | 634040.54
| Крыша | 5845595.2 | 5845595.2 | 4943835.0151 | 292279.757 | 609480.4279 | 5845595.2 | 4943835.02 | 292279.75 | 609480.43 | 93/1-СМР/2016 | 2016-09-02
| ПСД | 114552.74 | 114552.74 | 84264.9955 | 5727.637 | 24560.1075 | 114552.74 | 84264.99 | 5727.64 | 24560.11 | 46-ПД/2015
36 | г. Корсаков, ул. Советская, д. 53 | 12925076.22 | 12925076.22 | 9808573.4721 | 646253.811 | 2470248.9369 | 12925076.22 | 9811683.86 | 646253.81 | 2467138.55
| Крыша | 12792831.83 | 12792831.83 | 9711294.4988 | 639641.5915 | 2441895.7397 | 12792831.83 | 9714404.88 | 639641.59 | 2438785.36 | 64/1-СМР/2016
| ПСД | 132244.39 | 132244.39 | 97278.9733 | 6612.2195 | 28353.1972 | 132244.39 | 97278.98 | 6612.22 | 28353.19 | 46-ПД/2015
37 | г. Корсаков, ул. Советская, д. 55 | 5909987.07 | 5909987.07 | 4347386.4887 | 295499.3535 | 1267101.2278 | 5909987.07 | 4347386.49 | 295499.36 | 1267101.22
| Крыша | 5803718.94 | 5803718.94 | 4269215.6523 | 290185.947 | 1244317.3407 | 5803718.94 | 4269215.65 | 290185.95 | 1244317.34 | 46-СМР/2016
| ПСД | 106268.13 | 106268.13 | 78170.8364 | 5313.4065 | 22783.8871 | 106268.13 | 78170.84 | 5313.41 | 22783.88 | 47-ПД/2015
38 | г. Корсаков, ул. Федько, д. 6 | 1122493.07 | 1122493.07 | 946957.5955 | 56124.6535 | 119410.821 | 1122493.07 | 946957.6 | 56124.65 | 119410.82
| Крыша | 1030578 | 1030578 | 879344.87 | 51528.9 | 99704.23 | 1030578 | 879344.87 | 51528.9 | 99704.23 | 180-СМР/2016 | 2016-09-05
| ПСД | 91915.07 | 91915.07 | 67612.7255 | 4595.7535 | 19706.591 | 91915.07 | 67612.73 | 4595.75 | 19706.59 | 47-ПД/2015
39 | г. Корсаков, ул. Флотская, д. 15 | 6537213.35 | 6537213.35 | 4942284.8522 | 326860.6675 | 1268067.8303 | 6537213.35 | 4962529.4 | 326860.67 | 1247823.28
| Теплоснабжение | 6325272.96 | 6325272.96 | 4801641.2094 | 316263.648 | 1207368.1026 | 6325272.96 | 4821885.76 | 316263.65 | 1187123.55 | 26-СМР/2016
| Фасад |  | 0
| ПСД | 211940.39 | 211940.39 | 140643.6428 | 10597.0195 | 60699.7277 | 211940.39 | 140643.64 | 10597.02 | 60699.73 | 33-ПД/2015
40 | г. Корсаков, ул. Флотская, д. 17 | 2666467.22 | 2666467.22 | 1961453.287 | 133323.361 | 571690.572 | 2666467.22 | 1961453.29 | 133323.36 | 571690.57
| Крыша | 2666467.22 | 2666467.22 | 1961453.287 | 133323.361 | 571690.572 | 2666467.22 | 1961453.29 | 133323.36 | 571690.57 | 123/1-СМР/2015
41 | г. Корсаков, ул. Флотская, д. 53 | 6009714.36 | 6009714.36 | 4420745.8832 | 300485.718 | 1288482.7588 | 6009714.36 | 4420745.88 | 300485.71 | 1288482.77
| Крыша | 5912748.91 | 5912748.91 | 4349418.0982 | 295637.4455 | 1267693.3663 | 5912748.91 | 4349418.1 | 295637.44 | 1267693.37 | 46-СМР/2016
| ПСД | 96965.45 | 96965.45 | 71327.785 | 4848.2725 | 20789.3925 | 96965.45 | 71327.78 | 4848.27 | 20789.4 | 47-ПД/2015
42 | г. Корсаков, ул. Флотская, д. 53, корп. 1 | 2166473.44 | 2166473.44 | 1593657.8625 | 108323.672 | 464491.9055 | 2166473.44 | 1593657.86 | 108323.67 | 464491.91
| Крыша | 2166473.44 | 2166473.44 | 1593657.8625 | 108323.672 | 464491.9055 | 2166473.44 | 1593657.86 | 108323.67 | 464491.91 | 123/2-СМР/2015
43 | г. Корсаков, ул. Флотская, д. 60 | 10073966.53 | 10073966.53 | 8116626.6896 | 503698.3265 | 1453641.5139 | 4162320.14 | 3034561.64 | 208116 | 919642.5
| Теплоснабжение | 5106515.89 | 5106515.89 | 4389918.5152 | 255325.7945 | 461271.5803 | 0 |  |  |  | 26-СМР/2016
| Водоснабжение | 805130.5 | 805130.5 | 692146.5369 | 40256.525 | 72727.4381 | 0
| Крыша | 3826488.66 | 3826488.66 | 2811703.8674 | 191324.433 | 823460.3596 | 3826488.66 | 2811703.87 | 191324.43 | 823460.36 | 113-СМР/2015
| Фасад |  | 0 |  |  |  | 0
| Стройконтроль |  | 0 |  |  |  | 0
| ПСД | 335831.48 | 335831.48 | 222857.7701 | 16791.574 | 96182.1359 | 335831.48 | 222857.77 | 16791.57 | 96182.14 | 33-ПД/2015
44 | г. Корсаков, ул. Флотская, д. 60, лит. А | 4640863.59 | 4640863.59 | 3582594.3349 | 227110.407 | 831158.8481 | 3863280.34 | 2841829.02 | 193164.02 | 828287.3
| Водоотведение | 777583.25 | 777583.25 | 743636.86 | 33946.39 |  | 0 |  |  |  | 109-СМР/2016 | 2016-10-12
| Крыша | 3589429.02 | 3589429.02 | 2637512.4439 | 179471.451 | 772445.1251 | 3589429.02 | 2637512.44 | 179471.45 | 772445.13 | 113-СМР/2015
| Фасад |  | 0 |  |  |  | 0
| Стройконтроль |  | 0 |  |  |  | 0
| ПСД | 273851.32 | 273851.32 | 201445.031 | 13692.566 | 58713.723 | 273851.32 | 204316.58 | 13692.57 | 55842.17 | 33-ПД/2015; 47-ПД/2015
45 | г. Корсаков, ул. Флотская, д. 62, лит. А | 100192.34 | 100192.34 | 66487.6368 | 5009.617 | 28695.0862 | 100192.34 | 66487.63 | 5009.62 | 28695.09
| Фасад |  | 0 |  |  |  | 0
| Стройконтроль |  | 0 |  |  |  | 0
| ПСД | 100192.34 | 100192.34 | 66487.6368 | 5009.617 | 28695.0862 | 100192.34 | 66487.63 | 5009.62 | 28695.09 | 33-ПД/2015
46 | г. Корсаков, ул. Флотская, д. 62, лит. Б | 5613448.93 | 5613448.93 | 4109883.619 | 280672.4465 | 1222892.8645 | 5613448.93 | 4109883.63 | 280672.44 | 1222892.86
| Крыша | 5404479.06 | 5404479.06 | 3971211.2133 | 270223.953 | 1163043.8937 | 5404479.06 | 3971211.22 | 270223.95 | 1163043.89 | 111-СМР/2015
| Фасад |  | 0 |  |  |  | 0
| Стройконтроль |  | 0 |  |  |  | 0
| ПСД | 208969.87 | 208969.87 | 138672.4057 | 10448.4935 | 59848.9708 | 208969.87 | 138672.41 | 10448.49 | 59848.97 | 33-ПД/2015
47 | г. Корсаков, ул. Чапаева, д. 3, лит. А | 2277865.95 | 2277865.95 | 1675598.1928 | 113893.2975 | 488374.4597 | 2277865.95 | 1675598.19 | 113893.3 | 488374.46
| Крыша | 2200582.04 | 2200582.04 | 1618748.1486 | 110029.102 | 471804.7894 | 2200582.04 | 1618748.15 | 110029.1 | 471804.79 | 53-СМР/2016
| ПСД | 77283.91 | 77283.91 | 56850.0442 | 3864.1955 | 16569.6703 | 77283.91 | 56850.04 | 3864.2 | 16569.67 | 47-ПД/2015
48 | с. Охотское, ул. Лесная, д. 14 | 2968404.74 | 2968404.74 | 2183558.5267 | 148420.237 | 636425.9763 | 2968404.74 | 2183558.52 | 148420.24 | 636425.98
| Крыша | 2891217.16 | 2891217.16 | 2126779.3429 | 144560.858 | 619876.9591 | 2891217.16 | 2126779.34 | 144560.86 | 619876.96 | 55-СМР/2016
| ПСД | 77187.58 | 77187.58 | 56779.1838 | 3859.379 | 16549.0172 | 77187.58 | 56779.18 | 3859.38 | 16549.02 | 47-ПД/2015
49 | с. Раздольное, ул. Окружная, д. 14 | 2936291.8 | 2936291.8 | 2159936.25 | 146814.59 | 629540.96 | 2936291.8 | 2159936.25 | 146814.59 | 629540.96
| Крыша | 2936291.8 | 2936291.8 | 2159936.25 | 146814.59 | 629540.96 | 2936291.8 | 2159936.25 | 146814.59 | 629540.96 | 112-СМР/2015
50 | с. Соловьевка, ул. Новая, д. 8 | 3707586.69 | 3707586.69 | 2718643.5465 | 185379.3395 | 803563.804 | 3707586.69 | 2718643.55 | 185379.33 | 803563.81
| Крыша | 3587347.5 | 3587347.5 | 2638852.82 | 179367.38 | 769127.3 | 3587347.5 | 2638852.82 | 179367.37 | 769127.31 | 19/2-СМР/2016
| Фасад |  | 0
| ПСД | 120239.19 | 120239.19 | 79790.7265 | 6011.9595 | 34436.504 | 120239.19 | 79790.73 | 6011.96 | 34436.5 | 33-ПД/2015
51 | с. Соловьевка, ул. Центральная, д. 29 | 4780001.85 | 4780001.85 | 3516169.3609 | 239000.0925 | 1024832.3966 | 4780001.85 | 3516169.36 | 239000.09 | 1024832.4
| Крыша | 4679783.09 | 4679783.09 | 3442448.441 | 233989.1545 | 1003345.4945 | 4679783.09 | 3442448.44 | 233989.15 | 1003345.5 | 47-СМР/2016
| ПСД | 100218.76 | 100218.76 | 73720.9199 | 5010.938 | 21486.9021 | 100218.76 | 73720.92 | 5010.94 | 21486.9 | 47-ПД/2015
52 | с. Соловьевка, ул. Центральная, д. 32 | 3548326.67 | 3548326.67 | 2601622.7297 | 177416.3325 | 769287.6078 | 3548326.67 | 2601622.73 | 177416.32 | 769287.62
| Крыша | 3429904.82 | 3429904.82 | 2523037.99 | 171495.24 | 735371.59 | 3429904.82 | 2523037.99 | 171495.23 | 735371.6 | 19/2-СМР/2016
| Фасад |  | 0
| ПСД | 118421.85 | 118421.85 | 78584.7397 | 5921.0925 | 33916.0178 | 118421.85 | 78584.74 | 5921.09 | 33916.02 | 33-ПД/2015
53 | с. Чапаево, ул. Центральная, д. 1 | 4062344.55 | 4062344.55 | 2988260.651 | 203117.2275 | 870966.6715 | 4062344.55 | 2988260.65 | 203117.22 | 870966.68
| Крыша | 3979966.48 | 3979966.48 | 2927663.3427 | 198998.324 | 853304.8133 | 3979966.48 | 2927663.34 | 198998.32 | 853304.82 | 54-СМР/2016
| ПСД | 82378.07 | 82378.07 | 60597.3083 | 4118.9035 | 17661.8582 | 82378.07 | 60597.31 | 4118.9 | 17661.86 | 47-ПД/2015
54 | с. Чапаево, ул. Центральная, д. 11 | 3609811.93 | 3609811.93 | 2655377.6557 | 180490.5965 | 773943.6778 | 3609811.93 | 2655377.66 | 180490.6 | 773943.67
| Крыша | 3524920.2 | 3524920.2 | 2592931.2991 | 176246.01 | 755742.8909 | 3524920.2 | 2592931.3 | 176246.01 | 755742.89 | 54-СМР/2016
| ПСД | 84891.73 | 84891.73 | 62446.3566 | 4244.5865 | 18200.7869 | 84891.73 | 62446.36 | 4244.59 | 18200.78 | 47-ПД/2015
55 | ПСД на 2017 год |  | 0
| Электроснабжение | 382248 | 382248 | 281181.6288 | 19112.4 | 81953.9712 | 382248 | 283986.81 | 19112.41 | 79148.78 | 1
| Теплоснабжение | 16018116.09 | 16018116.09 | 13203961.4246 | 804145.8525 | 2010008.8129 | 6325272.96 | 4821885.76 | 316263.65 | 1187123.55 | 2
| Водоснабжение | 3866318.41 | 3866318.41 | 2943956.3635 | 193315.9205 | 729046.126 | 3061187.91 | 2257818.94 | 153059.39 | 650309.58 | 5
| Водоотведение | 7646259.26 | 7646259.26 | 5796234.933 | 377380.1905 | 1472644.1365 | 6868676.01 | 5063027.02 | 343433.8 | 1462215.19 | 5
| Крыша | 180388018.87 | 180388018.87 | 134915920.9227 | 9019400.943 | 36452697.0043 | 177684258.87 | 132844405.75 | 8884212.86 | 35955640.26 | 35
| Фасад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фундамент | 1761601.94 | 1761601.94 | 1410630.28 | 88080.11 | 262891.55 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подвал | 6406198.95 | 6406198.95 | 4712399.9476 | 320309.9475 | 1373489.0549 | 6406198.95 | 4727485.13 | 320309.95 | 1358403.87 | 2
| Стройконтроль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПСД | 5890198.69 | 5890198.69 | 4092204.6625 | 291269.8805 | 1506724.147 | 5890198.69 | 4095076.22 | 291269.88 | 1503852.59 | 47
| Итого по МО | 222358960.21 | 222358960.21 | 167356490.1626 | 11113015.2445 | 43889454.8029 | 206618041.39 | 154093685.63 | 10327661.94 | 42196693.82
|  | 222358960.21 | 222358960.21 | 167356490.1626 | 11113015.2445 | 43889454.8029 | 206618041.39 | 154093685.63 | 10327661.94 | 42196693.82
| Контроль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Курильск
Информация о выполнении работ по капитальному ремонту жилищного фонда в муниципальном образовании "Курильский городской округ" по состоянию на 01.10.2016г.
№ п/п | Наименование объекта | Итого выполненно | Размер средств направленных на капитальный ремонт |  |  |  | Оплата работ и услуг в отчетном периоде |  |  |  | Договор
|  |  | Всего | областной бюджет | местный бюджет | средства собственников помещения | Всего | областной бюджет | местный бюджет | средства собственников помещения
Курильский городской округ |  | 1275968.42 | 1275968.42 | 1143114.5881 | 63798.421 | 69055.4109 | 1275968.42 | 1143114.59 | 63798.42 | 69055.41
1 | г. Курильск, ул. 60 лет Октября, д. 2 | 170376.12 | 170376.12 | 152636.5584 | 8518.806 | 9220.7556 | 170376.12 | 152636.55 | 8518.81 | 9220.76
Электроснабжение
Водоснабжение
Водоотведение
Крыша
Фасад
Стройконтроль
| ПСД | 170376.12 | 170376.12 | 152636.5584 | 8518.806 | 9220.7556 | 170376.12 | 152636.55 | 8518.81 | 9220.76 | 62-ПД/2015
2 | г. Курильск, ул. 60 лет Октября, д. 3 | 161211.22 | 161211.22 | 144425.9078 | 8060.561 | 8724.7512 | 161211.22 | 144425.91 | 8060.56 | 8724.75
Электроснабжение
Водоснабжение
Водоотведение
Крыша
Фасад
Стройконтроль
| ПСД | 161211.22 | 161211.22 | 144425.9078 | 8060.561 | 8724.7512 | 161211.22 | 144425.91 | 8060.56 | 8724.75 | 62-ПД/2015
3 | г. Курильск, ул. 60 лет Октября, д. 8 | 178651.19 | 178651.19 | 160050.0281 | 8932.5595 | 9668.6024 | 178651.19 | 160050.03 | 8932.56 | 9668.6
Электроснабжение
Водоснабжение
Водоотведение
Крыша
Фасад
Стройконтроль
| ПСД | 178651.19 | 178651.19 | 160050.0281 | 8932.5595 | 9668.6024 | 178651.19 | 160050.03 | 8932.56 | 9668.6 | 62-ПД/2015
4 | г. Курильск, ул. 60 лет Октября, д. 9 | 170531.82 | 170531.82 | 152776.0469 | 8526.591 | 9229.1821 | 170531.82 | 152776.05 | 8526.59 | 9229.18
Электроснабжение
Водоснабжение
Водоотведение
Крыша
Фасад
Стройконтроль
| ПСД | 170531.82 | 170531.82 | 152776.0469 | 8526.591 | 9229.1821 | 170531.82 | 152776.05 | 8526.59 | 9229.18 | 62-ПД/2015
5 | г. Курильск, ул. Заречная, д. 3 | 160588.37 | 160588.37 | 143867.9089 | 8029.4185 | 8691.0426 | 160588.37 | 143867.91 | 8029.42 | 8691.04
Электроснабжение
Водоснабжение
Водоотведение
Крыша
Фасад
Стройконтроль
| ПСД | 160588.37 | 160588.37 | 143867.9089 | 8029.4185 | 8691.0426 | 160588.37 | 143867.91 | 8029.42 | 8691.04 | 62-ПД/2015
6 | г. Курильск, ул. Заречная, д. 5 | 160299.19 | 160299.19 | 143608.8383 | 8014.9595 | 8675.3922 | 160299.19 | 143608.84 | 8014.96 | 8675.39
Электроснабжение
Водоснабжение
Водоотведение
Крыша
Фасад
Стройконтроль
| ПСД | 160299.19 | 160299.19 | 143608.8383 | 8014.9595 | 8675.3922 | 160299.19 | 143608.84 | 8014.96 | 8675.39 | 62-ПД/2015
7 | с. Рейдово, ул. Зеленая, д. 6 | 56123.19 | 56123.19 | 50279.6435 | 2806.1595 | 3037.387 | 56123.19 | 50279.64 | 2806.16 | 3037.39
Водоснабжение
Стройконтроль
| ПСД | 56123.19 | 56123.19 | 50279.6435 | 2806.1595 | 3037.387 | 56123.19 | 50279.64 | 2806.16 | 3037.39 | 62-ПД/2015
8 | с. Китовое, ул. Молодежная, д. 3 | 109093.66 | 109093.66 | 97734.8281 | 5454.683 | 5904.1489 | 109093.66 | 97734.83 | 5454.68 | 5904.15
Крыша
Стройконтроль
| ПСД | 109093.66 | 109093.66 | 97734.8281 | 5454.683 | 5904.1489 | 109093.66 | 97734.83 | 5454.68 | 5904.15 | 62-ПД/2015
9 | с. Китовое, ул. Молодежная, д. 4 | 109093.66 | 109093.66 | 97734.8281 | 5454.683 | 5904.1489 | 109093.66 | 97734.83 | 5454.68 | 5904.15
Крыша
Стройконтроль
| ПСД | 109093.66 | 109093.66 | 97734.8281 | 5454.683 | 5904.1489 | 109093.66 | 97734.83 | 5454.68 | 5904.15 | 62-ПД/2015
10 | ПСД на 2017 год
| Электроснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Водоотведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Крыша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фасад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Стройконтроль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПСД | 1275968.42 | 1275968.42 | 1143114.5881 | 63798.421 | 69055.4109 | 1275968.42 | 1143114.59 | 63798.42 | 69055.41 | 9
| Итого по МО | 1275968.42 | 1275968.42 | 1143114.5881 | 63798.421 | 69055.4109 | 1275968.42 | 1143114.59 | 63798.42 | 69055.41
|  | 1275968.42 | 1275968.42 | 1143114.5881 | 63798.421 | 69055.4109 | 1275968.42 | 1143114.59 | 63798.42 | 69055.41
| Контроль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Макаров
Информация о выполнении работ по капитальному ремонту жилищного фонда в муниципальном образовании "Курильский городской округ" по состоянию на 01.10.2016г.
№ п/п | Наименование объекта | Итого выполненно | Размер средств направленных на капитальный ремонт |  |  |  | Оплата работ и услуг в отчетном периоде |  |  |  | Договор
|  |  | Всего | областной бюджет | местный бюджет | средства собственников помещения | Всего | областной бюджет | местный бюджет | средства собственников помещения
Макаровский район |  | 734416.16 | 734416.16 | 565400.0173 | 36720.808 | 132295.3347 | 734416.16 | 565400.02 | 36720.81 | 132295.33
| г. Макаров, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1 | 95282.69 | 95282.69 | 74153.75 | 4764.14 | 16364.8 | 95282.69 | 74153.75 | 4764.14 | 16364.8
| Крыша |  | 0 |  |  |  | 0
| ПСД | 95282.69 | 95282.69 | 74153.75 | 4764.14 | 16364.8 | 95282.69 | 74153.75 | 4764.14 | 16364.8 | 32-ПД/2015 | 2016-09-22
| г. Макаров, ул. Ильичева, д. 13 | 94156.77 | 94156.77 | 73277.5 | 4707.84 | 16171.43 | 94156.77 | 73277.5 | 4707.84 | 16171.43
| Крыша |  | 0 |  |  |  | 0
| ПСД | 94156.77 | 94156.77 | 73277.5 | 4707.84 | 16171.43 | 94156.77 | 73277.5 | 4707.84 | 16171.43 | 32-ПД/2015 | 2016-09-22
| г. Макаров, ул. Ильичева, д. 2 | 199890.39 | 199890.39 | 155564.69 | 9994.52 | 34331.18 | 199890.39 | 155564.69 | 9994.52 | 34331.18
| Крыша |  | 0 |  |  |  | 0
| Фасад |  | 0 |  |  |  | 0
| ПСД | 199890.39 | 199890.39 | 155564.69 | 9994.52 | 34331.18 | 199890.39 | 155564.69 | 9994.52 | 34331.18 | 32-ПД/2015 | 2016-09-22
| г. Макаров, ул. Милютина, д. 28 | 97534.08 | 97534.08 | 75905.9 | 4876.7 | 16751.48 | 97534.08 | 75905.9 | 4876.7 | 16751.48
| Фасад |  | 0 |  |  |  | 0
| ПСД | 97534.08 | 97534.08 | 75905.9 | 4876.7 | 16751.48 | 97534.08 | 75905.9 | 4876.7 | 16751.48 | 32-ПД/2015 | 2016-09-22
| г. Макаров, ул. Хабаровская, д. 11 | 103136.07 | 103136.07 | 80265.65 | 5156.8 | 17713.62 | 103136.07 | 80265.65 | 5156.8 | 17713.62
| Фасад |  | 0 |  |  |  | 0
| ПСД | 103136.07 | 103136.07 | 80265.65 | 5156.8 | 17713.62 | 103136.07 | 80265.65 | 5156.8 | 17713.62 | 32-ПД/2015 | 2016-09-22
| г. Макаров, ул. Хабаровская, д. 25 | 144416.16 | 144416.16 | 106232.5273 | 7220.808 | 30962.8247 | 144416.16 | 106232.53 | 7220.81 | 30962.82
| Теплоснабжение |  | 0 |  |  |  | 0
| Водоснабжение |  | 0 |  |  |  | 0
| Водоотведение |  | 0 |  |  |  | 0
| ПСД | 144416.16 | 144416.16 | 106232.5273 | 7220.808 | 30962.8247 | 144416.16 | 106232.53 | 7220.81 | 30962.82 | 63-ПД/2016
| ПСД на 2017 год |  | 0 |  |  |  | 0
| Теплоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Водоотведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Крыша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фасад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПСД | 734416.16 | 734416.16 | 565400.0173 | 36720.808 | 132295.3347 | 734416.16 | 565400.02 | 36720.81 | 132295.33 | 1
| Итого по МО | 734416.16 | 734416.16 | 565400.0173 | 36720.808 | 132295.3347 | 734416.16 | 565400.02 | 36720.81 | 132295.33
|  | 734416.16 | 734416.16 | 565400.0173 | 36720.808 | 132295.3347 | 734416.16 | 565400.02 | 36720.81 | 132295.33
| Контроль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Невельск
Информация о выполнении работ по капитальному ремонту жилищного фонда в муниципальном образовании "Невельский городской округ " по состоянию на 01.10.2016г.
№ п/п | Наименование объекта | Итого выполненно | Размер средств направленных на капитальный ремонт |  |  |  | Оплата работ и услуг в отчетном периоде |  |  |  | Договор
|  |  | Всего | областной бюджет | местный бюджет | средства собственников помещения | Всего | областной бюджет | местный бюджет | средства собственников помещения
| Невельский городской округ | 68596064.72 | 68596064.72 | 47923257.3949 | 3429803.223 | 17243004.1021 | 68053680.46 | 47401180.33 | 3402684.02 | 17249816.11
1 | г. Невельск, ул. Вакканай, д. 6 | 10899631.09 | 10899631.09 | 8017768.6298 | 544981.5545 | 2336880.9057 | 10899631.09 | 8017768.63 | 544981.56 | 2336880.9
| Теплоснабжение | 10814626.54 | 10814626.54 | 7955239.2828 | 540731.327 | 2318655.9302 | 10814626.54 | 7955239.28 | 540731.33 | 2318655.93 | 27/3-СМР/2016
| ПСД | 85004.55 | 85004.55 | 62529.347 | 4250.2275 | 18224.9755 | 85004.55 | 62529.35 | 4250.23 | 18224.97 | 39-ПД/2015
2 | г. Невельск, ул. Железнодорожная, д. 49 | 5025820.93 | 5025820.93 | 2411805.4603 | 251291.0465 | 2362724.4232 | 5025820.93 | 2386058.74 | 251291.05 | 2388471.14
| Крыша | 4927114 | 4927114 | 2339196.6426 | 246355.7 | 2341561.6574 | 4927114 | 2313449.92 | 246355.7 | 2367308.38 | 70/2-СМР/2016
| ПСД | 98706.93 | 98706.93 | 72608.8177 | 4935.3465 | 21162.7658 | 98706.93 | 72608.82 | 4935.35 | 21162.76 | 53-ПД/2015
3 | г. Невельск, ул. Железнодорожная, д. 51 | 5078160.51 | 5078160.51 | 2436293.3481 | 253908.0255 | 2387959.1364 | 5078160.51 | 2410907.48 | 253908.03 | 2413345
| Крыша | 4980837 | 4980837 | 2364702.1741 | 249041.85 | 2367092.9759 | 4980837 | 2339316.31 | 249041.85 | 2392478.84 | 70/2-СМР/2016
| ПСД | 97323.51 | 97323.51 | 71591.174 | 4866.1755 | 20866.1605 | 97323.51 | 71591.17 | 4866.18 | 20866.16 | 53-ПД/2015
4 | г. Невельск, ул. Победы, д. 14 | 104671.81 | 104671.81 | 76996.5834 | 5233.5905 | 22441.6361 | 104671.81 | 76996.58 | 5233.59 | 22441.64
| Фасад |  | 0 |  |  |  | 0
| ПСД | 104671.81 | 104671.81 | 76996.5834 | 5233.5905 | 22441.6361 | 104671.81 | 76996.58 | 5233.59 | 22441.64 | 39-ПД/2015
5 | г. Невельск, ул. Победы, д. 19 | 11779458.42 | 11779458.42 | 8664969.6138 | 588972.921 | 2525515.8852 | 11779458.42 | 8664969.62 | 588972.91 | 2525515.89
| Теплоснабжение | 6203956.2 | 6203956.2 | 4563630.1807 | 310197.81 | 1330128.2093 | 6203956.2 | 4563630.18 | 310197.81 | 1330128.21 | 27/2-СМР/2016
| Крыша | 5366892.48 | 5366892.48 | 3947886.1083 | 268344.624 | 1150661.7477 | 5366892.48 | 3947886.11 | 268344.62 | 1150661.75 | 45-СМР/2016
| ПСД | 208609.74 | 208609.74 | 153453.3247 | 10430.487 | 44725.9283 | 208609.74 | 153453.33 | 10430.48 | 44725.93 | 39-ПД/2015, 53-ПД/2015
6 | г. Невельск, ул. Советская, д. 3 | 5397091.94 | 5397091.94 | 4628060.3057 | 269854.592 | 499177.0423 | 5397091.94 | 4628060.31 | 269854.6 | 499177.03
| Крыша | 5286802.44 | 5286802.44 | 4546931.3495 | 264340.117 | 475530.9735 | 5286802.44 | 4546931.35 | 264340.12 | 475530.97 | 27/4-СМР/2016 | 2016-07-21
| ПСД | 110289.5 | 110289.5 | 81128.9562 | 5514.475 | 23646.0688 | 110289.5 | 81128.96 | 5514.48 | 23646.06 | 39-ПД/2015
7 | г. Невельск, ул. Советская, д. 5 | 5221062.89 | 5221062.89 | 4477113.635 | 261053.1395 | 482896.1155 | 5221062.89 | 4477113.64 | 261053.14 | 482896.11
| Крыша | 5110773.39 | 5110773.39 | 4395984.6788 | 255538.6645 | 459250.0467 | 5110773.39 | 4395984.68 | 255538.66 | 459250.05 | 27/4-СМР/2016 | 2016-07-21
| ПСД | 110289.5 | 110289.5 | 81128.9562 | 5514.475 | 23646.0688 | 110289.5 | 81128.96 | 5514.48 | 23646.06 | 39-ПД/2015
8 | г. Невельск, ул. Чехова, д. 20 | 3362901.11 | 3362901.11 | 2473750.0565 | 168145.0555 | 721005.998 | 3362901.11 | 2473750.06 | 168145.06 | 721005.99
| Крыша | 3183108.15 | 3183108.15 | 2341494.3551 | 159155.4075 | 682458.3874 | 3183108.15 | 2341494.36 | 159155.41 | 682458.38 | 27/1-СМР2016
Фасад
| ПСД | 179792.96 | 179792.96 | 132255.7014 | 8989.648 | 38547.6106 | 179792.96 | 132255.7 | 8989.65 | 38547.61 | 39-ПД/2015
9 | г. Невельск, ул. Школьная, д. 89 | 5053073.68 | 5053073.68 | 2424432.7286 | 252653.684 | 2375987.2674 | 5053073.68 | 2398997.26 | 252653.68 | 2401422.74
| Крыша | 4955560 | 4955560 | 2352701.6656 | 247778 | 2355080.3344 | 4955560 | 2327266.19 | 247778 | 2380515.81 | 70/1-СМР/2016
| ПСД | 97513.68 | 97513.68 | 71731.063 | 4875.684 | 20906.933 | 97513.68 | 71731.07 | 4875.68 | 20906.93 | 53-ПД/2015
10 | г. Невельск, ул. Школьная, д. 93 | 97418.59 | 97418.59 | 71661.1148 | 4870.9295 | 20886.5457 | 97418.59 | 71661.11 | 4870.93 | 20886.55
| Крыша |  | 0 |  |  |  | 0
| ПСД | 97418.59 | 97418.59 | 71661.1148 | 4870.9295 | 20886.5457 | 97418.59 | 71661.11 | 4870.93 | 20886.55 | 53-ПД/2015
11 | г. Невельск, ул. Школьная, д. 95, лит. А | 88767.29 | 88767.29 | 65297.2185 | 4438.3645 | 19031.707 | 88767.29 | 65297.22 | 4438.36 | 19031.71
Фасад
| ПСД | 88767.29 | 88767.29 | 65297.2185 | 4438.3645 | 19031.707 | 88767.29 | 65297.22 | 4438.36 | 19031.71 | 39-ПД/2015
12 | г. Невельск, ул. Яна Фабрициуса, д. 53 | 99692.98 | 99692.98 | 73334.1561 | 4984.649 | 21374.1749 | 99692.98 | 73334.15 | 4984.65 | 21374.18
Фасад
| ПСД | 99692.98 | 99692.98 | 73334.1561 | 4984.649 | 21374.1749 | 99692.98 | 73334.15 | 4984.65 | 21374.18 | 39-ПД/2015
13 | с. Горнозаводск, ул. Советская, д. 61, лит. А | 3363251.05 | 3363251.05 | 2474007.4724 | 168162.5525 | 721081.0251 | 3363251.05 | 2474007.47 | 168162.55 | 721081.03
| Крыша | 3265832.46 | 3265832.46 | 2402346.3576 | 163291.623 | 700194.4794 | 3265832.46 | 2402346.36 | 163291.62 | 700194.48 | 70/3-СМР/2016
| ПСД | 97418.59 | 97418.59 | 71661.1148 | 4870.9295 | 20886.5457 | 97418.59 | 71661.11 | 4870.93 | 20886.55 | 53-ПД/2015
14 | с. Горнозаводск, ул. Центральная, д. 98 | 7223663.19 | 7223663.19 | 5313726.6426 | 361183.1595 | 1548753.3879 | 7223663.19 | 5313726.64 | 361183.16 | 1548753.39
| Крыша | 7125668.05 | 7125668.05 | 5241641.4176 | 356283.4025 | 1527743.2299 | 7125668.05 | 5241641.42 | 356283.4 | 1527743.23 | 27/1-СМР2016
| ПСД | 97995.14 | 97995.14 | 72085.225 | 4899.757 | 21010.158 | 97995.14 | 72085.22 | 4899.76 | 21010.16 | 39-ПД/2015
15 | с. Горнозаводск, ул. Шахтовая, д. 13 | 104944.98 | 104944.98 | 77197.5273 | 5247.249 | 22500.2037 | 104944.98 | 77197.53 | 5247.25 | 22500.2
Фасад
| ПСД | 104944.98 | 104944.98 | 77197.5273 | 5247.249 | 22500.2037 | 104944.98 | 77197.53 | 5247.25 | 22500.2 | 39-ПД/2015
16 | с. Шебунино, пер. Дачный 1-й, д. 2 | 102256.78 | 102256.78 | 75220.0874 | 5112.839 | 21923.8536 | 102256.78 | 75220.09 | 5112.84 | 21923.85
Фасад
| ПСД | 102256.78 | 102256.78 | 75220.0874 | 5112.839 | 21923.8536 | 102256.78 | 75220.09 | 5112.84 | 21923.85 | 39-ПД/2015
17 | с. Шебунино, ул. Дачная, д. 5 | 5051813.22 | 5051813.22 | 3716113.8046 | 252590.661 | 1083108.7544 | 5051813.22 | 3716113.8 | 252590.66 | 1083108.76
| Теплоснабжение | 4965618.49 | 4965618.49 | 3652708.9612 | 248280.9245 | 1064628.6043 | 4965618.49 | 3652708.96 | 248280.93 | 1064628.6 | 27/2-СМР/2016
| ПСД | 86194.73 | 86194.73 | 63404.8434 | 4309.7365 | 18480.1501 | 86194.73 | 63404.84 | 4309.73 | 18480.16 | 39-ПД/2015
18 | с. Горнозаводск, ул. Артемовская, д. 5 | 542384.26 | 542384.26 | 445509.01 | 27119.21 | 69756.04 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фасад | 542384.26 | 542384.26 | 445509.01 | 27119.21 | 69756.04 |  |  |  |  | 209-СМР/2016 | 2016-10-04
19 | ПСД на 2017 год
| Теплоснабжение | 21984201.23 | 21984201.23 | 16171578.4248 | 1099210.0615 | 4713412.7437 | 21984201.23 | 16171578.42 | 1099210.07 | 4713412.74 | 3
| Крыша | 44202587.97 | 44202587.97 | 29932884.7492 | 2210129.3885 | 12059573.8323 | 44202587.97 | 29856316.7 | 2210129.38 | 12136141.89 | 7
| Фасад | 542384.26 | 542384.26 | 445509.01 | 27119.21 | 69756.04 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПСД | 1866891.26 | 1866891.26 | 1373285.2109 | 93344.563 | 400261.4861 | 1866891.26 | 1373285.21 | 93344.57 | 400261.48 | 17
| Итого по МО | 68596064.72 | 68596064.72 | 47923257.3949 | 3429803.223 | 17243004.1021 | 68053680.46 | 47401180.33 | 3402684.02 | 17249816.11
|  | 68596064.72 | 68596064.72 | 47923257.3949 | 3429803.223 | 17243004.1021 | 68053680.46 | 47401180.33 | 3402684.02 | 17249816.11
| Контроль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Ноглики
Информация о выполнении работ по капитальному ремонту жилищного фонда в муниципальном образовании "Городской округ Ногликский" по состоянию на 01.10.2016г.
№ п/п | Наименование объекта | Итого выполненно | Размер средств направленных на капитальный ремонт |  |  |  | Оплата работ и услуг в отчетном периоде |  |  |  | Договор
|  |  | Всего | областной бюджет | местный бюджет | средства собственников помещения | Всего | областной бюджет | местный бюджет | средства собственников помещения
Городской округ Ноглинский |  | 3798393.92 | 3798393.92 | 2794098.5676 | 189919.696 | 814375.6564 | 3798393.92 | 2794098.56 | 189919.7 | 814375.66
1 | пгт. Ноглики, ул. 15 Мая, д. 36, лит. А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоснабжение
2 | пгт. Ноглики, ул. 15 Мая, д. 36, лит. Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоснабжение
3 | пгт. Ноглики, ул. Академика Штернберга, д. 4, лит. А | 3694758.56 | 3694758.56 | 2717864.3967 | 184737.928 | 792156.2353 | 3694758.56 | 2717864.39 | 184737.93 | 792156.24
| Крыша | 3591329.23 | 3591329.23 | 2641781.7816 | 179566.4615 | 769980.9869 | 3591329.23 | 2641781.78 | 179566.46 | 769980.99 | 31/2-СМР/2015
| ПСД | 103429.33 | 103429.33 | 76082.6151 | 5171.4665 | 22175.2484 | 103429.33 | 76082.61 | 5171.47 | 22175.25 | 28-ПД/2015
4 | пгт. Ноглики, ул. Комсомольская, д. 39 | 103635.36 | 103635.36 | 76234.1708 | 5181.768 | 22219.4212 | 103635.36 | 76234.17 | 5181.77 | 22219.42
Фасад
| ПСД | 103635.36 | 103635.36 | 76234.1708 | 5181.768 | 22219.4212 | 103635.36 | 76234.17 | 5181.77 | 22219.42 | 28-ПД/2015
5 | пгт. Ноглики, ул. Н. Репина, д. 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоснабжение
6 | пгт. Ноглики, ул. Пограничная, д. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Водоснабжение
7 | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фасад
ПСД
8 | ПСД на 2017 год
| Теплоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Крыша | 3591329.23 | 3591329.23 | 2641781.7816 | 179566.4615 | 769980.9869 | 3591329.23 | 2641781.78 | 179566.46 | 769980.99 | 1
| Фасад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПСД | 207064.69 | 207064.69 | 152316.786 | 10353.2345 | 44394.6695 | 207064.69 | 152316.78 | 10353.24 | 44394.67 | 2
| Итого по МО | 3798393.92 | 3798393.92 | 2794098.5676 | 189919.696 | 814375.6564 | 3798393.92 | 2794098.56 | 189919.7 | 814375.66
|  | 3798393.92 | 3798393.92 | 2794098.5676 | 189919.696 | 814375.6564 | 3798393.92 | 2794098.56 | 189919.7 | 814375.66
| Контроль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Оха
Информация о выполнении работ по капитальному ремонту жилищного фонда в муниципальном образовании "Городской округ Охинский" по состоянию на 01.10.2016г.
№ п/п | Наименование объекта | Итого выполненно | Размер средств направленных на капитальный ремонт |  |  |  | Оплата работ и услуг в отчетном периоде |  |  |  | Договор | дата завершения работ
|  |  | Всего | областной бюджет | местный бюджет | средства собственников помещения | Всего | областной бюджет | местный бюджет | средства собственников помещения
Городской округ Охинский |  | 194954382.01 | 194954382.01 | 154267261.2875 | 9752483.47 | 30934637.2525 | 147383286.78 | 120840193.36 | 7369194.4 | 19173899.02
1 | г. Оха, ул. 50 лет Октября, д. 25, корп. 8 | 5763384.6 | 5763384.6 | 4480051.7606 | 288169.2224 | 995163.617 | 2255982.33 | 1833673.5 | 112849.58 | 309459.25
| Электроснабжение | 570727.94 | 570727.94 | 421167.95 | 28519.04 | 121040.95 | 564556.65 | 415287.86 | 28227.84 | 121040.95 | 2-СМР/2016 | 2016-08-25
| Теплоснабжение | 3501230.98 | 3501230.98 | 2647500.01 | 175028.44 | 678702.53 | 0 |  |  |  | 5-СМР/2016 | 2016-08-06
| Водоснабжение | 449789.04 | 449789.04 | 330864.8178 | 22489.452 | 96434.7702 | 449789.04 | 334894.34 | 22489.45 | 92405.25 | 5-СМР/2016
| Водоотведение | 331779.97 | 331779.97 | 244057.3459 | 16588.9985 | 71133.6256 | 331779.97 | 247029.66 | 16589 | 68161.31 | 5-СМР/2016
| Газоснабжение | 764132.6 | 764132.6 | 725925.97 | 38206.63 | 0 | 764132.6 | 725925.97 | 38206.63 | 0 | 39-СМР/2016 | 2016-07-15
| Крыша | [5 empty] | 0
| Стройконтроль | 48476.37 | 48476.37 | 46002.0931 | 2474.2769 | 0 | 48476.37 | 46002.09 | 2474.28 | 0 | 1-СК/2016 | 2016-08-22
| ПСД | 97247.7 | 97247.7 | 64533.5737 | 4862.385 | 27851.7413 | 97247.7 | 64533.58 | 4862.38 | 27851.74 | 50-ПСД/2015
2 | г. Оха, ул. 50 лет Октября, д. 28 | 5381199.79 | 5381199.79 | 4182968.0251 | 269059.9972 | 929171.7677 | 1627606.85 | 1362324.84 | 81443.82 | 183838.19
| Электроснабжение | 497025.1 | 497025.1 | 469009.4779 | 28015.6221 | 0 | 0 |  |  |  | 2-СМР/2016 | 2016-06-16
| Теплоснабжение | 3256567.84 | 3256567.84 | 2358635.55 | 159600.55 | 738331.74 | 0 |  |  |  | 5-СМР/2016 | 2016-07-27
| Водоснабжение | 431957.25 | 431957.25 | 317747.7531 | 21597.8625 | 92611.6344 | 431957.25 | 321830.02 | 21597.86 | 88529.37 | 5-СМР/2016
| Водоотведение | 308929.33 | 308929.33 | 227248.4151 | 15446.4665 | 66234.4484 | 308929.33 | 230167.98 | 15446.47 | 63314.88 | 5-СМР/2016
| Газоснабжение | 741522.62 | 741522.62 | 704446.49 | 37076.13 | 1.2369e-10 | 741522.62 | 704446.49 | 37076.13 | 0 | 39-СМР/2016 | 2016-07-08
| Крыша | [5 empty] | 0
| Стройконтроль | 47949.95 | 47949.95 | 41346.7652 | 2460.9811 | 4142.2037 | 47949.95 | 41346.77 | 2460.98 | 4142.2 | 1-СК/2016 | 2016-08-22
| ПСД | 97247.7 | 97247.7 | 64533.5737 | 4862.385 | 27851.7413 | 97247.7 | 64533.58 | 4862.38 | 27851.74 | 50-ПСД/2015
3 | г. Оха, ул. 50 лет Октября, д. 28, корп. 1 | 5723678.86 | 5723678.86 | 4449187.2854 | 286183.9475 | 988307.6271 | 1660974.24 | 1388907.24 | 83313.69 | 188753.31
| Электроснабжение | 616477.67 | 616477.67 | 581730.0849 | 34747.5851 | 0 | 0 |  |  |  | 2-СМР/2016 | 2016-06-16
| Теплоснабжение | 3446226.95 | 3446226.95 | 2485664.31 | 168122.67 | 792439.97 | 0 |  |  |  | 5-СМР/2016 | 2016-07-30
| Водоснабжение | 449789.04 | 449789.04 | 330864.8178 | 22489.452 | 96434.7702 | 449789.04 | 334959.09 | 22489.45 | 92340.5 | 5-СМР/2016
| Водоотведение | 331779.97 | 331779.97 | 244057.3459 | 16588.9985 | 71133.6256 | 331779.97 | 247077.42 | 16589 | 68113.55 | 5-СМР/2016
| Газоснабжение | 732023.62 | 732023.62 | 695422.44 | 36601.18 | 1.6735e-10 | 732023.62 | 695422.44 | 36601.18 | 0 | 39-СМР/2016 | 2016-07-08
| Стройконтроль | 48571.34 | 48571.34 | 45877.7916 | 2693.5484 | 0 | 48571.34 | 45877.79 | 2693.55 | 0 | 1-СК/2016 | 2016-08-22
| ПСД | 98810.27 | 98810.27 | 65570.4952 | 4940.5135 | 28299.2613 | 98810.27 | 65570.5 | 4940.51 | 28299.26 | 50-ПСД/2015
4 | c. Москальво. ул. Советская. д. 53 | 3643326.32 | 3643326.32 | 2680030.841 | 182166.316 | 781129.163 | 3643326.32 | 2680030.84 | 182166.32 | 781129.16
| Крыша | 3643326.32 | 3643326.32 | 2680030.841 | 182166.316 | 781129.163 | 3643326.32 | 2680030.84 | 182166.32 | 781129.16 | 7-СМР/2016
5 | c. Москальво. ул. Советская. д. 54 | 4292975.64 | 4292975.64 | 3157912.8808 | 214648.782 | 920413.9772 | 4292975.64 | 3157912.88 | 214648.78 | 920413.98
| Крыша | 4292975.64 | 4292975.64 | 3157912.8808 | 214648.782 | 920413.9772 | 4292975.64 | 3157912.88 | 214648.78 | 920413.98 | 7-СМР/2016
6 | г. Оха, п/р. Лагури, ул. Ленина, д. 17 | 55328.52 | 55328.52 | 40699.6593 | 2766.426 | 11862.4347 | 55328.52 | 40699.66 | 2766.43 | 11862.43
| Крыша | [5 empty] | 0
| Стройконтроль | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 2016-08-22
| ПСД | 55328.52 | 55328.52 | 40699.6593 | 2766.426 | 11862.4347 | 55328.52 | 40699.66 | 2766.43 | 11862.43 | 50-ПСД/2015
7 | г. Оха, ул. 50 лет Октября, д. 25, корп. 9 | 5780838.01 | 5780838.01 | 4493618.8122 | 289041.8923 | 998177.3055 | 2246611.84 | 1824571.12 | 112376.25 | 309664.47
| Электроснабжение | 570703.95 | 570703.95 | 421151.1 | 28517.05 | 121035.8 | 564532.66 | 415270.22 | 28226.64 | 121035.8 | 2-СМР/2016 | 2016-08-25
| Теплоснабжение | 3528054.88 | 3528054.88 | 2670239.29 | 176375.22 | 681440.37 | 0 |  |  |  | 5-СМР/2016 | 2016-08-04
| Водоснабжение | 449789.04 | 449789.04 | 330864.8178 | 22489.452 | 96434.7702 | 449789.04 | 334934.99 | 22489.45 | 92364.6 | 5-СМР/2016
| Водоотведение | 331779.97 | 331779.97 | 244057.3459 | 16588.9985 | 71133.6256 | 331779.97 | 247059.65 | 16589 | 68131.32 | 5-СМР/2016
| Газоснабжение | 753425.28 | 753425.28 | 715754.02 | 37671.26 | 0 | 753425.28 | 715754.02 | 37671.26 | 0 | 39-СМР/2016 | 2016-07-27
| Стройконтроль | 48856.05 | 48856.05 | 46367.5802 | 2488.4698 | 0 | 48856.05 | 46367.58 | 2488.47 | 0 | 1-СК/2016 | 2016-08-22
| ПСД | 98228.84 | 98228.84 | 65184.6582 | 4911.442 | 28132.7398 | 98228.84 | 65184.66 | 4911.43 | 28132.75 | 50-ПСД/2015
8 | г. Оха, ул. 50 лет Октября, д. 28, корп. 7 | 5689697.27 | 5689697.27 | 4422772.3848 | 284484.8607 | 982440.0246 | 2227811.14 | 1811798.59 | 111446.97 | 304565.58
| Электроснабжение | 570703.95 | 570703.95 | 421149.77 | 28518.38 | 121035.8 | 564532.66 | 415270.23 | 28226.63 | 121035.8 | 2-СМР/2016 | 2016-08-25
| Теплоснабжение | 3455714.84 | 3455714.84 | 2612048.99 | 172746.14 | 670919.71 | 0 |  |  |  | 5-СМР/2016 | 2016-08-10
| Водоснабжение | 441237.53 | 441237.53 | 324574.3271 | 22061.8765 | 94601.3264 | 441237.53 | 328615.14 | 22061.88 | 90560.51 | 5-СМР/2016
| Водоотведение | 318184.64 | 318184.64 | 234056.6212 | 15909.232 | 68218.7868 | 318184.64 | 236970.54 | 15909.23 | 65304.87 | 5-СМР/2016
| Газоснабжение | 758679.82 | 758679.82 | 720745.83 | 37933.99 | 0 | 758679.82 | 720745.83 | 37933.99 | 0 | 39-СМР/2016 | 2016-07-08
| Стройконтроль | 48582.91 | 48582.91 | 46097.3468 | 2485.5632 | 0 | 48582.91 | 46097.35 | 2485.56 | 0 | 1-СК/2016 | 2016-08-22
| ПСД | 96593.58 | 96593.58 | 64099.4997 | 4829.679 | 27664.4013 | 96593.58 | 64099.5 | 4829.68 | 27664.4 | 50-ПСД/2015
9 | г. Оха, ул. 50 лет Октября, д. 30, корп. 1 | 5821788.56 | 5821788.56 | 4525450.9025 | 291089.4179 | 1005248.2396 | 1709715.16 | 1430910.07 | 85692.76 | 193112.33
| Электроснабжение | 616960.93 | 616960.93 | 582184.9396 | 34775.9904 | 0 | 0 |  |  |  | 2-СМР/2016 | 2016-06-16
| Теплоснабжение | 3495112.47 | 3495112.47 | 2519357.71 | 170620.68 | 805134.08 | 0 |  |  |  | 5-СМР/2016 | 2016-07-27
| Водоснабжение | 465728.51 | 465728.51 | 342589.892 | 23286.4255 | 99852.1925 | 465728.51 | 346678.81 | 23286.43 | 95763.27 | 5-СМР/2016
| Водоотведение | 331779.97 | 331779.97 | 244057.3459 | 16588.9985 | 71133.6256 | 331779.97 | 246970.25 | 16589 | 68220.72 | 5-СМР/2016
| Газоснабжение | 766788.78 | 766788.78 | 728449.34 | 38339.44 | 1.7462e-10 | 766788.78 | 728449.34 | 38339.44 | 0 | 39-СМР/2016 | 2016-07-27
| Стройконтроль | 48170.19 | 48170.19 | 44278.0947 | 2615.498 | 1276.5973 | 48170.19 | 44278.09 | 2615.5 | 1276.6 | 1-СК/2016 | 2016-08-22
| ПСД | 97247.71 | 97247.71 | 64533.5804 | 4862.3855 | 27851.7441 | 97247.71 | 64533.58 | 4862.39 | 27851.74 | 50-ПСД/2015
10 | г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 17 | 9392545.68 | 9392545.68 | 7862030.3575 | 469627.2855 | 1060888.037 | 9392545.68 | 7862030.37 | 469627.28 | 1060888.03
| Крыша | 9226670.23 | 9226670.23 | 7723184.316 | 461333.5115 | 1042152.4025 | 9226670.23 | 7723184.32 | 461333.51 | 1042152.4 | 72/2-СМР/2016
| Стройконтроль | 165875.45 | 165875.45 | 138846.0414 | 8293.774 | 18735.6346 | 165875.45 | 138846.05 | 8293.77 | 18735.63 | 1-СК/2016 | 2016-08-22
11 | г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 34 | 7128175.14 | 7128175.14 | 5540944.3785 | 356408.7635 | 1230821.998 | 103901.67 | 76430.07 | 5195.08 | 22276.52
| Крыша | 7024273.47 | 7024273.47 | 5464514.31 | 351213.68 | 1208545.48 | 0 |  |  |  | 219-СМР/2016 | 2016-10-13
| ПСД | 103901.67 | 103901.67 | 76430.0685 | 5195.0835 | 22276.518 | 103901.67 | 76430.07 | 5195.08 | 22276.52 | 50-ПСД/2015
12 | г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 36 | 10838835.6 | 10838835.6 | 9072647.3381 | 541941.778 | 1224246.4839 | 10838835.6 | 9072647.34 | 541941.78 | 1224246.48
| Крыша | 10636888.56 | 10636888.56 | 8903607.5691 | 531844.428 | 1201436.5629 | 10636888.56 | 8903607.57 | 531844.43 | 1201436.56 | 72/1-СМР/2016
| Стройконтроль | 201947.04 | 201947.04 | 169039.769 | 10097.35 | 22809.921 | 201947.04 | 169039.77 | 10097.35 | 22809.92 | 1-СК/2016 | 2016-08-22
13 | г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 36, корп. 1 | 4930912.87 | 4930912.87 | 3832946.4998 | 246545.6365 | 851420.7337 | 102338.73 | 75280.37 | 5116.94 | 21941.42
| Крыша | 4828574.14 | 4828574.14 | 3757666.13 | 241428.7 | 829479.31 | 0 |  |  |  | 219-СМР/2016 | 2016-10-13
| ПСД | 102338.73 | 102338.73 | 75280.3698 | 5116.9365 | 21941.4237 | 102338.73 | 75280.37 | 5116.94 | 21941.42 | 50-ПСД/2015
14 | г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 36, корп. 2 | 109829.47 | 109829.47 | 80790.5581 | 5491.4735 | 23547.4384 | 109829.47 | 80790.56 | 5491.47 | 23547.44
| Крыша | [5 empty] | 0
| Стройконтроль | [5 empty] | 0
| ПСД | 109829.47 | 109829.47 | 80790.5581 | 5491.4735 | 23547.4384 | 109829.47 | 80790.56 | 5491.47 | 23547.44 | 50-ПСД/2015
15 | г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 38 | 5949529.56 | 5949529.56 | 4624747.8086 | 297476.4845 | 1027305.2669 | 113954.09 | 83824.63 | 5697.7 | 24431.76
| Крыша | 5835575.47 | 5835575.47 | 4540923.18 | 291778.78 | 1002873.51 | 0 |  |  |  | 217-СМР/2016 | 2016-10-13
| ПСД | 113954.09 | 113954.09 | 83824.6286 | 5697.7045 | 24431.7569 | 113954.09 | 83824.63 | 5697.7 | 24431.76 | 50-ПСД/2015
16 | г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 38, корп. 1 | 112525.9 | 112525.9 | 82774.052 | 5626.295 | 24125.553 | 112525.9 | 82774.05 | 5626.3 | 24125.55
| Крыша | [5 empty] | 0
| Стройконтроль | [5 empty] | 0
| ПСД | 112525.9 | 112525.9 | 82774.052 | 5626.295 | 24125.553 | 112525.9 | 82774.05 | 5626.3 | 24125.55 | 50-ПСД/2015
17 | г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 38, корп. 3 | 4041319.76 | 4041319.76 | 3141439.0912 | 202065.992 | 697814.6768 | 95684.64 | 70385.62 | 4784.23 | 20514.79
| Крыша | 3945635.12 | 3945635.12 | 3071053.47 | 197281.76 | 677299.89 | 0 |  |  |  | 217-СМР/2016 | 2016-10-13
| ПСД | 95684.64 | 95684.64 | 70385.6212 | 4784.232 | 20514.7868 | 95684.64 | 70385.62 | 4784.23 | 20514.79 | 50-ПСД/2015
18 | г. Оха, ул. Дзержинского, д. 24 | 5994434.9 | 5994434.9 | 5017641.733 | 299721.745 | 677071.422 | 5994434.9 | 5017641.73 | 299721.74 | 677071.43
| Крыша | 5994434.9 | 5994434.9 | 5017641.733 | 299721.745 | 677071.422 | 5994434.9 | 5017641.73 | 299721.74 | 677071.43 | 101/1-СМР/2016
19 | г. Оха, ул. Дзержинского, д. 31 | 3924771.07 | 3924771.07 | 3285190.3743 | 196238.557 | 443342.1387 | 3924771.07 | 3285190.38 | 196238.55 | 443342.14
| Крыша | 3812177 | 3812177 | 3202366.1764 | 190608.8535 | 419201.9701 | 3812177 | 3202366.18 | 190608.85 | 419201.97 | 101/3-СМР/2016 | 2016-08-10
| ПСД | 112594.07 | 112594.07 | 82824.1979 | 5629.7035 | 24140.1686 | 112594.07 | 82824.2 | 5629.7 | 24140.17 | 50-ПСД/2015
20 | г. Оха, ул. Красноармейская, д. 14 | 100412.28 | 100412.28 | 73863.2732 | 5020.614 | 21528.3928 | 100412.28 | 73863.28 | 5020.61 | 21528.39
| Крыша | [5 empty] | 0
| Стройконтроль | [5 empty] | 0
| ПСД | 100412.28 | 100412.28 | 73863.2732 | 5020.614 | 21528.3928 | 100412.28 | 73863.28 | 5020.61 | 21528.39 | 50-ПСД/2015
21 | г. Оха, ул. Красных Партизан, д. 20 | 90987.92 | 90987.92 | 66930.714 | 4549.396 | 19507.81 | 90987.92 | 66930.71 | 4549.4 | 19507.81
| Крыша | [5 empty] | 0
| Стройконтроль | [5 empty] | 0
| ПСД | 90987.92 | 90987.92 | 66930.714 | 4549.396 | 19507.81 | 90987.92 | 66930.71 | 4549.4 | 19507.81 | 50-ПСД/2015
22 | г. Оха, ул. Охотская, д. 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фасад | [5 empty] | 0
| Стройконтроль | [5 empty] | 0
23 | г. Оха, уч-к. 2-й, д. 1, лит. А | 12786055.33 | 12786055.33 | 9832721.2325 | 639403.6532 | 2313930.4443 | 12786055.33 | 10191330.34 | 639403.66 | 1955321.33
| Электроснабжение | 480778 | 480778 | 456739.1 | 24038.9 | 0 | 480778 | 456739.09 | 24038.91 | 0 | 2-СМР
| Теплоснабжение | 2411728.04 | 2411728.04 | 1939270.517 | 120586.402 | 351871.121 | 2411728.04 | 2291141.64 | 120586.4 | 0 | 3-СМР/2016
| Водоснабжение | 244084.24 | 244084.24 | 179548.3669 | 12204.212 | 52331.6611 | 244084.24 | 182656.63 | 12204.21 | 49223.4 | 3-СМР/2016
| Водоотведение | 285034.46 | 285034.46 | 209671.3488 | 14251.723 | 61111.3882 | 285034.46 | 213301.08 | 14251.73 | 57481.65 | 3-СМР/2016
| Газоснабжение | 740323.74 | 740323.74 | 703307.55 | 37016.19 | -5.8208e-11 | 740323.74 | 703307.55 | 37016.19 | 0 | 39-СМР/2016 | 2016-06-30
| Крыша | 3813873.95 | 3813873.95 | 2805485.6776 | 190693.6975 | 817694.5749 | 3813873.95 | 2805485.68 | 190693.7 | 817694.57 | 9-СМР/2016
| Фасад | 4683392.96 | 4683392.96 | 3445103.8614 | 234169.648 | 1004119.4506 | 4683392.96 | 3445103.86 | 234169.64 | 1004119.46 | 9-СМР/2016
| Стройконтроль | 33256.67 | 33256.67 | 31492.9528 | 1763.7172 | 0 | 33256.67 | 31492.95 | 1763.72 | 0 | 1-СК/2016 | 2016-08-22
| ПСД | 93583.27 | 93583.27 | 62101.858 | 4679.1635 | 26802.2485 | 93583.27 | 62101.86 | 4679.16 | 26802.25 | 50-ПСД/2015
24 | г. Оха, уч-к. 2-й, д. 2, лит. А | 14756350.04 | 14756350.04 | 11423838.5661 | 738042.5538 | 2594468.9201 | 14756350.04 | 12037334.2 | 738042.56 | 1980973.28
| Электроснабжение | 491897.59 | 491897.59 | 467302.7105 | 24594.8795 | 0 | 491897.59 | 467302.71 | 24594.88 |  | 2-СМР
| Теплоснабжение | 4464951.32 | 4464951.32 | 3590267.3564 | 223247.566 | 651436.3976 | 4464951.32 | 4197054.24 | 223247.57 | 44649.51 | 3-СМР/2016
| Водоснабжение | 310866.2 | 310866.2 | 228673.1767 | 15543.31 | 66649.7133 | 310866.2 | 232293.41 | 15543.31 | 63029.48 | 3-СМР/2016
| Водоотведение | 265208.19 | 265208.19 | 195087.1446 | 13260.4095 | 56860.6359 | 265208.19 | 198175.66 | 13260.41 | 53772.12 | 3-СМР/2016
| Газоснабжение | 705088.94 | 705088.94 | 669834.49 | 35254.45 | 0 | 705088.94 | 669834.49 | 35254.45 | 0 | 39-СМР/2016 | 2016-06-30
| Крыша | 3814345.8 | 3814345.8 | 2805832.7705 | 190717.29 | 817795.7395 | 3814345.8 | 2805832.77 | 190717.29 | 817795.74 | 9-СМР/2016
| Фасад | 4547763.53 | 4547763.53 | 3345334.8527 | 227388.1765 | 975040.5008 | 4547763.53 | 3345334.86 | 227388.17 | 975040.5 | 9-СМР/2016
| Стройконтроль | 63051.33 | 63051.33 | 59673.7147 | 3377.6153 | 0 | 63051.33 | 59673.71 | 3377.62 | 0 | 1-СК/2016 | 2016-08-22
| ПСД | 93177.14 | 93177.14 | 61832.3501 | 4658.857 | 26685.9329 | 93177.14 | 61832.35 | 4658.86 | 26685.93 | 50-ПСД/2015
25 | г. Оха, уч-к. 2-й, д. 3, лит. А | 14343827.18 | 14343827.18 | 11067559.2666 | 720561.9247 | 2555705.9887 | 13782564.07 | 11058109.55 | 689001.86 | 2035452.66
| Электроснабжение | 561263.11 | 561263.11 | 529703.042 | 31560.068 | 0 | 0 |  |  |  | 2-СМР/2016 | 2016-06-16
| Теплоснабжение | 3519839.42 | 3519839.42 | 2830302.8776 | 175991.971 | 513544.5714 | 3519839.42 | 3343847.45 | 175991.97 | 0 | 3-СМР/2016
| Водоснабжение | 310866.2 | 310866.2 | 228673.1767 | 15543.31 | 66649.7133 | 310866.2 | 232329.84 | 15543.31 | 62993.05 | 3-СМР/2016
| Водоотведение | 259469.51 | 259469.51 | 190865.7716 | 12973.4755 | 55630.2629 | 259469.51 | 193917.86 | 12973.48 | 52578.17 | 3-СМР/2016
| Газоснабжение | 720099.72 | 720099.72 | 684094.73 | 36004.99 | 0 | 720099.72 | 684094.73 | 36004.99 | 0 | 39-СМР/2016 | 2016-06-30
| Крыша | 3835534.22 | 3835534.22 | 2821418.9722 | 191776.711 | 822338.5368 | 3835534.22 | 2821418.98 | 191776.7 | 822338.54 | 9-СМР/2016
| Фасад | 4994668.71 | 4994668.71 | 3674078.3031 | 249733.4355 | 1070856.9714 | 4994668.71 | 3674078.3 | 249733.44 | 1070856.97 | 9-СМР/2016
| Стройконтроль | 48909.15 | 48909.15 | 46590.0434 | 2319.1066 | 0 | 48909.15 | 46590.04 | 2319.11 | 0 | 1-СК/2016 | 2016-08-22
| ПСД | 93177.14 | 93177.14 | 61832.3501 | 4658.857 | 26685.9329 | 93177.14 | 61832.35 | 4658.86 | 26685.93 | 50-ПСД/2015
26 | г. Оха, уч-к. 2-й, д. 4, лит. А | 5881000.71 | 5881000.71 | 4874250.9504 | 294178.8419 | 712570.9177 | 5881000.71 | 4938203.76 | 294178.86 | 648618.09
| Электроснабжение | 620407.68 | 620407.68 | 589387.296 | 31020.384 | 0 | 620407.68 | 589387.29 | 31020.39 |  | 2-СМР
| Теплоснабжение | 3581823.61 | 3581823.61 | 2880144.3648 | 179091.1805 | 522588.0647 | 3581823.61 | 2937095.36 | 179091.18 | 465637.07 | 3-СМР/2016
| Водоснабжение | 465079.14 | 465079.14 | 342112.2154 | 23253.957 | 99712.9676 | 465079.14 | 346418.44 | 23253.96 | 95406.74 | 3-СМР/2016
| Водоотведение | 291129.39 | 291129.39 | 214154.7793 | 14556.4695 | 62418.1412 | 291129.39 | 216850.38 | 14556.47 | 59722.54 | 3-СМР/2016 | 2016-06-30
| Газоснабжение | 773679.98 | 773679.98 | 734995.98 | 38684 | 0 | 773679.98 | 734995.98 | 38684 | 0 | 39-СМР/2016
| Стройконтроль | 51633.2 | 51633.2 | 48922.7346 | 2710.4654 | 0 | 51633.2 | 48922.73 | 2710.47 | 0 | 1-СК/2016 | 2016-08-22
| ПСД | 97247.71 | 97247.71 | 64533.5804 | 4862.3855 | 27851.7441 | 97247.71 | 64533.58 | 4862.39 | 27851.74 | 50-ПСД/2015
27 | с. Восточное, ул. Береговая, д. 11 | 7838517.24 | 7838517.24 | 6484960.2476 | 385016.3382 | 968540.6542 | 7838517.24 | 6568140.37 | 385016.35 | 885360.52
| Электроснабжение | 670757.13 | 670757.13 | 561457.2557 | 33537.8565 | 75762.0178 | 670757.13 | 637219.27 | 33537.86 |  | 2-СМР/2016 | 2016-08-25
| Теплоснабжение | 5108020.12 | 5108020.12 | 4158969.4449 | 248491.4772 | 700559.1979 | 5108020.12 | 4158969.44 | 248491.48 | 700559.2 | 4-СМР/2016 | 2016-07-10
| Водоснабжение | 368914.41 | 368914.41 | 271373.44 | 18445.7205 | 79095.2495 | 368914.41 | 275159.28 | 18445.72 | 75309.41 | 4-СМР/2016
| Водоотведение | 353951.34 | 353951.34 | 260366.6057 | 17697.567 | 75887.1673 | 353951.34 | 263998.88 | 17697.57 | 72254.89 | 4-СМР/2016
| Газоснабжение | 1164724.9 | 1164724.9 | 1106488.65 | 58236.25 | 0 | 1164724.9 | 1106488.65 | 58236.25 | 0 | 39-СМР/2016 | 2016-06-30
| Стройконтроль | 69119.95 | 69119.95 | 57934.5481 | 3455.9975 | 7729.4044 | 69119.95 | 57934.55 | 3456 | 7729.4 | 1-СК/2016 | 2016-08-22
| ПСД | 103029.39 | 103029.39 | 68370.3032 | 5151.4695 | 29507.6173 | 103029.39 | 68370.3 | 5151.47 | 29507.62 | 50-ПСД/2015
28 | с. Восточное, ул. Береговая, д. 13 | 7440850.65 | 7440850.65 | 6219813.7779 | 373174.6797 | 847862.1924 | 7420114.04 | 6209800.75 | 372137.85 | 838175.44
| Электроснабжение | 670457.14 | 670457.14 | 495365.57 | 33522.85 | 141568.72 | 649720.53 | 477934.43 | 32486.02 | 139300.08 | 2-СМР/2016 | 2016-08-25
| Теплоснабжение | 4757165.81 | 4757165.81 | 4003892.2529 | 238990.4392 | 514283.1179 | 4757165.81 | 4003892.25 | 238990.44 | 514283.12 | 4-СМР/2016 | 2016-07-10
| Водоснабжение | 367896.72 | 367896.72 | 270624.8272 | 18394.836 | 78877.0568 | 367896.72 | 274393.81 | 18394.83 | 75108.08 | 4-СМР/2016
| Водоотведение | 356198.09 | 356198.09 | 262019.315 | 17809.9045 | 76368.8705 | 356198.09 | 265668.45 | 17809.91 | 72719.73 | 4-СМР/2016
| Газоснабжение | 1121855.5 | 1121855.5 | 1065762.72 | 56092.78 | 0 | 1121855.5 | 1065762.72 | 56092.78 | 0 | 39-СМР/2016 | 2016-07-08
| Стройконтроль | 64248 | 64248 | 53778.7896 | 3212.4005 | 7256.8099 | 64248 | 53778.79 | 3212.4 | 7256.81 | 1-СК/2016 | 2016-08-22
| ПСД | 103029.39 | 103029.39 | 68370.3032 | 5151.4695 | 29507.6173 | 103029.39 | 68370.3 | 5151.47 | 29507.62 | 50-ПСД/2015
29 | с. Восточное, ул. Береговая, д. 15 | 10104718.58 | 10104718.58 | 7854700.89 | 505235.93 | 1744781.76 | 7726548.47 | 6466596.61 | 387161.62 | 872790.24
| Электроснабжение | 678804.1 | 678804.1 | 501508.62 | 33940.19 | 143355.29 | 658067.49 | 484074.45 | 32903.36 | 141089.68 | 2-СМР/2016 | 2016-08-25
| Теплоснабжение | 4983332.93 | 4983332.93 | 4187312.87 | 250000.85 | 546019.21 | 4983332.93 | 4187312.87 | 250000.85 | 546019.21 | 4-СМР/2016 | 2016-07-10
| Водоснабжение | 367896.72 | 367896.72 | 270624.8272 | 18394.836 | 78877.0568 | 367896.72 | 274513.34 | 18394.84 | 74988.54 | 4-СМР/2016
| Водоотведение | 356198.09 | 356198.09 | 262019.315 | 17809.9045 | 76368.8705 | 356198.09 | 265784.18 | 17809.91 | 72604 | 4-СМР/2016
| Газоснабжение | 1187068.2 | 1187068.2 | 1127714.79 | 59353.41 | -8.7311e-11 | 1187068.2 | 1127714.79 | 59353.41 | 0 | 39-СМР/2016 | 2016-07-01
| Крыша | 2357433.5 | 2357433.5 | 1378323.487 | 117037.4907 | 862072.5223 | 0 |  |  |  | 215-СМР/2016 | 2016-10-13
| Стройконтроль | 67688.11 | 67688.11 | 56658.338 | 3384.4023 | 7645.3697 | 67688.11 | 56658.34 | 3384.4 | 7645.37 | 1-СК/2016 | 2016-08-22
| ПСД | 106296.93 | 106296.93 | 70538.6427 | 5314.8465 | 30443.4408 | 106296.93 | 70538.64 | 5314.85 | 30443.44 | 50-ПСД/2015
30 | с. Восточное, ул. Береговая, д. 7 | 5484307.18 | 5484307.18 | 4582025.2655 | 275767.2603 | 626514.6542 | 5463570.57 | 4571675.66 | 274730.44 | 617164.47
| Электроснабжение | 554316.67 | 554316.67 | 409913.26 | 27715.82 | 116687.59 | 533580.06 | 392501.51 | 26678.99 | 114399.56 | 2-СМР/2016 | 2016-08-25
| Теплоснабжение | 3392175.19 | 3392175.19 | 2870095.0921 | 171160.6719 | 350919.4259 | 3392175.19 | 2870095.09 | 171160.67 | 350919.43 | 4-СМР/2016 | 2016-07-10
| Водоснабжение | 312577.08 | 312577.08 | 229931.7 | 15628.854 | 67016.526 | 312577.08 | 233699.98 | 15628.86 | 63248.24 | 4-СМР/2016
| Водоотведение | 273224.58 | 273224.58 | 200984.001 | 13661.229 | 58579.35 | 273224.58 | 204277.87 | 13661.23 | 55285.48 | 4-СМР/2016
| Газоснабжение | 807712.36 | 807712.36 | 767326.74 | 40385.62 | 0 | 807712.36 | 767326.74 | 40385.62 | 0 | 39-СМР/2016 | 2016-06-30
| Крыша | [5 empty] | 0
| Стройконтроль | 46215.79 | 46215.79 | 38684.9279 | 2310.7898 | 5220.0723 | 46215.79 | 38684.93 | 2310.79 | 5220.07 | 1-СК/2016 | 2016-08-22
| ПСД | 98085.51 | 98085.51 | 65089.5444 | 4904.2755 | 28091.6901 | 98085.51 | 65089.54 | 4904.28 | 28091.69 | 50-ПСД/2015
31 | с. Восточное, ул. Береговая, д. 9 | 5454966.82 | 5454966.82 | 4557471.1892 | 274294.9587 | 623200.672 | 5434230.21 | 4547121.89 | 273258.14 | 613850.18
| Электроснабжение | 554316.67 | 554316.67 | 409912.95 | 27715.82 | 116687.9 | 533580.06 | 392501.49 | 26678.99 | 114399.58 | 2-СМР/2016 | 2016-08-25
| Теплоснабжение | 3366007.74 | 3366007.74 | 2848084.2882 | 169847.0197 | 348076.432 | 3366007.74 | 2848084.29 | 169847.02 | 348076.43 | 4-СМР/2016 | 2016-07-10
| Водоснабжение | 312671.36 | 312671.36 | 230001.0524 | 15633.568 | 67036.7396 | 312671.36 | 233783.38 | 15633.57 | 63254.41 | 4-СМР/2016
| Водоотведение | 271131.81 | 271131.81 | 199444.5594 | 13556.5905 | 58130.6601 | 271131.81 | 202724.39 | 13556.6 | 54850.82 | 4-СМР/2016
| Газоснабжение | 806917.04 | 806917.04 | 766571.19 | 40345.85 | 0 | 806917.04 | 766571.19 | 40345.85 | 0 | 39-СМР/2016 | 2016-07-08
| Стройконтроль | 45836.69 | 45836.69 | 38367.6047 | 2291.835 | 5177.2503 | 45836.69 | 38367.61 | 2291.83 | 5177.25 | 1-СК/2016 | 2016-08-22
| ПСД | 98085.51 | 98085.51 | 65089.5444 | 4904.2755 | 28091.6901 | 98085.51 | 65089.54 | 4904.28 | 28091.69 | 50-ПСД/2015
32 | с. Восточное, ул. Школьная, д. 8, лит. А | 7478598.02 | 7478598.02 | 5501658.4342 | 374844.2443 | 1602095.3414 | 7457861.41 | 6241614.65 | 373807.39 | 842439.37
| Электроснабжение | 668014.69 | 668014.69 | 493571.93 | 33400.73 | 141042.03 | 647278.08 | 476137.76 | 32363.9 | 138776.42 | 2-СМР/2016 | 2016-08-25
| Теплоснабжение | 4776700.34 | 4776700.34 | 3265954.0708 | 239749.3669 | 1270996.9023 | 4776700.34 | 4015933.75 | 239749.37 | 521017.22 | 4-СМР/2016 | 2016-07-10
| Водоснабжение | 367896.72 | 367896.72 | 270624.8272 | 18394.836 | 78877.0568 | 367896.72 | 274438.09 | 18394.83 | 75063.8 | 4-СМР/2016
| Водоотведение | 347074.26 | 347074.26 | 255307.8257 | 17353.713 | 74412.7213 | 347074.26 | 258905.27 | 17353.69 | 70815.3 | 4-СМР/2016
| Газоснабжение | 1151456.98 | 1151456.98 | 1093884.13 | 57572.85 | 9.4587e-11 | 1151456.98 | 1093884.13 | 57572.85 | 0 | 39-СМР/2016 | 2016-07-15
| Крыша | [5 empty] | 0
| Стройконтроль | 64528.61 | 64528.61 | 54013.6783 | 3226.4274 | 7288.5043 | 64528.61 | 54013.68 | 3226.43 | 7288.5 | 1-СК/2016 | 2016-08-22
| ПСД | 102926.42 | 102926.42 | 68301.9723 | 5146.321 | 29478.1267 | 102926.42 | 68301.97 | 5146.32 | 29478.13 | 50-ПСД/2015
33 | с. Москальво, ул. Советская, д. 12 | 157621.22 | 157621.22 | 115946.1694 | 7881.061 | 33793.9896 | 157621.22 | 115946.17 | 7881.06 | 33793.99
| Крыша | [5 empty] | 0
| Фасад | [5 empty] | 0
| Стройконтроль | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 2016-08-22
| ПСД | 157621.22 | 157621.22 | 115946.1694 | 7881.061 | 33793.9896 | 157621.22 | 115946.17 | 7881.06 | 33793.99 | 50-ПСД/2015
34 | с. Москальво, ул. Советская, д. 56 | 8461071.32 | 8461071.32 | 6637676.568 | 425757.1416 | 1397637.6103 | 7978299.48 | 6515701.56 | 398858.93 | 1063738.99
| Электроснабжение | 482771.84 | 482771.84 | 455873.6279 | 26898.2121 | 0 |  |  |  |  | 2-СМР/2016 | 2016-06-16
| Теплоснабжение | 2244248.6 | 2244248.6 | 1804600.2993 | 112212.43 | 327435.8707 | 2244248.6 | 2132036.17 | 112212.43 | 0 | 3-СМР/2016
| Водоснабжение | 259660.04 | 259660.04 | 191005.9254 | 12983.002 | 55671.1126 | 259660.04 | 193796.5 | 12983 | 52880.54 | 3-СМР/2016
| Водоотведение | 341691.69 | 341691.69 | 251348.4072 | 17084.5845 | 73258.6983 | 341691.69 | 255020.58 | 17084.58 | 69586.53 | 3-СМР/2016
| Газоснабжение | 741993.44 | 741993.44 | 704893.77 | 37099.67 | -7.276e-11 | 741993.44 | 704893.77 | 37099.67 | 0 | 39-СМР/2016 | 2016-06-30
| Крыша | 4270357.03 | 4270357.03 | 3141274.6313 | 213517.8515 | 915564.5472 | 4270357.03 | 3141274.63 | 213517.86 | 915564.54 | 7-СМР/2016
| Стройконтроль | 30588.27 | 30588.27 | 29114.8989 | 1473.3711 | 0 | 30588.27 | 29114.9 | 1473.37 | 0 | 1-СК/2016 | 2016-08-22
| ПСД | 89760.41 | 89760.41 | 59565.0081 | 4488.0205 | 25707.3814 | 89760.41 | 59565.01 | 4488.02 | 25707.38 | 50-ПСД/2015
35 | ПСД на 2017 год | [5 empty] | 0
| Электроснабжение | 9876384.16 | 9876384.16 | 8267128.6844 | 511039.3777 | 1098216.0978 | 6979688.59 | 5619626.31 | 348984.41 | 1011077.87 | 12
| Теплоснабжение | 63288901.08 | 63288901.08 | 49672339.294 | 3151863.0745 | 10464698.7115 | 42605993.12 | 36985462.55 | 2129369.38 | 3491161.19 | 11
| Водоснабжение | 6376699.24 | 6376699.24 | 4690699.9609 | 318834.962 | 1367164.3171 | 6376699.24 | 4755395.09 | 318834.96 | 1302469.19 | 17
| Водоотведение | 5354545.26 | 5354545.26 | 3938803.4933 | 267727.263 | 1148014.5037 | 5354545.26 | 3993900.1 | 267727.28 | 1092917.88 | 17
| Газоснабжение | 14437493.52 | 14437493.52 | 13715618.83 | 721874.69 | 3.4197e-10 | 14437493.52 | 13715618.83 | 721874.69 | 0 | 17
| Крыша | 77332075.35 | 77332075.35 | 60471236.145 | 3865769.5967 | 12995069.6082 | 53340583.65 | 42258755.58 | 2667029.18 | 8414798.89 | 9
| Фасад | 14225825.2 | 14225825.2 | 10464517.0171 | 711291.26 | 3050016.9229 | 14225825.2 | 10464517.02 | 711291.25 | 3050016.93 | 3
| Стройконтроль | 1243505.07 | 1243505.07 | 1093087.7129 | 63135.5895 | 87281.7676 | 1243505.07 | 1093087.72 | 63135.6 | 87281.75
| ПСД | 2818953.13 | 2818953.13 | 1953830.1498 | 140947.6565 | 724175.3237 | 2818953.13 | 1953830.16 | 140947.65 | 724175.32 | 28
| Итого по МО | 194954382.01 | 194954382.01 | 154267261.2875 | 9752483.47 | 30934637.2525 | 147383286.78 | 120840193.36 | 7369194.4 | 19173899.02
|  | 194954382.01 | 194954382.01 | 154267261.2875 | 9752483.47 | 30934637.2525 | 147383286.78 | 120840193.36 | 7369194.4 | 19173899.02
| Контроль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Поронайск
Информация о выполнении работ по капитальному ремонту жилищного фонда в муниципальном образовании "Поронайский городской округ" по состоянию на 01.10.2016г.
№ п/п | Наименование объекта | Итого выполненно | Размер средств направленных на капитальный ремонт |  |  |  | Оплата работ и услуг в отчетном периоде |  |  |  | Договор
|  |  | Всего | областной бюджет | местный бюджет | средства собственников помещения | Всего | областной бюджет | местный бюджет | средства собственников помещения
| Поронайский городской округ | 78894651.0652 | 78894651.0652 | 58475994.3001 | 3759846.9493 | 16658809.8158 | 68829427.04 | 50372266.08 | 3256585.76 | 15200575.2
1 | г. Поронайск, пер. Советский, д. 3 | 2640152.745 | 2640152.745 | 1914717.9753 | 132007.6372 | 593427.1325 | 2640152.75 | 1914717.97 | 132007.64 | 593427.14 |  |  | 1000 | 593.4271
| Крыша | 2552914.46 | 2552914.46 | 1851450.1538 | 127645.723 | 573818.5832 | 2552914.46 | 1851450.15 | 127645.73 | 573818.58 | 69/2-СМР/2016
| ПСД | 87238.285 | 87238.285 | 63267.8214 | 4361.9142 | 19608.5493 | 87238.29 | 63267.82 | 4361.91 | 19608.56 | 57-ПД/2015
2 | г. Поронайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 18 | 2699985.835 | 2699985.835 | 1958110.7271 | 134999.2918 | 606875.8161 | 2699985.84 | 1958110.73 | 134999.29 | 606875.82 |  |  | 1000 | 606.8758
| Крыша | 2612747.55 | 2612747.55 | 1894842.9057 | 130637.3775 | 587267.2668 | 2612747.55 | 1894842.91 | 130637.38 | 587267.26 | 69/2-СМР/2016
| ПСД | 87238.285 | 87238.285 | 63267.8214 | 4361.9142 | 19608.5493 | 87238.29 | 63267.82 | 4361.91 | 19608.56 | 57-ПД/2015
3 | г. Поронайск, ул. Дружбы, д. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1000 | 0
| Фундамент |  | 0 |  |  |  | 0
| ПСД |  | 0 |  |  |  | 0
4 | г. Поронайск, ул. Ленина, д. 18 | 326492.49 | 326492.49 | 216660.4164 | 16324.6245 | 93507.4491 | 326492.49 | 216660.41 | 16324.62 | 93507.46 |  |  | 1000 | 93.5075
| Электроснабжение |  | 0 |  |  |  | 0
| Теплоснабжение |  | 0 |  |  |  | 0
| Водоснабжение |  | 0 |  |  |  | 0
| Водоотведение |  | 0 |  |  |  | 0
| Крыша |  | 0 |  |  |  | 0
| ПСД | 326492.49 | 326492.49 | 216660.4164 | 16324.6245 | 93507.4491 | 326492.49 | 216660.41 | 16324.62 | 93507.46 | 26-ПД/2015
5 | г. Поронайск, ул. Молодежная, д. 10 | 375847.99 | 375847.99 | 268465.1981 | 18792.3995 | 88590.3924 | 79772.28 | 52936.89 | 3988.61 | 22846.78 |  |  | 1000 | 22.8468
| Электроснабжение |  | 0 |  |  |  | 0
| Теплоснабжение |  | 0 |  |  |  | 0
| Водоснабжение |  | 0 |  |  |  | 0
| Водоотведение |  | 0 |  |  |  | 0
| Фасад |  | 0 |  |  |  | 0
| Фундамент |  | 0 |  |  |  | 0
| ПСД | 79772.28 | 79772.28 | 52936.885 | 3988.614 | 22846.781 | 79772.28 | 52936.89 | 3988.61 | 22846.78 | 26-ПД/2015
| ПСД | 296075.71 | 296075.71 | 215528.3131 | 14803.7855 | 65743.6114 |  |  |  |  | 26-ПД/2015 по другому %
6 | г. Поронайск, ул. Молодежная, д. 8 | 4622139.92 | 4622139.92 | 3647423.05 | 46221.4 | 928495.47 | 4326064.21 | 3431894.74 | 31417.61 | 862751.86 |  |  | 1000 | 862.7519
| Электроснабжение |  | 0 |  |  |  | 0
| Теплоснабжение | 4246291.93 | 4246291.93 | 3378957.8519 | 27429.0005 | 839905.0776 | 4246291.93 | 3378957.85 | 27429 | 839905.08 | 162-СМР/2016 | 2016-09-21
| Водоснабжение |  | 0 |  |  |  | 0
| Водоотведение |  | 0 |  |  |  | 0
| Фасад |  | 0 |  |  |  | 0
| Фундамент |  | 0 |  |  |  | 0
| ПСД | 79772.28 | 79772.28 | 52936.885 | 3988.614 | 22846.781 | 79772.28 | 52936.89 | 3988.61 | 22846.78 | 26-ПД/2015
| ПСД | 296075.71 | 296075.71 | 215528.3131 | 14803.7855 | 65743.6114 |  |  |  |  | 26-ПД/2015 по другому %
7 | г. Поронайск, ул. Невельская, д. 56 | 5072336.8222 | 5072336.8222 | 4036920.7153 | 253616.8396 | 781799.2673 | 131462.59 | 91922.52 | 6573.13 | 32966.94 |  |  | 1000 | 32.9669
| Электроснабжение | 847688.28 | 847688.28 | 676829.35 | 42384.42 | 128474.51 | 0 |  |  |  | 37/2-СМР/2016 | 2016-09-27
| Водоотведение | 213306 | 213306 | 170312.33 | 10665.3 | 32328.37 | 0 |  |  |  | 37/2-СМР/2016 | 2016-09-27
| Крыша | 3879879.95 | 3879879.95 | 3097856.51 | 193993.99 | 588029.45 | 0 |  |  |  | 37/2-СМР/2016 | 2016-09-27
| Фасад |  | 0 |  |  |  | 0
| ПСД | 72788.6422 | 72788.6422 | 52986.4921 | 3639.4321 | 16162.718 | 72788.64 | 52986.49 | 3639.43 | 16162.72 | 57-ПД/2015
| ПСД | 58673.95 | 58673.95 | 38936.0332 | 2933.6975 | 16804.2193 | 58673.95 | 38936.03 | 2933.7 | 16804.22 | 26-ПД/2015
8 | г. Поронайск, ул. Октябрьская, д. 6 | 12239270.81 | 12239270.81 | 8954285.5813 | 611963.5405 | 2673021.6882 | 12239270.81 | 8909577.19 | 611963.54 | 2717730.08 |  |  | 1000 | 2717.7301
| Электроснабжение | 1730042.27 | 1730042.27 | 1259384.2704 | 86502.1135 | 384155.8861 | 1730042.27 | 1178988.68 | 86502.11 | 464551.48 | 38/1-СМР/2016
| Теплоснабжение |  | 0 |  |  |  | 0
| Водоснабжение |  | 0 |  |  |  | 0
| Водоотведение |  | 0 |  |  |  | 0
| Крыша | 10013572.94 | 10013572.94 | 7365984.2547 | 500678.647 | 2146910.0383 | 10013572.94 | 7401671.45 | 500678.65 | 2111222.84 | 38/1-СМР/2016
| Фасад |  | 0 |  |  |  | 0
| ПСД | 495655.6 | 495655.6 | 328917.0562 | 24782.78 | 141955.7638 | 495655.6 | 328917.06 | 24782.78 | 141955.76 | 26-ПД/2015
9 | г. Поронайск, ул. Октябрьская, д. 75 | 8667738.093 | 8667738.093 | 6286103.6972 | 433386.9046 | 1948247.4912 | 8667738.09 | 6286103.7 | 433386.91 | 1948247.48 |  |  | 1000 | 1948.2475
| Крыша | 8572791.93 | 8572791.93 | 6217245.8914 | 428639.5965 | 1926906.4421 | 8572791.93 | 6217245.89 | 428639.6 | 1926906.44 | 69/1-СМР/2016
| ПСД | 94946.163 | 94946.163 | 68857.8058 | 4747.3081 | 21341.0491 | 94946.16 | 68857.81 | 4747.31 | 21341.04 | 57-ПД/2015
10 | г. Поронайск, ул. Победы, д. 86 | 11962988.68 | 11962988.68 | 8799974.473 | 598149.434 | 2564864.773 | 11962988.68 | 8799974.48 | 598149.43 | 2564864.77 |  |  | 1000 | 2564.8648
| Фасад | 11962988.68 | 11962988.68 | 8799974.473 | 598149.434 | 2564864.773 | 11962988.68 | 8799974.48 | 598149.43 | 2564864.77 | 64/4-СМР/2015
11 | г. Поронайск, ул. Сахалинская, д. 1 | 8009241.46 | 8009241.46 | 5830315.0445 | 400462.068 | 1778464.3475 | 8009241.45 | 5830315.03 | 400462.08 | 1778464.34 |  |  | 1000 | 1778.4643
| Электроснабжение | 2046945.34 | 2046945.34 | 1491228.4001 | 102347.2657 | 453369.6742 | 2046945.34 | 1491228.4 | 102347.27 | 453369.67 | 37/1-СМР2016 | 2016-07-14
| Водоотведение | 581252.95 | 581252.95 | 423450.9294 | 29062.6471 | 128739.3735 | 581252.95 | 423450.93 | 29062.65 | 128739.37 | 37/1-СМР2016 | 2016-06-15
| Крыша | 5311262.67 | 5311262.67 | 3869329.3753 | 265563.1302 | 1176370.1646 | 5311262.66 | 3869329.37 | 265563.13 | 1176370.16 | 37/1-СМР2016 | 2016-07-14
| Фасад |  | 0 |  |  |  | 0
| ПСД | 69780.5 | 69780.5 | 46306.3398 | 3489.025 | 19985.1352 | 69780.5 | 46306.33 | 3489.03 | 19985.14 | 26-ПД/2015
12 | г. Поронайск, ул. Сахалинская, д. 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1000 | 0
| Фундамент |  | 0 |  |  |  | 0
| ПСД |  | 0 |  |  |  | 0
13 | г. Поронайск, ул. Сахалинская, д. 5 | 341569.5 | 341569.5 | 226665.5202 | 17078.475 | 97825.5048 | 341569.5 | 226665.52 | 17078.48 | 97825.5 |  |  | 1000 | 97.8255
| Электроснабжение |  | 0 |  |  |  | 0
| Теплоснабжение |  | 0 |  |  |  | 0
| Водоснабжение |  | 0 |  |  |  | 0
| Водоотведение |  | 0 |  |  |  | 0
| Крыша |  | 0 |  |  |  | 0
| Фасад |  | 0 |  |  |  | 0
| ПСД | 341569.5 | 341569.5 | 226665.5202 | 17078.475 | 97825.5048 | 341569.5 | 226665.52 | 17078.48 | 97825.5 | 26-ПД/2015
| пгт. Вахрушев, ул. Речная, д. 13 | 9815109.28 | 9815109.28 | 7190672.749 | 490755.464 | 2133681.067 | 9815109.28 | 7144908.8 | 490755.46 | 2179445.02 |  |  | 1000 | 2179.445
| Теплоснабжение | 5806486.24 | 5806486.24 | 4271251.2781 | 290324.312 | 1244910.6499 | 5806486.24 | 4288957.63 | 290324.31 | 1227204.3 | 38/2-СМР/2016
| Горячее водоснабжение | 1518337.35 | 1518337.35 | 1105273.6739 | 75916.8675 | 337146.8086 | 1518337.35 | 1041803.36 | 75916.86 | 400617.13
| Водоснабжение | 1657104.66 | 1657104.66 | 1218966.1879 | 82855.233 | 355283.2391 | 1657104.66 | 1218966.2 | 82855.24 | 355283.22
| Водоотведение | 587259.41 | 587259.41 | 431988.022 | 29362.9705 | 125908.4175 | 587259.41 | 431988.02 | 29362.97 | 125908.42 | 38/2-СМР/2016
| ПСД | 245921.62 | 245921.62 | 163193.587 | 12296.081 | 70431.952 | 245921.62 | 163193.59 | 12296.08 | 70431.95 | 26-ПД/2015
15 | пгт. Вахрушев, ул. Речная, д. 14 | 7335406.9 | 7335406.9 | 5368658.4303 | 366770.345 | 1599978.1247 | 7335406.9 | 5339809.45 | 366770.35 | 1628827.1 |  |  | 1000 | 1628.8271
| Теплоснабжение | 3857239.14 | 3857239.14 | 2837385.1114 | 192861.957 | 826992.0716 | 3857239.14 | 2855091.47 | 192861.96 | 809285.71 | 38/2-СМР/2016
| Горячее водоснабжение | 1249742.32 | 1249742.32 | 909749.9218 | 62487.116 | 277505.2822 | 1249742.32 | 863194.58 | 62487.13 | 324060.61
| Водоснабжение | 1423022.47 | 1423022.47 | 1046775.3289 | 71151.1235 | 305096.0176 | 1423022.47 | 1046775.33 | 71151.12 | 305096.02
| Водоотведение | 559481.35 | 559481.35 | 411554.4811 | 27974.0675 | 119952.8014 | 559481.35 | 411554.48 | 27974.06 | 119952.81 | 38/2-СМР/2016
| ПСД | 245921.62 | 245921.62 | 163193.587 | 12296.081 | 70431.952 | 245921.62 | 163193.59 | 12296.08 | 70431.95 | 26-ПД/2015
16 | пгт. Вахрушев, ул. Центральная, д. 85 | 4786370.54 | 4786370.54 | 3777020.7225 | 239318.5255 | 770031.292 | 254172.17 | 168668.65 | 12708.61 | 72794.91 |  |  | 1000 | 72.7949
| Электроснабжение | 607621.78 | 607621.78 | 483763.7563 | 30381.0888 | 93476.9349 | 0 |  |  |  | 178-СМР/2016 | 2016-09-27
| Теплоснабжение | 2903723.65 | 2903723.65 | 2311826.7095 | 145186.1815 | 446710.7589 | 0 |  |  |  | 178-СМР/2016 | 2016-09-27
| Водоснабжение | 706285.43 | 706285.43 | 562315.743 | 35314.2713 | 108655.4158 | 0 |  |  |  | 178-СМР/2016 | 2016-09-27
| Водоотведение | 314567.51 | 314567.51 | 250445.8617 | 15728.3754 | 48393.2729 | 0 |  |  |  | 178-СМР/2016 | 2016-09-27
| Фасад |  | 0 |  |  |  | 0
| ПСД | 254172.17 | 254172.17 | 168668.652 | 12708.6085 | 72794.9095 | 254172.17 | 168668.65 | 12708.61 | 72794.91 | 26-ПД/2015
17 | ПСД на 2017 год |  | 0 |  |  |  | 0
| Электроснабжение | 5232297.67 | 5232297.67 | 3911205.7768 | 261614.888 | 1059477.0051 | 3776987.61 | 2670217.08 | 188849.38 | 917921.15 | 1
| Теплоснабжение | 19581820.63 | 19581820.63 | 14814444.5467 | 794205.4345 | 3973170.6487 | 16678096.98 | 12428004.89 | 649019.26 | 3601072.83 | 2
| Водоснабжение | 3786412.56 | 3786412.56 | 2828057.2598 | 189320.6278 | 769034.6724 | 3080127.13 | 2265741.53 | 154006.36 | 660379.24 | 2
| Водоотведение | 2255867.22 | 2255867.22 | 1687751.6241 | 112793.3605 | 455322.2353 | 1727993.71 | 1266993.43 | 86399.68 | 374600.6 | 2
| Крыша | 32943169.5 | 32943169.5 | 24296709.0908 | 1647158.4642 | 6999301.945 | 29063289.54 | 21234539.77 | 1453164.49 | 6375585.28 | 4
| Фасад | 11962988.68 | 11962988.68 | 8799974.473 | 598149.434 | 2564864.773 | 11962988.68 | 8799974.48 | 598149.43 | 2564864.77 | 1
| Фундамент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПСД | 3132094.8052 | 3132094.8052 | 2137851.5288 | 156604.7403 | 837638.5362 | 2539943.39 | 1706794.9 | 126997.16 | 706151.33 | 14
| Итого по МО | 78894651.0652 | 78894651.0652 | 58475994.3001 | 3759846.9493 | 16658809.8158 | 68829427.04 | 50372266.08 | 3256585.76 | 15200575.2
|  | 78894651.0652 | 78894651.0652 | 58475994.3001 | 3759846.9493 | 16658809.8158 | 68829427.04 | 50372266.08 | 3256585.76 | 15200575.2
| Контроль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Северо-Курильск
Информация о выполнении работ по капитальному ремонту жилищного фонда в муниципальном образовании "Северо-Курильский городской округ" по состоянию на 01.10.2016г.
№ п/п | Наименование объекта | Итого выполненно | Размер средств направленных на капитальный ремонт |  |  |  | Оплата работ и услуг в отчетном периоде |  |  |  | Договор
|  |  | Всего | областной бюджет | местный бюджет | средства собственников помещения | Всего | областной бюджет | местный бюджет | средства собственников помещения
Северо-Курильский городской округ |  | 3089780.94 | 3089780.94 | 2477379.688 | 154489.046 | 457912.206 | 3089780.94 | 2477379.68 | 154489.04 | 457912.22
1 | г. Северо-Курильск, ул. 60 лет Октября, д. 10 | 87336.91 | 87336.91 | 74203.1855 | 4366.8455 | 8766.879 | 87336.91 | 74203.18 | 4366.85 | 8766.88
| Теплоснабжение |  | 0 | [7 empty] | 130-СМР/2016 | 2016-08-30
| Водоснабжение |  | 0 | [7 empty] | 130-СМР/2016 | 2016-08-30
| ПСД | 87336.91 | 87336.91 | 74203.1855 | 4366.8455 | 8766.879 | 87336.91 | 74203.18 | 4366.85 | 8766.88 | 62-ПД/2015
2 | г. Северо-Курильск, ул. 60 лет Октября, д. 12 | 83011.13 | 83011.13 | 70527.9163 | 4150.5565 | 8332.6572 | 83011.13 | 70527.91 | 4150.56 | 8332.66
| Теплоснабжение |  | 0 | [7 empty] | 130-СМР/2016 | 2016-08-30
| Водоснабжение |  | 0 | [7 empty] | 130-СМР/2016 | 2016-08-30
| ПСД | 83011.13 | 83011.13 | 70527.9163 | 4150.5565 | 8332.6572 | 83011.13 | 70527.91 | 4150.56 | 8332.66 | 62-ПД/2015
3 | г. Северо-Курильск, ул. 60 лет Октября, д. 14 | 67197.48 | 67197.48 | 57092.323 | 3359.874 | 6745.283 | 67197.48 | 57092.33 | 3359.87 | 6745.28
Крыша
Стройконтроль
| ПСД | 67197.48 | 67197.48 | 57092.323 | 3359.874 | 6745.283 | 67197.48 | 57092.33 | 3359.87 | 6745.28 | 62-ПД/2015
4 | г. Северо-Курильск, ул. 60 лет Октября, д. 15 | 90796.82 | 90796.82 | 77142.8 | 4539.84 | 9114.18 | 90796.82 | 77142.8 | 4539.84 | 9114.18
| Электроснабжение |  | 0 | [7 empty] | 130-СМР/2016 | 2016-08-30
Крыша
| ПСД | 90796.82 | 90796.82 | 77142.8 | 4539.84 | 9114.18 | 90796.82 | 77142.8 | 4539.84 | 9114.18 | 62-ПД/2015
5 | г. Северо-Курильск, ул. 60 лет Октября, д. 7, лит. А | 2057421.82 | 2057421.82 | 1600266.7267 | 102871.091 | 354284.0023 | 2057421.82 | 1600266.73 | 102871.09 | 354284
| Теплоснабжение | 2000000 | 2000000 | 1551480 | 100000 | 348520 | 2000000 | 1551480 | 100000 | 348520 | 130-СМР/2016 | 2016-08-30
| ПСД | 57421.82 | 57421.82 | 48786.7267 | 2871.091 | 5764.0023 | 57421.82 | 48786.73 | 2871.09 | 5764 | 62-ПД/2015
6 | г. Северо-Курильск, ул. Вилкова, д. 7, лит. Б | 55284.79 | 55284.79 | 46971.0633 | 2764.2395 | 5549.4872 | 55284.79 | 46971.06 | 2764.24 | 5549.49
| Водоснабжение |  | 0 | [7 empty] | 130-СМР/2016 | 2016-08-30
| ПСД | 55284.79 | 55284.79 | 46971.0633 | 2764.2395 | 5549.4872 | 55284.79 | 46971.06 | 2764.24 | 5549.49 | 62-ПД/2015
7 | г. Северо-Курильск, ул. Сахалинская, д. 44, лит. А | 55275.05 | 55275.05 | 46962.788 | 2763.7525 | 5548.5095 | 55275.05 | 46962.79 | 2763.75 | 5548.51
| Водоснабжение |  | 0 | [7 empty] | 130-СМР/2016 | 2016-08-30
| ПСД | 55275.05 | 55275.05 | 46962.788 | 2763.7525 | 5548.5095 | 55275.05 | 46962.79 | 2763.75 | 5548.51 | 62-ПД/2015
8 | г. Северо-Курильск, ул. Сахалинская, д. 46, лит. А | 68925.64 | 68925.64 | 58560.6023 | 3446.282 | 6918.7557 | 68925.64 | 58560.6 | 3446.28 | 6918.76
| Теплоснабжение |  | 0 | [7 empty] | 130-СМР/2016 | 2016-08-30
| ПСД | 68925.64 | 68925.64 | 58560.6023 | 3446.282 | 6918.7557 | 68925.64 | 58560.6 | 3446.28 | 6918.76 | 62-ПД/2015
9 | г. Северо-Курильск, ул. Сахалинская, д. 73, лит. А | 162359.67 | 162359.67 | 137944.0228 | 8117.9835 | 16297.6637 | 162359.67 | 137944.03 | 8117.98 | 16297.66
| Электроснабжение |  | 0 | [7 empty] | 130-СМР/2016 | 2016-08-30
| Теплоснабжение |  | 0 | [7 empty] | 130-СМР/2016 | 2016-08-30
| ПСД | 162359.67 | 162359.67 | 137944.0228 | 8117.9835 | 16297.6637 | 162359.67 | 137944.03 | 8117.98 | 16297.66 | 62-ПД/2015
10 | г. Северо-Курильск, ул. Сахалинская, д. 77 | 68691.24 | 68691.24 | 58361.4513 | 3434.562 | 6895.2267 | 68691.24 | 58361.45 | 3434.56 | 6895.23
Крыша
Стройконтроль
| ПСД | 68691.24 | 68691.24 | 58361.4513 | 3434.562 | 6895.2267 | 68691.24 | 58361.45 | 3434.56 | 6895.23 | 62-ПД/2015
11 | г. Северо-Курильск, ул. Шутова, д. 1 | 68749.2 | 68749.2 | 58410.6953 | 3437.46 | 6901.0447 | 68749.2 | 58410.7 | 3437.46 | 6901.04
| Теплоснабжение |  | 0 | [7 empty] | 130-СМР/2016 | 2016-08-30
| ПСД | 68749.2 | 68749.2 | 58410.6953 | 3437.46 | 6901.0447 | 68749.2 | 58410.7 | 3437.46 | 6901.04 | 62-ПД/2015
12 | г. Северо-Курильск, ул. Шутова, д. 14, лит. А | 58093.2 | 58093.2 | 49357.1446 | 2904.66 | 5831.3954 | 58093.2 | 49357.14 | 2904.66 | 5831.4
| Водоснабжение |  | 0 | [7 empty] | 130-СМР/2016 | 2016-08-30
| ПСД | 58093.2 | 58093.2 | 49357.1446 | 2904.66 | 5831.3954 | 58093.2 | 49357.14 | 2904.66 | 5831.4 | 62-ПД/2015
13 | г. Северо-Курильск, ул. Шутова, д.20 | 55343.2 | 55343.2 | 47020.6896 | 2767.16 | 5555.3504 | 55343.2 | 47020.69 | 2767.16 | 5555.35
| Водоснабжение |  | 0 | [7 empty] | 130-СМР/2016 | 2016-08-30
| ПСД | 55343.2 | 55343.2 | 47020.6896 | 2767.16 | 5555.3504 | 55343.2 | 47020.69 | 2767.16 | 5555.35 | 62-ПД/2015
14 | г. Северо-Курильск, ул. Шутова, д. 4 | 56141.42 | 56141.42 | 47698.8733 | 2807.071 | 5635.4757 | 56141.42 | 47698.87 | 2807.07 | 5635.48
| Водоснабжение |  | 0 | [7 empty] | 130-СМР/2016 | 2016-08-30
| ПСД | 56141.42 | 56141.42 | 47698.8733 | 2807.071 | 5635.4757 | 56141.42 | 47698.87 | 2807.07 | 5635.48 | 62-ПД/2015
15 | г. Северо-Курильск, ул. Шутова, д. 4, лит. А | 55153.37 | 55153.37 | 46859.4062 | 2757.6685 | 5536.2953 | 55153.37 | 46859.4 | 2757.67 | 5536.3
| Водоснабжение |  | 0 | [7 empty] | 130-СМР/2016 | 2016-08-30
| ПСД | 55153.37 | 55153.37 | 46859.4062 | 2757.6685 | 5536.2953 | 55153.37 | 46859.4 | 2757.67 | 5536.3 | 62-ПД/2015
16 | ПСД на 2017 год
| Электроснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Теплоснабжение | 2000000 | 2000000 | 1551480 | 100000 | 348520 | 2000000 | 1551480 | 100000 | 348520
| Водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Крыша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Стройконтроль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПСД | 1089780.94 | 1089780.94 | 925899.688 | 54489.046 | 109392.206 | 1089780.94 | 925899.68 | 54489.04 | 109392.22
| Итого по МО | 3089780.94 | 3089780.94 | 2477379.688 | 154489.046 | 457912.206 | 3089780.94 | 2477379.68 | 154489.04 | 457912.22
|  | 3089780.94 | 3089780.94 | 2477379.688 | 154489.046 | 457912.206 | 3089780.94 | 2477379.68 | 154489.04 | 457912.22
| Контроль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Смирных
Информация о выполнении работ по капитальному ремонту жилищного фонда в муниципальном образовании "Городской округ Смирныховский" по состоянию на 01.10.2016г.
№ п/п | Наименование объекта | Итого выполненно | Размер средств направленных на капитальный ремонт |  |  |  | Оплата работ и услуг в отчетном периоде |  |  |  | Договор
|  |  | Всего | областной бюджет | местный бюджет | средства собственников помещения | Всего | областной бюджет | местный бюджет | средства собственников помещения
| Городской округ Смирныховский | 93444304.18 | 93444304.18 | 84503269.0333 | 4672215.211 | 4268819.9357 | 93444304.18 | 85315109.65 | 4672215.21 | 3456979.32
1 | пгт. Смирных, ул. 3 микрорайон, д. 1, лит. Б | 3668101.98 | 3668101.98 | 3366892.1178 | 183405.099 | 117804.7632 | 3668101.98 | 3366891.94 | 183405.1 | 117804.94
| Крыша | 3668101.98 | 3668101.98 | 3366892.1178 | 183405.099 | 117804.7632 | 3668101.98 | 3366891.94 | 183405.1 | 117804.94 | 14/2-СМР/2016 | 0.91788
2 | пгт. Смирных, ул. 3 микрорайон, д. 16 | 4028144.76 | 4028144.76 | 2963103.28 | 201407.24 | 863634.24 | 4028144.76 | 3697369.42 | 201407.24 | 129368.1
| Крыша | 4028144.76 | 4028144.76 | 2963103.28 | 201407.24 | 863634.24 | 4028144.76 | 3697369.42 | 201407.24 | 129368.1 | 14/2-СМР/2016 | 0.91788
3 | пгт. Смирных, ул. 3 микрорайон, д. 20 | 3416907.12 | 3416907.12 | 3136324.3749 | 170845.356 | 109737.3891 | 3416907.12 | 3136324.21 | 170845.35 | 109737.56
| Крыша | 3416907.12 | 3416907.12 | 3136324.3749 | 170845.356 | 109737.3891 | 3416907.12 | 3136324.21 | 170845.35 | 109737.56 | 14/2-СМР/2016 | 0.91788
4 | пгт. Смирных, ул. 60 лет СССР, д. 20 | 78871.52 | 78871.52 | 58017.8901 | 3943.576 | 16910.0539 | 78871.52 | 58017.89 | 3943.58 | 16910.05
| Крыша |  | 0
| ПСД | 78871.52 | 78871.52 | 58017.8901 | 3943.576 | 16910.0539 | 78871.52 | 58017.89 | 3943.58 | 16910.05 | 43-ПД/2015
5 | пгт. Смирных, ул. 60 лет СССР, д. 6 | 3810872.48 | 3810872.48 | 3497938.8754 | 190543.624 | 122389.9806 | 3810872.48 | 3497938.69 | 190543.62 | 122390.17
| Крыша | 3810872.48 | 3810872.48 | 3497938.8754 | 190543.624 | 122389.9806 | 3810872.48 | 3497938.69 | 190543.62 | 122390.17 | 13/3-СМР/2016 | 0.91788
6 | пгт. Смирных, ул. 60 лет СССР, д. 8 | 74309.5 | 74309.5 | 54662.0682 | 3715.475 | 15931.9568 | 74309.5 | 54662.06 | 3715.48 | 15931.96
| Крыша |  | 0
| ПСД | 74309.5 | 74309.5 | 54662.0682 | 3715.475 | 15931.9568 | 74309.5 | 54662.06 | 3715.48 | 15931.96 | 43-ПД/2015
7 | пгт. Смирных, ул. 8 Марта, д. 37, лит. А | 49533.41 | 49533.41 | 36436.7764 | 2476.6705 | 10619.9631 | 49533.41 | 36436.78 | 2476.67 | 10619.96
| Крыша |  | 0
| ПСД | 49533.41 | 49533.41 | 36436.7764 | 2476.6705 | 10619.9631 | 49533.41 | 36436.78 | 2476.67 | 10619.96 | 43-ПД/2015
8 | пгт. Смирных, ул. Горького, д. 14 | 77557.27 | 77557.27 | 57051.1278 | 3877.8635 | 16628.2787 | 77557.27 | 57051.13 | 3877.86 | 16628.28
| Крыша |  | 0
| ПСД | 77557.27 | 77557.27 | 57051.1278 | 3877.8635 | 16628.2787 | 77557.27 | 57051.13 | 3877.86 | 16628.28 | 43-ПД/2015
9 | пгт. Смирных, ул. Горького, д. 16 | 66457.68 | 66457.68 | 48886.2694 | 3322.884 | 14248.5266 | 66457.68 | 48886.27 | 3322.88 | 14248.53
| Крыша |  | 0
| ПСД | 66457.68 | 66457.68 | 48886.2694 | 3322.884 | 14248.5266 | 66457.68 | 48886.27 | 3322.88 | 14248.53 | 43-ПД/2015
10 | пгт. Смирных, ул. Горького, д. 18 | 69661.11 | 69661.11 | 51242.7125 | 3483.0555 | 14935.342 | 69661.11 | 51242.71 | 3483.06 | 14935.34
| Крыша |  | 0
| ПСД | 69661.11 | 69661.11 | 51242.7125 | 3483.0555 | 14935.342 | 69661.11 | 51242.71 | 3483.06 | 14935.34 | 43-ПД/2015
11 | пгт. Смирных, ул. Горького, д. 20 | 66546.18 | 66546.18 | 48951.37 | 3327.309 | 14267.501 | 66546.18 | 48951.37 | 3327.31 | 14267.5
| Крыша |  | 0
| ПСД | 66546.18 | 66546.18 | 48951.37 | 3327.309 | 14267.501 | 66546.18 | 48951.37 | 3327.31 | 14267.5 | 43-ПД/2015
12 | пгт. Смирных, ул. Западная, д. 10 | 8189601.41 | 8189601.41 | 7517104.1006 | 409480.0705 | 263017.2389 | 8189601.41 | 7517103.69 | 409480.07 | 263017.65
| Крыша | 8189601.41 | 8189601.41 | 7517104.1006 | 409480.0705 | 263017.2389 | 8189601.41 | 7517103.69 | 409480.07 | 263017.65 | 14/1-СМР/2015 | 0.91788
13 | пгт. Смирных, ул. Западная, д. 10, корп. 2 | 2722016.64 | 2722016.64 | 2498495.5216 | 136100.832 | 87420.2864 | 2722016.64 | 2498495.39 | 136100.83 | 87420.42
| Крыша | 2722016.64 | 2722016.64 | 2498495.5216 | 136100.832 | 87420.2864 | 2722016.64 | 2498495.39 | 136100.83 | 87420.42 | 14/1-СМР/2015 | 0.91788
14 | пгт. Смирных, ул. Западная, д. 10, корп. 3 | 4414156.97 | 4414156.97 | 4051684.0563 | 220707.8485 | 141765.0652 | 4414156.97 | 4051683.84 | 220707.85 | 141765.28
| Крыша | 4414156.97 | 4414156.97 | 4051684.0563 | 220707.8485 | 141765.0652 | 4414156.97 | 4051683.84 | 220707.85 | 141765.28 | 14/1-СМР/2015 | 0.91788
15 | пгт. Смирных, ул. Западная, д. 11 | 17149220.84 | 17149220.84 | 15740995.4215 | 857461.042 | 550764.3765 | 17149220.84 | 15740994.55 | 857461.04 | 550765.25
| Крыша | 17149220.84 | 17149220.84 | 15740995.4215 | 857461.042 | 550764.3765 | 17149220.84 | 15740994.55 | 857461.04 | 550765.25 | 13/1-СМР/2016 | 0.91788
16 | пгт. Смирных, ул. Западная, д. 4 | 87411.46 | 87411.46 | 64299.87 | 4370.573 | 18741.017 | 87411.46 | 64299.87 | 4370.57 | 18741.02
| Крыша |  | 0
| ПСД | 87411.46 | 87411.46 | 64299.87 | 4370.573 | 18741.017 | 87411.46 | 64299.87 | 4370.57 | 18741.02 | 43-ПД/2015
17 | пгт. Смирных, ул. Западная, д. 6 | 5630437.26 | 5630437.26 | 5168088.274 | 281521.863 | 180827.123 | 5630437.26 | 5168087.95 | 281521.86 | 180827.45
| Крыша | 5630437.26 | 5630437.26 | 5168088.274 | 281521.863 | 180827.123 | 5630437.26 | 5168087.95 | 281521.86 | 180827.45 | 13/1-СМР/2016 | 0.91788
18 | пгт. Смирных, ул. Западная, д. 8 | 86889.97 | 86889.97 | 63916.2619 | 4344.4985 | 18629.2096 | 86889.97 | 63916.26 | 4344.5 | 18629.21
| Крыша |  | 0
| ПСД | 86889.97 | 86889.97 | 63916.2619 | 4344.4985 | 18629.2096 | 86889.97 | 63916.26 | 4344.5 | 18629.21 | 43-ПД/2015
19 | пгт. Смирных, ул. Ленина, д. 55 | 4473899.15 | 4473899.15 | 4106520.4474 | 223694.9575 | 143683.7451 | 4473899.15 | 4106520.22 | 223694.96 | 143683.97
| Крыша | 4473899.15 | 4473899.15 | 4106520.4474 | 223694.9575 | 143683.7451 | 4473899.15 | 4106520.22 | 223694.96 | 143683.97 | 13/3-СМР/2016 | 0.91788
20 | пгт. Смирных, ул. Пирогова, д. 14 | 67271.28 | 67271.28 | 49484.7536 | 3363.564 | 14422.9624 | 67271.28 | 49484.76 | 3363.56 | 14422.96
| Крыша |  | 0
| ПСД | 67271.28 | 67271.28 | 49484.7536 | 3363.564 | 14422.9624 | 67271.28 | 49484.76 | 3363.56 | 14422.96 | 43-ПД/2015
21 | пгт. Смирных, ул. Пирогова, д. 16 | 66241.41 | 66241.41 | 48727.1812 | 3312.0705 | 14202.1583 | 66241.41 | 48727.18 | 3312.07 | 14202.16
| Крыша |  | 0
| ПСД | 66241.41 | 66241.41 | 48727.1812 | 3312.0705 | 14202.1583 | 66241.41 | 48727.18 | 3312.07 | 14202.16 | 43-ПД/2015
22 | пгт. Смирных, ул. Полевая, д. 1, лит. А | 77542.53 | 77542.53 | 57040.2851 | 3877.1265 | 16625.1184 | 77542.53 | 57040.28 | 3877.13 | 16625.12
| Крыша |  | 0
| ПСД | 77542.53 | 77542.53 | 57040.2851 | 3877.1265 | 16625.1184 | 77542.53 | 57040.28 | 3877.13 | 16625.12 | 43-ПД/2015
23 | пгт. Смирных, ул. Центральная, д. 31 | 100746.3 | 100746.3 | 74108.9783 | 5037.315 | 21600.0067 | 100746.3 | 74108.97 | 5037.32 | 21600.01
| Крыша |  | 0
| ПСД | 100746.3 | 100746.3 | 74108.9783 | 5037.315 | 21600.0067 | 100746.3 | 74108.97 | 5037.32 | 21600.01 | 43-ПД/2015
24 | пгт. Смирных, ул. Чехова, д. 1, лит. А | 5857303.12 | 5857303.12 | 5302041.9375 | 292865.156 | 262396.0265 | 5857303.12 | 5317025.48 | 292865.16 | 247412.48
| Крыша | 5770270.46 | 5770270.46 | 5238020.7128 | 288513.523 | 243736.2242 | 5770270.46 | 5253004.25 | 288513.53 | 228752.68 | 75/2-СМР/2016
| ПСД | 87032.66 | 87032.66 | 64021.2247 | 4351.633 | 18659.8023 | 87032.66 | 64021.23 | 4351.63 | 18659.8 | 43-ПД/2015
25 | пгт. Смирных, ул. Чехова, д. 11, лит. А | 72417.02 | 72417.02 | 53269.9599 | 3620.851 | 15526.2091 | 72417.02 | 53269.96 | 3620.85 | 15526.21
| Крыша |  | 0
| ПСД | 72417.02 | 72417.02 | 53269.9599 | 3620.851 | 15526.2091 | 72417.02 | 53269.96 | 3620.85 | 15526.21 | 43-ПД/2015
26 | пгт. Смирных, ул. Чехова, д. 17 | 3626475.12 | 3626475.12 | 3328683.489 | 181323.756 | 116467.875 | 3626475.12 | 3328683.1 | 181323.76 | 116468.26
| Крыша | 3626475.12 | 3626475.12 | 3328683.489 | 181323.756 | 116467.875 | 3626475.12 | 3328683.1 | 181323.76 | 116468.26 | 13/2-СМР/2016 | 0.91788
27 | пгт. Смирных, ул. Чехова, д. 19 | 67136.06 | 67136.06 | 49385.2857 | 3356.803 | 14393.9713 | 67136.06 | 49385.29 | 3356.8 | 14393.97
| Крыша |  | 0
| ПСД | 67136.06 | 67136.06 | 49385.2857 | 3356.803 | 14393.9713 | 67136.06 | 49385.29 | 3356.8 | 14393.97 | 43-ПД/2015
28 | пгт. Смирных, ул. Чехова, д. 21 | 6029481.06 | 6029481.06 | 5459182.4139 | 301474.053 | 268824.5931 | 6029481.06 | 5473321.73 | 301474.05 | 254685.28
| Крыша | 5947352.15 | 5947352.15 | 5398768.3877 | 297367.6075 | 251216.1548 | 5947352.15 | 5412907.71 | 297367.6 | 237076.84 | 75/1-СМР/2016
| ПСД | 82128.91 | 82128.91 | 60414.0262 | 4106.4455 | 17608.4383 | 82128.91 | 60414.02 | 4106.45 | 17608.44 | 43-ПД/2015
29 | пгт. Смирных, ул. Чехова, д. 21, лит. А | 4546462.12 | 4546462.12 | 4173124.8366 | 227323.106 | 146014.1774 | 4546462.12 | 4173124.54 | 227323.11 | 146014.47
| Крыша | 4546462.12 | 4546462.12 | 4173124.8366 | 227323.106 | 146014.1774 | 4546462.12 | 4173124.54 | 227323.11 | 146014.47 | 13/2-СМР/2016 | 0.91788
30 | пгт. Смирных, ул. Чехова, д. 25 | 2362510.19 | 2362510.19 | 2133034.106 | 118125.5095 | 111350.5745 | 2362510.19 | 2144592.25 | 118125.51 | 99792.43
| Крыша | 2295374.13 | 2295374.13 | 2083648.8202 | 114768.7065 | 96956.6033 | 2295374.13 | 2095206.96 | 114768.71 | 85398.46 | 75/1-СМР/2016
| ПСД | 67136.06 | 67136.06 | 49385.2857 | 3356.803 | 14393.9713 | 67136.06 | 49385.29 | 3356.8 | 14393.97 | 43-ПД/2015
31 | пгт. Смирных, ул. Чехова, д. 27 | 67136.06 | 67136.06 | 49385.2857 | 3356.803 | 14393.9713 | 67136.06 | 49385.29 | 3356.8 | 14393.97
| Крыша |  | 0
| ПСД | 67136.06 | 67136.06 | 49385.2857 | 3356.803 | 14393.9713 | 67136.06 | 49385.29 | 3356.8 | 14393.97 | 43-ПД/2015
32 | пгт. Смирных, ул. Чехова, д. 31 | 3716315.2 | 3716315.2 | 3360591.932 | 185815.76 | 169907.508 | 3716315.2 | 3373522.29 | 185815.76 | 156977.15
| Крыша | 3641208.59 | 3641208.59 | 3305343.5097 | 182060.4295 | 153804.6508 | 3641208.59 | 3318273.87 | 182060.43 | 140874.29 | 75/1-СМР/2016
| ПСД | 75106.61 | 75106.61 | 55248.4223 | 3755.3305 | 16102.8572 | 75106.61 | 55248.42 | 3755.33 | 16102.86 | 43-ПД/2015
33 | пгт. Смирных, ул. Чехова, д. 9 | 5897585.58 | 5897585.58 | 5341589.3288 | 294879.279 | 261116.9722 | 5897585.58 | 5353592.28 | 294879.28 | 249114.02
| Крыша | 5827865.8 | 5827865.8 | 5290303.4586 | 291393.29 | 246169.0514 | 5827865.8 | 5302306.41 | 291393.29 | 234166.1 | 75/2-СМР/2016
| ПСД | 69719.78 | 69719.78 | 51285.8702 | 3485.989 | 14947.9208 | 69719.78 | 51285.87 | 3485.99 | 14947.92 | 43-ПД/2015
34 | с. Онор, ул. Суворова, д. 2, лит. А | 2729084.42 | 2729084.42 | 2493008.4442 | 136454.221 | 99621.7548 | 2729084.42 | 2504972.01 | 136454.22 | 87658.19
| Крыша | 2663451.53 | 2663451.53 | 2444728.8904 | 133172.5765 | 85550.0631 | 2663451.53 | 2456692.45 | 133172.58 | 73586.5 | 75/2-СМР/2016
| ПСД | 65632.89 | 65632.89 | 48279.5539 | 3281.6445 | 14071.6916 | 65632.89 | 48279.56 | 3281.64 | 14071.69 | 43-ПД/2015
35 | ПСД на 2017 год
| Крыша | 91821818.51 | 91821818.51 | 83309768.5744 | 4591090.9275 | 3920959.0081 | 91821818.51 | 84121609.19 | 4591090.93 | 3109118.39 | 18
| ПСД | 1622485.67 | 1622485.67 | 1193500.4589 | 81124.2835 | 347860.9276 | 1622485.67 | 1193500.46 | 81124.28 | 347860.93 | 22
| Итого по МО | 93444304.18 | 93444304.18 | 84503269.0333 | 4672215.211 | 4268819.9357 | 93444304.18 | 85315109.65 | 4672215.21 | 3456979.32
|  | 93444304.18 | 93444304.18 | 84503269.0333 | 4672215.211 | 4268819.9357 | 93444304.18 | 85315109.65 | 4672215.21 | 3456979.32
| Контроль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Томари
Информация о выполнении работ по капитальному ремонту жилищного фонда в муниципальном образовании "Томаринский городсккой округ" по состоянию на 01.10.2016г.
№ п/п | Наименование объекта | Итого выполненно | Размер средств направленных на капитальный ремонт |  |  |  | Оплата работ и услуг в отчетном периоде |  |  |  | Договор
|  |  | Всего | областной бюджет | местный бюджет | средства собственников помещения | Всего | областной бюджет | местный бюджет | средства собственников помещения
Томаринский городской округ |  | 28179578.34 | 28179578.34 | 22344159.4893 | 1408978.917 | 4426439.9337 | 28179578.34 | 22378674.38 | 1408978.92 | 4391925.04
1 | г. Томари, ул. Ломоносова, д. 10 | 62339.32 | 62339.32 | 45856.8038 | 3116.966 | 13365.5502 | 62339.32 | 45856.8 | 3116.97 | 13365.55
Подвал
| ПСД | 62339.32 | 62339.32 | 45856.8038 | 3116.966 | 13365.5502 | 62339.32 | 45856.8 | 3116.97 | 13365.55 | 63-ПД/2016
2 | г. Томари, ул. Ломоносова, д. 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фасад
ПСД
3 | г. Томари, ул. Ломоносова, д. 4, лит. А | 3556738.81 | 3556738.81 | 2944757.4793 | 177836.9405 | 434144.3902 | 3556738.81 | 2950812.79 | 177836.94 | 428089.08
| Крыша | 3492348.05 | 3492348.05 | 2897391.6362 | 174617.4025 | 420339.0113 | 3492348.05 | 2903446.95 | 174617.4 | 414283.7 | 90/2-СМР/2016
| ПСД | 64390.76 | 64390.76 | 47365.8431 | 3219.538 | 13805.3789 | 64390.76 | 47365.84 | 3219.54 | 13805.38 | 49-ПД/2015
4 | г. Томари, ул. Новая, д. 3 | 67800.11 | 67800.11 | 49873.7609 | 3390.0055 | 14536.3436 | 67800.11 | 49873.76 | 3390.01 | 14536.34
Фасад
| ПСД | 67800.11 | 67800.11 | 49873.7609 | 3390.0055 | 14536.3436 | 67800.11 | 49873.76 | 3390.01 | 14536.34 | 49-ПД/2015
5 | г. Томари, ул. Садовая, д. 40 | 104753.15 | 104753.15 | 77056.4171 | 5237.6575 | 22459.0754 | 104753.15 | 77056.42 | 5237.66 | 22459.07
Фасад
| ПСД | 104753.15 | 104753.15 | 77056.4171 | 5237.6575 | 22459.0754 | 104753.15 | 77056.42 | 5237.66 | 22459.07 | 49-ПД/2015
6 | г. Томари, ул. Садовая, д. 43 | 104416.71 | 104416.71 | 76808.9319 | 5220.8355 | 22386.9426 | 104416.71 | 76808.93 | 5220.84 | 22386.94
Фасад
| ПСД | 104416.71 | 104416.71 | 76808.9319 | 5220.8355 | 22386.9426 | 104416.71 | 76808.93 | 5220.84 | 22386.94 | 49-ПД/2015
7 | г. Томари, ул. Юбилейная, д. 11 | 105654.75 | 105654.75 | 77719.6341 | 5282.7375 | 22652.3784 | 105654.75 | 77719.63 | 5282.74 | 22652.38
Фасад
| ПСД | 105654.75 | 105654.75 | 77719.6341 | 5282.7375 | 22652.3784 | 105654.75 | 77719.63 | 5282.74 | 22652.38 | 49-ПД/2015
8 | г. Томари, ул. Юбилейная, д. 19 | 103963.03 | 103963.03 | 76475.2049 | 5198.1515 | 22289.6736 | 103963.03 | 76475.2 | 5198.16 | 22289.67
Фасад
| ПСД | 103963.03 | 103963.03 | 76475.2049 | 5198.1515 | 22289.6736 | 103963.03 | 76475.2 | 5198.16 | 22289.67 | 49-ПД/2015
9 | г. Томари, ул. Юбилейная, д. 25, лит. А | 102093.17 | 102093.17 | 75099.7359 | 5104.6585 | 21888.7756 | 102093.17 | 75099.74 | 5104.65 | 21888.78
Фасад
| ПСД | 102093.17 | 102093.17 | 75099.7359 | 5104.6585 | 21888.7756 | 102093.17 | 75099.74 | 5104.65 | 21888.78 | 49-ПД/2015
10 | г. Томари, ул. Юбилейная, д. 27 | 4190222.93 | 4190222.93 | 3466834.3815 | 209511.1465 | 513877.402 | 4190222.93 | 3476376.55 | 209511.15 | 504335.23
| Теплоснабжение | 4088753.66 | 4088753.66 | 3392193.5865 | 204437.683 | 492122.3905 | 4088753.66 | 3401735.75 | 204437.69 | 482580.22 | 90/2-СМР/2016
| ПСД | 101469.27 | 101469.27 | 74640.795 | 5073.4635 | 21755.0115 | 101469.27 | 74640.8 | 5073.46 | 21755.01 | 49-ПД/2015
11 | г. Томари, ул. Юбилейная, д. 3 | 101413.13 | 101413.13 | 74599.4984 | 5070.6565 | 21742.9751 | 101413.13 | 74599.5 | 5070.66 | 21742.97
Фасад
| ПСД | 101413.13 | 101413.13 | 74599.4984 | 5070.6565 | 21742.9751 | 101413.13 | 74599.5 | 5070.66 | 21742.97 | 49-ПД/2015
12 | с. Ильинское, ул. Лесная, д. 2 | 81706.09 | 81706.09 | 60102.9998 | 4085.3045 | 17517.7857 | 81706.09 | 60103 | 4085.3 | 17517.79
Фасад
| ПСД | 81706.09 | 81706.09 | 60102.9998 | 4085.3045 | 17517.7857 | 81706.09 | 60103 | 4085.3 | 17517.79 | 49-ПД/2015
13 | с. Ильинское, ул. Советская, д. 85 | 68154.11 | 68154.11 | 50134.1633 | 3407.7055 | 14612.2412 | 68154.11 | 50134.16 | 3407.71 | 14612.24
Фасад
| ПСД | 68154.11 | 68154.11 | 50134.1633 | 3407.7055 | 14612.2412 | 68154.11 | 50134.16 | 3407.71 | 14612.24 | 49-ПД/2015
14 | с. Ильинское, ул. Советская, д. 87 | 68916.5 | 68916.5 | 50694.9774 | 3445.825 | 14775.6976 | 68916.5 | 50694.98 | 3445.82 | 14775.7
Фасад
| ПСД | 68916.5 | 68916.5 | 50694.9774 | 3445.825 | 14775.6976 | 68916.5 | 50694.98 | 3445.82 | 14775.7 | 49-ПД/2015
15 | с. Красногорск, ул. Калинина, д. 15 | 989535.97 | 989535.97 | 727902.6595 | 49476.7985 | 212156.512 | 989535.97 | 727902.66 | 49476.8 | 212156.51
| Теплоснабжение | 989535.97 | 989535.97 | 727902.6595 | 49476.7985 | 212156.512 | 989535.97 | 727902.66 | 49476.8 | 212156.51 | 90/1-СМР/2016
16 | с. Красногорск, ул. Калинина, д. 18 | 1431846.95 | 1431846.95 | 1053266.6164 | 71592.3475 | 306987.9861 | 1431846.95 | 1053266.62 | 71592.35 | 306987.98
| Теплоснабжение | 1431846.95 | 1431846.95 | 1053266.6164 | 71592.3475 | 306987.9861 | 1431846.95 | 1053266.62 | 71592.35 | 306987.98 | 90/1-СМР/2016
Водоотведение
17 | с. Красногорск, ул. Карла Маркса, д. 100 | 3642900.95 | 3642900.95 | 2679717.9388 | 182145.0475 | 781037.9637 | 3642900.95 | 2679717.94 | 182145.05 | 781037.96
| Крыша | 3578689.43 | 3578689.43 | 2632483.9447 | 178934.4715 | 767271.0138 | 3578689.43 | 2632483.95 | 178934.47 | 767271.01 | 90/1-СМР/2016
| ПСД | 64211.52 | 64211.52 | 47233.9941 | 3210.576 | 13766.9499 | 64211.52 | 47233.99 | 3210.58 | 13766.95 | 49-ПД/2015
18 | с. Красногорск, ул. Карла Маркса, д. 114, лит. А | 8998599.76 | 8998599.76 | 6982823.4278 | 449929.988 | 1565846.3442 | 8998599.76 | 6982823.43 | 449929.99 | 1565846.34
| Фасад | 8998599.76 | 8998599.76 | 6982823.4278 | 449929.988 | 1565846.3442 | 8998599.76 | 6982823.43 | 449929.99 | 1565846.34 | 92-СМР/2016 | 2016-08-16
19 | с. Красногорск, ул. Карла Маркса, д. 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фасад
20 | с. Красногорск, ул. Карла Маркса, д. 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фасад
21 | с. Красногорск, ул. Ушакова, д. 18 | 101007.64 | 101007.64 | 74301.22 | 5050.382 | 21656.038 | 101007.64 | 74301.22 | 5050.38 | 21656.04
Фасад
| ПСД | 101007.64 | 101007.64 | 74301.22 | 5050.382 | 21656.038 | 101007.64 | 74301.22 | 5050.38 | 21656.04 | 49-ПД/2015
22 | с. Красногорск, ул. Ушакова, д. 20 | 96101.49 | 96101.49 | 70692.256 | 4805.0745 | 20604.1595 | 96101.49 | 70692.26 | 4805.07 | 20604.16
Фасад
| ПСД | 96101.49 | 96101.49 | 70692.256 | 4805.0745 | 20604.1595 | 96101.49 | 70692.26 | 4805.07 | 20604.16 | 49-ПД/2015
23 | с. Пензенское, ул. Вокзальная, д. 1 | 2048974.87 | 2048974.87 | 1786120.9201 | 102448.7435 | 160405.2064 | 2048974.87 | 1795578.15 | 102448.74 | 150947.98
| Крыша | 1981773.65 | 1981773.65 | 1736687.7027 | 99088.6825 | 145997.2648 | 1981773.65 | 1746144.93 | 99088.68 | 136540.04 | 90/3-СМР/2016
| ПСД | 67201.22 | 67201.22 | 49433.2174 | 3360.061 | 14407.9416 | 67201.22 | 49433.22 | 3360.06 | 14407.94 | 49-ПД/2015
25 | с. Черемшанка, ул. Гагарина, д. 12 | 92954.32 | 92954.32 | 68377.1978 | 4647.716 | 19929.4062 | 92954.32 | 68377.2 | 4647.71 | 19929.41
Фасад
| ПСД | 92954.32 | 92954.32 | 68377.1978 | 4647.716 | 19929.4062 | 92954.32 | 68377.2 | 4647.71 | 19929.41 | 63-ПД/2016
26 | с. Черемшанка, ул. Ленина, д. 1, лит. А | 78354.32 | 78354.32 | 57637.4378 | 3917.716 | 16799.1662 | 78354.32 | 57637.44 | 3917.71 | 16799.17
Фасад
| ПСД | 78354.32 | 78354.32 | 57637.4378 | 3917.716 | 16799.1662 | 78354.32 | 57637.44 | 3917.71 | 16799.17 | 49-ПД/2015
27 | с. Черемшанка, ул. Ленина, д. 2 | 66495.27 | 66495.27 | 48913.9206 | 3324.7635 | 14256.5859 | 66495.27 | 48913.92 | 3324.76 | 14256.59
Крыша
| ПСД | 66495.27 | 66495.27 | 48913.9206 | 3324.7635 | 14256.5859 | 66495.27 | 48913.92 | 3324.76 | 14256.59 | 63-ПД/2016
28 | с. Черемшанка, ул. Ленина, д. 2, лит. А | 1914634.99 | 1914634.99 | 1668391.9062 | 95731.7495 | 150511.3343 | 1914634.99 | 1677852.08 | 95731.75 | 141051.16
| Крыша | 1847412.83 | 1847412.83 | 1618943.2853 | 92370.6415 | 136098.9032 | 1847412.83 | 1628403.46 | 92370.64 | 126638.73 | 90/3-СМР/2016
| ПСД | 67222.16 | 67222.16 | 49448.6209 | 3361.108 | 14412.4311 | 67222.16 | 49448.62 | 3361.11 | 14412.43 | 49-ПД/2015
29 | ПСД на 2017 год
| Теплоснабжение | 6510136.58 | 6510136.58 | 5173362.8624 | 325506.829 | 1011266.8886 | 6510136.58 | 5182905.03 | 325506.84 | 1001724.71
| Водоотведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Крыша | 10900223.96 | 10900223.96 | 8885506.5689 | 545011.198 | 1469706.1931 | 10900223.96 | 8910479.29 | 545011.19 | 1444733.48
| Фасад | 8998599.76 | 8998599.76 | 6982823.4278 | 449929.988 | 1565846.3442 | 8998599.76 | 6982823.43 | 449929.99 | 1565846.34
| Подвал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПСД | 1770618.04 | 1770618.04 | 1302466.6302 | 88530.902 | 379620.5078 | 1770618.04 | 1302466.63 | 88530.9 | 379620.51
| Итого по МО | 28179578.34 | 28179578.34 | 22344159.4893 | 1408978.917 | 4426439.9337 | 28179578.34 | 22378674.38 | 1408978.92 | 4391925.04
|  | 28179578.34 | 28179578.34 | 22344159.4893 | 1408978.917 | 4426439.9337 | 28179578.34 | 22378674.38 | 1408978.92 | 4391925.04
| Контроль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Тымовск
Информация о выполнении работ по капитальному ремонту жилищного фонда в муниципальном образовании "Тымовскийгородской округ" по состоянию на 01.10.2016г.
№ п/п | Наименование объекта | Итого выполненно | Размер средств направленных на капитальный ремонт |  |  |  | Оплата работ и услуг в отчетном периоде |  |  |  | Договор | дата завершения работ
|  |  | Всего | областной бюджет | местный бюджет | средства собственников помещения | Всего | областной бюджет | местный бюджет | средства собственников помещения
Тымовский городской округ |  | 39977022.05 | 39977022.05 | 34854118.9556 | 1998851.1055 | 3124051.9889 | 39977022.05 | 34892691.24 | 1998851.12 | 3085479.69
1 | пгт. Тымовское, ул. Библиотечная, д. 4 | 73179.3 | 73179.3 | 53830.6931 | 3658.965 | 15689.6419 | 73179.3 | 53830.69 | 3658.97 | 15689.64
Крыша
| ПСД | 73179.3 | 73179.3 | 53830.6931 | 3658.965 | 15689.6419 | 73179.3 | 53830.69 | 3658.97 | 15689.64 | 45-ПД/2015
2 | пгт. Тымовское, ул. Библиотечная, д. 4, лит. А | 76957.57 | 76957.57 | 56609.9885 | 3847.8785 | 16499.703 | 76957.57 | 56609.99 | 3847.88 | 16499.7
Крыша
| ПСД | 76957.57 | 76957.57 | 56609.9885 | 3847.8785 | 16499.703 | 76957.57 | 56609.99 | 3847.88 | 16499.7 | 45-ПД/2015
3 | пгт. Тымовское, ул. Библиотечная, ул. 6, лит. А | 17802690.48 | 17802690.48 | 15957441.6066 | 890134.527 | 955114.3464 | 17802690.48 | 15957441.61 | 890134.53 | 955114.34
| Теплоснабжение | 13519770.49 | 13519770.49 | 12187255.1743 | 675988.5268 | 656526.7889 | 13519770.49 | 12187255.17 | 675988.53 | 656526.79 | 71-СМР/2016 | 20.07.16
| Водоснабжение | 2018430.77 | 2018430.77 | 1819493.2276 | 100921.5388 | 98016.0035 | 2018430.77 | 1819493.23 | 100921.54 | 98016 | 71-СМР/2016 | 20.07.16
| Водоотведение | 1853527.36 | 1853527.36 | 1670842.7799 | 92676.3683 | 90008.2118 | 1853527.36 | 1670842.78 | 92676.37 | 90008.21 | 71-СМР/2016 | 20.07.16
| Крыша | [5 empty] | 0
| ПСД | 311848.88 | 311848.88 | 206942.9168 | 15592.444 | 89313.5192 | 311848.88 | 206942.92 | 15592.44 | 89313.52 | 24-ПД/2015
| ПСД | 99112.98 | 99112.98 | 72907.5081 | 4955.649 | 21249.8229 | 99112.98 | 72907.51 | 4955.65 | 21249.82 | 45-ПД/2015
4 | пгт. Тымовское, ул. Кировская, д. 85, лит. А | 91241.23 | 91241.23 | 67117.0488 | 4562.0615 | 19562.1197 | 91241.23 | 67117.05 | 4562.06 | 19562.12
Электроснабжение
Крыша
| ПСД | 91241.23 | 91241.23 | 67117.0488 | 4562.0615 | 19562.1197 | 91241.23 | 67117.05 | 4562.06 | 19562.12 | 45-ПД/2015
5 | пгт. Тымовское, ул. Кировская, д. 91, лит. А | 67846.87 | 67846.87 | 49908.1576 | 3392.3435 | 14546.3689 | 67846.87 | 49908.16 | 3392.34 | 14546.37
Крыша
| ПСД | 67846.87 | 67846.87 | 49908.1576 | 3392.3435 | 14546.3689 | 67846.87 | 49908.16 | 3392.34 | 14546.37 | 45-ПД/2015
6 | пгт. Тымовское, ул. Красноармейская, д. 12 | 97436.28 | 97436.28 | 71674.1276 | 4871.814 | 20890.3384 | 97436.28 | 71674.13 | 4871.81 | 20890.34
Крыша
| ПСД | 97436.28 | 97436.28 | 71674.1276 | 4871.814 | 20890.3384 | 97436.28 | 71674.13 | 4871.81 | 20890.34 | 45-ПД/2015
7 | пгт. Тымовское, ул. Новая, д. 10 | 79409.88 | 79409.88 | 58413.9077 | 3970.494 | 17025.4783 | 79409.88 | 58413.91 | 3970.49 | 17025.48
Крыша
| ПСД | 79409.88 | 79409.88 | 58413.9077 | 3970.494 | 17025.4783 | 79409.88 | 58413.91 | 3970.49 | 17025.48 | 45-ПД/2015
8 | пгт. Тымовское, ул. Харитонова, д. 18 | 8429671.27 | 8429671.27 | 7165149.5488 | 421483.5635 | 843038.1577 | 8429671.27 | 7185030.31 | 421483.56 | 823157.4
| Крыша | 8324342.75 | 8324342.75 | 7095253.543 | 416217.1375 | 812872.0695 | 8324342.75 | 7115134.3 | 416217.14 | 792991.31 | 71-СМР/2016
| ПСД | 105328.52 | 105328.52 | 69896.0059 | 5266.426 | 30166.0881 | 105328.52 | 69896.01 | 5266.42 | 30166.09 | 24-ПД/2015
9 | пгт. Тымовское, ул. Харитонова, д. 19 | 367537.89 | 367537.89 | 243898.1438 | 18376.8945 | 105262.8517 | 367537.89 | 243898.14 | 18376.9 | 105262.85
| Теплоснабжение | [5 empty] | 0
| Водоснабжение | [5 empty] | 0
| Водоотведение | [5 empty] | 0
| ПСД | 367537.89 | 367537.89 | 243898.1438 | 18376.8945 | 105262.8517 | 367537.89 | 243898.14 | 18376.9 | 105262.85 | 24-ПД/2015
10 | пгт. Тымовское, ул. Харитонова, д. 20 | 7247255.09 | 7247255.09 | 6158506.3655 | 362362.7545 | 726385.97 | 7247255.09 | 6177197.88 | 362362.75 | 707694.46
| Крыша | 7148227.22 | 7148227.22 | 6092791.471 | 357411.361 | 698024.388 | 7148227.22 | 6111482.99 | 357411.36 | 679332.87 | 71-СМР/2016
| ПСД | 99027.87 | 99027.87 | 65714.8945 | 4951.3935 | 28361.582 | 99027.87 | 65714.89 | 4951.39 | 28361.59 | 24-ПД/2015
11 | с. Адо-Тымово, ул. Новая, д. 1 | 534099.79 | 534099.79 | 478745.6878 | 26704.9895 | 28649.1127 | 534099.79 | 478745.69 | 26704.99 | 28649.11
| Электроснабжение | 534099.79 | 534099.79 | 478745.6878 | 26704.9895 | 28649.1127 | 534099.79 | 478745.69 | 26704.99 | 28649.11 | 71-СМР/2016
Фасад
12 | с. Адо-Тымово, ул. Новая, д. 2 | 534099.79 | 534099.79 | 478745.6878 | 26704.9895 | 28649.1127 | 534099.79 | 478745.69 | 26704.99 | 28649.11
| Электроснабжение | 534099.79 | 534099.79 | 478745.6878 | 26704.9895 | 28649.1127 | 534099.79 | 478745.69 | 26704.99 | 28649.11 | 71-СМР/2016
Фасад
13 | с. Адо-Тымово, ул. Новая, д. 3 | 534099.79 | 534099.79 | 478745.6878 | 26704.9895 | 28649.1127 | 534099.79 | 478745.69 | 26704.99 | 28649.11
| Электроснабжение | 534099.79 | 534099.79 | 478745.6878 | 26704.9895 | 28649.1127 | 534099.79 | 478745.69 | 26704.99 | 28649.11 | 71-СМР/2016
14 | с. Воскресеновка, ул. Школьная, д. 3 | 67625.35 | 67625.35 | 49745.2075 | 3381.2675 | 14498.875 | 67625.35 | 49745.21 | 3381.27 | 14498.87
Крыша
| ПСД | 67625.35 | 67625.35 | 49745.2075 | 3381.2675 | 14498.875 | 67625.35 | 49745.21 | 3381.27 | 14498.87 | 45-ПД/2015
15 | с. Зональное, ул. Строительная, д. 10 | 72518.72 | 72518.72 | 53344.7704 | 3625.936 | 15548.0136 | 72518.72 | 53344.77 | 3625.94 | 15548.01
Крыша
| ПСД | 72518.72 | 72518.72 | 53344.7704 | 3625.936 | 15548.0136 | 72518.72 | 53344.77 | 3625.94 | 15548.01 | 45-ПД/2015
16 | с. Зональное, ул. Строительная, д. 13 | 63662.78 | 63662.78 | 46830.341 | 3183.139 | 13649.3 | 63662.78 | 46830.34 | 3183.14 | 13649.3
Крыша
| ПСД | 63662.78 | 63662.78 | 46830.341 | 3183.139 | 13649.3 | 63662.78 | 46830.34 | 3183.14 | 13649.3 | 45-ПД/2015
17 | с. Кировское, ул. Речная, д. 3 | 267611.35 | 267611.35 | 196854.9091 | 13380.5675 | 57375.8734 | 267611.35 | 196854.91 | 13380.57 | 57375.87
Электроснабжение
Теплоснабжение
Водоснабжение
Крыша
| ПСД | 267611.35 | 267611.35 | 196854.9091 | 13380.5675 | 57375.8734 | 267611.35 | 196854.91 | 13380.57 | 57375.87 | 45-ПД/2015
18 | с. Кировское, ул. Центральная, д. 63 | 156280.19 | 156280.19 | 140083.3111 | 7814.0095 | 8382.8694 | 156280.19 | 140083.31 | 7814.01 | 8382.87
Электроснабжение
Теплоснабжение
Водоснабжение
| Водоотведение | 156280.19 | 156280.19 | 140083.3111 | 7814.0095 | 8382.8694 | 156280.19 | 140083.31 | 7814.01 | 8382.87 | 71-СМР/2016
Фасад
19 | с. Кировское, ул. Центральная, д. 65 | 3342355.46 | 3342355.46 | 2995920.3166 | 167117.773 | 179317.3704 | 3342355.46 | 2995920.31 | 167117.78 | 179317.37
| Электроснабжение | 670158.97 | 670158.97 | 600696.9928 | 33507.9485 | 35954.0287 | 670158.97 | 600696.99 | 33507.95 | 35954.03 | 71-СМР/2016 | 20.07.16
| Теплоснабжение | 2203148.96 | 2203148.96 | 1974792.5703 | 110157.448 | 118198.9417 | 2203148.96 | 1974792.57 | 110157.45 | 118198.94 | 71-СМР/2016 | 20.07.16
| Водоснабжение | 309716.79 | 309716.79 | 277614.6447 | 15485.8395 | 16616.3058 | 309716.79 | 277614.64 | 15485.84 | 16616.31 | 71-СМР/2016 | 20.07.16
| Водоотведение | 159330.74 | 159330.74 | 142816.1088 | 7966.537 | 8548.0942 | 159330.74 | 142816.11 | 7966.54 | 8548.09 | 71-СМР/2016 | 20.07.16
Фасад
20 | с. Красная Тымь, пер. Школьный, д. 2 | 71442.97 | 71442.97 | 52553.4487 | 3572.1485 | 15317.3728 | 71442.97 | 52553.45 | 3572.15 | 15317.37
Крыша
| ПСД | 71442.97 | 71442.97 | 52553.4487 | 3572.1485 | 15317.3728 | 71442.97 | 52553.45 | 3572.15 | 15317.37 | 45-ПД/2015
21 | ПСД на 2017 год
| Электроснабжение | 2272458.34 | 2272458.34 | 2036934.0561 | 113622.917 | 121901.3669 | 2272458.34 | 2036934.06 | 113622.92 | 121901.36 | 4
| Теплоснабжение | 15722919.45 | 15722919.45 | 14162047.7445 | 786145.9748 | 774725.7306 | 15722919.45 | 14162047.74 | 786145.98 | 774725.73 | 2
| Водоснабжение | 2328147.56 | 2328147.56 | 2097107.8723 | 116407.3783 | 114632.3093 | 2328147.56 | 2097107.87 | 116407.38 | 114632.31 | 2
| Водоотведение | 2169138.29 | 2169138.29 | 1953742.1998 | 108456.9148 | 106939.1754 | 2169138.29 | 1953742.2 | 108456.92 | 106939.17 | 3
| Крыша | 15472569.97 | 15472569.97 | 13188045.0139 | 773628.4985 | 1510896.4576 | 15472569.97 | 13226617.29 | 773628.5 | 1472324.18 | 2
| Фасад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПСД | 2011788.44 | 2011788.44 | 1416242.0689 | 100589.422 | 494956.9491 | 2011788.44 | 1416242.08 | 100589.42 | 494956.94 | 16
| Итого по МО | 39977022.05 | 39977022.05 | 34854118.9556 | 1998851.1055 | 3124051.9889 | 39977022.05 | 34892691.24 | 1998851.12 | 3085479.69
|  | 39977022.05 | 39977022.05 | 34854118.9556 | 1998851.1055 | 3124051.9889 | 39977022.05 | 34892691.24 | 1998851.12 | 3085479.69
| Контроль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Углегорск
Информация о выполнении работ по капитальному ремонту жилищного фонда в муниципальном образовании "Углегорский муниципальный район" по состоянию на 01.10.2016г.
№ п/п | Наименование объекта | Итого выполненно | Размер средств направленных на капитальный ремонт |  |  |  | Оплата работ и услуг в отчетном периоде |  |  |  | Договор
|  |  | Всего | областной бюджет | местный бюджет | средства собственников помещения | Всего | областной бюджет | местный бюджет | средства собственников помещения
| Углегорский муниципальный район | 39048724.22 | 39048724.22 | 32262016.5884 | 413567.226 | 6373140.4056 | 32956503.4 | 27691763.05 | 694478.94 | 4570261.41
1 | г. Углегорск, ул. 8 Марта, д. 22 | 2735293.39 | 2735293.39 | 2128742.082 | 27352.9305 | 579198.3775 | 2735293.39 | 2128742.08 | 136764.67 | 469786.64
| Крыша | 2660095.58 | 2660095.58 | 2063157.56 | 23593.04 | 573344.98 | 2660095.58 | 2063157.56 | 133004.78 | 463933.24 | 123-СМР/2016 | 2016-09-15
| ПСД | 75197.81 | 75197.81 | 65584.522 | 3759.8905 | 5853.3975 | 75197.81 | 65584.52 | 3759.89 | 5853.4 | 52-ПД/2015
2 | г. Углегорск, ул. Бошняка, д. 8 | 100954.42 | 100954.42 | 88048.4069 | 5047.721 | 7858.2921 | 100954.42 | 88048.41 | 5047.72 | 7858.29
Крыша
Стройконтроль
| ПСД | 100954.42 | 100954.42 | 88048.4069 | 5047.721 | 7858.2921 | 100954.42 | 88048.41 | 5047.72 | 7858.29 | 52-ПД/2015
3 | г. Углегорск, ул. Комсомольская, д. 2 | 3173292.2 | 3173292.2 | 2469614.6534 | 31732.929 | 671944.6176 | 3173292.2 | 2469614.65 | 158664.61 | 545012.94
| Крыша | 3115037.22 | 3115037.22 | 2418806.99 | 28820.18 | 667410.05 | 3115037.22 | 2418806.99 | 155751.86 | 540478.37 | 123-СМР/2016 | 2016-09-15
| ПСД | 58254.98 | 58254.98 | 50807.6634 | 2912.749 | 4534.5676 | 58254.98 | 50807.66 | 2912.75 | 4534.57 | 52-ПД/2015
4 | г. Углегорск, ул. Комсомольская, д. 4 | 66376.8 | 66376.8 | 57891.1899 | 3318.84 | 5166.7701 | 66376.8 | 57891.19 | 3318.84 | 5166.77
Крыша
Стройконтроль
| ПСД | 66376.8 | 66376.8 | 57891.1899 | 3318.84 | 5166.7701 | 66376.8 | 57891.19 | 3318.84 | 5166.77 | 52-ПД/2015
5 | г. Углегорск, ул. Пионерская, д. 2 | 6196059.02 | 6196059.02 | 4822082.9345 | 61960.59 | 1312015.4955 | 103838.2 | 90563.52 | 5191.91 | 8082.77
| Крыша | 6092220.82 | 6092220.82 | 4731519.41 | 56768.68 | 1303932.73 |  |  |  |  | 168-СМР/2016 | 2016-10-07
| ПСД | 103838.2 | 103838.2 | 90563.5245 | 5191.91 | 8082.7655 | 103838.2 | 90563.52 | 5191.91 | 8082.77 | 52-ПД/2015
6 | г. Углегорск, ул. Победы, д. 140 | 484675.07 | 484675.07 | 356526.9815 | 4846.7507 | 123301.3378 | 484675.07 | 356526.98 | 4846.75 | 123301.34
| Электроснабжение |  | 0 |  |  |  | 0
| Теплоснабжение |  | 0 |  |  |  | 0
| Водоснабжение |  | 0 |  |  |  | 0
| Водоотведение |  | 0 |  |  |  | 0
| Фасад |  | 0 |  |  |  | 0
| Стройконтроль |  | 0 |  |  |  | 0
| ПСД | 484675.07 | 484675.07 | 356526.9815 | 4846.7507 | 123301.3378 | 484675.07 | 356526.98 | 4846.75 | 123301.34 | 31-ПД/2015
7 | г. Углегорск, ул. Победы, д. 146 | 5201953.07 | 5201953.07 | 4536987.4066 | 52019.5314 | 612946.132 | 5201953.07 | 4536987.41 | 52019.53 | 612946.13
Электроснабжение
Теплоснабжение
Водоснабжение
Водоотведение
| Крыша | 4609168 | 4609168 | 4100934.7091 | 46091.6807 | 462141.6102 | 4609168 | 4100934.71 | 46091.68 | 462141.61 | 44/1-СМР/2016 | 2016-07-10
Фасад
Стройконтроль
| ПСД | 592785.07 | 592785.07 | 436052.6975 | 5927.8507 | 150804.5218 | 592785.07 | 436052.7 | 5927.85 | 150804.52 | 31-ПД/2015
8 | г. Углегорск, ул. Победы, д. 148 | 5175590.93 | 5175590.93 | 4513995.1447 | 51755.9086 | 609839.8767 | 5175590.93 | 4513995.14 | 51755.91 | 609839.88
Электроснабжение
Теплоснабжение
Водоснабжение
Водоотведение
| Крыша | 4585133 | 4585133 | 4079654.2914 | 45851.3293 | 459627.3793 | 4585133 | 4079654.29 | 45851.33 | 459627.38 | 44/1-СМР/2016 | 2016-07-10
Фасад
Стройконтроль
| ПСД | 590457.93 | 590457.93 | 434340.8533 | 5904.5793 | 150212.4974 | 590457.93 | 434340.85 | 5904.58 | 150212.5 | 31-ПД/2015
9 | г. Углегорск, ул. Победы, д. 150 | 5798617.48 | 5798617.48 | 4976689.2864 | 57986.1748 | 763942.0188 | 5798617.48 | 5057322.22 | 57986.17 | 683309.09
Электроснабжение
Теплоснабжение
Водоснабжение
Водоотведение
| Крыша | 5208159.55 | 5208159.55 | 4542348.4331 | 52081.5955 | 613729.5214 | 5208159.55 | 4622981.37 | 52081.59 | 533096.59 | 44/2-СМР/2016
Фасад
Стройконтроль
| ПСД | 590457.93 | 590457.93 | 434340.8533 | 5904.5793 | 150212.4974 | 590457.93 | 434340.85 | 5904.58 | 150212.5 | 31-ПД/2015
10 | г. Углегорск, ул. Победы, д. 152 | 5761652.98 | 5761652.98 | 4944450.3281 | 57616.5298 | 759586.1221 | 5761652.98 | 5025083.26 | 57616.53 | 678953.19
Электроснабжение
Водоснабжение
Водоотведение
| Крыша | 5171195.05 | 5171195.05 | 4510109.4748 | 51711.9505 | 609373.6247 | 5171195.05 | 4590742.41 | 51711.95 | 528740.69 | 44/2-СМР/2016
Фасад
Стройконтроль
| ПСД | 590457.93 | 590457.93 | 434340.8533 | 5904.5793 | 150212.4974 | 590457.93 | 434340.85 | 5904.58 | 150212.5 | 31-ПД/2015
11 | г. Углегорск, ул. Победы, д. 169, лит. А | 51581.15 | 51581.15 | 44987.53 | 2579.06 | 4014.56 | 51581.15 | 44987.53 | 2579.06 | 4014.56
Фасад
Стройконтроль
| ПСД | 51581.15 | 51581.15 | 44987.53 | 2579.06 | 4014.56 | 51581.15 | 44987.53 | 2579.06 | 4014.56 | 55-ПД/2015
12 | г. Углегорск, ул. Победы, д. 172 | 502082.62 | 502082.62 | 369331.9753 | 5020.8262 | 127729.8185 | 502082.62 | 369331.97 | 5020.83 | 127729.82
Электроснабжение
Теплоснабжение
Водоснабжение
Водоотведение
Фасад
Стройконтроль
| ПСД | 502082.62 | 502082.62 | 369331.9753 | 5020.8262 | 127729.8185 | 502082.62 | 369331.97 | 5020.83 | 127729.82 | 31-ПД/2015
13 | г. Углегорск, ул. Портовая, д. 12 | 81960.68 | 81960.68 | 71482.8267 | 4098.034 | 6379.8193 | 81960.68 | 71482.83 | 4098.03 | 6379.82
Крыша
Стройконтроль
| ПСД | 81960.68 | 81960.68 | 71482.8267 | 4098.034 | 6379.8193 | 81960.68 | 71482.83 | 4098.03 | 6379.82 | 52-ПД/2015
14 | г. Углегорск, ул. Портовая, д. 30 | 233307.35 | 233307.35 | 171620.8867 | 2333.0735 | 59353.3898 | 233307.35 | 171620.89 | 2333.07 | 59353.39
Теплоснабжение
Водоснабжение
Водоотведение
Стройконтроль
| ПСД | 233307.35 | 233307.35 | 171620.8867 | 2333.0735 | 59353.3898 | 233307.35 | 171620.89 | 2333.07 | 59353.39 | 31-ПД/2015
15 | г. Углегорск, ул. Приморская, д. 15 | 85053.94 | 85053.94 | 74180.6443 | 4252.697 | 6620.5987 | 85053.94 | 74180.64 | 4252.7 | 6620.6
Фасад
Стройконтроль
| ПСД | 85053.94 | 85053.94 | 74180.6443 | 4252.697 | 6620.5987 | 85053.94 | 74180.64 | 4252.7 | 6620.6 | 52-ПД/2015
16 | г. Углегорск, ул. Приморская, д. 17 | 353361.19 | 353361.19 | 272978.9189 | 7355.0611 | 73027.21 | 353361.19 | 272978.92 | 7355.06 | 73027.21
Теплоснабжение
Водоснабжение
Водоотведение
Фасад
Стройконтроль
| ПСД | 257824.96 | 257824.96 | 189656.0406 | 2578.2496 | 65590.6698 | 257824.96 | 189656.04 | 2578.25 | 65590.67 | 31-ПД/2015
| ПСД | 95536.23 | 95536.23 | 83322.8784 | 4776.8115 | 7436.5401 | 95536.23 | 83322.88 | 4776.81 | 7436.54 | 52-ПД/2015
17 | г. Углегорск, ул. Приморская, д. 19 | 95536.23 | 95536.23 | 83322.8784 | 4776.8115 | 7436.5401 | 95536.23 | 83322.88 | 4776.81 | 7436.54
Фасад
Стройконтроль
| ПСД | 95536.23 | 95536.23 | 83322.8784 | 4776.8115 | 7436.5401 | 95536.23 | 83322.88 | 4776.81 | 7436.54 | 52-ПД/2015
18 | г. Углегорск, ул. Приморская, д. 45 | 174032.17 |  | 128018.0643 | 1740.3217 | 44273.784 | 174032.17 | 128018.07 | 1740.32 | 44273.78
Теплоснабжение
Водоснабжение
Водоотведение
Стройконтроль
| ПСД | 174032.17 | 174032.17 | 128018.0643 | 1740.3217 | 44273.784 | 174032.17 | 128018.07 | 1740.32 | 44273.78 | 31-ПД/2015
19 | г. Углегорск, ул. Приморская, д. 47 | 175957.52 | 175957.52 | 129434.3517 | 1759.5752 | 44763.5931 | 175957.52 | 129434.35 | 1759.58 | 44763.59
Теплоснабжение
Водоснабжение
Водоотведение
Стройконтроль
| ПСД | 175957.52 | 175957.52 | 129434.3517 | 1759.5752 | 44763.5931 | 175957.52 | 129434.35 | 1759.58 | 44763.59 | 31-ПД/2015
20 | г. Углегорск, ул. Приморская, д. 49 | 67961.45 | 67961.45 | 49992.4426 | 679.6145 | 17289.3929 | 67961.45 | 49992.45 | 679.61 | 17289.39
Электроснабжение
Стройконтроль
| ПСД | 67961.45 | 67961.45 | 49992.4426 | 679.6145 | 17289.3929 | 67961.45 | 49992.45 | 679.61 | 17289.39 | 31-ПД/2015
21 | г. Углегорск, ул. Родниковая, д. 6 | 2533424.56 | 2533424.56 | 1971637.6556 | 25334.2455 | 536452.6589 | 2533424.56 | 1971637.66 | 126671.23 | 435115.67
| Крыша | 2446133.85 | 2446133.85 | 1895506.19 | 20969.71 | 529657.95 | 2446133.85 | 1895506.19 | 122306.69 | 428320.97 | 123-СМР/2016 | 2016-09-15
| ПСД | 87290.71 | 87290.71 | 76131.4656 | 4364.5355 | 6794.7089 | 87290.71 | 76131.47 | 4364.54 | 6794.7 | 52-ПД/2015
22 | ПСД на 2017 год
| Электроснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Теплоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Водоотведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Крыша | 33887143.07 | 33887143.07 | 28342037.0584 | 325888.166 | 5219217.8456 | 27794922.25 | 23771783.52 | 606799.88 | 3416338.85 | 2
| Фасад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Стройконтроль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПСД | 5161581.15 | 5161581.15 | 3919979.53 | 87679.06 | 1153922.56 | 5161581.15 | 3919979.53 | 87679.06 | 1153922.56 | 21
| Итого по МО | 39048724.22 | 39048724.22 | 32262016.5884 | 413567.226 | 6373140.4056 | 32956503.4 | 27691763.05 | 694478.94 | 4570261.41
|  | 39048724.22 | 39048724.22 | 32262016.5884 | 413567.226 | 6373140.4056 | 32956503.4 | 27691763.05 | 694478.94
| Контроль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1.059% |  |  |  | 2.107%

## Холмск
Информация о выполнении работ по капитальному ремонту жилищного фонда в муниципальном образовании "Холмский городской округ" по состоянию на 01.10.2016г.
№ п/п | Наименование объекта | Итого выполненно | Размер средств направленных на капитальный ремонт |  |  |  | Оплата работ и услуг в отчетном периоде |  |  |  | Договор | дата завершения работ
|  |  | Всего | областной бюджет | местный бюджет | средства собственников помещения | Всего | областной бюджет | местный бюджет | средства собственников помещения
| Холмский городской округ | 150878903.52 | 150878903.52 | 109115760.1338 | 7534215.0215 | 34228928.3647 | 127507710.45 | 90092008.75 | 6375385.52 | 31040316.18
1 | г. Холмск, пер. Восточный, д. 33 | 69758.59 | 69758.59 | 51314.4188 | 3487.9295 | 14956.2417 | 69758.59 | 51314.42 | 3487.93 | 14956.24
Крыша
| ПСД | 69758.59 | 69758.59 | 51314.4188 | 3487.9295 | 14956.2417 | 69758.59 | 51314.42 | 3487.93 | 14956.24 | 46-ПД/2015
2 | г. Холмск, ул. 60 лет Октября, д. 5 | 100700.45 | 100700.45 | 74075.251 | 5035.0225 | 21590.1765 | 100700.45 | 74075.25 | 5035.02 | 21590.18
Крыша
| ПСД | 100700.45 | 100700.45 | 74075.251 | 5035.0225 | 21590.1765 | 100700.45 | 74075.25 | 5035.02 | 21590.18 | 46-ПД/2015
3 | г. Холмск, ул. Волкова, д. 20 | 72611.41 | 72611.41 | 53412.9532 | 3630.5705 | 15567.8863 | 72611.41 | 53412.95 | 3630.57 | 15567.89
Крыша
| ПСД | 72611.41 | 72611.41 | 53412.9532 | 3630.5705 | 15567.8863 | 72611.41 | 53412.95 | 3630.57 | 15567.89 | 46-ПД/2015
4 | г. Холмск, ул. Героев, д. 1 | 7500962.87 | 7500962.87 | 5005667.4726 | 375048.1435 | 2120247.2539 | 7500962.87 | 4998491.64 | 375048.14 | 2127423.09
| Крыша | 7397295.79 | 7397295.79 | 4929409.9685 | 369864.7895 | 2098021.032 | 7397295.79 | 4922234.13 | 369864.79 | 2105196.87 | 74/1-СМР/2016 | 2016-08-01
| ПСД | 103667.08 | 103667.08 | 76257.504 | 5183.354 | 22226.222 | 103667.08 | 76257.51 | 5183.35 | 22226.22 | 46-ПД/2015
5 | г. Холмск, ул. Героев, д. 7 | 7479566.33 | 7479566.33 | 4984233.4057 | 373978.3195 | 2121354.6048 | 7479566.33 | 4984233.41 | 373978.32 | 2121354.6
| Крыша | 7397492.94 | 7397492.94 | 4923860.22 | 369874.65 | 2103758.07 | 7397492.94 | 4923860.22 | 369874.65 | 2103758.07 | 74/2-СМР/2016 | 2016-08-01
| ПСД | 82073.39 | 82073.39 | 60373.1857 | 4103.6695 | 17596.5348 | 82073.39 | 60373.19 | 4103.67 | 17596.53 | 46-ПД/2015
6 | г. Холмск, ул. Героев, д. 9 | 7479769.66 | 7479769.66 | 4984368.9152 | 373988.476 | 2121412.2688 | 7479769.66 | 4984368.91 | 373988.48 | 2121412.27
| Крыша | 7397492.94 | 7397492.94 | 4923846.16 | 369874.64 | 2103772.14 | 7397492.94 | 4923846.16 | 369874.64 | 2103772.14 | 74/2-СМР/2016 | 2016-08-01
| ПСД | 82276.72 | 82276.72 | 60522.7552 | 4113.836 | 17640.1288 | 82276.72 | 60522.75 | 4113.84 | 17640.13 | 46-ПД/2015
7 | г. Холмск, ул. Комсомольская, д. 8 | 9637537.82 | 9637537.82 | 6427801.3545 | 481876.891 | 2727859.5745 | 9637537.82 | 6422262.45 | 481876.89 | 2733398.48
| Крыша | 9557519.01 | 9557519.01 | 6368939.5179 | 477875.9505 | 2710703.5416 | 9557519.01 | 6363400.61 | 477875.95 | 2716242.45 | 74/1-СМР/2016 | 2016-08-01
| ПСД | 80018.81 | 80018.81 | 58861.8366 | 4000.9405 | 17156.0329 | 80018.81 | 58861.84 | 4000.94 | 17156.03 | 46-ПД/2015
8 | г. Холмск, ул. Первомайская, д. 11 | 100345.43 | 100345.43 | 73814.0983 | 5017.2715 | 21514.0602 | 100345.43 | 73814.1 | 5017.27 | 21514.06
Крыша
| ПСД | 100345.43 | 100345.43 | 73814.0983 | 5017.2715 | 21514.0602 | 100345.43 | 73814.1 | 5017.27 | 21514.06 | 46-ПД/2015
9 | г. Холмск, ул. Первомайская, д. 5 | 111278.07 | 111278.07 | 81856.1483 | 5563.9035 | 23858.0182 | 111278.07 | 81856.15 | 5563.9 | 23858.02
Крыша
| ПСД | 111278.07 | 111278.07 | 81856.1483 | 5563.9035 | 23858.0182 | 111278.07 | 81856.15 | 5563.9 | 23858.02 | 46-ПД/2015
10 | г. Холмск, ул. Победы, д. 22 | 10805275.81 | 10805275.81 | 8127404.8925 | 540263.792 | 2137607.1255 | 9968131.24 | 7332557.35 | 498406.56 | 2137167.33
| Электроснабжение | 2235324.98 | 2235324.98 | 1644305.0553 | 111766.249 | 479253.6757 | 2235324.98 | 1644363.88 | 111766.25 | 479194.85 | 28/2-СМР/2016
| Теплоснабжение | 2586317.64 | 2586317.64 | 1902495.256 | 129315.882 | 554506.502 | 2586317.64 | 1902563.32 | 129315.88 | 554438.44
| Водоснабжение | 667168.09 | 667168.09 | 490768.847 | 33358.4045 | 143040.8385 | 667168.09 | 490786.41 | 33358.4 | 143023.28
| Водоотведение | 837144.57 | 837144.57 | 795287.34 | 41857.23 |  | 0 |  |  |  | 185-СМР/2016 | 2016-09-29
| Крыша | 3929586.01 | 3929586.01 | 2890603.469 | 196479.3005 | 842503.2405 | 3929586.01 | 2890898.82 | 196479.3 | 842207.89 | 30/3-СМР/2016
| Фасад |  | 0 |  |  |  | 0
| ПСД | 549734.52 | 549734.52 | 403944.9253 | 27486.726 | 118302.8687 | 549734.52 | 403944.92 | 27486.73 | 118302.87 | 38-ПД/2015
11 | г. Холмск, ул. Победы, д. 30 | 105116.56 | 105116.56 | 77323.7415 | 5255.828 | 22536.9905 | 105116.56 | 77323.74 | 5255.83 | 22536.99
| Крыша | [5 empty] | 0
| ПСД | 105116.56 | 105116.56 | 77323.7415 | 5255.828 | 22536.9905 | 105116.56 | 77323.74 | 5255.83 | 22536.99 | 46-ПД/2015
12 | г. Холмск, ул. Советская, д. 107 | 8851202.64 | 8851202.64 | 6510472.5692 | 442560.132 | 1898169.9388 | 8851202.64 | 6511088.6 | 442560.14 | 1897553.9
| Электроснабжение | 2041233.57 | 2041233.57 | 1501531.4141 | 102061.6785 | 437640.4774 | 2041233.57 | 1501681.95 | 102061.68 | 437489.94 | 28/1-СМР/2016
| Теплоснабжение | 4915759.39 | 4915759.39 | 3616032.6073 | 245787.9695 | 1053938.8132 | 4915759.39 | 3616401.93 | 245787.97 | 1053569.49
| Водоснабжение | 529012.81 | 529012.81 | 389141.823 | 26450.6405 | 113420.3465 | 529012.81 | 389181.58 | 26450.64 | 113380.59
| Водоотведение | 775080.89 | 775080.89 | 570149.5027 | 38754.0445 | 166177.3428 | 775080.89 | 570205.92 | 38754.05 | 166120.92
| Фасад | [5 empty] | 0
| ПСД | 590115.98 | 590115.98 | 433617.2221 | 29505.799 | 126992.9589 | 590115.98 | 433617.22 | 29505.8 | 126992.96 | 38-ПД/2015
13 | г. Холмск, ул. Советская, д. 132 | 7283909.47 | 7283909.47 | 5465489.8484 | 354465.33 | 1463954.2916 | 6070031 | 4465114.8 | 303501.55 | 1301414.65
| Электроснабжение | 758114 | 758114 | 557668.6584 | 37905.7 | 162539.6416 | 0 |  |  |  | 50/1-СМР/2015
| Водоснабжение | [5 empty] | 0
| Водоотведение | [5 empty] | 0
| Фасад | 6525795.47 | 6525795.47 | 4907821.19 | 316559.63 | 1301414.65 | 6070031 | 4465114.8 | 303501.55 | 1301414.65 | 50/1-СМР/2015
14 | г. Холмск, ул. Советская, д. 134 | 10438246.07 | 10438246.07 | 7677906.2315 | 521912.3035 | 2238427.535 | 10438246.07 | 7678466.89 | 521912.3 | 2237866.88
| Электроснабжение | 1313404.08 | 1313404.08 | 966140.0412 | 65670.204 | 281593.8348 | 1313404.08 | 966238.76 | 65670.2 | 281495.12 | 28/1-СМР/2016
| Теплоснабжение | 3835380.7 | 3835380.7 | 2821306.0429 | 191769.035 | 822305.6221 | 3835380.7 | 2821594.31 | 191769.04 | 822017.35
| Водоснабжение | 527651.41 | 527651.41 | 388140.3772 | 26382.5705 | 113128.4623 | 527651.41 | 388180.04 | 26382.57 | 113088.8
| Водоотведение | 544456.47 | 544456.47 | 400502.1793 | 27222.8235 | 116731.4672 | 544456.47 | 400543.1 | 27222.82 | 116690.55
| Крыша | 3632881.41 | 3632881.41 | 2672347.5652 | 181644.0705 | 778889.7743 | 3632881.41 | 2672440.65 | 181644.07 | 778796.69 | 30/1-СМР/2016
| Фасад | [5 empty] | 0
| ПСД | 584472 | 584472 | 429470.0256 | 29223.6 | 125778.3744 | 584472 | 429470.03 | 29223.6 | 125778.37 | 38-ПД/2015
15 | г. Холмск, ул. Советская, д. 67 | 6305687.82 | 6305687.82 | 4638305.7686 | 315284.391 | 1352097.6604 | 6305687.82 | 4638463.96 | 315284.39 | 1351939.47
| Крыша | 6107948.12 | 6107948.12 | 4493006.6371 | 305397.406 | 1309544.0769 | 6107948.12 | 4493164.83 | 305397.4 | 1309385.89 | 30/1-СМР/2016
| Фасад | [5 empty] | 0
| ПСД | 197739.7 | 197739.7 | 145299.1316 | 9886.985 | 42553.5834 | 197739.7 | 145299.13 | 9886.99 | 42553.58 | 38-ПД/2015
16 | г. Холмск, ул. Советская, д. 77 | 7585686.96 | 7585686.96 | 5579869.9362 | 379284.348 | 1626532.6758 | 7585686.96 | 5580031.33 | 379284.35 | 1626371.28
| Крыша | 7383947.49 | 7383947.49 | 5431631.7736 | 369197.3745 | 1583118.3419 | 7383947.49 | 5431793.17 | 369197.38 | 1582956.94 | 30/2-СМР/2016
| Фасад | [5 empty] | 0
| ПСД | 201739.47 | 201739.47 | 148238.1626 | 10086.9735 | 43414.3339 | 201739.47 | 148238.16 | 10086.97 | 43414.34 | 38-ПД/2015
17 | г. Холмск, ул. Советская, д. 79 | 95178.92 | 95178.92 | 69937.4704 | 4758.946 | 20482.5036 | 95178.92 | 69937.47 | 4758.95 | 20482.5
| Фасад | [5 empty] | 0
| ПСД | 95178.92 | 95178.92 | 69937.4704 | 4758.946 | 20482.5036 | 95178.92 | 69937.47 | 4758.95 | 20482.5 | 38-ПД/2015
18 | г. Холмск, ул. Советская, д. 88 | 1601103.09 | 1601103.09 | 1273901.6593 | 80055.1525 | 247146.2782 | 530522.25 | 389827.75 | 26526.11 | 114168.39
| Электроснабжение | [5 empty] | 0
| Теплоснабжение | [5 empty] | 0
| Водоснабжение | [5 empty] | 0
| Водоотведение | 1070580.84 | 1070580.84 | 884073.91 | 53529.04 | 132977.89 | 0 |  |  |  | 185-СМР/2016 | 2016-09-29
| Фасад | [5 empty] | 0
| ПСД | 530522.25 | 530522.25 | 389827.7493 | 26526.1125 | 114168.3882 | 530522.25 | 389827.75 | 26526.11 | 114168.39 | 38-ПД/2015
19 | г. Холмск, ул. Советская, д. 96 | 12844054.93 | 12844054.93 | 8925831.436 | 642202.7435 | 3276020.7505 | 11549646.32 | 7696568.81 | 577482.32 | 3275595.19
| Электроснабжение | [5 empty] | 0
| Теплоснабжение | 2143567.57 | 2143567.57 | 777457.2812 | 107178.376 | 1258931.9128 | 2143567.57 | 777457.28 | 107178.38 | 1258931.91 | 28/2-смр/2016 | 2016-07-29
| Водоснабжение | [5 empty] | 0
| Водоотведение | 1294408.61 | 1294408.61 | 1229688.18 | 64720.43 |  | 0 |  |  |  | 185-СМР/2016 | 2016-09-29
| Крыша | 8874136.66 | 8874136.66 | 6527814.9271 | 443706.833 | 1902614.8999 | 8874136.66 | 6528240.48 | 443706.84 | 1902189.34 | 30/2-СМР/2016
| Фасад | [5 empty] | 0
| ПСД | 531942.09 | 531942.09 | 390871.0477 | 26597.1045 | 114473.9378 | 531942.09 | 390871.05 | 26597.1 | 114473.94 | 38-ПД/2015
20 | г. Холмск, ул. Чехова, д. 70 | 2815125.04 | 2815125.04 | 2007086.5159 | 140756.252 | 667282.2721 | 2815125.04 | 2004566.09 | 140756.25 | 669802.7
| Крыша | 2708009.5 | 2708009.5 | 1928292.3247 | 135400.475 | 644316.7003 | 2708009.5 | 1925771.9 | 135400.47 | 646837.13 | 91-СМР/2016
| ПСД | 107115.54 | 107115.54 | 78794.1912 | 5355.777 | 22965.5718 | 107115.54 | 78794.19 | 5355.78 | 22965.57 | 46-ПД/2015
21 | г. Холмск, ул. Школьная, д. 60, лит. А | 89536.06 | 89536.06 | 65862.7257 | 4476.803 | 19196.5313 | 89536.06 | 65862.73 | 4476.8 | 19196.53
Крыша
| ПСД | 89536.06 | 89536.06 | 65862.7257 | 4476.803 | 19196.5313 | 89536.06 | 65862.73 | 4476.8 | 19196.53 | 46-ПД/2015
22 | с. Костромское, ул. Огородная, д. 4, лит. А | 4268269.16 | 4268269.16 | 2844331.8928 | 213413.4635 | 1210523.8037 | 4268269.16 | 2844331.89 | 213413.46 | 1210523.81
| Крыша | 4193230.29 | 4193230.29 | 2789133.3 | 209661.52 | 1194435.47 | 4193230.29 | 2789133.3 | 209661.52 | 1194435.47 | 142-СМР/2016 | 2016-08-16
| ПСД | 75038.87 | 75038.87 | 55198.5928 | 3751.9435 | 16088.3337 | 75038.87 | 55198.59 | 3751.94 | 16088.34 | 46-ПД/2015
23 | с. Правда, ул. Речная, д. 49 | 79716.68 | 79716.68 | 58639.5898 | 3985.834 | 17091.2562 | 79716.68 | 58639.59 | 3985.83 | 17091.26
Крыша
| ПСД | 79716.68 | 79716.68 | 58639.5898 | 3985.834 | 17091.2562 | 79716.68 | 58639.59 | 3985.83 | 17091.26 | 46-ПД/2015
24 | с. Правда, ул. Речная, д. 55 | 3205545.12 | 3205545.12 | 2136143.2106 | 160277.256 | 909124.6534 | 3205545.12 | 2136143.21 | 160277.26 | 909124.65
| Крыша | 3126177.8 | 3126177.8 | 2077760.61 | 156308.89 | 892108.3 | 3126177.8 | 2077760.61 | 156308.89 | 892108.3 | 142-СМР/2016 | 2016-08-16
| ПСД | 79367.32 | 79367.32 | 58382.6006 | 3968.366 | 17016.3534 | 79367.32 | 58382.6 | 3968.37 | 17016.35 | 46-ПД/2015
25 | с. Правда, ул. Школьная, д. 24, лит. А | 4755274.92 | 4755274.92 | 3783486.9351 | 237763.7485 | 734024.2364 | 80491.65 | 59209.66 | 4024.58 | 17257.41
| Крыша | 4674783.27 | 4674783.27 | 3724277.2773 | 233739.166 | 716766.8267 |  |  |  |  | 74/3-СМР2016 | 2016-07-25
| ПСД | 80491.65 | 80491.65 | 59209.6577 | 4024.5825 | 17257.4098 | 80491.65 | 59209.66 | 4024.58 | 17257.41 | 46-ПД/2015
26 | с. Правда, ул. Школьная, д. 26, лит. А | 4755371.82 | 4755371.82 | 3783564.0322 | 237768.5885 | 734039.1993 | 80588.55 | 59280.94 | 4029.43 | 17278.18
| Крыша | 4674783.27 | 4674783.27 | 3724283.0949 | 233739.161 | 716761.0141 |  |  |  |  | 74/3-СМР2016 | 2016-07-25
| ПСД | 80588.55 | 80588.55 | 59280.9374 | 4029.4275 | 17278.1851 | 80588.55 | 59280.94 | 4029.43 | 17278.18 | 46-ПД/2015
27 | с. Чехов, ул. Парковая, д. 29 | 11337788.59 | 11337788.59 | 9020775.89 | 566889.427 | 1750123.273 | 11337788.59 | 9020775.89 | 566889.43 | 1750123.27
| Крыша | 11237350.05 | 11237350.05 | 8946893.3 | 561867.5 | 1728589.25 | 11237350.05 | 8946893.3 | 561867.5 | 1728589.25 | 120-СМР/2016 | 2016-09-30
| ПСД | 100438.54 | 100438.54 | 73882.59 | 5021.927 | 21534.023 | 100438.54 | 73882.59 | 5021.93 | 21534.02 | 46-ПД/2015
28 | с. Чехов, ул. Первомайская, д. 4 | 2567554.39 | 2567554.39 | 2042848.9621 | 128377.7195 | 396327.7084 | 71242.39 | 52405.91 | 3562.12 | 15274.36
| Крыша | 2496312 | 2496312 | 1990443.06 | 124815.6 | 381053.34 |  |  |  |  | 119-СМР/2016 | 2016-10-12
| ПСД | 71242.39 | 71242.39 | 52405.9021 | 3562.1195 | 15274.3684 | 71242.39 | 52405.91 | 3562.12 | 15274.36 | 46-ПД/2015
29 | с. Чехов, ул. Северная, д. 26 | 11247396.15 | 11247396.15 | 7495152.322 | 562369.803 | 3189874.025 | 11247396.15 | 7495152.32 | 562369.81 | 3189874.02
| Крыша | 11136414.84 | 11136414.84 | 7413514.4704 | 556820.7375 | 3166079.6321 | 11136414.84 | 7413514.47 | 556820.74 | 3166079.63 | 120-СМР/2016 | 2016-09-14
| ПСД | 110981.31 | 110981.31 | 81637.8516 | 5549.0655 | 23794.3929 | 110981.31 | 81637.85 | 5549.07 | 23794.39 | 46-ПД/2015
30 | с. Чехов, ул. Северная, д. 38 | 6793408.29 | 6793408.29 | 5405107.3817 | 339670.4145 | 1048630.4938 | 100014.29 | 73570.51 | 5000.71 | 21443.07
| Крыша | 6693394 | 6693394 | 5331536.87 | 334669.7 | 1027187.43 |  |  |  |  | 119-СМР/2016 | 2016-10-12
| ПСД | 100014.29 | 100014.29 | 73570.5117 | 5000.7145 | 21443.0638 | 100014.29 | 73570.51 | 5000.71 | 21443.07 | 46-ПД/2015
31 | с. Чехов, ул. Первомайская, д. 1 | 80016.36 | 80016.36 | 58860.0344 | 4000.818 | 17155.5076 | 80016.36 | 58860.03 | 4000.82 | 17155.51
| ПСД | 80016.36 | 80016.36 | 58860.0344 | 4000.818 | 17155.5076 | 80016.36 | 58860.03 | 4000.82 | 17155.51 | 46-ПД/2015
32 | г. Холмск, ул. Капитанская, д. 2 | 415908.04 | 415908.04 | 330913.07 | 20795.4 | 64199.57 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фасад | 415908.04 | 415908.04 | 330913.07 | 20795.4 | 64199.57 |  |  |  |  | 231-СМР/2016 | 2016-10-15
33 | ПСД на 2017 год
| Электроснабжение | 6348076.63 | 6348076.63 | 4669645.169 | 317403.8315 | 1361027.6295 | 5589962.63 | 4112284.59 | 279498.13 | 1198179.91
| Теплоснабжение | 13481025.3 | 13481025.3 | 9117291.1874 | 674051.2625 | 3689682.8501 | 13481025.3 | 9118016.84 | 674051.27 | 3688957.19
| Водоснабжение | 1723832.31 | 1723832.31 | 1268051.0472 | 86191.6155 | 369589.6473 | 1723832.31 | 1268148.03 | 86191.61 | 369492.67
| Водоотведение | 4521671.38 | 4521671.38 | 3879701.112 | 226083.568 | 415886.7 | 1319537.36 | 970749.02 | 65976.87 | 282811.47
| Крыша | 112618755.39 | 112618755.39 | 81087594.5457 | 5630937.764 | 25900223.0803 | 94079482.85 | 66302952.65 | 4703974.14 | 23072556.06
| Фасад | 6941703.51 | 6941703.51 | 5238734.26 | 337355.03 | 1365614.22 | 6070031 | 4465114.8 | 303501.55 | 1301414.65
| ПСД | 5243839 | 5243839 | 3854742.8125 | 262191.95 | 1126904.2375 | 5243839 | 3854742.82 | 262191.95 | 1126904.23
| Итого по МО | 150878903.52 | 150878903.52 | 109115760.1338 | 7534215.0215 | 34228928.3647 | 127507710.45 | 90092008.75 | 6375385.52 | 31040316.18
|  | 150878903.52 | 150878903.52 | 109115760.1338 | 7534215.0215 | 34228928.3647 | 127507710.45 | 90092008.75 | 6375385.52 | 31040316.18
| Контроль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Шахтерск
Информация о выполнении работ по капитальному ремонту жилищного фонда в муниципальном образовании "Шахтерское городское поселение" по состоянию на 01.10.2016г.
№ п/п | Наименование объекта | Итого выполненно | Размер средств направленных на капитальный ремонт |  |  |  | Оплата работ и услуг в отчетном периоде |  |  |  | Договор
|  |  | Всего | областной бюджет | местный бюджет | средства собственников помещения | Всего | областной бюджет | местный бюджет | средства собственников помещения
Шахтерское городское поселение |  | 60867189.54 | 60867189.54 | 49241257.3358 | 680303.1609 | 10945629.0433 | 37224942 | 32794644.99 | 471185.98 | 3959111.03
1 | г. Шахтерск, ул. Интернациональная, д. 25 | 90683.57 | 90683.57 | 85082.95 | 4534.18 | 1066.44 | 90683.57 | 85082.95 | 4534.18 | 1066.44
Фасад
Стройконтроль
| ПСД | 90683.57 | 90683.57 | 85082.95 | 4534.18 | 1066.44 | 90683.57 | 85082.95 | 4534.18 | 1066.44 | 55-ПД/2015
2 | г. Шахтерск, ул. Интернациональная, д. 7 | 63559.33 | 63559.33 | 59633.9 | 3177.97 | 747.46 | 63559.33 | 59633.9 | 3177.97 | 747.46
Водоотведение
Стройконтроль
| ПСД | 63559.33 | 63559.33 | 59633.9 | 3177.97 | 747.46 | 63559.33 | 59633.9 | 3177.97 | 747.46 | 55-ПД/2015
3 | г. Шахтерск, ул. Интернациональная, д. 8 | 349078.16 | 349078.16 | 327519.09 | 17453.91 | 4105.16 | 349078.16 | 327519.09 | 17453.91 | 4105.16
Теплоснабжение
Водоснабжение
Водоотведение
Фасад
Подвал
Стройконтроль
| ПСД | 349078.16 | 349078.16 | 327519.09 | 17453.91 | 4105.16 | 349078.16 | 327519.09 | 17453.91 | 4105.16 | 55-ПД/2015
4 | г. Шахтерск, ул. Интернациональная, д. 9 | 65958.59 | 65958.59 | 61884.99 | 3297.93 | 775.67 | 65958.59 | 61884.99 | 3297.93 | 775.67
Водоотведение
Стройонтроль
| ПСД | 65958.59 | 65958.59 | 61884.99 | 3297.93 | 775.67 | 65958.59 | 61884.99 | 3297.93 | 775.67 | 55-ПД/2015
5 | г. Шахтерск, ул. Кирпичная, д. 23 | 3491302.57 | 3491302.57 | 2717106.2251 | 34913.0257 | 739283.3192 | 3491302.57 | 2717106.23 | 34913.02 | 739283.32
| Крыша | 3391078.1 | 3391078.1 | 2623071.6151 | 29901.8057 | 738104.6792 | 3391078.1 | 2623071.62 | 29901.8 | 738104.68 | 125-СМР/2016 | 2016-09-15
| ПСД | 100224.47 | 100224.47 | 94034.61 | 5011.22 | 1178.64 | 100224.47 | 94034.61 | 5011.22 | 1178.64 | 55-ПД/2015
6 | г. Шахтерск, ул. Кирпичная, д. 27 | 3488768.52 | 3488768.52 | 2715134.1007 | 34887.6852 | 738746.7341 | 3488768.52 | 2715134.1 | 34887.69 | 738746.73
| Крыша | 3388354.66 | 3388354.66 | 2620921.8007 | 29866.9952 | 737565.8641 | 3388354.66 | 2620921.8 | 29867 | 737565.86 | 125-СМР/2016 | 2016-09-15
| ПСД | 100413.86 | 100413.86 | 94212.3 | 5020.69 | 1180.87 | 100413.86 | 94212.3 | 5020.69 | 1180.87 | 55-ПД/2015
7 | г. Шахтерск, ул. Коммунистическая, д. 5 | 6552091.67 | 6552091.67 | 5099165.34 | 65520.92 | 1387405.41 | 100088.85 | 93907.36 | 5004.45 | 1177.04
| Крыша | 6452002.82 | 6452002.82 | 5005257.98 | 60516.47 | 1386228.37 |  |  |  |  | 165-СМР/2016 | 2016-10-18
| ПСД | 100088.85 | 100088.85 | 93907.36 | 5004.45 | 1177.04 | 100088.85 | 93907.36 | 5004.45 | 1177.04 | 55-ПД/2015
8 | г. Шахтерск, ул. Коммунистическая, д. 6 | 6548517.41 | 6548517.41 | 5096383.67 | 65485.17 | 1386648.57 | 96514.59 | 90553.85 | 4825.73 | 1135.01
| Крыша | 6452002.82 | 6452002.82 | 5005829.82 | 60659.44 | 1385513.56 |  |  |  |  | 165-СМР/2016 | 2016-10-18
| ПСД | 96514.59 | 96514.59 | 90553.85 | 4825.73 | 1135.01 | 96514.59 | 90553.85 | 4825.73 | 1135.01 | 55-ПД/2015
9 | г. Шахтерск, ул. Коммунистическая, д. 9 | 37607.74 | 37607.74 | 35285.08 | 1880.39 | 442.27 | 37607.74 | 35285.08 | 1880.39 | 442.27
Теплоснабжение
Стройконтроль
| ПСД | 37607.74 | 37607.74 | 35285.08 | 1880.39 | 442.27 | 37607.74 | 35285.08 | 1880.39 | 442.27 | 55-ПД/2015
10 | г. Шахтерск, ул. Кузьменко, д. 1 | 94407.68 | 94407.68 | 88577.07 | 4720.38 | 1110.23 | 94407.68 | 88577.07 | 4720.38 | 1110.23
Крыша
Стройконтроль
| ПСД | 94407.68 | 94407.68 | 88577.07 | 4720.38 | 1110.23 | 94407.68 | 88577.07 | 4720.38 | 1110.23 | 55-ПД/2015
11 | г. Шахтерск, ул. Ленина, д. 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фундамент
Стройконтроль
ПСД
12 | г. Шахтерск, ул. Ленина, д. 14 | 100653.58 | 100653.58 | 94437.21 | 5032.68 | 1183.69 | 100653.58 | 94437.21 | 5032.68 | 1183.69
Крыша
Стройконтроль
| ПСД | 100653.58 | 100653.58 | 94437.21 | 5032.68 | 1183.69 | 100653.58 | 94437.21 | 5032.68 | 1183.69 | 55-ПД/2015
13 | г. Шахтерск, ул. Ленина, д. 16 | 72342.75 | 72342.75 | 67874.86 | 3617.14 | 850.75 | 72342.75 | 67874.86 | 3617.14 | 850.75
Фасад
Стройконтроль
| ПСД | 72342.75 | 72342.75 | 67874.86 | 3617.14 | 850.75 | 72342.75 | 67874.86 | 3617.14 | 850.75 | 55-ПД/2015
14 | г. Шахтерск, ул. Ленина, д. 17 | 100388.31 | 100388.31 | 94188.32 | 5019.42 | 1180.57 | 100388.31 | 94188.32 | 5019.42 | 1180.57
Крыша
Стройконтроль
| ПСД | 100388.31 | 100388.31 | 94188.32 | 5019.42 | 1180.57 | 100388.31 | 94188.32 | 5019.42 | 1180.57 | 55-ПД/2015
15 | г. Шахтерск, ул. Ленина, д. 20 | 99260.37 | 99260.37 | 93130.05 | 4963.02 | 1167.3 | 99260.37 | 93130.05 | 4963.02 | 1167.3
Крыша
Стройконтроль
| ПСД | 99260.37 | 99260.37 | 93130.05 | 4963.02 | 1167.3 | 99260.37 | 93130.05 | 4963.02 | 1167.3 | 55-ПД/2015
16 | г. Шахтерск, ул. Ленина, д. 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фундамент
Стройконтроль
ПСД
17 | г. Шахтерск, ул. Ленина, д. 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фундамент
Стройконтроль
ПСД
18 | г. Шахтерск, ул. Ленина, д. 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фундамент
Стройконтроль
ПСД
19 | г. Шахтерск, ул. Мира, д. 1 | 96588.26 | 96588.26 | 90622.97 | 4829.41 | 1135.88 | 96588.26 | 90622.97 | 4829.41 | 1135.88
Крыша
Стройконтроль
| ПСД | 96588.26 | 96588.26 | 90622.97 | 4829.41 | 1135.88 | 96588.26 | 90622.97 | 4829.41 | 1135.88 | 55-ПД/2015
20 | г. Шахтерск, ул. Мира, д. 11 | 6341290.08 | 6341290.08 | 4935109 | 63412.9 | 1342768.18 | 6341290.08 | 4935109 | 63412.9 | 1342768.18
| Крыша | 6243761.14 | 6243761.14 | 4843603.45 | 58536.45 | 1341621.24 | 6243761.14 | 4843603.45 | 58536.45 | 1341621.24 | 125-СМР/2016 | 15.09.2016г.
| ПСД | 97528.94 | 97528.94 | 91505.55 | 4876.45 | 1146.94 | 97528.94 | 91505.55 | 4876.45 | 1146.94 | 55-ПД/2015
21 | г. Шахтерск, ул. Мира, д. 12 | 110086.11 | 110086.11 | 103287.19 | 5504.31 | 1294.61 | 110086.11 | 103287.19 | 5504.31 | 1294.61
Теплоснабжение
Водоотведение
Стройконтроль
| ПСД | 110086.11 | 110086.11 | 103287.19 | 5504.31 | 1294.61 | 110086.11 | 103287.19 | 5504.31 | 1294.61 | 55-ПД/2015
22 | г. Шахтерск, ул. Мира, д. 12, лит. А | 72266.69 | 72266.69 | 67803.5 | 3613.33 | 849.86 | 72266.69 | 67803.5 | 3613.33 | 849.86
Крыша
Стройконтроль
| ПСД | 72266.69 | 72266.69 | 67803.5 | 3613.33 | 849.86 | 72266.69 | 67803.5 | 3613.33 | 849.86 | 55-ПД/2015
23 | г. Шахтерск, ул. Мира, д. 13 | 99635.72 | 99635.72 | 93482.21 | 4981.79 | 1171.72 | 99635.72 | 93482.21 | 4981.79 | 1171.72
Крыша
Стройконтроль
| ПСД | 99635.72 | 99635.72 | 93482.21 | 4981.79 | 1171.72 | 99635.72 | 93482.21 | 4981.79 | 1171.72 | 55-ПД/2015
24 | г. Шахтерск, ул. Мира, д. 18 | 99822.19 | 99822.19 | 93657.17 | 4991.11 | 1173.91 | 99822.19 | 93657.17 | 4991.11 | 1173.91
Теплоснабжение
Водоснабжение
Водоотведение
Стройконтроль
| ПСД | 99822.19 | 99822.19 | 93657.17 | 4991.11 | 1173.91 | 99822.19 | 93657.17 | 4991.11 | 1173.91 | 55-ПД/2015
25 | г. Шахтерск, ул. Мира, д. 21 | 99240.68 | 99240.68 | 93111.58 | 4962.03 | 1167.07 | 99240.68 | 93111.58 | 4962.03 | 1167.07
Крыша
Стройконтроль
| ПСД | 99240.68 | 99240.68 | 93111.58 | 4962.03 | 1167.07 | 99240.68 | 93111.58 | 4962.03 | 1167.07 | 55-ПД/2015
26 | г. Шахтерск, ул. Мира, д. 23 | 99540.25 | 99540.25 | 93392.65 | 4977.01 | 1170.59 | 99540.25 | 93392.65 | 4977.01 | 1170.59
Крыша
Стройконтроль
| ПСД | 99540.25 | 99540.25 | 93392.65 | 4977.01 | 1170.59 | 99540.25 | 93392.65 | 4977.01 | 1170.59 | 55-ПД/2015
27 | г. Шахтерск, ул. Мира, д. 24 | 175960.1 | 175960.1 | 165092.8 | 8798.01 | 2069.29 | 175960.1 | 165092.8 | 8798.01 | 2069.29
Теплоснабжение
Водоснабжение
Водоотведение
Стройконтроль
| ПСД | 175960.1 | 175960.1 | 165092.8 | 8798.01 | 2069.29 | 175960.1 | 165092.8 | 8798.01 | 2069.29 | 55-ПД/2015
28 | г. Шахтерск, ул. Мира, д. 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоснабжение
Водоснабжение
Водоотведение
Стройконтроль
ПСД
29 | г. Шахтерск, ул. Мира, д. 5 | 12171714.1 | 12171714.1 | 10285865.32 | 116855.57 | 1768993.21 | 10962936.26 | 10285865.32 | 109629.36 | 567441.58
| Теплоснабжение | 10732133.04 | 10732133.04 | 10069316.51 | 98089.2 | 564727.33 | 10732133.04 | 10069316.51 | 98089.2 | 564727.33 | 144-СМР/2016 | 2016-08-16
| Водоотведение | 1208777.84 | 1208777.84 | 0 | 7226.21 | 1201551.63 |  |  |  |  | 144-СМР/2016 | 2016-08-16
Фасад
| ПСД | 230803.22 | 230803.22 | 216548.81 | 11540.16 | 2714.25 | 230803.22 | 216548.81 | 11540.16 | 2714.25 | 55-ПД/2015
30 | г. Шахтерск, ул. Мира, д. 6 | 11676008.96 | 11676008.96 | 9820774.93 | 112193.51 | 1743040.52 | 10467231.12 | 9820774.93 | 104672.31 | 541783.88
| Теплоснабжение | 10387196.62 | 10387196.62 | 9745683.36 | 100670.59 | 540842.67 | 10387196.62 | 9745683.36 | 100670.59 | 540842.67 | 144-СМР/2016 | 2016-08-16
| Водоотведение | 1208777.84 | 1208777.84 | 0 | 7521.2 | 1201256.64 |  |  |  |  | 144-СМР/2016 | 2016-08-16
| ПСД | 80034.5 | 80034.5 | 75091.57 | 4001.72 | 941.21 | 80034.5 | 75091.57 | 4001.72 | 941.21 | 55-ПД/2015
31 | г. Шахтерск, ул. Октябрьская, д. 13 | 3989221.39 | 3989221.39 | 3104611.55 | 39892.21 | 844717.63 | 151699.73 | 142330.75 | 7584.99 | 1783.99
| Крыша | 3837521.66 | 3837521.66 | 2962280.8 | 32307.22 | 842933.64 |  |  |  |  | 165-СМР/2016 | 2016-10-18
Фасад
| ПСД | 151699.73 | 151699.73 | 142330.75 | 7584.99 | 1783.99 | 151699.73 | 142330.75 | 7584.99 | 1783.99 | 55-ПД/2015
32 | г. Шахтерск, ул.Интернациональная, д. 18 | 4581789.84 | 4581789.84 | 3565777.94 | 45817.9 | 970194 | 98625.28 | 92534.19 | 4931.26 | 1159.83
| Крыша | 4483164.56 | 4483164.56 | 3473243.75 | 40886.64 | 969034.17 |  |  |  |  | 165-СМР/2016 | 2016-10-18
| ПСД | 98625.28 | 98625.28 | 92534.19 | 4931.26 | 1159.83 | 98625.28 | 92534.19 | 4931.26 | 1159.83 | 55-ПД/2015
33 | г. Шахтерск, ул.Интернациональная, д. 2 | 99404.92 | 99404.92 | 93265.67 | 4970.25 | 1169 | 99404.92 | 93265.67 | 4970.25 | 1169
| Крыша |  | 0
| Стройконтроль |  | 0
| ПСД | 99404.92 | 99404.92 | 93265.67 | 4970.25 | 1169 | 99404.92 | 93265.67 | 4970.25 | 1169 | 55-ПД/2015
34 | ПСД на 2017 год
| Теплоснабжение | 21119329.66 | 21119329.66 | 19814999.87 | 198759.79 | 1105570 | 21119329.66 | 19814999.87 | 198759.79 | 1105570
| Водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Водоотведение | 2417555.68 | 2417555.68 | 0 | 14747.41 | 2402808.27 | 0 | 0 | 0 | 0
| Крыша | 34247885.76 | 34247885.76 | 26534209.2158 | 312675.0209 | 7401001.5233 | 13023193.9 | 10087596.87 | 118305.25 | 2817291.78
| Фасад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фундамент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подвал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Стройконтроль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПСД | 3082418.44 | 3082418.44 | 2892048.25 | 154120.94 | 36249.25 | 3082418.44 | 2892048.25 | 154120.94 | 36249.25
| Итого по МО | 60867189.54 | 60867189.54 | 49241257.3358 | 680303.1609 | 10945629.0433 | 37224942 | 32794644.99 | 471185.98 | 3959111.03
|  | 60867189.54 | 60867189.54 | 49241257.3358 | 680303.1609 | 10945629.0433 | 37224942 | 32794644.99 | 471185.98 | 3959111.03
| Контроль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Южно-Курильск
Информация о выполнении работ по капитальному ремонту жилищного фонда в муниципальном образовании "Южно-Курильский городской округ" по состоянию на 01.10.2016г.
№ п/п | Наименование объекта | Итого выполненно | Размер средств направленных на капитальный ремонт |  |  |  | Оплата работ и услуг в отчетном периоде |  |  |  | Договор
|  |  | Всего | областной бюджет | местный бюджет | средства собственников помещения | Всего | областной бюджет | местный бюджет | средства собственников помещения
Южно-Курильский городской округ |  | 721648.47 | 721648.47 | 594825.9679 | 36082.4235 | 90740.0786 | 721648.46 | 594825.95 | 36082.42 | 90740.09
1 | пгт. Южно-Курильск, пр-кт Курильский, д. 15 | 142050.06 | 142050.06 | 117086.1825 | 7102.503 | 17861.3745 | 142050.06 | 117086.19 | 7102.5 | 17861.37
Теплоснабжение
Водоснабжение
Водоотведение
Фасад
Стройконтроль
| ПСД | 142050.06 | 142050.06 | 117086.1825 | 7102.503 | 17861.3745 | 142050.06 | 117086.19 | 7102.5 | 17861.37 | 62-ПД/2015
2 | пгт. Южно-Курильск, пр-т Курильский, д.7 | 75517.14 | 75517.14 | 62245.7578 | 3775.857 | 9495.5252 | 75517.14 | 62245.75 | 3775.86 | 9495.53
Водоотведение
Крыша
Фундамент
Стройконтроль
| ПСД | 75517.14 | 75517.14 | 62245.7578 | 3775.857 | 9495.5252 | 75517.14 | 62245.75 | 3775.86 | 9495.53 | 62-ПД/2015
3 | пгт. Южно-Курильск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 5 | 121295.62 | 121295.62 | 99979.1277 | 6064.781 | 15251.7113 | 121295.62 | 99979.13 | 6064.78 | 15251.71
Теплоснабжение
Крыша
Стройконтроль
| ПСД | 121295.62 | 121295.62 | 99979.1277 | 6064.781 | 15251.7113 | 121295.62 | 99979.13 | 6064.78 | 15251.71 | 62-ПД/2015
4 | пгт. Южно-Курильск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 7 | 69506.01 | 69506.01 | 57291.0238 | 3475.3005 | 8739.6857 | 69506.01 | 57291.02 | 3475.3 | 8739.69
Водоснабжение
Водоотведение
Подвал
Стройконтроль
| ПСД | 69506.01 | 69506.01 | 57291.0238 | 3475.3005 | 8739.6857 | 69506.01 | 57291.02 | 3475.3 | 8739.69 | 62-ПД/2015
5 | пгт. Южно-Курильск, ул. Победы, д.17 | 59969.54 | 59969.54 | 49430.493 | 2998.477 | 7540.57 | 59969.54 | 49430.49 | 2998.48 | 7540.57
Крыша
Стройконтроль
| ПСД | 59969.54 | 59969.54 | 49430.493 | 2998.477 | 7540.57 | 59969.54 | 49430.49 | 2998.48 | 7540.57 | 62-ПД/2015
6 | с. Крабозаводское, ул. Строительная, д. 1 | 106949.39 | 106949.39 | 88154.1042 | 5347.4695 | 13447.8163 | 106949.39 | 88154.1 | 5347.47 | 13447.82
Крыша
Стройконтроль
| ПСД | 106949.39 | 106949.39 | 88154.1042 | 5347.4695 | 13447.8163 | 106949.39 | 88154.1 | 5347.47 | 13447.82 | 62-ПД/2015
7 | с. Малокурильское, ул. Строительная, д. 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фасад
Стройконтроль
ПСД
8 | с. Малокурильское, ул. Терешкова, д. 2 | 72137.48 | 72137.48 | 59460.0393 | 3606.874 | 9070.5667 | 72137.48 | 59460.04 | 3606.87 | 9070.57
Крыша
Стройконтроль
| ПСД | 72137.48 | 72137.48 | 59460.0393 | 3606.874 | 9070.5667 | 72137.48 | 59460.04 | 3606.87 | 9070.57 | 62-ПД/2015
9 | с. Малокурильское, ул. Черемушки, д. 12, лит. А | 74223.23 | 74223.23 | 61179.2396 | 3711.1615 | 9332.8289 | 74223.22 | 61179.23 | 3711.16 | 9332.83
Крыша
Стройконтроль
| ПСД | 74223.23 | 74223.23 | 61179.2396 | 3711.1615 | 9332.8289 | 74223.22 | 61179.23 | 3711.16 | 9332.83 | 62-ПД/2015
10 | ПСД на 2017 год
| Теплоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Водоотведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Крыша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фасад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фундамент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подвал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Стройконтроль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПСД | 721648.47 | 721648.47 | 594825.9679 | 36082.4235 | 90740.0786 | 721648.46 | 594825.95 | 36082.42 | 90740.09 | 8
| Итого по МО | 721648.47 | 721648.47 | 594825.9679 | 36082.4235 | 90740.0786 | 721648.46 | 594825.95 | 36082.42 | 90740.09
|  | 721648.47 | 721648.47 | 594825.9679 | 36082.4235 | 90740.0786 | 721648.46 | 594825.95 | 36082.42 | 90740.09
| Контроль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Южный
Информация о выполнении работ по капитальному ремонту жилищного фонда в муниципальном образовании "Городской округ Южно-сахалинск" по состоянию на 01.10.2016г.
№ п/п | Наименование объекта | Итого выполненно | Размер средств направленных на капитальный ремонт |  |  |  | Оплата работ и услуг в отчетном периоде |  |  |  | Договор | дата завершения работ
|  |  | Всего | областной бюджет | местный бюджет | средства собственников помещения | Всего | областной бюджет | местный бюджет | средства собственников помещения
| Городской округ Южно-Сахалинск | 513666773.87 | 513666773.87 | 369413826.2148 | 24878306.8595 | 119374640.7957 | 487232760.1 | 348562630.18 | 23556606.23 | 115113523.69
1 | г. Южно-Сахалинск, б-р. им Анкудинова Федора Степановича, д. 11 | 6807662.35 | 6807662.35 | 4737247.9995 | 340383.1175 | 1730031.233 | 6807662.35 | 4737247.99 | 340383.12 | 1730031.24
| Крыша | 6695398.96 | 6695398.96 | 4659127.2743 | 334769.948 | 1701501.7377 | 6695398.96 | 4659127.27 | 334769.95 | 1701501.74 | 58-СМР/2016
| ПСД | 112263.39 | 112263.39 | 78120.7252 | 5613.1695 | 28529.4953 | 112263.39 | 78120.72 | 5613.17 | 28529.5 | 56-ПД/2015 | 2016-05-05
2 | г. Южно-Сахалинск, б-р. им Анкудинова Федора Степановича, д. 9 | 6784125.25 | 6784125.25 | 4720869.2377 | 339206.2625 | 1724049.7498 | 6784125.25 | 4720869.24 | 339206.27 | 1724049.74
| Крыша | 6668965.47 | 6668965.47 | 4640733.0016 | 333448.2735 | 1694784.1949 | 6668965.47 | 4640733 | 333448.28 | 1694784.19 | 57-СМР/2016
| ПСД | 115159.78 | 115159.78 | 80136.2361 | 5757.989 | 29265.5549 | 115159.78 | 80136.24 | 5757.99 | 29265.55 | 56-ПД/2015 | 2016-05-05
3 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Луговое, ул. 2-я Железнодорожная, д. 37 | 111424.93 | 111424.93 | 75443.5916 | 5571.2465 | 30410.0919 | 111424.93 | 75443.59 | 5571.25 | 30410.09
Крыша
Стройконтроль
| ПСД | 111424.93 | 111424.93 | 75443.5916 | 5571.2465 | 30410.0919 | 111424.93 | 75443.59 | 5571.25 | 30410.09 | 56-ПД/2015 | 2016-05-05
4 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Луговое, ул. 2-я Набережная, д. 74 | 83192.01 | 83192.01 | 56327.6461 | 4159.6005 | 22704.7634 | 83192.01 | 56327.65 | 4159.6 | 22704.76
Крыша
Стройконтроль
| ПСД | 83192.01 | 83192.01 | 56327.6461 | 4159.6005 | 22704.7634 | 83192.01 | 56327.65 | 4159.6 | 22704.76 | 56-ПД/2015 | 2016-05-05
5 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Луговое, ул. Дружбы, д. 1 | 7835964.9 | 7835964.9 | 6130858.9467 | 391798.246 | 1313307.7073 | 7835964.9 | 6130858.94 | 391798.25 | 1313307.71
| Крыша | 7717591.98 | 7717591.98 | 6050711.01 | 385879.6 | 1281001.37 | 7717591.98 | 6050711.01 | 385879.6 | 1281001.37 | 121-СМР/2016 | 2016-09-26
| ПСД | 118372.92 | 118372.92 | 80147.9367 | 5918.646 | 32306.3373 | 118372.92 | 80147.93 | 5918.65 | 32306.34 | 56-ПД/2015 | 2016-05-05
6 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Луговое, ул. Дружбы, д. 38 | 4745808.78 | 4745808.78 | 3491016.9386 | 237290.439 | 1017501.4024 | 4745808.78 | 3491016.95 | 237290.44 | 1017501.39
| Крыша | 4642191.98 | 4642191.98 | 3414796.4205 | 232109.599 | 995285.9605 | 4642191.98 | 3414796.43 | 232109.6 | 995285.95 | 61-СМР/2016
| ПСД | 103616.8 | 103616.8 | 76220.5181 | 5180.84 | 22215.4419 | 103616.8 | 76220.52 | 5180.84 | 22215.44 | 56-ПД/2015 | 2016-05-05
7 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Луговое, ул. Дружбы, д. 6 | 11094451.26 | 11094451.26 | 8161078.3469 | 554722.563 | 2378650.3501 | 11094451.26 | 8161078.35 | 554722.56 | 2378650.35
| Крыша | 11094451.26 | 11094451.26 | 8161078.3469 | 554722.563 | 2378650.3501 | 11094451.26 | 8161078.35 | 554722.56 | 2378650.35 | 50-СМР/2016
Фасад
Стройконтроль
ПСД
8 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Луговое, ул. Дружбы, д. 93 | 3862236.99 | 3862236.99 | 2687614.8542 | 193111.8495 | 981510.2863 | 3862236.99 | 2687614.86 | 193111.85 | 981510.28
| Крыша | 3783863.71 | 3783863.71 | 2633077.2399 | 189193.1855 | 961593.2846 | 3783863.71 | 2633077.24 | 189193.19 | 961593.28 | 97/2-СМР/2016
| ПСД | 78373.28 | 78373.28 | 54537.6144 | 3918.664 | 19917.0016 | 78373.28 | 54537.62 | 3918.66 | 19917 | 56-ПД/2015 | 2016-05-05
9 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Луговое, ул. Дружбы, д. 95 | 3883783.39 | 3883783.39 | 2702608.3476 | 194189.1695 | 986985.8729 | 3883783.39 | 2702608.35 | 194189.17 | 986985.87
| Крыша | 3804908.71 | 3804908.71 | 2647721.824 | 190245.4355 | 966941.4505 | 3804908.71 | 2647721.82 | 190245.44 | 966941.45 | 97/2-СМР/2016
| ПСД | 78874.68 | 78874.68 | 54886.5236 | 3943.734 | 20044.4224 | 78874.68 | 54886.53 | 3943.73 | 20044.42 | 56-ПД/2015 | 2016-05-05
10 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Луговое, ул. Дружбы, д. 96 | 77621.18 | 77621.18 | 52555.7486 | 3881.059 | 21184.3724 | 77621.18 | 52555.75 | 3881.06 | 21184.37
Крыша
Стройконтроль
| ПСД | 77621.18 | 77621.18 | 52555.7486 | 3881.059 | 21184.3724 | 77621.18 | 52555.75 | 3881.06 | 21184.37 | 56-ПД/2015 | 2016-05-05
11 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Луговое, ул. Дружбы, д. 97 | 3643982.58 | 3643982.58 | 2535738.1579 | 182199.129 | 926045.2931 | 3643982.58 | 2535738.15 | 182199.13 | 926045.3
| Крыша | 3564773.64 | 3564773.64 | 2480619.0329 | 178238.682 | 905915.9251 | 3564773.64 | 2480619.03 | 178238.68 | 905915.93 | 97/1-СМР/2016
| ПСД | 79208.94 | 79208.94 | 55119.1251 | 3960.447 | 20129.3679 | 79208.94 | 55119.12 | 3960.45 | 20129.37 | 56-ПД/2015 | 2016-05-05
12 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Луговое, ул. Дружбы, д. 98 | 3682415.66 | 3682415.66 | 2493289.9951 | 184120.783 | 1005004.8819 | 3682415.66 | 2493290 | 184120.78 | 1005004.88
| Крыша | 3614203.06 | 3614203.06 | 2447104.6079 | 180710.153 | 986388.2991 | 3614203.06 | 2447104.61 | 180710.15 | 986388.3 | 118-СМР/2016 | 2016-08-15
| ПСД | 68212.6 | 68212.6 | 46185.3872 | 3410.63 | 18616.5828 | 68212.6 | 46185.39 | 3410.63 | 18616.58 | 56-ПД/2015 | 2016-05-05
13 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Луговое, ул. Дружбы, д. 99 | 3913033.53 | 3913033.53 | 2722962.6425 | 195651.6765 | 994419.211 | 3913033.53 | 2722962.64 | 195651.68 | 994419.21
| Крыша | 3834399.72 | 3834399.72 | 2668243.7332 | 191719.986 | 974436.0008 | 3834399.72 | 2668243.73 | 191719.99 | 974436 | 97/1-СМР/2016
| ПСД | 78633.81 | 78633.81 | 54718.9094 | 3931.6905 | 19983.2101 | 78633.81 | 54718.91 | 3931.69 | 19983.21 | 56-ПД/2015 | 2016-05-05
14 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Луговое, ул. имени В.Гайдука, д. 1, лит. В | 101449.99 | 101449.99 | 68689.7592 | 5072.4995 | 27687.7313 | 101449.99 | 68689.76 | 5072.5 | 27687.73
Крыша
Стройконтроль
| ПСД | 101449.99 | 101449.99 | 68689.7592 | 5072.4995 | 27687.7313 | 101449.99 | 68689.76 | 5072.5 | 27687.73 | 56-ПД/2015 | 2016-05-05
15 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Луговое, ул. имени В.Гайдука, д. 50 | 125091.14 | 125091.14 | 84696.7091 | 6254.557 | 34139.8739 | 125091.14 | 84696.71 | 6254.56 | 34139.87
Крыша
Стройконтроль
| ПСД | 125091.14 | 125091.14 | 84696.7091 | 6254.557 | 34139.8739 | 125091.14 | 84696.71 | 6254.56 | 34139.87 | 56-ПД/2015 | 2016-05-05
16 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Луговое, ул. Комарова, д. 3 | 6012172.1 | 6012172.1 | 4070721.4855 | 300608.605 | 1640842.0095 | 6012172.1 | 4070721.49 | 300608.6 | 1640842.01
| Крыша | 5911696.53 | 5911696.53 | 4002691.4865 | 295584.8265 | 1613420.217 | 5911696.53 | 4002691.49 | 295584.82 | 1613420.22 | 138-СМР/201 | 2016-07-22
| ПСД | 100475.57 | 100475.57 | 68029.9989 | 5023.7785 | 27421.7926 | 100475.57 | 68030 | 5023.78 | 27421.79 | 56-ПД/2015 | 2016-05-05
17 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Ново-Александровск, пер. Горького, д. 10 | 7666055.26 | 7666055.26 | 5639150.2493 | 383302.763 | 1643602.2477 | 7666055.26 | 5639150.25 | 383302.77 | 1643602.24
| Крыша | 7666055.26 | 7666055.26 | 5639150.2493 | 383302.763 | 1643602.2477 | 7666055.26 | 5639150.25 | 383302.77 | 1643602.24 | 15-СМР/2016
ПСД
18 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Ново-Александровск, пер. Горького, д. 10, лит. А | 7033236.56 | 7033236.56 | 5173648.8135 | 351661.828 | 1507925.9185 | 7033236.56 | 5173648.82 | 351661.83 | 1507925.91
| Крыша | 7033236.56 | 7033236.56 | 5173648.8135 | 351661.828 | 1507925.9185 | 7033236.56 | 5173648.82 | 351661.83 | 1507925.91 | 16-СМР/2016
ПСД
19 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Ново-Александровск, пер. Горького, д. 12 | 5651829.74 | 5651829.74 | 3826740.8804 | 282591.487 | 1542497.3726 | 5651829.74 | 3826740.88 | 282591.49 | 1542497.37
| Крыша | 5569494.43 | 5569494.43 | 3770993.2887 | 278474.7215 | 1520026.4198 | 5569494.43 | 3770993.29 | 278474.72 | 1520026.42 | 98-СМР/2016 | 2016-08-18
| ПСД | 82335.31 | 82335.31 | 55747.5917 | 4116.7655 | 22470.9528 | 82335.31 | 55747.59 | 4116.77 | 22470.95 | 56-ПД/2015 | 2016-05-05
20 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Ново-Александровск, пер. Горького, д. 18 | 5375854.51 | 5375854.51 | 4206122.3275 | 268792.7185 | 900939.464 | 5375854.51 | 4206122.33 | 268792.72 | 900939.46
| Крыша | 5293814.74 | 5293814.74 | 4150574.84 | 264690.73 | 878549.17 | 5293814.74 | 4150574.84 | 264690.73 | 878549.17 | 158-СМР/2016 | 2016-09-26
| ПСД | 82039.77 | 82039.77 | 55547.4875 | 4101.9885 | 22390.294 | 82039.77 | 55547.49 | 4101.99 | 22390.29 | 56-ПД/2015 | 2016-05-05
21 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, д. 13, лит. А | 12075851.11 | 12075851.11 | 8673238.5427 | 603792.5555 | 2798820.0118 | 12075851.11 | 8673238.54 | 603792.56 | 2798820.01
| Крыша | 11964796.2 | 11964796.2 | 8593475.5747 | 598239.81 | 2773080.8153 | 11964796.2 | 8593475.58 | 598239.81 | 2773080.81 | 65-СМР/2016
| ПСД | 111054.91 | 111054.91 | 79762.968 | 5552.7455 | 25739.1965 | 111054.91 | 79762.96 | 5552.75 | 25739.2 | 56-ПД/2015 | 2016-05-05
22 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, д. 2, лит. А | 3018381 | 3018381 | 2220321.0636 | 150919.05 | 647140.8864 | 3018381 | 2220321.06 | 150919.05 | 647140.89
| Крыша | 3018381 | 3018381 | 2220321.0636 | 150919.05 | 647140.8864 | 3018381 | 2220321.06 | 150919.05 | 647140.89 | 63-СМР/2015
ПСД
23 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, д. 3, лит. В | 7389191.88 | 7389191.88 | 5781377.62 | 369459.586 | 1238354.674 | 3374097.92 | 2481986.43 | 168704.9 | 723406.59
| Крыша | 3374097.92 | 3374097.92 | 2481986.43 | 168704.896 | 723406.594 | 3374097.92 | 2481986.43 | 168704.9 | 723406.59 | 21-СМР/2016
| Фасад | 4015093.96 | 4015093.96 | 3299391.19 | 200754.69 | 514948.08 |  |  |  |  | 156-СМР/2016 | 2016-10-03
ПСД
24 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, д. 4, лит. А | 3350986.42 | 3350986.42 | 2464985.6106 | 167549.321 | 718451.4884 | 3350986.42 | 2464985.61 | 167549.32 | 718451.49
| Крыша | 3350986.42 | 3350986.42 | 2464985.6106 | 167549.321 | 718451.4884 | 3350986.42 | 2464985.61 | 167549.32 | 718451.49 | 63-СМР/2016
Фасад
Стройконтроль
ПСД
25 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Ново-Александровск, пер. Мичурина, д. 5 | 7786026.15 | 7786026.15 | 5271762.5856 | 389301.3075 | 2124962.2569 | 7786026.15 | 5271762.59 | 389301.3 | 2124962.26
| Крыша | 7686539.48 | 7686539.48 | 5204402.1511 | 384326.974 | 2097810.3549 | 7686539.48 | 5204402.15 | 384326.97 | 2097810.36 | № 86-СМР/2016 | 2016-07-26
| ПСД | 99486.67 | 99486.67 | 67360.4345 | 4974.3335 | 27151.902 | 99486.67 | 67360.44 | 4974.33 | 27151.9 | 56-ПД/2015 | 2016-05-05
26 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Ново-Александровск, ул. 2-я Красносельская, д. 32 | 86087.53 | 86087.53 | 58288.1448 | 4304.3765 | 23495.0087 | 86087.53 | 58288.14 | 4304.38 | 23495.01
Крыша
Стройконтроль
| ПСД | 86087.53 | 86087.53 | 58288.1448 | 4304.3765 | 23495.0087 | 86087.53 | 58288.14 | 4304.38 | 23495.01 | 56-ПД/2015 | 2016-05-05
27 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Ново-Александровск, ул. 30 лет Победы, д. 10 | 3653629.73 | 3653629.73 | 2858636.44 | 182681.49 | 612311.8 | 3653629.73 | 2858636.44 | 182681.49 | 612311.8
| Крыша | 3582954.8 | 3582954.8 | 2810783.86 | 179147.74 | 593023.2 | 3582954.8 | 2810783.86 | 179147.74 | 593023.2 | 153-СМР/2016
| ПСД | 70674.93 | 70674.93 | 47852.58 | 3533.75 | 19288.6 | 70674.93 | 47852.58 | 3533.75 | 19288.6 | 54-ПД/2015 | 2016-05-05
28 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Ново-Александровск, ул. 30 лет Победы, д. 10, лит. А | 79325.44 | 79325.44 | 53709.67 | 3966.27 | 21649.5 | 79325.44 | 53709.67 | 3966.27 | 21649.5
Крыша
Стройконтроль
| ПСД | 79325.44 | 79325.44 | 53709.67 | 3966.27 | 21649.5 | 79325.44 | 53709.67 | 3966.27 | 21649.5 | 54-ПД/2015 | 2016-05-05
29 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Ново-Александровск, ул. 30 лет Победы, д. 5, лит. А | 5470804.08 | 5470804.08 | 3704172.0231 | 273540.209 | 1493091.8479 | 5470804.08 | 3704172.02 | 273540.21 | 1493091.85
| Крыша | 5384253.18 | 5384253.18 | 3645570.1431 | 269212.659 | 1469470.3779 | 5384253.18 | 3645570.14 | 269212.66 | 1469470.38 | №117-СМР/2016 | 2016-08-23
| ПСД | 86550.9 | 86550.9 | 58601.88 | 4327.55 | 23621.47 | 86550.9 | 58601.88 | 4327.55 | 23621.47 | 54-ПД/2015 | 2016-05-05
30 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Ново-Александровск, ул. 30 лет Победы, д. 5, лит. В | 4053025.18 | 4053025.18 | 2744222.2855 | 202651.264 | 1106151.6305 | 4053025.18 | 2744222.29 | 202651.26 | 1106151.63
| Крыша | 3966474.28 | 3966474.28 | 2685620.4055 | 198323.714 | 1082530.1605 | 3966474.28 | 2685620.41 | 198323.71 | 1082530.16 | 153-СМР/2016 | 06.09.16
| ПСД | 86550.9 | 86550.9 | 58601.88 | 4327.55 | 23621.47 | 86550.9 | 58601.88 | 4327.55 | 23621.47 | 54-ПД/2015 | 2016-05-05
31 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Ново-Александровск, ул. 30 лет Победы, д. 7 | 100266.63 | 100266.63 | 67888.53 | 5013.33 | 27364.77 | 100266.63 | 67888.53 | 5013.33 | 27364.77
Крыша
Стройконтроль
| ПСД | 100266.63 | 100266.63 | 67888.53 | 5013.33 | 27364.77 | 100266.63 | 67888.53 | 5013.33 | 27364.77 | 54-ПД/2015 | 2016-05-05
32 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Ново-Александровск, ул. 30 лет Победы, д. 7, лит. А
Фасад
Стройконтроль
ПСД
33 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Ново-Александровск, ул. Восточная, д. 17 | 73015.2 | 73015.2 | 49437.13 | 3650.76 | 19927.31 | 73015.2 | 49437.13 | 3650.76 | 19927.31
Крыша
Стройконтроль
| ПСД | 73015.2 | 73015.2 | 49437.13 | 3650.76 | 19927.31 | 73015.2 | 49437.13 | 3650.76 | 19927.31 | 54-ПД/2015 | 2016-05-05
34 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Ново-Александровск, ул. Восточная, д. 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Электроснабжение
Теплоснабжение
Водоснабжение
Водоотведение
Стройконтроль
ПСД
35 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Ново-Александровск, ул. Науки, д. 5 | 87050.05 | 87050.05 | 58939.85 | 4352.5 | 23757.7 | 87050.05 | 58939.85 | 4352.5 | 23757.7
Крыша
Стройконтроль
| ПСД | 87050.05 | 87050.05 | 58939.85 | 4352.5 | 23757.7 | 87050.05 | 58939.85 | 4352.5 | 23757.7 | 54-ПД/2015 | 2016-05-05
36 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Ново-Александровск, ул. Советская, д. 1 | 85865.83 | 85865.83 | 58138.04 | 4293.29 | 23434.5 | 85865.83 | 58138.04 | 4293.29 | 23434.5
Крыша
Стройконтроль
| ПСД | 85865.83 | 85865.83 | 58138.04 | 4293.29 | 23434.5 | 85865.83 | 58138.04 | 4293.29 | 23434.5 | 54-ПД/2015 | 2016-05-05
37 | г. Южно-Сахалинск, пер. Ангарский, д. 4 | 13285162.01 | 13285162.01 | 8995110.0682 | 664258.1005 | 3625793.8413 | 13285162.01 | 8995110.07 | 664258.1 | 3625793.84
| Крыша | 13285162.01 | 13285162.01 | 8995110.0682 | 664258.1005 | 3625793.8413 | 13285162.01 | 8995110.07 | 664258.1 | 3625793.84 | 68-СМР/2016 | 2016-08-03
ПСД
38 | г. Южно-Сахалинск, пер. Ангарский, д. 6 | 82359.94 | 82359.94 | 55764.27 | 4118 | 22477.67 | 82359.94 | 55764.27 | 4118 | 22477.67
Крыша
Стройконтроль
| ПСД | 82359.94 | 82359.94 | 55764.27 | 4118 | 22477.67 | 82359.94 | 55764.27 | 4118 | 22477.67 | 54-ПД/2015 | 2016-05-05
39 | г. Южно-Сахалинск, пл. р-н Хомутово, ул. 3-я Набережная, д. 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Крыша
Стройконтроль
ПСД
40 | г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 284, лит. А | 7628792.73 | 7628792.73 | 5165302.9816 | 381439.6365 | 2082050.1119 | 7628792.73 | 5165302.98 | 381439.64 | 2082050.11
| Крыша | 7628792.73 | 7628792.73 | 5165302.9816 | 381439.6365 | 2082050.1119 | 7628792.73 | 5165302.98 | 381439.64 | 2082050.11 | 136-СМР/2016 | 17.08.16
ПСД
41 | г. Южно-Сахалинск, пр-кт Коммунистический, д. 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фасад
Стройконтроль
ПСД
42 | г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Мира, д. 176 | 10719367.69 | 10719367.69 | 7885166.8761 | 535968.381 | 2298232.4329 | 10719367.69 | 7885166.88 | 535968.39 | 2298232.42
| Крыша | 10614700.62 | 10614700.62 | 7808173.7761 | 530735.031 | 2275791.8129 | 10614700.62 | 7808173.78 | 530735.04 | 2275791.8 | 33-СМР/2016
| ПСД | 104667.07 | 104667.07 | 76993.1 | 5233.35 | 22440.62 | 104667.07 | 76993.1 | 5233.35 | 22440.62 | 54-ПД/2015 | 2016-05-05
43 | г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Мира, д. 182 | 10816167.06 | 10816167.06 | 7956372.4826 | 540808.355 | 2318986.2224 | 10816167.06 | 7956372.48 | 540808.36 | 2318986.22
| Крыша | 10705933.5 | 10705933.5 | 7875284.6826 | 535296.675 | 2295352.1424 | 10705933.5 | 7875284.68 | 535296.68 | 2295352.14 | 32-СМР/2016
| ПСД | 110233.56 | 110233.56 | 81087.8 | 5511.68 | 23634.08 | 110233.56 | 81087.8 | 5511.68 | 23634.08 | 54-ПД/2015 | 2016-05-05
44 | г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Мира, д. 197 | 11147305.41 | 11147305.41 | 8199957.8535 | 557365.275 | 2389982.2815 | 11147305.41 | 8199957.85 | 557365.28 | 2389982.28
| Крыша | 11036463.3 | 11036463.3 | 8118422.4035 | 551823.165 | 2366217.7315 | 11036463.3 | 8118422.4 | 551823.17 | 2366217.73 | 35-СМР/2016
| ПСД | 110842.11 | 110842.11 | 81535.45 | 5542.11 | 23764.55 | 110842.11 | 81535.45 | 5542.11 | 23764.55 | 54-ПД/2015 | 2016-05-05
45 | г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Мира, д. 197, лит. А | 110842.11 | 110842.11 | 75048.97 | 5542.11 | 30251.03 | 110842.11 | 75048.97 | 5542.11 | 30251.03
Крыша
Стройконтроль
| ПСД | 110842.11 | 110842.11 | 75048.97 | 5542.11 | 30251.03 | 110842.11 | 75048.97 | 5542.11 | 30251.03 | 54-ПД/2015 | 2016-05-05
46 | г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Мира, д. 243 | 94635.61 | 94635.61 | 64075.88 | 4731.78 | 25827.95 | 94635.61 | 64075.88 | 4731.78 | 25827.95
Крыша
Стройконтроль
| ПСД | 94635.61 | 94635.61 | 64075.88 | 4731.78 | 25827.95 | 94635.61 | 64075.88 | 4731.78 | 25827.95 | 54-ПД/2015 | 2016-05-05
47 | г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Мира, д. 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПСД
48 | г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Мира, д. 280 | 144044.05 | 144044.05 | 97529.35 | 7202.2 | 39312.5 | 144044.05 | 97529.35 | 7202.2 | 39312.5
Крыша
Стройконтроль
| ПСД | 144044.05 | 144044.05 | 97529.35 | 7202.2 | 39312.5 | 144044.05 | 97529.35 | 7202.2 | 39312.5 | 54-ПД/2015 | 2016-05-05
49 | г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Мира, д. 286, лит. А | 129372.07 | 129372.07 | 87595.24 | 6468.6 | 35308.23 | 129372.07 | 87595.24 | 6468.6 | 35308.23
Крыша
Стройконтроль
| ПСД | 129372.07 | 129372.07 | 87595.24 | 6468.6 | 35308.23 | 129372.07 | 87595.24 | 6468.6 | 35308.23 | 54-ПД/2015 | 2016-05-05
50 | г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Мира, д. 4 | 103496.18 | 103496.18 | 70075.19 | 5174.81 | 28246.18 | 103496.18 | 70075.19 | 5174.81 | 28246.18
Крыша
Стройконтроль
| ПСД | 103496.18 | 103496.18 | 70075.19 | 5174.81 | 28246.18 | 103496.18 | 70075.19 | 5174.81 | 28246.18 | 54-ПД/2015 | 2016-05-05
51 | г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Мира, д. 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Крыша
Стройконтроль
ПСД
52 | г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Победы, д. 12 | 7110947.86 | 7110947.86 | 5230813.2458 | 355547.393 | 1524587.2212 | 7110947.86 | 5230813.25 | 355547.39 | 1524587.22
| Крыша | 7110947.86 | 7110947.86 | 5230813.2458 | 355547.393 | 1524587.2212 | 7110947.86 | 5230813.25 | 355547.39 | 1524587.22 | 36-СМР/2016
ПСД
53 | г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Победы, д. 14 | 7099216.3 | 7099216.3 | 5222183.5103 | 354960.815 | 1522071.9747 | 7099216.3 | 5222183.51 | 354960.82 | 1522071.97
| Крыша | 7099216.3 | 7099216.3 | 5222183.5103 | 354960.815 | 1522071.9747 | 7099216.3 | 5222183.51 | 354960.82 | 1522071.97 | 34-СМР/2016
ПСД
54 | г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Победы, д. 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Крыша
Стройконтроль
ПСД
55 | г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Победы, д. 29 | 10293940.04 | 10293940.04 | 6969820.9223 | 514697.002 | 2809422.1157 | 10293940.04 | 6969820.92 | 514697 | 2809422.12
| Крыша | 10293940.04 | 10293940.04 | 6969820.9223 | 514697.002 | 2809422.1157 | 10293940.04 | 6969820.92 | 514697 | 2809422.12 | 42/2-СМР/2016 | 18.07.16
ПСД
56 | г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Победы, д. 31 | 12528259.42 | 12528259.42 | 8482633.8881 | 626412.971 | 3419212.5609 | 12528259.42 | 8482633.89 | 626412.97 | 3419212.56
| Крыша | 12528259.42 | 12528259.42 | 8482633.8881 | 626412.971 | 3419212.5609 | 12528259.42 | 8482633.89 | 626412.97 | 3419212.56 | 42/1-СМР/2016 | 17.07.16
ПСД
57 | г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Победы, д. 53 | 6949988.78 | 6949988.78 | 4705698.4032 | 347499.439 | 1896790.9378 | 6949988.78 | 4705698.4 | 347499.44 | 1896790.94
| Крыша | 6949988.78 | 6949988.78 | 4705698.4032 | 347499.439 | 1896790.9378 | 6949988.78 | 4705698.4 | 347499.44 | 1896790.94 | 48-СМР/2016 | 21.07.16
ПСД
58 | г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Победы, д. 7, лит. А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Крыша
Стройконтроль
ПСД
59 | г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Победы, д. 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Крыша
Стройконтроль
ПСД
60 | г. Южно-Сахалинск, проезд. Спортивный, д. 17, лит. А | 6172539.82 | 6172539.82 | 4540520.2916 | 308626.991 | 1323392.5374 | 6172539.82 | 4540520.29 | 308626.99 | 1323392.54
| Крыша | 6172539.82 | 6172539.82 | 4540520.2916 | 308626.991 | 1323392.5374 | 6172539.82 | 4540520.29 | 308626.99 | 1323392.54 | 40-СМР/2016
ПСД
61 | г. Южно-Сахалинск, ул. Авиационная, д. 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Крыша
Стройконтроль
ПСД
62 | г. Южно-Сахалинск, ул. Авиационная, д. 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фасад
Стройконтроль
ПСД
63 | г. Южно-Сахалинск, ул. Авиационная, д. 88 | 4784341.86 | 4784341.86 | 3239382.1866 | 239217.093 | 1305742.5804 | 4784341.86 | 3239382.19 | 239217.09 | 1305742.58
| Крыша | 4784341.86 | 4784341.86 | 3239382.1866 | 239217.093 | 1305742.5804 | 4784341.86 | 3239382.19 | 239217.09 | 1305742.58 | 59-СМР/2016 | 18.07.16
ПСД
64 | г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Электроснабжение
Теплоснабжение
Стройконтроль
ПСД
65 | г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 159 | 5472956.45 | 5472956.45 | 3705629.3532 | 273647.8225 | 1493679.2743 | 5472956.45 | 3705629.36 | 273647.82 | 1493679.27
| Крыша | 5472956.45 | 5472956.45 | 3705629.3532 | 273647.8225 | 1493679.2743 | 5472956.45 | 3705629.36 | 273647.82 | 1493679.27 | 133-СМР/2016 | 05.08.16
| ПСД |  | 0
66 | г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Крыша
Стройконтроль
ПСД
67 | г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 4
Электроснабжение
Теплоснабжение
Водоснабжение
Водоотведение
Фасад
Стройконтроль
ПСД
68 | г. Южно-Сахалинск, ул. Бумажная, д. 22, лит. Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Крыша
Стройконтроль
ПСД
69 | г. Южно-Сахалинск, ул. Бумажная, д. 24, лит. А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Крыша
Стройконтроль
ПСД
70 | г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, д. 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Крыша
Стройконтроль
ПСД
71 | г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, д. 9, лит. А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Крыша
Стройконтроль
ПСД
72 | г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова А.О., д. 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Крыша
Стройконтроль
ПСД
73 | г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова А.О., д. 33, лит. Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Крыша
Стройконтроль
ПСД
74 | г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова А.О., д. 41, лит. А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Крыша
Стройконтроль
ПСД
75 | г. Южно-Сахалинск, ул. Железнодорожная, д. 16 | 8666526.27 | 8666526.27 | 6375096.7242 | 433326.3135 | 1858103.2323 | 8666526.27 | 6375096.73 | 433326.31 | 1858103.23
| Крыша | 8666526.27 | 8666526.27 | 6375096.7242 | 433326.3135 | 1858103.2323 | 8666526.27 | 6375096.73 | 433326.31 | 1858103.23 | 21-СМР/2016
ПСД
76 | г. Южно-Сахалинск, ул. Железнодорожная, д. 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Крыша
Стройконтроль
ПСД
77 | г. Южно-Сахалинск, ул. Железнодорожная, д. 18, лит. А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Крыша
Стройконтроль
ПСД
78 | г. Южно-Сахалинск, ул. Железнодорожная, д. 91, лит. А | 4688848.15 | 4688848.15 | 3449116.6991 | 234442.4075 | 1005289.0434 | 4688848.15 | 3449116.7 | 234442.41 | 1005289.04
| Крыша | 4688848.15 | 4688848.15 | 3449116.6991 | 234442.4075 | 1005289.0434 | 4688848.15 | 3449116.7 | 234442.41 | 1005289.04 | № 87-СМР/2016
ПСД
79 | г. Южно-Сахалинск, ул. Им Космонавта Поповича, д. 22, лит. А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Крыша
Стройконтроль
ПСД
80 | г. Южно-Сахалинск, ул. Им Космонавта Поповича, д. 24, лит. А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Крыша
Стройконтроль
ПСД
81 | г. Южно-Сахалинск, ул. Им Космонавта Поповича, д. 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Крыша
Стройконтроль
ПСД
82 | г. Южно-Сахалинск, ул. Имени Антона Буюклы, д. 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоснабжение
Стройконтроль
ПСД
83 | г. Южно-Сахалинск, ул. Имени Антона Буюклы, д. 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фасад
Стройконтроль
ПСД
84 | г. Южно-Сахалинск, ул. Имени П.А.Леонова, д. 42 | 4559684.74 | 4559684.74 | 3354104.0947 | 227984.237 | 977596.4083 | 4559684.74 | 3354104.09 | 227984.24 | 977596.41
Электроснабжение
| Крыша | 4559684.74 | 4559684.74 | 3354104.0947 | 227984.237 | 977596.4083 | 4559684.74 | 3354104.09 | 227984.24 | 977596.41 | 20-СМР/2016
Стройконтроль
ПСД
85 | г. Южно-Сахалинск, ул. имени Ф.Э.Дзержинского, д. 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Крыша
Стройконтроль
ПСД
86 | г. Южно-Сахалинск, ул. имени Ф.Э.Дзержинского, д. 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фасад
Стройконтроль
ПСД
87 | г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 215 | 6310937.36 | 6310937.36 | 4939633.78 | 315546.87 | 1055756.71 | 6310937.36 | 4939633.78 | 315546.87 | 1055756.71
| Крыша | 6310937.36 | 6310937.36 | 4939633.78 | 315546.87 | 1055756.71 | 6310937.36 | 4939633.78 | 315546.87 | 1055756.71 | 137-СМР/2015 | 2016-09-05
ПСД
88 | г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фасад
Стройконтроль
ПСД
89 | г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 235 | 96166.81 | 96166.81 | 65112.6237 | 4808.3405 | 26245.8458 | 96166.81 | 65112.62 | 4808.34 | 26245.85
Крыша
Стройконтроль
| ПСД | 96166.81 | 96166.81 | 65112.6237 | 4808.3405 | 26245.8458 | 96166.81 | 65112.62 | 4808.34 | 26245.85 | 59-ПД/2015 | 2016-05-05
90 | г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 239 | 99439.47 | 99439.47 | 67328.4763 | 4971.9735 | 27139.0202 | 99439.47 | 67328.48 | 4971.97 | 27139.02
Крыша
Стройконтроль
| ПСД | 99439.47 | 99439.47 | 67328.4763 | 4971.9735 | 27139.0202 | 99439.47 | 67328.48 | 4971.97 | 27139.02 | 59-ПД/2015 | 2016-05-05
91 | г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Крыша
Стройконтроль
ПСД
92 | г. Южно-Сахалинск, ул. Крюкова Д.Н., д. 35 | 92207.08 | 92207.08 | 62431.5697 | 4610.354 | 25165.1563 | 92207.08 | 62431.57 | 4610.35 | 25165.16
Крыша
Стройконтроль
| ПСД | 92207.08 | 92207.08 | 62431.5697 | 4610.354 | 25165.1563 | 92207.08 | 62431.57 | 4610.35 | 25165.16 | 59-ПД/2015 | 2016-05-05
93 | г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, д. 14 | 67266.05 | 67266.05 | 45544.4971 | 3363.3025 | 18358.2504 | 67266.05 | 45544.5 | 3363.3 | 18358.25
Крыша
Стройконтроль
| ПСД | 67266.05 | 67266.05 | 45544.4971 | 3363.3025 | 18358.2504 | 67266.05 | 45544.5 | 3363.3 | 18358.25 | 59-ПД/2015 | 2016-05-05
94 | г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, д. 43, лит. А
Водоснабжение
Водоотведение
Фасад
Стройконтроль
ПСД
95 | г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, д. 55 | 95869.49 | 95869.49 | 64911.3143 | 4793.4745 | 26164.7012 | 95869.49 | 64911.32 | 4793.47 | 26164.7
Крыша
Стройконтроль
| ПСД | 95869.49 | 95869.49 | 64911.3143 | 4793.4745 | 26164.7012 | 95869.49 | 64911.32 | 4793.47 | 26164.7 | 59-ПД/2015 | 2016-05-05
96 | г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, д. 6 | 3484532.69 | 3484532.69 | 2563222.2468 | 174226.6345 | 747083.8087 | 3484532.69 | 2563222.25 | 174226.63 | 747083.81
| Крыша | 3417435 | 3417435 | 2513865.186 | 170871.75 | 732698.064 | 3417435 | 2513865.18 | 170871.75 | 732698.07 | 51-СМР/2016
| ПСД | 67097.69 | 67097.69 | 49357.0608 | 3354.8845 | 14385.7447 | 67097.69 | 49357.07 | 3354.88 | 14385.74 | 59-ПД/2015 | 2016-05-05
97 | г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, д. 7 | 3373018.4 | 3373018.4 | 2481192.335 | 168650.92 | 723175.145 | 3373018.4 | 2481192.34 | 168650.93 | 723175.13
| Крыша | 3306484.1 | 3306484.1 | 2432249.704 | 165324.205 | 708910.191 | 3306484.1 | 2432249.71 | 165324.21 | 708910.18 | 51-СМР/2016
| ПСД | 66534.3 | 66534.3 | 48942.6311 | 3326.715 | 14264.9539 | 66534.3 | 48942.63 | 3326.72 | 14264.95 | 59-ПД/2015 | 2016-05-05
98 | г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 166 | 709556.86 | 709556.86 | 555164.38 | 35477.84 | 118914.64 | 0 | 0 | 0 | 0
| Электроснабжение | 709556.86 | 709556.86 | 555164.38 | 35477.84 | 118914.64 |  |  |  |  | 202-СМР/2016 | 2016-09-28
ПСД
99 | г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 182
Электроснабжение
Теплоснабжение
Стройконтроль
ПСД
100 | г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 198 | 6893662.26 | 6893662.26 | 5393670.2951 | 344683.106 | 1155308.8589 | 104602.92 | 70824.54 | 5230.15 | 28548.23
| Электроснабжение | 1324530.25 | 1324530.25 | 1038475.27 | 66226.51 | 219828.47 |  |  |  |  | 202-СМР/2016 | 2016-09-28
| Теплоснабжение | 5464529.09 | 5464529.09 | 4284370.48 | 273226.45 | 906932.16 |  |  |  |  | 202-СМР/2016 | 2016-09-28
Фасад
Стройконтроль
| ПСД | 104602.92 | 104602.92 | 70824.5451 | 5230.146 | 28548.2289 | 104602.92 | 70824.54 | 5230.15 | 28548.23 | 59-ПД/2015 | 2016-05-05
101 | г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 283 | 8617355.6 | 8617355.6 | 6338926.7794 | 430867.78 | 1847561.0406 | 8617355.6 | 6338926.78 | 430867.78 | 1847561.04
| Крыша | 8617355.6 | 8617355.6 | 6338926.7794 | 430867.78 | 1847561.0406 | 8617355.6 | 6338926.78 | 430867.78 | 1847561.04 | 20-СМР/2016
ПСД
102 | г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 287 | 5296200.26 | 5296200.26 | 3685466.8749 | 264810.013 | 1345923.3721 | 5296200.26 | 3685466.87 | 264810.01 | 1345923.38
| Крыша | 5194193.72 | 5194193.72 | 3614483.5839 | 259709.686 | 1320000.4501 | 5194193.72 | 3614483.58 | 259709.68 | 1320000.46 | 73-СМР/2016
| ПСД | 102006.54 | 102006.54 | 70983.291 | 5100.327 | 25922.922 | 102006.54 | 70983.29 | 5100.33 | 25922.92 | 59-ПД/2015 | 2016-05-05
103 | г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 306 | 7495028.68 | 7495028.68 | 5074660.0996 | 374751.434 | 2045617.1464 | 7495028.68 | 5074660.11 | 374751.43 | 2045617.14
| Крыша | 7391904.68 | 7391904.68 | 5004836.9017 | 369595.234 | 2017472.5443 | 7391904.68 | 5004836.91 | 369595.23 | 2017472.54 | 82-СМР/2016 | 29.07.16
| ПСД | 103124 | 103124 | 69823.1979 | 5156.2 | 28144.6021 | 103124 | 69823.2 | 5156.2 | 28144.6 | 59-ПД/2015 | 2016-05-05
104 | г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 489, лит. А | 9706146.09 | 9706146.09 | 6571741.3166 | 485307.3045 | 2649097.4689 | 9706146.09 | 6571741.31 | 485307.31 | 2649097.47
| Крыша | 9607797.35 | 9607797.35 | 6505151.3518 | 480389.8675 | 2622256.1307 | 9607797.35 | 6505151.35 | 480389.87 | 2622256.13 | 82-СМР/2016 | 25.07.16
| ПСД | 98348.74 | 98348.74 | 66589.9649 | 4917.437 | 26841.3381 | 98348.74 | 66589.96 | 4917.44 | 26841.34 | 59-ПД/2015 | 2016-05-05
105 | г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 493 | 7117835.52 | 7117835.52 | 5235879.8085 | 355891.776 | 1526063.9355 | 7117835.52 | 5235879.81 | 355891.78 | 1526063.93
| Крыша | 7117835.52 | 7117835.52 | 5235879.8085 | 355891.776 | 1526063.9355 | 7117835.52 | 5235879.81 | 355891.78 | 1526063.93 | 18-СМР/2016
ПСД
106 | г. Южно-Сахалинск, ул. Милицейская, д. 11 | 1667625.63 | 1667625.63 | 1304766.9651 | 83381.2825 | 279477.3824 | 1667625.63 | 1304766.97 | 83381.28 | 279477.38
| Крыша | 1553886.98 | 1553886.98 | 1227756.8 | 77694.35 | 248435.83 | 1553886.98 | 1227756.8 | 77694.35 | 248435.83 | 191-СМР/2016 | 2016-09-05
| ПСД | 113738.65 | 113738.65 | 77010.1651 | 5686.9325 | 31041.5524 | 113738.65 | 77010.17 | 5686.93 | 31041.55 | 59-ПД/2015 | 2016-05-05
107 | г. Южно-Сахалинск, ул. Милицейская, д. 13, лит. А | 10058455.06 | 10058455.06 | 6810378.752 | 502922.753 | 2745153.555 | 10058455.06 | 6810378.76 | 502922.75 | 2745153.55
| Крыша | 9923016.46 | 9923016.46 | 6718675.9847 | 496150.823 | 2708189.6523 | 9923016.46 | 6718675.99 | 496150.82 | 2708189.65 | № 83-СМР/2016
| ПСД | 135438.6 | 135438.6 | 91702.7673 | 6771.93 | 36963.9027 | 135438.6 | 91702.77 | 6771.93 | 36963.9 | 59-ПД/2015 | 2016-05-05
108 | г. Южно-Сахалинск, ул. Невельская, д. 13 | 71669.11 | 71669.11 | 48525.721 | 3583.4555 | 19559.9335 | 71669.11 | 48525.72 | 3583.46 | 19559.93
Крыша
Стройконтроль
| ПСД | 71669.11 | 71669.11 | 48525.721 | 3583.4555 | 19559.9335 | 71669.11 | 48525.72 | 3583.46 | 19559.93 | 59-ПД/2015 | 2016-05-05
109 | г. Южно-Сахалинск, ул. Невельская, д. 46
Крыша
Фасад
Стройконтроль
ПСД
110 | г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 20 | 9993299.18 | 9993299.18 | 7818857.21 | 99932.99 | 2074508.98 | 9993299.18 | 7818857.21 | 99932.99 | 2074508.98
| Крыша | 9897038.78 | 9897038.78 | 7753681.2184 | 95119.97 | 2048237.5916 | 9897038.78 | 7753681.22 | 95119.97 | 2048237.59 | 67-СМР/2016 | 2016-08-23
| ПСД | 96260.4 | 96260.4 | 65175.9916 | 4813.02 | 26271.3884 | 96260.4 | 65175.99 | 4813.02 | 26271.39 | 59-ПД/2015 | 2016-05-05
111 | г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 22 | 10132496.39 | 10132496.39 | 7927766.5 | 101324.96 | 2103404.93 | 10132496.39 | 7927766.5 | 101324.96 | 2103404.93
| Крыша | 10037377.36 | 10037377.36 | 7863363.3072 | 96569.0085 | 2077445.0443 | 10037377.36 | 7863363.31 | 96569.01 | 2077445.04 | 67-СМР/2016 | 2016-08-23
| ПСД | 95119.03 | 95119.03 | 64403.1928 | 4755.9515 | 25959.8857 | 95119.03 | 64403.19 | 4755.95 | 25959.89 | 59-ПД/2015 | 2016-05-05
112 | г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 63 | 9324476.82 | 9324476.82 | 7295563.91 | 466223.84 | 1562689.07 | 9324476.82 | 7295563.91 | 466223.84 | 1562689.07
| Крыша | 9324476.82 | 9324476.82 | 7295563.91 | 466223.84 | 1562689.07 | 9324476.82 | 7295563.91 | 466223.84 | 1562689.07 | 63-СМР/2016 | 2016-08-23
ПСД
113 | г. Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева М.А., д. 80 | 133653.59 | 133653.59 | 90494.1727 | 6682.6795 | 36476.7378 | 133653.59 | 90494.17 | 6682.68 | 36476.74
Крыша
Стройконтроль
| ПСД | 133653.59 | 133653.59 | 90494.1727 | 6682.6795 | 36476.7378 | 133653.59 | 90494.17 | 6682.68 | 36476.74 | 59-ПД/2015 | 2016-05-05
114 | г. Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева М.А., д. 82 | 100362.69 | 100362.69 | 67953.5701 | 5018.1345 | 27390.9854 | 100362.69 | 67953.57 | 5018.13 | 27390.99
Крыша
Стройконтроль
| ПСД | 100362.69 | 100362.69 | 67953.5701 | 5018.1345 | 27390.9854 | 100362.69 | 67953.57 | 5018.13 | 27390.99 | 59-ПД/2015 | 2016-05-05
115 | г. Южно-Сахалинск, ул. Пушкина, д. 131 | 9034918.58 | 9034918.58 | 6287128.7923 | 451745.929 | 2296043.8587 | 9034918.58 | 6287128.79 | 451745.93 | 2296043.86
| Крыша | 8935932.32 | 8935932.32 | 6218247.2235 | 446796.616 | 2270888.4805 | 8935932.32 | 6218247.22 | 446796.62 | 2270888.48 | 66-СМР/2016
| ПСД | 98986.26 | 98986.26 | 68881.5687 | 4949.313 | 25155.3783 | 98986.26 | 68881.57 | 4949.31 | 25155.38 | 59-ПД/2015 | 2016-05-05
116 | г. Южно-Сахалинск, ул. Пушкина, д. 133 | 8851685.95 | 8851685.95 | 6159622.702 | 442584.2975 | 2249478.9505 | 8851685.95 | 6159622.69 | 442584.3 | 2249478.96
| Крыша | 8752553.24 | 8752553.24 | 6090639.2231 | 437627.662 | 2224286.3549 | 8752553.24 | 6090639.22 | 437627.66 | 2224286.36 | 60-СМР/2016
| ПСД | 99132.71 | 99132.71 | 68983.4789 | 4956.6355 | 25192.5956 | 99132.71 | 68983.47 | 4956.64 | 25192.6 | 59-ПД/2015 | 2016-05-05
117 | г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 1 | 9793335.5 | 9793335.5 | 6630871.6003 | 489666.775 | 2672797.1247 | 9793335.5 | 6630871.6 | 489666.78 | 2672797.12
| Крыша | 9793335.5 | 9793335.5 | 6630871.6003 | 489666.775 | 2672797.1247 | 9793335.5 | 6630871.6 | 489666.78 | 2672797.12 | 132-СМР/2016 | 2016-08-30
ПСД
118 | г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Крыша
Стройконтроль
ПСД
119 | г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 15 | 5938259.38 | 5938259.38 | 4020676.661 | 296912.969 | 1620669.75 | 5938259.38 | 4020676.66 | 296912.97 | 1620669.75
| Крыша | 5938259.38 | 5938259.38 | 4020676.661 | 296912.969 | 1620669.75 | 5938259.38 | 4020676.66 | 296912.97 | 1620669.75 | 84-СМР/2016 | 2016-08-08
ПСД
120 | г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 36 | 8087159.47 | 8087159.47 | 5948914.5061 | 404357.9735 | 1733886.9904 | 8087159.47 | 5948914.51 | 404357.97 | 1733886.99
| Крыша | 8087159.47 | 8087159.47 | 5948914.5061 | 404357.9735 | 1733886.9904 | 8087159.47 | 5948914.51 | 404357.97 | 1733886.99 | 17-СМР/2015
ПСД
121 | г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 37 | 6205277.28 | 6205277.28 | 4855071 | 310263.86 | 1039942.42 | 0 | 0 | 0 | 0
| Крыша | 6205277.28 | 6205277.28 | 4855071 | 310263.86 | 1039942.42 |  |  |  |  | 157-СМР/2016 | 2016-10-14
ПСД
122 | г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 49 | 8436751.49 | 8436751.49 | 6600998.73 | 421837.58 | 1413915.18 | 8436751.49 | 6600998.73 | 421837.58 | 1413915.18
Электроснабжение
| Теплоснабжение | 8436751.49 | 8436751.49 | 6600998.73 | 421837.58 | 1413915.18 | 8436751.49 | 6600998.73 | 421837.58 | 1413915.18 | 201-СМР/2016 | 2016-09-19
Стройконтроль
ПСД
123 | г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 5 | 9663111.59 | 9663111.59 | 7560515.1391 | 483155.5795 | 1619440.8714 | 9663111.59 | 7560515.14 | 483155.58 | 1619440.87
Электроснабжение
| Теплоснабжение | 9663111.59 | 9663111.59 | 7560515.1391 | 483155.5795 | 1619440.8714 | 9663111.59 | 7560515.14 | 483155.58 | 1619440.87 | 201-СМР/2016 | 2016-09-20
Водоснабжение
Водоотведение
Стройконтроль
ПСД
124 | г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Электроснабжение
Теплоснабжение
Стройконтроль
ПСД
125 | г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 55 | 7878062.39 | 7878062.39 | 5795102.6941 | 393903.1195 | 1689056.5764 | 7878062.39 | 5795102.69 | 393903.12 | 1689056.58
Теплоснабжение
| Крыша | 7878062.39 | 7878062.39 | 5795102.6941 | 393903.1195 | 1689056.5764 | 7878062.39 | 5795102.69 | 393903.12 | 1689056.58 | 1-СМР/2016
Фасад
Стройконтроль
ПСД
126 | г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 8 | 3858588.46 | 3858588.46 | 2612573.08 | 192929.42 | 1053085.96 | 3858588.46 | 2612573.08 | 192929.42 | 1053085.96
| Крыша | 3858588.46 | 3858588.46 | 2612573.08 | 192929.42 | 1053085.96 | 3858588.46 | 2612573.08 | 192929.42 | 1053085.96 | 139-СМР/2016 | 10.09.2016
ПСД
127 | г. Южно-Сахалинск, ул. Тихоокеанская, д. 27 | 10554553.66 | 10554553.66 | 7146277.19 | 527727.69 | 2880548.78 | 10554553.66 | 7146277.19 | 527727.69 | 2880548.78
| Крыша | 10554553.66 | 10554553.66 | 7146277.19 | 527727.69 | 2880548.78 | 10554553.66 | 7146277.19 | 527727.69 | 2880548.78 | 107-СМР/2016 | 15.08.16
ПСД
128 | г. Южно-Сахалинск, ул. Тихоокеанская, д. 34 | 10910499.48 | 10910499.48 | 7387280.9879 | 545524.974 | 2977693.5181 | 10910499.48 | 7387280.99 | 545524.97 | 2977693.52
| Крыша | 10910499.48 | 10910499.48 | 7387280.9879 | 545524.974 | 2977693.5181 | 10910499.48 | 7387280.99 | 545524.97 | 2977693.52 | 85-СМР/2016 | 2016-08-23
ПСД
129 | г. Южно-Сахалинск, ул. Тихоокеанская, д. 36 | 10747188.66 | 10747188.66 | 7276706.4979 | 537359.433 | 2933122.7291 | 10747188.66 | 7276706.5 | 537359.43 | 2933122.73
| Крыша | 10747188.66 | 10747188.66 | 7276706.4979 | 537359.433 | 2933122.7291 | 10747188.66 | 7276706.5 | 537359.43 | 2933122.73 | 85-СМР/2016 | 2016-08-23
ПСД
130 | г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д. 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Крыша
Стройконтроль
ПСД
131 | г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д. 22, лит. А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Крыша
Стройконтроль
ПСД
132 | г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Крыша
Стройконтроль
ПСД
133 | г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д. 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Крыша
Стройконтроль
ПСД
134 | г. Южно-Сахалинск, ул. Фабричная, д. 11 | 8849277.84 | 8849277.84 | 5991669.0399 | 442463.892 | 2415144.9081 | 8849277.84 | 5991669.04 | 442463.89 | 2415144.91
| Крыша | 8849277.84 | 8849277.84 | 5991669.0399 | 442463.892 | 2415144.9081 | 8849277.84 | 5991669.04 | 442463.89 | 2415144.91 | 49-СМР/2016
ПСД
135 | г. Южно-Сахалинск, ул. Фабричная, д. 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Крыша
Стройконтроль
ПСД
136 | г. Южно-Сахалинск, ул. Физкультурная, д. 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Крыша
Стройконтроль
ПСД
137 | г. Южно-Сахалинск, ул. Физкультурная, д. 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Крыша
Стройконтроль
ПСД
138 | г. Южно-Сахалинск, ул. Физкультурная, д. 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Крыша
Стройконтроль
ПСД
139 | г. Южно-Сахалинск, ул. Физкультурная, д. 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Крыша
Стройконтроль
ПСД
140 | г. Южно-Сахалинск, ул. Физкульурная, д. 124, лит. Б | 1772115.81 | 1772115.81 | 1199864.1726 | 88605.7905 | 483645.8469 | 1772115.81 | 1199864.17 | 88605.79 | 483645.85
| Фасад | 1772115.81 | 1772115.81 | 1199864.1726 | 88605.7905 | 483645.8469 | 1772115.81 | 1199864.17 | 88605.79 | 483645.85 | 160-СМР/2016 | 2016-09-09
ПСД
141 | г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 2, лит. А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Электроснабжение
Теплоснабжение
Водоснабжение
Водоотведение
Стройконтроль
ПСД
142 | г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 29 | 7714619.93 | 7714619.93 | 5674874.4205 | 385730.9965 | 1654014.513 | 7714619.93 | 5674874.42 | 385731 | 1654014.51
| Крыша | 7714619.93 | 7714619.93 | 5674874.4205 | 385730.9965 | 1654014.513 | 7714619.93 | 5674874.42 | 385731 | 1654014.51 | 10-СМР/2016
ПСД
143 | г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоснабжение
Водоснабжение
Водоотведение
Стройконтроль
ПСД
144 | с. Березняки, ул. Зеленая, д. 26, лит. А | 3179121.66 | 3179121.66 | 2152519.6936 | 158956.083 | 867645.8834 | 3179121.66 | 2152519.7 | 158956.08 | 867645.88
| Крыша | 3179121.66 | 3179121.66 | 2152519.6936 | 158956.083 | 867645.8834 | 3179121.66 | 2152519.7 | 158956.08 | 867645.88 | 134-СМР/2016 | 10.08.16
ПСД
145 | с. Березняки, ул. Зеленая, д. 4 | 1953990.46 | 1953990.46 | 1437355.3824 | 97699.523 | 418935.5546 | 1953990.46 | 1437355.38 | 97699.52 | 418935.56
| Крыша | 1953990.46 | 1953990.46 | 1437355.3824 | 97699.523 | 418935.5546 | 1953990.46 | 1437355.38 | 97699.52 | 418935.56 | 56-СМР/2016
Фасад
Стройконтроль
ПСД
146 | с. Березняки, ул. Крайняя, д. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Крыша
Стройконтроль
ПСД
147 | с. Дальнее, ул. Студенческая, д. 11 | 4267180.83 | 4267180.83 | 3338684.9532 | 213359.0415 | 715136.8353 | 0 | 0 | 0 | 0
| Крыша | 4267180.83 | 4267180.83 | 3338684.9532 | 213359.0415 | 715136.8353 |  |  |  |  | 186-СМР/2016 | 2016-10-17
ПСД
148 | с. Дальнее, ул. Студенческая, д. 9 | 4447845.5 | 4447845.5 | 3480038.7977 | 222392.275 | 745414.4273 | 0 | 0 | 0 | 0
| Крыша | 4447845.5 | 4447845.5 | 3480038.7977 | 222392.275 | 745414.4273 |  |  |  |  | 186-СМР/2016 | 2016-10-17
ПСД
149 | с. Елочки, ул. Центральная, д. 1 | 2196275.97 | 2196275.97 | 1718388.2817 | 109813.7985 | 368073.8898 | 2196275.97 | 1718388.28 | 109813.8 | 368073.89
Электроснабжение
| Крыша | 2196275.97 | 2196275.97 | 1718388.2817 | 109813.7985 | 368073.8898 | 2196275.97 | 1718388.28 | 109813.8 | 368073.89 | 150-СМР/2016 | 2016-09-05
Фасад
Стройконтроль
ПСД
150 | ПСД на 2017 год
| Электроснабжение | 2034087.11 | 2034087.11 | 1593639.65 | 101704.35 | 338743.11 | 0 | 0 | 0 | 0
| Теплоснабжение | 23564392.17 | 23564392.17 | 18445884.3491 | 1178219.6095 | 3940288.2114 | 18099863.08 | 14161513.87 | 904993.16 | 3033356.05
| Водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Водоотведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Крыша | 476791292.9 | 476791292.9 | 341104669.187 | 23034532.8125 | 112652090.9005 | 461870989.29 | 329430874.47 | 22288517.66 | 110151597.16
| Фасад | 5787209.77 | 5787209.77 | 4499255.3626 | 289360.4805 | 998593.9269 | 1772115.81 | 1199864.17 | 88605.79 | 483645.85
| Стройконтроль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПСД | 5489791.92 | 5489791.92 | 3770377.666 | 274489.607 | 1444924.647 | 5489791.92 | 3770377.67 | 274489.62 | 1444924.63
| Итого по МО | 513666773.87 | 513666773.87 | 369413826.2148 | 24878306.8595 | 119374640.7957 | 487232760.1 | 348562630.18 | 23556606.23 | 115113523.69
|  | 513666773.87 | 513666773.87 | 369413826.2148 | 24878306.8595 | 119374640.7957 | 487232760.1 | 348562630.18 | 23556606.23 | 115113523.69
| Контроль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0